## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo | 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0008-DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de una cultura ética, de transparencia e integridad, a través de la promoción de los valores éticos y morales en la administración pública.
Visión | Para 2025, ser una institución modelo por excelencia, que propicie la ética y la transparencia en la administración pública, contribuyendo a la prevención de la corrupción administrativa en el Estado Dominicano, valores indispensables para construir el desarrollo sostenible.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 16-Promoción y fomento de la ética en el sector público
Descripción: | Promover a través de iniciativas y capacitaciones los temas sustantivos de ética y transparencia gubernamental.
Beneficiarios: | Servidores públicos y Ciudadania
Resultado Asociado: | Lograr una administración pública con servidores comprometidos con la transparencia y la ética.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
253456268 |  | 333372759 |  |  | 300848693.77 |  |  | 90.24%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5819-Servidores públicos que participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental | Número de actividades realizadas | 212 | 253456268 | 51 | 8236857 | 49 | 149450305.68 | 23.11% | 58.96%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Servidores públicos participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental.
Descripción del producto: | Los servidores publicos participan en las actividades para el desarrollo y fomento de la ética y la transparencia gubernamental, a traves de las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo (CIGCN), los portales de transparencia y gobierno abierto, como instrumentos de prevencion de la corrupción en la administración pública.
Logros alcanzados: | 1. En el trimestre octubre-diciembre, se lograron 49 de las 51 actividades programadas, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF, la programación con cada actividad, como una forma de guia para facilitar la evaluación de las mismas. Este logro, corresponde al 23..11 % de la ejecución con respecto a lo programado para el año y un 58.96% con relación a la ejecución del presuesto del año.
Causas y justificación del desvío: | La desviación física de un 4% se debe a que se asumieron compromisos internacionales que no estaban contemplados en la planificación y hubo que darle prioridad, además se ejecutaron actividades que se habían quedado de trimestres anteriores. Por otro lado, a lo que se refiere a la desviación financiera, como hemos explicado en trimestres anteriores, al momento de planificar no se contempló la carga fija en la parte financiera, por esto se nota mucho la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado, sin embargo se contempló para 2023. Otra de las causas del desvío financiero fue el proceso DIGEIG-CCC-PEPU-2022-0005, que no estaba planificado ejecutarse ese monto, sin embargo, fue una actividad de mucho impacto para la DIGEIG.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 253456268
Presupuesto modificado: | 333372759 |  |  |  |  | Ing. Ivan Cruz
Total devengado: | 321229381.91 |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo