## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo | 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora | 0008-DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de una cultura ética, de transparencia e integridad, a través de la promoción de los valores éticos y morales en la administración pública.
Visión | Para 2025, ser una institución modelo por excelencia, que propicie la ética y la transparencia en la administración pública, contribuyendo a la prevención de la corrupción administrativa en el Estado Dominicano, valores indispensables para construir el desarrollo sostenible.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 16-Promoción y fomento de la ética en el sector público
Descripción: | Promover a través de iniciativas y capacitaciones los temas sustantivos de ética y transparencia gubernamental.
Beneficiarios: | Servidores públicos y Ciudadania
Resultado Asociado: | Lograr una administración pública con servidores comprometidos con la transparencia y la ética.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
253461144 |  | 253461144 |  |  | 49996786.77 |  |  | 19.73%
IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5819-Servidores públicos que participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental | Número de actividades realizadas | 125 | 218467184.85 | 19 | 52913140.46 | 19 | 49996786.77 | 15.2% | 22.89%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Servidores públicos participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental.
Descripción del producto: | Los servidores publicos participan en las actividades para el desarrollo y fomento de la ética y la transparencia gubernamental, a traves de las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo (CIGCN), los portales de transparencia y gobierno abierto, como instrumentos de prevencion de la corrupción en la administración pública.
Logros alcanzados: | 1. En el trimestre enero-marzo se lograron 19 de las 19 actividades programadas, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF, la programación con cada actividad, como una forma de guia para facilitar la evaluación de las mismas.
Causas y justificación del desvío: | En el trimestre enero-marzo, se logró el 100% de la ejecución física por lo que no hubo desviación. Sin embargo, en la parte financiera, hubo un ahorro de un 5.51%, esto debido a que nos acogimos al decreto 6-23, que limita la compra de muchos rubros como impresiones de boletines informativos, readecuaciones, etc.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 253461144
Presupuesto modificado: | 253461144 |  |  |  |  | Ing. Ivan Cruz
Total devengado: | 49996786.77 |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo