## MH (hidden)
| Plan Original |  |  |  | Revision productos Enero 2024
| ProTransparencia |  |  |  | ProTransparencia
|  | DR-L1150 | MH | CGR |  | DR-L1150 | MH | CGR
| Componentes | 4 | 3 | 1 | Componentes | 4 | 3 | 1
| Subcomponentes | 14 | 11 | 3 | Subcomponentes | 13 | 10 | 3
| Productos | 38 | 25 | 13 | Productos | 19 | 14 | 5
| Proc Adquisiciones | 98 | 60 | 38 | Proc Adquisiciones | 98 | 60 | 38
|  | 2.5789 | 2.4 | 2.9231 |  | 5.1579 | 4.2857 | 7.6
C1
| Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas |  |  |  | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas
| Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados |  |  |  | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados
| Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal |  |  |  | Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal
| Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado |  |  |  | Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado
| Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada |  |  |  | Producto 4: Incluido en Producto 1
| Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual |  |  |  | Producto 5: Incluido en Producto 1
| Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas |  |  |  | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas
| Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada |  |  |  | Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada
| Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados |  |  |  | Producto 7: Incluido en producto 6
| Producto 8: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado |  |  |  | Producto 7: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado
| Producto 9: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada |  |  |  | Producto 8: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada
| Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada |  |  |  | Producto 9: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada
| Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas |  |  |  | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas
| Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD |  |  |  | Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD
| Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado |  |  |  | Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado
| Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados |  |  |  | Producto 13: Incluido en Producto 12
| Subcomponente 1.4 Integridad Financiera |  |  |  | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera
| Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado |  |  |  | Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado
| Producto 15: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada |  |  |  | Producto 15: Incluido en Producto 14
C3
| Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción |  |  |  | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Transparencia e Integridad
| Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado |  |  |  | Producto 29: Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Implementado
| Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad |  |  |  | Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad
| Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado |  |  |  | Producto 31: Incluido en Producto 29
| Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado |  |  |  | Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado
| Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado |  |  |  | Producto 33: Incluido en Producto 29
| Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa |  |  |  | Subcomponente 3.2. Gestión de denuncias de corrupción administrativa
| Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada |  |  |  | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada
| Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado |  |  |  | Producto 35: Incluido en Producto 29
| Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información |  |  |  | Subcomponente 3.3.Incluido en 3.1
| Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado |  |  |  | Producto 36: Incluido en Producto 29
| Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad |  |  |  | Subcomponente 3.3. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
| Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado |  |  |  | Producto 37: Programa de gestión del cambio comunicación, desarrollado
| Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado |  |  |  | Producto 38: Incluido en Producto 37
Note on D5: Incluye 3 Subcomponentes de Gestion: 1) Equipo gestión UCP 2) Auditorias Externas 3) Evaluación del programa
Note on P5: Incluye 3 Subcomponentes de Gestion: 1) Equipo gestión UCP 2) Auditorias Externas 3) Evaluación del programa

## Índice
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Instrumentos de Gestión del Programa
Índice
Ref. | Nombre de la Hoja | Nombre del Informe | Descripción complementaria
| Quick Wins | Quick Wins
| Prior 18m | Actividades priorizadas primeros 18 meses
| 1_MR | Matriz de Resultados del Programa
| 2_EDT | Estructura de Descomposición de Entregables del Programa | Hasta nivel de productos
| 3_EE | Propuesta para el Esquema de Ejecución del Programa
| 4.1_CC C | Cuadro de Costos del Proyecto a Nivel de Componentes (USD)
| 4.2_CC P | Cuadro de Costos del Proyecto a Nivel de Productos (USD)
| 5_Info_PMR | Información de avance para el PMR
| GC_CC P | Gestión del Cambio del Cuadro de Costos a Nivel de Productos
| GC_Estruc. Prod. | Gestión del Cambio de la Estructura de Productos
| 6.2_PD | Programación de Desembolsos (USD) | Programación con criterio de año calendario y no año de Programa
| 7_Curva S | Curva S de uso de recursos
| 8_MP | Matriz de Planificación del Programa / Proyecto | Integra la Gestión de Alcance, de Tiempo, de Adquisiciones, Presupuesto Global de Inversión detallado hasta nivel de Recursos (insumos) y Plan Financiero Multianual para cada Fuente de Financiamiento. Esta hoja de calculo es el la tabla principal a partir de la cual se encuentran vinculadas las demas hojas de cálculo
PA_Inicial
| 9_Resumen del PA - MH | Resumen de los montos del PA según Categoría - para el MH
| 9.1_PA_OB&S - MH | Plan de Adquisiciones - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría - para el MH
| 9.2_PA_SC - MH | Plan de Adquisiciones - Servicios de Consultoría - para el MH
| 9.3_PA_Aud. - MH | Plan de Adquisiciones - Auditorías - para el MH
| 9.4_PA_SN - MH | Plan de Adquisiciones - Sistema Nacional - para el MH
| 10_Resumen del PA - CGR | Resumen de los montos del PA según Categoría - para el MH
| 10.1_PA_OB&S - CGR | Plan de Adquisiciones - Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría - para el MH
| 10.2_PA_SC - CGR | Plan de Adquisiciones - Servicios de Consultoría - para el MH
| 10.3_PA_Aud. - CGR | Plan de Adquisiciones - Auditorías - para el MH
| 10.4_PA_SN - CGR | Plan de Adquisiciones - Sistema Nacional - para el MH
| Tiempos adq | Tiempos de adquisiciones promedio
CÁLCULOS AUXILIARES
| CA1_ET | Estimaciones de Tiempos para los procesos de adquisiciones (en proceso de desarrollo)
| CA2_U | Umbrales de los métodos de adquisición bajo políticas del BID
| CA3_AT | Estimación de Costos del Contrato de Asistencia Técnica
| CA3.1_AT2 | Estimación de Costos del Contrato de Asistencia Técnica c/edición
| CA4_AAI | Presupuesto de Actividades de Alto Impacto
| CA5_C2 | Información Base para el Componente 2
| IG_Metas | Indice de Gestión de las Metas del Contratista
| Notas1_Mesp | Notas _ Misión Especial
| Notas2_FP | Notas_Forma de Pago

## 1_MdR_Limpia (hidden)
Matriz de Resultados
Nombre del Programa | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Objetivo del Programa | Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos
Objetivos específicos del proyecto | (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (ii) fortalecer la función de control interno (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Resultados Esperados
Indicadores |  | Unidad de medida | Valor de Línea de base | Año Línea de Base |  | Intermedios |  | Meta |  | Medio de verificación |  | Comentarios
[6 empty] | Valor | Año | Valor | Año
Objetivo 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos
Indicador 1. Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web. |  | % | 0 | 2020 |  | - | - | 60 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | DIGES
Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos. |  | % | 58.43 | 2022 |  | - | - | 45 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | La línea de base se refiere al % de procesos contractuales (no al valor de las contrataciones). El promedio se mantuvo en 2018 (53%) y 2019 (60,3%) por lo que no corresponde a un efecto exclusivo por la pandemia. |  | DGCP, Carlos Romero
Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres. |  | % | 7.64 | 2022 |  | - | - | 10 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | Indicador pro-género. Se refiere al valor monetario de contrataciones otorgadas a MIPYMES lideradas por mujeres entre el valor total de las contrataciones adjudicadas en un año.
Indicador 4. Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes. |  | % | 0 | 2021 |  | - | - | 60 | 2028 | Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP. |  | El sistema actual no permite monitorear la ejecución física de los proyectos a nivel de componente, obra o actividad. El nuevo sistema va a posibilitar que el monitoreo se realice también a estos niveles. |  | Subcomponente 1.3
Objetivo 2: Fortalecer la función de control interno
Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de los hallazgos de las Auditorías Internas, implementadas. |  | % | 0 | 2021 |  | - | - | 30 | 2028 | - Informes de auditoría preparados por las UAI - Informes semestrales de avance del programa aprobados por el Banco |  | Se refieren al promedio de las recomendaciones hechas por las UAI a las entidades controladas hechas entre 2022 y 2025 que se encuentran implementadas en 2026.
Objetivo 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Indicador 6. Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04. |  | % | 12.8 | 2020 |  | - | - | 5% | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La norma establece que se cuenta con 15 días para dar respuesta a la información, salvo que la información no sea pública. Existen casos específicos con plazos diferenciales.
Indicador 7. Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG. |  | Días | 172 | 2020 |  | - | - | 100 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco
Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer. |  | Meses | 3 | 2020 |  | - | - | 1 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | Indicador pro-género.
Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos. |  | % | 17 | 2021 |  | - | - | 5 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La línea de base corresponde a 36 instituciones de un total de 210, mientras que la meta seria 10 instituciones.
#REF!
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas
Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados. | Informe | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación de los procesos de interoperabilidad |  | Incluye la implementación y despliegue de la arquitectura de procesos, sistemas de información, datos, ciberseguridad, tecnología y gestión del cambio, entre el sistema presupuestal con los sistemas de inversión pública, de contrataciones públicas y contraloría general. Se debe desarrollar conforme a los lineamientos establecidos por la OGTIC.
Hito 1: Arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad diseñada | Diseño | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1
Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal | Portal mejorado | 0 | 2021 |  | - |  | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad.
Hito 1: Pilotos de transparencia en gobiernos locales y de accesibilidad para discapacitados | Piloto | 0 | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - Reporte del Piloto
Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado | Tablero | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
Hito 1: Arquitectura de analítica realizada | Diseño | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Diseño y maqueta de la herramienta
Hito 2: Algoritmos de analítica implementados | Algoritmo | 0 | 2021 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - Reportes del sistema
Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Documento de diseño de la estrategia - Informes de consultorias
Hito 1: Plan de Implementación elaborado | Plan | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia
Hito 2: Actividades de Gestión del Cambio, Comunicaciones y despliegue implementadas | Actividades | 0 | 2021 | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | - Informes de ejecución de actividades |  | La cantidad de actividades se definirá con el Plan de Implementación. La propuesta de meta se calculó de acuerdo a la generación de capacidades en negocio, técnica, comunicaciones e implementación.
Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | Informe | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación sobre la adaptación del SIGEF actual
Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas
Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad. Incluye: i) Marco legal y regulatorio, ii) Procesos y flujos de información, iii) Sistemas de información, iv) Capacidades de los Recursos Humanos, v) Servicios de tecnología, vi) Ciberseguridad. Accesibilidad para personas con discapacidad implica usabilidad para poblaciones invidentes, con discapacidad auditiva (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). Prever que en su diseño debe incluir el requerimiento de las alertas tempranas.
Hito 1: Sistema de Contrataciones Públicas diseñado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del sistema
Hito 2: Sistema de Contratacion Públicas desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
Hito 3: Sistema de Contrataciones Públicas implemantado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Este indicador debe medir: (i) la actualización de la infraestructura para el fortalecimiento del sistema electrónico de contratación pública actual y (ii) el desarrollo e implementación de las funcionalidades críticas. La planificación prevé avances durante el 2024, 2025 hasta que el producto físico se complete en 2026.
Hito 1: Intraestructura tecnologica adquirida y actualizada | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 2: Sistema de Contratación Públicas actual mejorado | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 3: Sistema de compras eficientes desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1
Hito 4: Sistema de compras eficientes Implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1
Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-género. Incluye alerta de género para identificar unidades de compras con menor adjudicación de contratos a empresas de mujeres. Sistema fortalecido contempla la i) Identificación de alertas tempranas, ii) Dimensionamiento y complemento al sistema actual, iii) Evidencias. Nota:
0 | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | El programa se entiende como implementado cuando la primera cohorte se ha certificado.
Hito 1: Carrera Especial de Contratación Pública diseñada | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 2: Certificaciones en el SNCP Implementadas | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 3: Accesibilidad Campus Virtual | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1
Hito 4: Estudio de grabación Campus Virtual | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1
Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Documento de diseño de la estrategia - Informes de ejecución de la estrategia |  | Indicador pro-género. Los criterios sostenibles incluyen: económico, social (género y diversidad) y ambiental (verde)
Hito 1: Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseño de la estrategia nacional de compra pública sostenible. | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1
0
Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Normas, procesos, operación, indicadores, desarrollo, tecnología, capacitación, implementación, soporte, licencias. Este producto debe ser contemplado como un sub sistema o un módulo incluido en el SNIP.
Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados. | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informe elaboración documentación para la licitación y sus anexos. - Informe proceso de licitación y sus anexos. - Informe de adjudicación y sus anexos. - Informe de implementación y sus anexos. |  | El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública debe ser contemplado como un sub sistema o un módulo incluido en el SNIP. Las actividades de este producto inician a partir de la entrega del dimensionamiento de infraestructura y especificaciones técnicas por parte de la firma contratada en el hito 4 del producto 12.
Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación.
Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | Sistema | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | El registro será diseñado conforme a las nuevas exigencias de los estándares internacionales en esta materia (Recomendación 24 de los estándares del GAFI)
Hito 1: Modelo de Gestión del Sistema de régimen de beneficiarios finales diseñado | Modelo | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del régimen, incluyendo autoridades responsables de su aplicación
Hito 2: Piloto del Sistema informático de RBF desarrollado | Piloto | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de ejecución del piloto
Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | Etapa | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Informes de ejecución de la estrategia |  | Etapa 1 implica identicar la estrategia, los destinatarios, la metodología a utilizarse y el inicio de la implementación por un año Etapa 2 implica la producción del material y la organización y realización de talleres de capacitación y actividades de sensibilización hasta la implementación del Registro
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados
Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | Modelo | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | Modelo | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas. | Proyecto | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Manuales elaborados
Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | Etapas | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica… Etapa 3 implica… Etapa 4 implica…
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno
Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Modelo | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Cierre de brechas realizado - Tercer etapa
Hito 1: Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas. | Diagnóstico | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informe de análisis de brechas |  | Cierre de brechas realizado - Primera etapa
Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Personas | 0 | 2021 | - | 56 | 4 | 50 | - | - | 110 | - Informes de consultorías contratadas |  | Implica 15 colaboradores certificados en COSO ERM y 15 colaboradores certificados en CIA y la certificación nacional de la CGR
Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | Etapa | 0 | 2021 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 incluye la elaboración y actualización de las normas Etapa 2 implica capacitación en las normativas a las instituciones auditadas
Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos
Producto 24: Generacion de Capacidades de TI Implementadas | Etapa | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica…
Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software. | Etapa | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica…
Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | Tablero | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | Informes | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | Numero | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción
Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | Sistema | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Hito 1: Hoja de Ruta con escenarios para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Integridad diseñado | Hoja de Ruta | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | Marco Jurídico | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Fortalecimiento implica la elaboración de los documentos del Marco Jurídico Este Marco Juridico incluye, pero no se limita a, ley anticorrupción, ley antisoborno, ley de protección al denunciante,
Plataforma TI de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado e implementado | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Se debe desarrollar en coordinación con los Consejos de Ética Pública
Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Etapas | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - Plan de Acción acordado y construido con el sector privado |  | Etapa 1: Plataforma Web y caja de herramientas Etapa 2: Registro de datos de las empresas
Estándar OCDE piloteado | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Mecanismos de Seguimiento de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, así como compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y de Caribe (CELAC), entre otros.
Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa
Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Etapa | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica reingeniería del procedimiento de investigación de denuncias Etapa 2 implica elaboración de los documentos estandarizados para cada uno de los tipos de denuncias
Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Para todo el ciclo del presupuesto y contrataciones, incluyendo mecanismos para reforzar la equidad de género y diversidad
Hito 1: Herramienta para la participación ciudadana y el control social desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de herramienta
Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información
Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Incluye la incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). La mejora implica la Centralización de los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Se tendrán en consideración aspectos de la protección de datos personales
Hito 1: Módulos implementados | Número | 0 | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de ejecución de módulos
Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
Programa de comunicación, desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Hito 1. Diagnostico e implementacion de la estrategia de comunicacion DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | a. Realización del diagnóstico interno y externo b. Identificacion de stakeholders c. Diseño e implementacion de la estrategia d. Desarrollo de Mensajes Claves e. Plan de Acción de la Estrategia
Hito 2. Producción de piezas de comunicación asociadas a los productos del programa | Audiovisuales | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Artes y contenidos |  | Entrega de contenido multimedia
Hito 3. Implementación de la estrategia | Evento | 0 | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Invitación - Nota de prensa - Listados de asistentes |  | Montaje de eventos y actividades de socialización para dar a conocer el avance, resultados e impactos que se logran del programa en su conjunto
Programa de capacitación, desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Notas
1. Se refiere al método de selección no competitivo: “compras por debajo el umbral”.

## Próximos pasos (hidden)
Siguientes pasos para actualización de Instrumentos de Gestión y generación de Info para el PMR
# | Instrumentos | Insumos pendientes | Fecha de los insumos pendientes | Actividades a cargo de la UCP-MH / UEP-CGR | Plazos para las actividades | Plazos para version final de instrumentos (GrvB)
1 | Matriz de Resultados | Subcomponentes 1.2 (DGCP) y 1.3 (MEPyD) Componente 3 (DIGEIG) | 2023-08-07 | - Revisión general de indicadores de resultados, Linea de Base, Meta y Medio de Verificación - Revisión Gral de indicadores de productos, metas, linea de base y medios de verificación | 2023-08-12 | 1900-01-04
2 | Matriz de Planificación | Subcomponentes 1.2 (DGCP) y 1.3 (MEPyD) Componente 3 (DIGEIG) reconfirmación de CGR Administración Auditoria y Evaluación | 2023-08-08 |  |  | En línea permanente version en actualización 24/08/23
3 | Plan de Adquisiciones (Convergencia) |  |  | Cargar en el PA las fechas según PEP - coordinar con Carlos |  | 11/8/2023 (versión preliminar - sin fechas) 23/08/23 (con fechas)
4 | Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) |  |  |  |  | 2023-08-23
5 | Plan Financiero Multianual |  |  | La semana del 21 coordinar una sesión para transferencia de conocimientos (PEP/PF) |  | 2023-08-23
6 | Programación de Desembolsos |  |  |  |  | 2023-08-23
7 | Plan Operativo Anual |  |  |  |  | 2023-08-23
8 | Info para el PMR |  |  | Acompaña el proceso de preparación |  | 2023-08-24
Anexo de AM | Prioridades | Plazo GrvB (versiones preliminares)
Sí | (2) Identificación de Quick Wins | 3/8/2023 9/8/2023 (versión final) | Juan Carlos - revisar, validar y ajustar que queda y que no
Sí | (1) Actividades prioritarias 18 primeros meses de ejecución | 3/8/2023 9/8/2023 (versión final)
Sí | (3) PA inicial de los 18 meses | 4/8/2023 9/8/2023 (versión final)
Sí | Tabla de Gestion del Cambio del Cuadro de Costos a nivel de Productos | 2023-08-09
Sí | Tabla de Gestion del Cambio de los indicadores de Productos | 2023-08-09
Sí | Matriz de Resultados versión ajustada | 2023-08-09
Sí | Matriz de Planificación versión ajustada | 2023-08-09
| Mejoramiento de EDT | 2023-08-09
| Taller de actualización de Gestión de Riesgos del Programa | Definir responsable y fechas

## 1_MdR
Matriz de Resultados
Nombre del Programa | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Objetivo del Programa | Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos
Objetivos específicos del proyecto | (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (ii) fortalecer la función de control interno (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Resultados Esperados
Indicadores |  | Unidad de medida | Valor de Línea de base |  |  | Año Línea de Base | Intermedios |  | Meta |  | Medio de verificación |  | Comentarios
[7 empty] | Valor | Año | Valor | Año
Objetivo 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos
Indicador 1. Porcentaje de instituciones que ejecutan en SIGEF y utilizan servicios web para actualizar sus informaciones del presupuesto nacional vigente relacionadas a la inversión pública. |  | % | 0 |  |  | 2023 | - | - | 100 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | DIGES
Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos. |  | % | 58 |  |  | 2023 | - | - | 45 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | La línea de base se refiere al % de procesos contractuales (no al valor de las contrataciones). El promedio se mantuvo en 2018 (53%) y 2019 (60,3%) por lo que no corresponde a un efecto exclusivo por la pandemia. |  | DGCP, Carlos Romero
Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres. |  | % | 8.35 |  |  | 2023 | - | - | 10 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | Indicador pro-género. Se refiere al valor monetario de contrataciones otorgadas a MIPYMES lideradas por mujeres entre el valor total de las contrataciones adjudicadas en un año.
Indicador 4. Porcentaje de proyectos admitidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que forman parte de la nueva metodologia. |  | % | 0 |  |  | 2023 | - | - | 60 | 2028 | Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP. |  | El sistema actual no permite monitorear la ejecución física de los proyectos a nivel de componente, obra o actividad. El nuevo sistema va a posibilitar que el monitoreo se realice también a estos niveles. |  | Subcomponente 1.3
Objetivo 2: Fortalecer la función de control interno
Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de los hallazgos de las Auditorías Internas, implementadas. |  | % | 0 |  |  | 2023 | - | - | 30 | 2028 | - Informes de auditoría preparados por las UAI - Informes semestrales de avance del programa aprobados por el Banco |  | Se refieren al promedio de las recomendacione contenidas en las auditorias internas a las entidades controladas hechas entre 2022 y 2025 que se encuentran implementadas en 2026.
Objetivo 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Indicador 6. Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04. |  | % | 12.8 |  |  | 2020 | - | - | 5% | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La norma establece que se cuenta con 15 días para dar respuesta a la información, salvo que la información no sea pública. Existen casos específicos con plazos diferenciales.
Indicador 7. Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG. |  | Días | 172 |  |  | 2022 | - | - | 100 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco
Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer. |  | Meses | 3 |  |  | 2020 | - | - | 1 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | Indicador pro-género.
Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos. |  | % | 17 |  |  | 2021 | - | - | 5 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La línea de base corresponde a 36 instituciones de un total de 210, mientras que la meta seria 10 instituciones.
#REF!
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base |  | Año 1* 2023 Marzo | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas
Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación de los procesos de interoperabilidad |  | Incluye la implementación y despliegue de la arquitectura de procesos, sistemas de información, datos, ciberseguridad, tecnología y gestión del cambio, entre el sistema presupuestal con los sistemas de inversión pública, de contrataciones públicas y contraloría general. Se debe desarrollar conforme a los lineamientos establecidos por la OGTIC.
Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Informe 1 (año 4): Informe avance desarrollo del Tablero de Control con funcionalidades analiticas Informe 2 (año 5): Informe implementacion tablero de control. Informe 3 (año 5): Informe portal de transparencia fiscal mejorado.
Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Documento de diseño de la estrategia - Informes de consultorias
Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas
Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad. Incluye: i) Marco legal y regulatorio, ii) Procesos y flujos de información, iii) Sistemas de información, iv) Capacidades de los Recursos Humanos, v) Servicios de tecnología, vi) Ciberseguridad. Accesibilidad para personas con discapacidad implica usabilidad para poblaciones invidentes, con discapacidad auditiva (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). Prever que en su diseño debe incluir el requerimiento de las alertas tempranas. Año 4. -Informe I contiene ajustes al sistema actual realizado -Informe II contiene Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas desarrollado Año 5.Informe III contiene Sistema de Modernizacion disenado Año 6.Informe IV contiene actividades de implementacion del sistema de modernizacion
Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | El programa se entiende como implementado cuando la primera cohorte se ha certificado. Año 3. Informe I Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación Año 4. Informe II, contiene Aula Virtual/Campus Virtual diseñada Año 5. Informe III, contiene reporte de certificaciones del primer cohorte
Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 Diseño de la Estrategia / primeras actividades implementadas | 1 actividades implementadas | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Documento de diseño de la estrategia - Informes de ejecución de la estrategia / Informe I |  | Indicador pro-género. Los criterios sostenibles incluyen: económico, social (género y diversidad) y ambiental (verde) Año 4. Informe I. Contiene la Estrategia diseñada y primeras actividades implementadas Año 5.Informe II contiene detalle de actividades de implementación de la estrategia
Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas
Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | Informe elaboración documentación para la licitación y sus anexos. - Informe proceso de licitación y sus anexos. - Informe de adjudicación y sus anexos. - Informe de implementación y sus anexos. |  | Informe 1 (año 3): diseño del sistema de monitoreo y evaluacion. Infore 2 (año 4): Informe de avance de implementacion del SM&E Informe 3 (año 5): Informe de avance de implementacion del SM&E Informe 4 (año 6): Informe de implementacion del SM&E Informe 5 (año 6): Informe de infraestructura y servicio TIC implementado para migracion del SNIP
Subcomponente 1.4 Integridad Financiera
Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas |  | Infrme 1 (año 3): Informe propuesta marco legal y tributario del RBF Informe 2 (año 4): Informe propuesta a CONCLAFIT Informe 3 (año 4): Informe estrategia diseñada de gestion del cambio del RBF Informe 4 (año 5): Informe sobre implementacion de mejoras al sistema tecnologico del RBF
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base |  | Año 1* 6/09/ 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 5/9/2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados
0 | Informes | 0 | 2022 | 3 diagnóstico 1 consolidación (2024) Consultoria nvo modelo In |  |  | 1 | 1 | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Incluye rediseño de la estructura organizacional, manuales y dotación de RRHH. 2025: Informe de Nvo Modelo 2026. Estructura Organizacional, Funcional y Manuales de Funciones y Cargos
[6 empty] | 3 diagnósitco 1 consolidación (fin de año 12) TDR disponible para Modelo de Gestión TDR para Rediseño de la Firma Organizacional | CI Nvo. Modelo de gestión 1 Firma para rediseño organizacional
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | 2026. Modelo de Gestión de Riesgos 2027. Transformación de procesos misionales
[6 empty] | -Gestión de Riesgos - Firma Contratada -Consultor TDR Procesos Misionales | - Firma Contratada Procesos Misionales | [6 empty] | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica… Etapa 3 implica…
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 3 | - Informes de consultorías contratadas
- Firma Estr. Gestión Cambio contratada
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno
0 | Informe | 0 | 2022 |  | - | - Consultor TDR -Inicio de proceso Firma | -1er Sem. Contratación de firma | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Cierre de brechas realizado - Tercer etapa 2026. Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas.
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | Implica 31 colaboradores certificados en COSO ERM y 15 colaboradores certificados en CIA y la certificación nacional de la CGR 2024. 15 certificados 2025. 10 certificados 2026. 6 certificados
- Instituto de Auditores (SD) contratado marzo
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | - Consultoría Firma proceso | - Firma contratada | 1 | 1 | - | 2 |  |  | 2026. Incluye normativas de control interno
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos
0 | Informes | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
- Consultoría TDR y de acompañamiento - Consultoria Integral AE/FS contratada - Firma del convenio marco contratado
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base |  | Año 1* 2023 (09/03/23) | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 (08/03/28) | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción
Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de consultorías contratadas |  | Año 3. Estudio de situación y propuesta de planes de accion Año 3. Informe del diseño de plataforma del Sistema Nacional de Integridad. Año 4. Informe de avance en el desarrollo de la plataforma del Sistema Nacional de Integridad. Año 5. Informe de implementacion de la plataforma.
Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Fortalecimiento implica la elaboración de los documentos del Marco Jurídico Este Marco Juridico incluye, pero no se limita a, ley anticorrupción, ley antisoborno, ley de protección al denunciante.
Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1: Plataforma Web y caja de herramientas Etapa 2: Registro de datos de las empresas
Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa
Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Informes | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | Informe 1 (año 3): Informe diagnóstico barreras de acceso y participacion ciudadana Informe 2 (año 4): Informe diagnostico proceso de investigacion y seguimiento de denuncias Informe 3 (año 5): Informe implementacion plataforma tecnologica de participacion ciudadana con enfoque de genero / diversidad
Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información
Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Informes | 0 | 2021 |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Incluye la incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). La mejora implica la Centralización de los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Se tendrán en consideración aspectos de la protección de datos personales. Informe 1 (año 5): Informe diseño plataforma tecnologica unificada Informe 2 (año 6): Informe implementacion plataforma tecnologica
Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | Informe | 0 | 2021 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | Informes anuales de ejecucion
Notas
1. Se refiere al método de selección no competitivo: “compras por debajo el umbral”.
Note on B11: Marcos Antonio Urbaez Polanco: (anterior) Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web
Note on B14: Marcos Antonio Urbaez Polanco: anterior:Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes.

## 1_MdR_con cambios (hidden)
Matriz de Resultados
Nombre del Programa | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Objetivo del Programa | Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos
Objetivos específicos del proyecto | (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (ii) fortalecer la función de control interno (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Resultados Esperados
Indicadores |  | Unidad de medida | Valor de Línea de base |  |  | Año Línea de Base | Intermedios |  | Meta |  | Medio de verificación |  | Comentarios
[7 empty] | Valor | Año | Valor | Año
Objetivo 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos
Indicador 1. Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web |  | % | 0 |  |  | 2022 | - | - | 60 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | DIGES
Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos. |  | % | 58.43 |  |  | 2022 | - | - | 45 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | La línea de base se refiere al % de procesos contractuales (no al valor de las contrataciones). El promedio se mantuvo en 2018 (53%) y 2019 (60,3%) por lo que no corresponde a un efecto exclusivo por la pandemia. |  | DGCP, Carlos Romero
Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres. |  | % | 7.64 |  |  | 2022 | - | - | 10 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | Indicador pro-género. Se refiere al valor monetario de contrataciones otorgadas a MIPYMES lideradas por mujeres entre el valor total de las contrataciones adjudicadas en un año.
Indicador 4. Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes. |  | % | 0 |  |  | 2022 | - | - | 60 | 2028 | Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP. |  | El sistema actual no permite monitorear la ejecución física de los proyectos a nivel de componente, obra o actividad. El nuevo sistema va a posibilitar que el monitoreo se realice también a estos niveles. |  | Subcomponente 1.3
Objetivo 2: Fortalecer la función de control interno
Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de los hallazgos de las Auditorías Internas, implementadas. |  | % | 0 |  |  | 2022 | - | - | 30 | 2028 | - Informes de auditoría preparados por las UAI - Informes semestrales de avance del programa aprobados por el Banco |  | Se refieren al promedio de las recomendacione contenidas en las auditorias internas a las entidades controladas hechas entre 2022 y 2025 que se encuentran implementadas en 2026.
Objetivo 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Indicador 6. Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04. |  | % | 12.8 |  |  | 2022 | - | - | 5% | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La norma establece que se cuenta con 15 días para dar respuesta a la información, salvo que la información no sea pública. Existen casos específicos con plazos diferenciales.
Indicador 7. Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG. |  | Días | 172 |  |  | 2022 | - | - | 100 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco
Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer. |  | Meses | 3 |  |  | 2022 | - | - | 1 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | Indicador pro-género.
Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos. |  | % | 17 |  |  | 2022 | - | - | 5 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La línea de base corresponde a 36 instituciones de un total de 210, mientras que la meta seria 10 instituciones.
#REF!
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base |  | Año 1* 2023 Marzo | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas
Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación de los procesos de interoperabilidad |  | Incluye la implementación y despliegue de la arquitectura de procesos, sistemas de información, datos, ciberseguridad, tecnología y gestión del cambio, entre el sistema presupuestal con los sistemas de inversión pública, de contrataciones públicas y contraloría general. Se debe desarrollar conforme a los lineamientos establecidos por la OGTIC.
Hito 1 - Visualización de la trazabilidad de los recursos públicos en MapaInversiones implementada. | Informe | 0 | 2022 |  | - | 4 | - | - | - | - | 4 | Informes de consultoría contratada y sus anexos. |  | Los informes a presentar deben estar asociados al ciclo de vida del desarrollo e implementación de aplicaciones tecnológica hasta la implementación y transferencia del conocimiento, para: 1) Construir vistas y ETL para cargar las informaciones a MapaInversiones; 2) Construir visualizaciones en MapaInversiones; y 3) Construir los servicios web necesarios para la carga y visualización de las informaciones.
Hito 2 - Tablero analítico que facilite la planificación de los proyectos implementado. | Informe | 0 | 2022 |  | - | 4 | - | - | - | - | 4 | Informes de consultoría contratada y sus anexos. |  | Los informes a presentar deben estar asociados al ciclo de vida del desarrollo e implementación de aplicaciones tecnológica hasta la implementación y transferencia del conocimiento, para la construcción del tablero analítico Identificando las preguntas del negocio, analizar los datos, mejorar la calidad de datos, construir modelos, implementar visualizaciones, incluir visualizaciones en los portales del MEPyD y MapaInversiones.
Hito 3 - Servicios web para informar el comportamiento financiero de proyectos y programación construidos e implementados. | Informe | 0 | 2022 |  | - | 4 | - | - | - | - | 4 | Informes de consultoría contratada y sus anexos. |  | Los informes a presentar deben estar asociados al ciclo de vida del desarrollo e implementación de aplicaciones tecnológica hasta la implementación y transferencia del conocimiento, para la construcción e implementación de servicios web.
Hito 4: Arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad diseñada | Diseño | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1
Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados | Portal mejorado | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad.
Hito 1: Pilotos de transparencia en gobiernos locales y de accesibilidad para discapacitados | Piloto | 0 | 2022 |  | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - Reporte del Piloto
Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado | Tablero | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
Hito 1: Arquitectura de analítica realizada | Diseño | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Diseño y maqueta de la herramienta
Hito 2: Algoritmos de analítica implementados | Algoritmo | 0 | 2022 |  | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - Reportes del sistema
Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Documento de diseño de la estrategia - Informes de consultorias
Hito 1: Plan de Implementación elaborado | Plan | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia
Hito 2: Actividades de Gestión del Cambio, Comunicaciones y despliegue implementadas | Actividades | 0 | 2022 |  | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | - Informes de ejecución de actividades |  | La cantidad de actividades se definirá con el Plan de Implementación. La propuesta de meta se calculó de acuerdo a la generación de capacidades en negocio, técnica, comunicaciones e implementación.
Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación sobre la adaptación del SIGEF actual
Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas
Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | Informe | 0 | 2022 |  | - | -Dimensionamiento de necesidades / estrategia de implementación (capacity plan) Ruta Crítica -TDR y contratación desarrolladores / julio 24 contratados -LPI Infraestructura (proceso de contratación publicado) -Contratación Consultoría TDR/SP Arquitectura Nvo. Sistema de Compra | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad. Incluye: i) Marco legal y regulatorio, ii) Procesos y flujos de información, iii) Sistemas de información, iv) Capacidades de los Recursos Humanos, v) Servicios de tecnología, vi) Ciberseguridad. Accesibilidad para personas con discapacidad implica usabilidad para poblaciones invidentes, con discapacidad auditiva (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). Prever que en su diseño debe incluir el requerimiento de las alertas tempranas. Año 4. -Informe I contiene ajustes al sistema actual realizado -Informe II contiene Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas desarrollado Año 5.Informe III contiene Sistema de Modernizacion disenado Año 6.Informe IV contiene actividades de implementacion del sistema de modernizacion
Hito 1: Sistema de Contrataciones Públicas diseñado | Número | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del sistema
Hito 2: Sistema de Contratacion Públicas desarrollado | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
Hito 3: Sistema de Contrataciones Públicas implemantado | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Este indicador debe medir: (i) la actualización de la infraestructura para el fortalecimiento del sistema electrónico de contratación pública actual y (ii) el desarrollo e implementación de las funcionalidades críticas. La planificación prevé avances durante el 2024, 2025 hasta que el producto físico se complete en 2026.
Hito 1: Intraestructura tecnologica adquirida y actualizada | Número | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 2: Sistema de Contratacion Públicas actial mejorado | Número | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 3: Sistema de compras eficientes desarrollado | Número | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1
Hito 4: Sistema de compras eficientes Implementado | Número | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1
Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-género. Incluye alerta de género para identificar unidades de compras con menor adjudicación de contratos a empresas de mujeres. Sistema fortalecido contempla la i) Identificación de alertas tempranas, ii) Dimensionamiento y complemento al sistema actual, iii) Evidencias. Nota:
0 | Informe | 0 | 2022 |  | - | TDR y contratacion para diseno de la carrera | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | El programa se entiende como implementado cuando la primera cohorte se ha certificado. Año 3. Informe I Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación Año 4. Informe II, contiene Aula Virtual/Campus Virtual diseñada Año 5. Informe III, contiene reporte de certificaciones del primer cohorte
Hito 1: Carrera Especial de Contratación Pública diseñada | Número | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 2: Certificaciones en el SNCP Implementadas | Número | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1
Hito 3: Accesibilidad Campus Virtual | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1
Hito 4: Estudio de grabación Campus Virtual | Número | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1
Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | Informe | 0 | 2022 |  | - | TDR - avance proceso con Expresión de Interes | Contratación 1er semestre | 1 Diseño de la Estrategia / primeras actividades implementadas | 1 actividades implementadas | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Documento de diseño de la estrategia - Informes de ejecución de la estrategia / Informe I |  | Indicador pro-género. Los criterios sostenibles incluyen: económico, social (género y diversidad) y ambiental (verde) Año 4. Informe I. Contiene la Estrategia diseñada y primeras actividades implementadas Año 5.Informe II contiene detalle de actividades de implementación de la estrategia
Hito 1: Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseño de la estrategia nacional de compra pública sostenible. | Número | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1
0
Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | Número | 0 | 2022 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 8 | Informe elaboración documentación para la licitación y sus anexos. - Informe proceso de licitación y sus anexos. - Informe de adjudicación y sus anexos. - Informe de implementación y sus anexos.
Hito 1 - Consultores Especialistas en inversión pública y arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP contratados. | Etapa 1 | 0 | 2022 |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - TdR Elaborado - Propuesta de selección de firma |  | 1) Las operaciones de los consultores contratados debe iniciar el 1 de diciembre 2023. 2) Los TdR deben contener la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios, y esquema de penalización (multa).
Hito 2 - Firma especialista contratada. | Etapa 2 | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1 | SBCC Adjudicado |  | Las operaciones de la firma adjudicada debe iniciar a más tardar el 1 de septiembre 2024.
Hito 3- Ficha de Proyectos con los ajustes necesarios para la interoperabilidad entre los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD implementados. (AJUSTES AL SNIP) | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - Informes de consultoría contratada y sus anexos. - Informe con Programas de capacitación y Listados de Asistencia. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Debe contemplar: 1. Diseño de la arquitectura de los elementos del SNIP a ajustar. 2. Desarrollo, prueba e implementación de los ajustes. 3. Transferencia del conocimiento tecnológico al personal de la DGIP. (Estos ajustes al SNIP se refieren a la adecuación para los temas de interoperabilidad)
Hito 4 - Interoperabilidad que aseguren la trazabilidad del gasto público implementados. (SERVICIOS WEB) | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 3 | - | - | 3 | Informes de consultoría contratada y sus anexos incluyendo Transferencia del Conocimiento. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Debe contemplar: 1. Diseño de la arquitectura de los servicios y tecnologías a utilizar. 2. Desarrollo, prueba e implementación de los servicios. 3. Transferencia del conocimiento tecnológico al personal de la DGIP. (Esto se refiere a la construcción de los servicios para los temas de interoperabilidad)
Producto 8: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado. | Número | 0 | 2022 |  | - | 3 | 7 | 5 | 5 | - | 20 |  |  | Producto completo correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Normas, procesos, operación, indicadores, desarrollo, tecnología, capacitación, implementación, soporte, licencias. Este producto debe ser contemplado como un sub sistema o un módulo incluido en el SNIP.
Hito 1: Modelo de Sistema de SM&E Seleccionado. | Informe | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informe de consultoría contratada con la selección del modelo de SM&E y sus anexos. |  | Hito correspondiente a consultor individual. Implica la evaluación y propuesta de mejor alternativa.
Hito 2: Conceptualización del Sistema de SM&E diseñado e implementado. | Informe | 0 | 2022 |  | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 9 | - Informes de consultoría contratada y sus anexos. - Informes de Programas de capacitación y Listados de Asistencia. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Implica el diseño del sistema de monitoreo y seguimiento, que incluye: 1. Revisión y actualización de la Guia para la formulación de proyectos, 2. Elaboración de la guia para la ejecución y el seguimiento de los proyectos, 3. Revisión y actualización de las normas técnicas, 4. Tecnologías a utilizar, 5. Elaboración propuesta Resolución para la implementación del sistema de monitoreo, 6. Elaboración Programa de Capacitaciones, 7. Capacitación al equipo de MEPYD sobre los instrumentos del SNIP, 8. Socialización de las resoluciones para las normas y guias, a las instituciones ejecutoras. 9. Capacitación a los analistas contrapartes de las instituciones ejecutoras, de los instrumentos del SNIP.
Hito 3: Ficha de Proyectos con los ajustes necesarios para la implementación del nuevo modelo de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación implementados. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - Informes de consultoría contratada y sus anexos. - Informes de Programas de capacitación y Listados de Asistencia. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Implica: 1. Diseño de la arquitectura de la nueva Ficha de Proyecto ajustada; 2. Desarrollo e implementación de la nueva Ficha de Proyectos ajustada; 3. Capacitación al equipo de MEPyD y las instituciones ejecutoras. 4. Transferencia del conocimiento al personal de la DGIP. (Estos ajustes se refieren a la adecuación de la Ficha de Proyectos vinculados al nuevo sistema de MS&E)
Hito 4: Arquitectura tecnológica del sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, incluyendo los servicios de interoperabilidad identificados para la trazabilidad del gasto público diseñada. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informe de consultoría contratada y sus anexos. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Debe incluir: - todos los dominios, - paquetes de trabajo, - dimensionamiento de infraestructura y especificaciones técnicas, - arquitecturas de transición, - hoja de ruta, - arquitectura de software, - ontología del negocio, - capacity planning, y - propuesta de estructura organizacional.
Hito 5: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de los PIP, incluyendo los servicios de interoperabilidad identificados para la trazabilidad del gasto público desarrollado, probado e implementado. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - Informes de consultoría contratada y sus anexos, incluyendo documentos fuentes, resultados de las pruebas y aceptación de la implementación por parte del MEPyD . |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Se debe incluir en este hito: - Transferencia del conocimiento y capacidades tecnológica.
Hito 6: Equipo de MEPyD e instituciones ejecutoras capacitadas en el nuevo SM&E. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - Informes de Programas de capacitación y Listados de Asistencia. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial. Este hito y todo el producto debe concluir antes de cerrar el 1er. Semestre del 2027.
Producto 9: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados. | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | 2 | 5 | - | 7 |  |  | El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública debe ser contemplado como un sub sistema o un módulo incluido en el SNIP. Las actividades de este producto inician a partir de la entrega del dimensionamiento de infraestructura y especificaciones técnicas por parte de la firma contratada en el hito 4 del producto 12.
Hito 1. Dimensionamiento de la infraestructura y servicios TIC necesarios para soportar la migración del SNIP ajustado e implementación del nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación diseñados. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informe de consultoría contratada y sus anexos, incluyendo documentos del diseño, dimensionamiento y EETT de la infraestructura y servicios TIC. |  | Hito correspondiente a la Firma consultora adjudicada aplicando arquitectura empresarial.
Hito 2. TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma suplidora de herramientas para la construcción de infraestructuras y servicios TIC necesarios para soportar el SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación elaborados. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informe de consultoría contratada con el acuerdo marco y sus anexos. |  | TdR y documentos de licitación deberán ser elaborados y entregados por el consultor especialista en arquitectura de infraestructura tecnológica adquirido por el acuerdo marco.
Hito 3. Adquisición de la Infraestructura y servicios TIC licitados e implementados. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - Informe elaboración documentación para la licitación y sus anexos. - Informe proceso de licitación y sus anexos. - Informe de adjudicación y sus anexos. - Informe de implementación y sus anexos. |  | Hito correspondiente a consultor especialista en arquitectura de infraestructura tecnológica adquirido por el acuerdo marco.
Hito 4. SNIP ajustado y nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación y servicios TIC migrado a la nueva infraestructura implementada. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informe de consultorías contratadas y sus anexos, incluyendo documentaciones del proceso de migración del SNIP ajustado, del nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación en la Infraestructura Implementada y servicios TIC. |  | Debe incluir transferencia del conocimiento al personal de la DGIP. Este hito y todo el producto debe concluir antes de cerrar el 1er. Semestre del 2027.
Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación.
Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | Informe | 0 | 2022 |  | - | - definir alcance y estrategia 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - Informes de consultorías contratadas |  | El registro será diseñado conforme a las nuevas exigencias de los estándares internacionales en esta materia (Recomendación 24 de los estándares del GAFI) Año 2, xx Año 3, xx Año 4, xx Año 5, xx
Hito 1: Modelo de Gestión del Sistema de régimen de beneficiarios finales diseñado | Modelo | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del régimen, incluyendo autoridades responsables de su aplicación
Hito 2: Piloto del Sistema informático de RBF desarrollado | Piloto | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de ejecución del piloto
Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | Etapa | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Informes de ejecución de la estrategia |  | Etapa 1 implica identicar la estrategia, los destinatarios, la metodología a utilizarse y el inicio de la implementación por un año Etapa 2 implica la producción del material y la organización y realización de talleres de capacitación y actividades de sensibilización hasta la implementación del Registro
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base |  | Año 1* 6/09/ 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 5/9/2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados
0 | Informes | 0 | 2022 | 3 diagnóstico 1 consolidación (2024) Consultoria nvo modelo In |  |  | 1 | 1 | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Incluye rediseño de la estructura organizacional, manuales y dotación de RRHH. 2025: Informe de Nvo Modelo 2026. Estructura Organizacional, Funcional y Manuales de Funciones y Cargos
[6 empty] | 3 diagnósitco 1 consolidación (fin de año 12) TDR disponible para Modelo de Gestión TDR para Rediseño de la Firma Organizacional | CI Nvo. Modelo de gestión 1 Firma para rediseño organizacional
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | 2026. Modelo de Gestión de Riesgos 2027. Transformación de procesos misionales
Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas. | Proyecto | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Manuales elaborados
[6 empty] | -Gestión de Riesgos - Firma Contratada -Consultor TDR Procesos Misionales | - Firma Contratada Procesos Misionales | [6 empty] | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica… Etapa 3 implica…
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 3 | - Informes de consultorías contratadas
- Firma Estr. Gestión Cambio contratada
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno
0 | Informe | 0 | 2022 |  | - | - Consultor TDR -Inicio de proceso Firma | -1er Sem. Contratación de firma | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Cierre de brechas realizado - Tercer etapa 2026. Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas.
Hito 1: Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas. | Diagnóstico | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informe de análisis de brechas |  | Cierre de brechas realizado - Primera etapa
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | Implica 31 colaboradores certificados en COSO ERM y 15 colaboradores certificados en CIA y la certificación nacional de la CGR 2024. 15 certificados 2025. 10 certificados 2026. 6 certificados
[6 empty] | 56 | 4 | 50 | - | - | 0
- Instituto de Auditores (SD) contratado marzo
Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | Etapa | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 incluye la elaboración y actualización de las normas Etapa 2 implica capacitación en las normativas a las instituciones auditadas
0 | Informes | 0 | 2022 |  | - | - Consultoría Firma proceso | - Firma contratada | 1 | 1 | - | 2 |  |  | 2026. Incluye normativas de control interno
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos
0 | Informes | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
- Consultoría TDR y de acompañamiento - Consultoria Integral AE/FS contratada - Firma del convenio marco contratado
Producto 24: Generacion de Capacidades de TI Implementadas | Etapa | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica…
Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software. | Etapa | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica…
Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | Tablero | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | Informes | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | Número | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base |  | Año 1* 2023 (09/03/23) | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 (08/03/28) | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción
Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | Informe | 0 | 2022 |  | - | -Estudio de situación y Plan de Acción. Definir y acordar estrategia y TDR - Ruta crítica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas |  | Año 2. Estudio de situación y plan de acción (hoja de ruta) Año 5. Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales.
Hito 1: Hoja de Ruta con escenarios para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Integridad diseñado | Hoja de Ruta | 0 | 2022 |  | - |  | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | Informe | 0 | 2022 |  | - | -TDR para contratación (Coord.3) | 1 | 1 | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas |  | Fortalecimiento implica la elaboración de los documentos del Marco Jurídico Este Marco Juridico incluye, pero no se limita a, ley anticorrupción, ley antisoborno, ley de protección al denunciante,
Plataforma TI de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado e implementado | Plataforma | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Se debe desarrollar en coordinación con los Consejos de Ética Pública
Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Informe | 0 | 2022 |  | - | -TDR para PM / Contratar diseñar el modelo - SP Desarrollador de Sistema (Firma nva) | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1: Plataforma Web y caja de herramientas Etapa 2: Registro de datos de las empresas
Estándar OCDE piloteado | Plataforma | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Mecanismos de Seguimiento de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, así como compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y de Caribe (CELAC), entre otros.
Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa
Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Informes | 0 | 2022 |  | - | -TDR para diagnóstico, modelo, metodología. Consultoria contratada -TDR / SP Desarrollador de Software. Firma en proceso de conratación | Firma contratada Desarrollador de Software 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica reingeniería del procedimiento de investigación de denuncias Etapa 2 implica elaboración de los documentos estandarizados para cada uno de los tipos de denuncias
Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado | Plataforma | 0 | 2022 |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Para todo el ciclo del presupuesto y contrataciones, incluyendo mecanismos para reforzar la equidad de género y diversidad
Hito 1: Herramienta para la participación ciudadana y el control social desarrollado | Número | 0 | 2022 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de herramienta
Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información
Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Informes | 0 | 2021 |  | - | -TDR / SP Desarrollador de Software. Firma en proceso de conratación | Firma contratada Desarrollador de Software 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas |  | Incluye la incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). La mejora implica la Centralización de los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Se tendrán en consideración aspectos de la protección de datos personales
Hito 1: Módulos implementados | Número | 0 | 2021 |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de ejecución de módulos
Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | Informe | 0 | 2021 |  | - | - elabora TDR definición de estrategia de GC | - Estrategia de GC elaborada - Agencia publicitaria contratada - Capacitadores contratados | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas
Hito 1. Diagnostico e implementacion de la estrategia de comunicacion DIGEIG | Número | 0 | 2021 |  | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | a. Realización del diagnóstico interno y externo b. Identificacion de stakeholders c. Diseño e implementacion de la estrategia d. Desarrollo de Mensajes Claves e. Plan de Acción de la Estrategia
Hito 2. Producción de piezas de comunicación asociadas a los productos del programa | Audiovisuales | 0 | 2021 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Artes y contenidos |  | Entrega de contenido multimedia
Hito 3. Implementación de la estrategia | Evento | 0 | 2021 |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Invitación - Nota de prensa - Listados de asistentes |  | Montaje de eventos y actividades de socialización para dar a conocer el avance, resultados e impactos que se logran del programa en su conjunto
Programa de capacitación, desarrollado | Número | 0 | 2021 |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Notas
1. Se refiere al método de selección no competitivo: “compras por debajo el umbral”.
Note on B71: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Eddy Gomera (DGIP): Fueron eliminadas las dos filas siguientes correspondientes a los Hitos 7 y 8, por estar repetidos.

## 2_EDT
2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del Programa

## 3_EE
3. ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA / PROYECTO

## 4.1_CC C
4.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes en USD
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana DR-L1150
EDT | Componentes | Ministerio de Hacienda | Contraloría General de la República | Total | %
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 7205000 | 0 | 7205000 | 100%
| TOTAL | 7205000 | 0 | 7205000 | 100%

## 4.2_CC P
4.2 Cuadro de Costos a Nivel de Productos 2024
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana DR-L1150
EDT | Componentes | Ministerio de Hacienda | Contraloría General de la República | TOTAL | %
='8_MP'! | #REF! | = | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 7205000 | 0 | 7205000 | #VALUE!
3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 1908000 | 0 | 1908000 | #VALUE!
3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | 1239000 | 0 | 1239000 | #VALUE!
3.1.2 | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | 366000 | 0 | 366000 | #VALUE!
3.1.3 | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | 303000 | 0 | 303000 | #VALUE!
3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 915000 | 0 | 915000 | #VALUE!
3.2.1 | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | 915000 | 0 | 915000 | #VALUE!
3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 3325000 | 0 | 3325000 | #VALUE!
3.3.1 | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | 3325000 | 0 | 3325000 | #VALUE!
3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 1057000 | 0 | 1057000 | #VALUE!
3.4.1 | Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | 1057000 | 0 | 1057000 | #VALUE!
| TOTAL | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## GC_Estruc. Prod.
Planificación etapa de diseño |  | Planificación actualizada 2024
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana DR-L1150 |  | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana DR-L1150
EDT | Componentes | EDT | Componentes | Justificación de los Cambios
2 | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 2 | 0
2.1 | Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 0 | 0
2.1.1 | Producto 15: Modelo de gestión de la CGRD diseñado. | 0 | 0
2.1.2 | Producto 16: Modelo de control ex ante diseñado. | 0 | 0
2.1.3 | Producto 17: Estrategias de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades de Control Interno realizadas. | 0 | 0 | Se reemplazó "Unidades de Control Interno" por "Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post"
2.1.4 | Producto 18: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada. | 0 | 0
2.2 | Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 0 | 0
2.2.1 | Producto 19: Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas. | 0 | 0 | Cambió nombre del producto
2.2.2 | Producto 20: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales. | 0 | 0
2.2.3 | Producto 21: Programa de asistencia técnica de la CGRD a las instituciones auditadas, implementada. | 0 | 0 | Cambió nombre del producto
|  | 0 | 0 | Se agregó este producto
2.3 | Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 0 | 0
2.3.1 | Producto 22: Módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control implementados. | 2.3.1.1 | Generación de Capacidades, arquitectura y herramientas analíticas TI | Cambió el nombre y actividades del producto
2.3.2 | Producto 23: Controles de Ciberseguridad implementados. | 2.3.1.1.5 | Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | Cambió el nombre y actividades del producto
2.3.3 | Producto 24: Modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPYD, la DGCP y la CGR implementado. | 2.3.1.1.6 | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | Cambió el nombre y actividades del producto
|  | 2.3.1.2 | Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | Cambió el nombre y actividades del producto
2.3.4 | Producto 25: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | 2.3.1.1.7 | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado
2.3.5 | Producto 26: Algoritmos analíticos para el control interno desarrollados. |  |  | Se eliminó
2.3.6 | Producto 27: Sistema de análisis de información, desarrollado. |  |  | Se eliminó
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción
3.1.1 | Producto 28: Anteproyecto de ley en materia de integridad y conflictos de intereses elaborado. | 3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | Producto nuevo Unificación de los productos 29, 31 y 33
3.1.2 | Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado | 3.1.2 | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | Unificación de los productos 28 y 30
3.1.3 | Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad
3.1.4 | Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado | 3.1.3 | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Antes producto 32
3.1.5 | Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado
3.1.6 | Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado
3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa
3.2.1 | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada | 3.2.1 | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Unificación de los productos 34 y 35
3.2.2 | Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado
3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información
3.3.1 | Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | 3.3.1 | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Antes producto 32
3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
3.4.1 | Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado | 3.4.1 | Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | Unificación de los productos 37 y 38
3.4.2 | Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado
| TOTAL |  | TOTAL

## GC_CC P
4.2 Cuadro de Costos a Nivel de Productos - Planificación Original | [5 empty] | Planificación actualizada 2023 | [5 empty] | Diferencia
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana DR-L1150 | [5 empty] | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana DR-L1150
EDT | Componentes | Ministerio de Hacienda | Contraloría General de la República | TOTAL | % | EDT | Componentes | Ministerio de Hacienda | Contraloría General de la República | TOTAL | % | MH | CGR | TOTAL
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 7205000 | 0 | 7205000 | 12.01% | 3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 7205000 | 0 | 7205000 | 100% | 0 | 0 | 0
3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 2000000 | 0 | 2000000 | 3.333% | 3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 1908000 | 0 | 1908000 | 26.48% | 92000 | 0 | 92000
3.1.1 | Producto 28: Anteproyecto de ley en materia de integridad y conflictos de intereses elaborado. | 80000 | 0 | 80000 | 0.1333% | 3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | 1239000 | 0 | 1239000 | 17.2% | -1159000 | 0 | -1159000
3.1.2 | Producto 29: Anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción adminitrativa elaborado. | 80000 | 0 | 80000 | 0.1333% | 3.1.2 | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | 366000 | 0 | 366000 | 5.08% | -286000 | 0 | -286000
3.1.4 | Producto 30: Sistema para gestionar conflictos de interés, diseñado e implementado. | 910000 | 0 | 910000 | 1.517% | 3.1.3 | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | 303000 | 0 | 303000 | 4.205% | 607000 | 0 | 607000
3.1.4 | Producto 31: Metodología para identificar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción desarrollada. | 240000 | 0 | 240000 | 0.4% | [6 empty] | 240000 | 0 | 240000
3.1.5 | Producto 32: Programas de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollados. | 390000 | 0 | 390000 | 0.0065 | [6 empty] | 390000 | 0 | 390000
3.1.6 | Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado. | 300000 | 0 | 300000 | 0.005 | [6 empty] | 300000 | 0 | 300000
[12 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 1300000 | 0 | 1300000 | 2.167% | 3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 915000 | 0 | 915000 | 12.7% | 385000 | 0 | 385000
3.2.1 | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada. | 500000 | 0 | 500000 | 0.8333% | 3.2.1 | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | 915000 | 0 | 915000 | 12.7% | -415000 | 0 | -415000
3.2.2 | Producto 35: Sistema de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado. | 800000 | 0 | 800000 | 1.333% | [6 empty] | 800000 | 0 | 800000
3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 3325000 | 0 | 3325000 | 5.542% | 3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 3325000 | 0 | 3325000 | 46.15% | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Producto 36: Portal de transparencia (con accesibilidad para personas con discapacidad) diseñado e implementado. | 3325000 | 0 | 3325000 | 5.542% | 3.3.1 | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | 3325000 | 0 | 3325000 | 46.15% | 0 | 0 | 0
3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 580000 | 0 | 580000 | 0.9667% | 3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 1057000 | 0 | 1057000 | 14.67% | -477000 | 0 | -477000
3.4.1 | Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado | 130000 | 0 | 130000 | 0.2167% | 3.4.1 | Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | 1057000 | 0 | 1057000 | 14.67% | -927000 | 0 | -927000
3.4.2 | Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado | 450000 | 0 | 450000 | 0.75% | [6 empty] | 450000 | 0 | 450000
| TOTAL | 7205000 |  | 7205000 | 100% |  | TOTAL | 7205000 | 0 | 7205000 | 100% | 0 | 0 | 0
60000000

## C.C ADQUISICIONES (hidden)
Cuadro de adquisiciones y costos a Nivel de Productos - Planificación 2024 | [5 empty] | Cuadro de adquisiciones y costos a Nivel de Productos - 2da Planificación 2024
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Monto | ID PA | Modalidad |  | EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Monto | ID PA | Modalidad | Justificación del cambio | Notas
1 | Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos | 36867000 |  |  |  | #REF! | #REF! | 42024860.2718
1.1 | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas | 6997000 |  |  |  | 1.1 | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas | 6997000.2716
1.1.1 | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | 4998000 |  |  |  | 1.1.1 | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | 4998000.2716
1.1.1.1 | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. |  |  |  |  | 1.1.1.1 | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. | 0
1.1.1.1.1 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.1.1 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial para realizar un diagnostico y plan de trabajo para la DIGES | 0
1.1.1.1.2 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | 200000 | 107 |  |  | 1.1.1.1.2 | Contratación de Especialistas Senior para la implementacion de la arquitectura empresarial basado en el diagnostico del 1.1.1.1.2 | 0
1.1.1.1.3 | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | 120000 | 4
1.1.1.1.4 | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | 642000 | 5
1.1.1.2 | Contratación de consultoría técnica especializada para definir criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los programas DR-L1150 y DR-L1117, para asegurar su alineación | 0 | 15
1.1.1.3 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR, hoja de ruta para el despliegue de los recursos del acuerdo marco y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 0 | 16
1.1.1.4 | Construir la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo al marco de trabajo acordado en la misión | 246000 | 8
1.1.1.5 | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados |  |  |  |  | 1.1.1.2 | Procesos de Arquitectura de interoperabilidad | 1685241.9388
1.1.1.5.1 | Nodos xroad diseñados e implementados | 500000 | 64 65 66 |  |  | 1.1.1.3.1 | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad el cual realizar un diagnostico y plan de trabajo detallando las posibles opciones de interoperabilidad para el SIAFE y el sistema de API gateway | 30000 | 4A | 3CV
1.1.1.5.2 | Servicios de CiberSeguridad implementados | 500000 | 64 65 66 |  |  | 1.1.1.3.2 | Contratación de Especialistas Senior para la implementacion de la arquitectura de interoperabilidad | 1655241.9388 | 3A | SBCC
1.1.1.5.3 | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. |  |  |  |  | 1.1.1.3 | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | 1173404
1.1.1.5.3.1 | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. | 618000 | 64 65 66 |  |  | 1.1.1.3.1 | Fortalecimientos a la infraestructura de Ciberseguridad del Ministerio de Hacienda | 1173404 | 64 | LPI
1.1.1.5.3.2 | Contratación de Analista de Sistemas | 48000 | 108 |  |  | 1.1.1.3.2 | Certificaciónes en cibersuguridad (ISO 27000, ISO 27001, entre otras a ser evaluadas) | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.3.3 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones | 36000 | 109
1.1.1.5.3.4 | Contratación de Cientifico de Datos | 24000 | 110
1.1.1.5.3.5 | Contratación de Analista de Datos | 24000 | 111
1.1.1.6 | Equipo técnico contratado |  |  |  |  | 1.1.1.4 | SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | 616596
1.1.1.6.1 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | 540000 | 3 |  |  | 1.1.1.4.1 | Consultoría para la actualización del modelo funcional del presupuesto plurianual orientado a resultado con modalidad dinámica (PPORMD) para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE | 187680 | 62A | SD
1.1.1.6.2 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial |  |  |  |  | 1.1.1.4.2 | 6 Analistas de Procesos de Negocio (Contratacion Directa) | 254304 | 62C | 3CV
1.1.1.6.3 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad |  |  |  |  | 1.1.1.4.3 | 3 Analistas de Procesos de Negocio (Contratacion Directa) | 127152 | 62C_A | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.4.4 | Analista de Sistemas de Información | 47460 | 62E | 3CV
1.1.1.7 | SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual |  |  |  |  | 1.1.1.5 | Modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos. | 1242758.3328
1.1.1.7.1 | Consultoría para la actualización del modelo funcional del presupuesto plurianual orientado a resultado con modalidad dinámica (PPORMD) para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE | 200000 | 62 a |  |  | 1.1.1.5.1 | ESPECIALISTAS BACKEND y FRONTEND | 54000
1.1.1.7.3 | Encargados de Procesos | 90395.4802 | 62b |  |  | 1.1.1.5.1.1 | Especialista para selección de herramienta Self Service Analytics | 18000 | 106 A | 3CV
1.1.1.7.4 | Analistas de Procesos de Negocio | 271204.2407 | 62c |  |  | 1.1.1.5.1.2 | Especialista Desarrollo Frontend para definir estándares plataforma de desarrollo | 36000 | 106 B | 3CV
1.1.1.7.5 | Coordinador Técnico | 64406.7797 | 62d |  |  | 1.1.1.5.2 | Unidades de trabajo en ciclo AGIL | 1188758.3328
1.1.1.7.6 | Analista de Sistemas de Información | 37966.1017 | 62e |  |  | 1.1.1.5.2.1 | Scrum Masters | 120000 | 3B | SBCC
1.1.1.7.7 | Consultor Modelo Funcional | 26027.4 | 62f |  |  | 1.1.1.5.2.2 | Analistas de Sistemas SIAFE | 240000
1.1.1.7.8 | Modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos. | 810000 | 106 |  |  | 1.1.1.5.2.3 | Programadores backend | 240000
[6 empty] | 1.1.1.5.2.4 | Programadores frontend | 197852.3328
[6 empty] | 1.1.1.5.2.5 | Analista de Pruebas para el SIAFE | 103008
[6 empty] | 1.1.1.5.2.6 | Scrum Masters | 65000 | 106C | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.5.2.7 | Analistas de Sistemas SIAFE | 65000 | 106D | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.5.2.8 | Programadores backend | 65000 | 106E | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.5.2.9 | Programadores frontend | 65000 | 106F | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.5.2.10 | Analista de Pruebas para el SIAFE | 27898 | 106G | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.6 | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | 190000
[6 empty] | 1.1.1.6.1 | SCRUM MASTER para ajustes del SNIP | 30000 | 5A | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.6.2 | Analista de Sistemas de informacion SIAFE para ajustes del SNIP | 30000 | 5B | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.6.3 | Programador backend | 65000 | 5C | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.6.4 | Programador frontend | 65000 | 5D | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.7 | Procesos de apoyo a la Direccion de Inversion Publica ( DGIP) del MEPYD para la Interoperabilidad entre el SNIP y SIGEF | 90000
[6 empty] | 1.1.1.7.1 | Contratación de Analista de Sistemas | 24000 | 108 | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.7.2 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones | 18000 | 109 | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.7.3 | Contratación de Cientifico de Datos | 24000 | 110 | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.7.4 | Contratación de Analista de Datos | 24000 | 111 | 3CV
[6 empty] | 1.1.1.7.5 | Especialista en Inversión Pública (Extencion de contrato 1.3.1.1.1 / 1.3.1.4.3.1) | 0 | 24C | CD
1.1.2 | Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados | 1502000 |  |  |  | 1.1.2 | Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados | 1502000
1.1.2.1 | Portal de transparencia fiscal mejorado |  |  |  |  | 1.1.2.1 | Portal de transparencia fiscal mejorado | 502000
1.1.2.1.1 | Canal de comunicación abierto. Implementación mejora en Usabilidad, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos, incluyendo Gobierno Locales. | 0 | 23 |  |  | 1.1.2.1.1 | Canal de comunicación abierto. Implementación mejora en Usabilidad, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos, incluyendo Gobierno Locales. | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | 0 | 24 |  |  | 1.1.2.1.2 | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | 0 | 0
1.1.2.1.3 | Consultoría para el Diseño y construccióm de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad, e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. Aplicando estragias para la conceptualización del Presupuesto Plurianual a la ciudadanía y áreas afines. | 448000 | 67 |  |  | 1.1.2.1.3 | Consultoría para el Diseño y construccióm de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad, e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. Aplicando estragias para la conceptualización del Presupuesto Plurianual a la ciudadanía y áreas afines. | 448000 | 67
1.1.2.1.4 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia para la divulgación del nuevo Portal de Transparencia Fiscal (PTF). Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 68 |  |  | 1.1.2.1.4 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia para la divulgación del nuevo Portal de Transparencia Fiscal (PTF). Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 68
1.1.2.1.5 | Contratación de firma consultora para la divulgación y promoción del Portal de Transparencia Fiscal (PTF) | 36000 | 69 |  |  | 1.1.2.1.5 | Contratación de firma consultora para la divulgación y promoción del Portal de Transparencia Fiscal (PTF) | 36000 | 69
1.1.2.1.6 | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.1.6 | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | 0 | 0
1.1.2.1.7 | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.1.7 | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | 0 | 0
1.1.2.2 | Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado |  |  |  |  | 1.1.2.2 | Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado | 1000000
1.1.2.2.1.1 | Diseño del tablero de control | 100000 | 11 |  |  | 1.1.2.2.1.1 | Contratación Consultor individual para el Diseño de Tableros de Control y Realizar ajustes a tableros existentes | 100000 | 11A
1.1.2.2.1.2 | Implementación de algoritmos | 900000 | 3 |  |  | 1.1.2.2.1.2 | Implementación de algoritmos | 900000 | 11B
1.1.2.2.1.3 | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control |  |  |  |  | 1.1.2.2.1.3 | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control
1.1.2.2.1.4 | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales |  |  |  |  | 1.1.2.2.1.4 | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales
1.1.3 | Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | 497000 |  |  |  | 1.1.3 | Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | 497000
1.1.3.1 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 12 |  |  | 1.1.3.1 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 12
1.1.3.2 | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | 479000 | 70 |  |  | 1.1.3.2 | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | 479000 | 70
`
1.2 | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas | 15750000 |  |  |  | 1.2 | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas | 15260000
1.2.1 | Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | 14804000 |  |  |  | 1.2.1 | Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | 14804000
1.2.1.1 | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado |  |  |  |  | 1.2.1.1 | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado | 535000
1.2.1.1.1 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | 35000 | 13 | Consultor Individual (3CV) |  | 1.2.1.1.1 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | 35000 | 13 | Consultor Individual (3CV)
1.2.1.1.2 | Contratación de un firma de consultoría para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas electrónicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP. | 500000 | 14 | Firma (SBCC) |  | 1.2.1.1.2 | Contratación de un firma de consultoría para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas electrónicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP. | 500000 | 14A | Firma (SBCC)
1.2.1.2 | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido |  |  |  |  | 1.2.1.2 | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido | 425000
1.2.1.2.1 | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. | 25000 | 71 | Sin programar |  | 1.2.1.2.1 | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. | 25000 | 71 | CP
1.2.1.2.2 | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | 400000 | 14 | Firma (SBCC) - contenida en 1.2.1.1.2 |  | 1.2.1.2.2 | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | 400000 | 14B | Firma (SBCC)
1.2.1.3 | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado |  |  |  |  | 1.2.1.3 | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado | 5100000
1.2.1.3.1 | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos | 3800000 | 72 | Sin programar |  | 1.2.1.3.1 | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos | 3800000 | 72A | LPI
1.2.1.3.2 | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas | 200000 | 72 | Sin programar |  | 1.2.1.3.2 | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas | 200000 | 72B | LPI
1.2.1.3.3 | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) | 100000 | 72 | Sin programar |  | 1.2.1.3.3 | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) | 100000 | 72C | LPI
1.2.1.3.4 | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) | 1000000 | 72 | Sin programar |  | 1.2.1.3.4 | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) | 1000000 | 72D | SBCC
1.2.1.4 | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, DRP y Servicios de TI, adquiridos e implementados |  |  |  |  | 1.2.1.4 | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, DRP y Servicios de TI, adquiridos e implementados | 2400000
1.2.1.4.1 | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. | 1400000 | 73 | Sin programar |  | 1.2.1.4.1 | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. | 1400000 | 73A | LPI
1.2.1.4.2 | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. | 600000 | 73 | Sin programar |  | 1.2.1.4.2 | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. | 600000 | 73B | SBCC
1.2.1.4.3 | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. | 100000 | 73 | Sin programar |  | 1.2.1.4.3 | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. | 100000 | 73C | SBCC
1.2.1.4.4 | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 300000 | 73 | Sin programar |  | 1.2.1.4.4 | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 300000 | 73D | SBCC
1.2.1.5 | Administración, operación y soporte del sistema, realizado |  |  |  |  | 1.2.1.5 | Administración, operación y soporte del sistema, realizado | 1996282
1.2.1.5.1 | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). | 1600000 | 74 | Sin programar |  | 1.2.1.5.1 | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). | 1496282 | 74A | SBCC
1.2.1.5.2 | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. | 500000 | 74 | Sin programar |  | 1.2.1.5.2 | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. | 500000 | 74B | LPI
1.2.1.6 | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado |  |  |  |  | 1.2.1.6 | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado | 500000
1.2.1.6.1 | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas | 100000 | 75 | Sin programar |  | 1.2.1.6.1 | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas | 100000 | 75A | SCC
1.2.1.6.2 | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) | 400000 | 75 | Sin programar |  | 1.2.1.6.2 | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) | 400000 | 75B | SBCC
1.2.1.7 | Ajustes mínimos al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados |  |  |  |  | 1.2.1.7 | Ajustes mínimos al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | 2493752
1.2.1.7.1.1 | Contratación de 2 desarrolladores senior | 222000 | 15 | 3CV |  | 1.2.1.7.1 | Realizar ajustes a mejoras identificadas de acuerdo a (diagnóstico evolutivo) al sistema de información actual de contrataciones públicas de la DGCP. | 815280
1.2.1.7.1.2 | Contratación de 2 desarrolladores junior | 132000 | 16 | 3CV |  | 1.2.1.7.1.1 | Contratación de 2 desarrolladores senior | 184032 | 15 | 3CV
1.2.1.7.1.3 | Contratación de 1 Experto Sistema Actual | 200000 | 17 | 3CV |  | 1.2.1.7.1.2 | Contratación de 2 desarrolladores junior | 144000 | 16 | 3CV
1.2.1.7.1.4 | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo | 200000 | 18 | 3CV |  | 1.2.1.7.1.3 | Contratación de 1 Experto Sistema Actual | 184080 | 17 | 3CV
1.2.1.7.2 | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | 1515000 | 1 | LPI |  | 1.2.1.7.1.4 | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo | 156960 | 18 A | 3CV
[6 empty] | 1.2.1.7.1.5 | Contratación de 1 Especialista Quality Assurance(QA). | 62400 | 18 B | 3CV
[6 empty] | 1.2.1.7.1.6 | Contratacion de 1 Especialista en Infraestructura | 83808 | 18 C | 3CV
[6 empty] | 1.2.1.7.2 | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | 1304075 | 1 | LPI
[6 empty] | 1.2.1.7.3 | Servicio de Colocation + Energía + Acceso de DATA CENTER | 374397 | 1A | CD / CP
1.2.1.8 | Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado |  |  |  |  | 1.2.1.8 | Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado
1.2.1.8.1 | Estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana, elaborada |  |  |  |  | 1.2.1.8.1 | Estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana, elaborada | 50000
1.2.1.8.1.1 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | 50000 | 19 | 3CV |  | 1.2.1.8.1.1 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | 50000 | 19 | 3CV
1.2.1.8.2 | Tablero de precios, mejorado y adoptado |  |  |  |  | 1.2.1.8.2 | Tablero de precios, mejorado y adoptado | 1303966
1.2.1.8.2.1 | Mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública |  |  |  |  | 1.2.1.8.2.1 | Mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | 1303966
1.2.1.8.2.2 | Contratación de 1 desarrollador | 100000 | 20 | 3CV |  | 1.2.1.8.2.2 | Contratación de 1 desarrollador | 105450 | 20 | 3CV
1.2.1.8.2.3 | Contratación de 3 científicos de datos | 300000 | 21 | 3CV |  | 1.2.1.8.2.3 | Contratación de 3 científicos de datos | 316350 | 21 | 3CV
1.2.1.8.2.4 | Adquisición de equipos tecnológicos | 200000 | 2 | CP |  | 1.2.1.8.2.3 | Contratación de 2científicos de datos | 57166 | 21A | 3CV
1.2.1.8.2.5 | Gestión del cambio para lograr la apropiación del tablero de precios por parte de los actores del sistema de compras públicas | 75000 | 76 | Sin programar |  | 1.2.1.8.2.4 | Adquisición de Equipos tecnologicos para los desarrolladores para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | 75000 | 2 | CP
1.2.1.8.3 | Sistema de alertas, mejorado y adoptado |  |  |  |  | 1.2.1.8.3 | Sistema de alertas, mejorado y adoptado | 750000 | 0 | 0
1.2.1.8.3.1 | Mejoramiento del sistema de alertas tempranas | 750000 | 77 | Sin programar
1.2.2 | Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | 446000 |  |  |  | 0 | 0 | 416000
1.2.2.1 | Carrera Especial en Contratación pública |  |  |  |  | 1.2.2 | Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada
1.2.2.1.1 | Contratación de un consultoría para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | 50000 | 22 | 3CV |  | 1.2.2.1 | Carrera Especial en Contratación pública | 50000 | 0 | 0
1.2.2.2 | Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación | 80000 |  |  |  | 1.2.2.1.1 | Contratación de un consultoría para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | 80000
1.2.2.2.1 | Programa de Certificación | 80000 | 78 | Sin programar |  | 1.2.2.2 | Diseño y Desarrollo de Programas Avanzados de Formación del Comprador Público y Estrategia de Certificación | 221000 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Ampliar oferta académica en las universidades y centros de estudios | 0 | 78 | Sin programar
1.2.2.2.3 | Establecer 3 niveles de certificación | 0 | 78 | Sin programar
1.2.2.2.4 | Establecer certificaciones especiales (Manejo del Portal, Compras Sostenibles, Adquisición de Servicios, etc.) | 0 | 78 | Sin programar
1.2.2.3 | Diagnóstico de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | 45000
1.2.2.3.1 | Impulso de la estrategia a implementar partiendo del primer diagnóstico de las unidades de compra 2023 | 45000 | 79 | Sin programar |  | 1.2.2.3 | Implementacion del plan piloto basado según diagnóstico de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones | 45000 | 0 | 0
1.2.2.4 | Aula Virtual/Campus Virtual | 201000 |  |  |  | 1.2.2.3.1 | Consultoria para la Implementación de Modelos de Unidades de Compra Basados en el Diagnóstico Previo | 201000
1.2.2.4.1 | Optimizar el Campus Virtual para que personas en condición de discapacidad puedan acceder al mismo (Accesibilidad del Campus Virtual) | 201000 | 80 | Sin programar |  | 1.2.2.4 | Aula Virtual/Campus Virtual | 30000 | 0 | 0
[6 empty] | 1.2.2.4.1 | Adquisición de Bibliografía Virtual para el Centro de Estudios y el Campus Virtual | 30000 | 80A | 3CV
1.2.2.5 | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | 70000 | 81 | Sin programar |  | 1.2.2.4.2 | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | 40000 | 80B | CP
1.2.3 | Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | 500000 |  |  |  | 1.2.2.5 | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | 40000
1.2.3.1 | Estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible, diseñada. |  |  |  |  | 1.2.3 | Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada
1.2.3.1.3 | Contratación de una firma de consultoría para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación. | 120000 | 23 | SCC |  | 1.2.3.1.2 | Hito: Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseño de la estrategia nacional de compra pública sostenible. | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Estrategia de compra pública sostenible, implementada. |  |  |  |  | 1.2.3.1.3 | Contratación de una firma de consultoría para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación.
1.2.3.2.1 | Implementación de la estrategia de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) | 380000 | 82 | Sin programar |  | 1.2.3.2 | Estrategia de compra pública sostenible, implementada. | 308250 | 0 | 0
1.3 | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas | 8000000 |  |  |  | 0 | 0 | 11867860.0002
1.3.1 | Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | 8000000 |  |  |  | 1.3 | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas | 11867860.0002
1.3.1.1 | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 2949716 |  |  |  | 1.3.1 | Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | 3006687.0001
1.3.1.1.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 14991 | 24a | 3CV |  | 1.3.1.1 | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 2955715 | 0 | 0
1.3.1.1.2 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 29982 | 24b | 3CV |  | 1.3.1.1.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 14991 | 24a | 3CV
1.3.1.1.3 | Contratación de la firma especialista. | 2904743 | 25 | SBCC |  | 1.3.1.1.2 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 35981 | 24b | 3CV
1.3.1.3 | Especialistas contratados | 800000 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.2 | Elaboración de TdR y SP para el Acuerdo Marco 2 | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.1 | Especialista en inversión pública | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3 | Especialistas contratados | 617600 | 26A | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.2 | Especialista en arquitectura empresarial | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3.1 | Arquitectura Empresarial | 0 |  | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.3 | Especialista en arquitectura de infraestructura tecnológica | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3.2 | Arquitectura de Sistemas de información | 0 |  | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.4 | Especialista en arquitectura de software | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3.3 | Quality Assurance | 0 |  | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.5 | Consultores para levantamiento de requerimientos y apoyo en la implementación del sistema en las entidades | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3.4 | Infraestructura Tecnológica | 0 |  | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.6 | Especialista en pruebas de software (Testing) | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3.5 | 2 Desarrolladores Senior de Software | 0 |  | Acuerdo Marco 2
1.3.1.3.7 | Especialista en bases de datos | 0 | 26 | Acuerdo Marco 2 |  | 1.3.1.3.6 | Documentador de Software | 0 |  | Acuerdo Marco 2
[6 empty] | 1.3.1.3.7 | Científico de Datos | 0 |  | Acuerdo Marco 2
[6 empty] | 0 | Especialista en bases de datos | 0 |  | Acuerdo Marco 2
[6 empty] | 1.3.1.3.9 | Diseñador gráfico y de contenido | 0 |  | Acuerdo Marco 2
[7 empty] | Ingeniero de Datos | 0
[6 empty] | 0 | Especialistas contratados previos a la firma | 180000 | 0 | 0
[6 empty] | 1.3.1.3.11 | Especialista en Inversión Pública | 60000 | 26B | 3CV
[6 empty] | 1.3.1.3.12 | Arquitecto Interoperabilidad | 0 | 26C | 3CV
1.3.1.4 | Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | 0 |  |  |  | 0 | 2 Desarrolladores Senior | 0
1.3.1.4.1 | Contratación de asistencia técnica especializada inicial para levantamiento de información y definición de la estrategia de desarrollo y dimensionamiento de actividades clave | 0 | 0 | No aplica |  | 0 | Desarrollador Frontend | 0
1.3.1.4.2 | Selección modelo para el Sistema de SM&E. | 15000 |  |  |  | 0 | Desarrollador Backend | 2970715
1.3.1.4.2.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana". | 15000 | 27 | 3CV |  | 1.3.1.4 | Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | 2970715 | 0 | 0
1.3.1.4.3 | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 2949715 |  |  |  | 1.3.1.4.1 | Contratación de asistencia técnica especializada inicial para levantamiento de información y definición de la estrategia de desarrollo y dimensionamiento de actividades clave | 2985715
1.3.1.4.3.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 14991 | 24a | 3CV |  | 1.3.1.4.2 | Selección modelo para el Sistema de SM&E. | 15000 | 0 | 0
1.3.1.4.3.2 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 29982 | 24b | 3CV |  | 1.3.1.4.2.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana". | 15000 | 27 | 3CV
1.3.1.4.3.3 | Contratación de la firma especialista. | 2904742 | 25 | SBCC |  | 1.3.1.4.3 | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 2955715 | 0 | 0
1.3.1.5 | Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados | 1285569 |  |  |  | 1.3.1.4.3.2 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 2904743
1.3.1.5.1 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | 1285569 | 83 | Sin programar |  | 1.3.1.4.3.3 | Contratación de la firma especialista. (ciclo de proyectos de Inversión Publica) | 2904743 | 25 | SBCC
1.4 | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera | 6120000 |  |  |  | 1.3.1.5.1 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | 7900000
1.4.1 | Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones | 6120000 |  |  |  | 0 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | 7900000
1.4.1.1 | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.1.1 | Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales |  |  |  |  | 1.4 | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera
1.4.1.1.2 | Plan de acción basado en el diagnóstico realizado, con reformas y medidas sugeridas a implementar a corto, mediano y largo plazo |  |  |  |  | 1.4.1 | Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones
1.4.1.2 | Propuesta de marco legal y regulatorio de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, diseñada | 50000 |  |  |  | 1.4.1.1 | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado | 50000
1.4.1.2.2 | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales: | 50000 | 28 | 3CV |  | 1.4.1.1.2 | Plan de acción basado en el diagnóstico realizado, con reformas y medidas sugeridas a implementar a corto, mediano y largo plazo | 50000 | 28 | 3CV
1.4.1.2.2.1 | Propuesta de revisión y estandarización de la definición de beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2 | Propuesta de marco legal y regulatorio de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, diseñada
1.4.1.2.2.2 | Evaluación de viabilidad de la modificación del umbral cuantitativo existente para la identificación de beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2.1 | Elaboración de TdR
1.4.1.2.2.3 | Propuesta de revisión del proceso de colección y verificación de la información de beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2.2 | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales:
1.4.1.2.2.4 | Evaluación de la viabilidad de acceso al registro de beneficiarios finales por parte de más actores/usuarios con diferentes niveles de autorización | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2.2.1 | Propuesta de revisión y estandarización de la definición de beneficiarios finales
1.4.1.2.3 | Propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales: | 30000 |  |  |  | 1.4.1.2.2.2 | Evaluación de viabilidad de la modificación del umbral cuantitativo existente para la identificación de beneficiarios finales | 30000
1.4.1.2.3.1 | Propuesta de revisión de las modalidad de identificación, registro y acceso a la información | 30000 | 29 | 3CV |  | 1.4.1.2.2.3 | Propuesta de revisión del proceso de colección y verificación de la información de beneficiarios finales | 30000 | 29 | 3CV
1.4.1.2.3.2 | Definición de conjuntos de datos por tipo de usuario, canal de intercambio y/o procesador de datos | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2.2.4 | Evaluación de la viabilidad de acceso al registro de beneficiarios finales por parte de más actores/usuarios con diferentes niveles de autorización
1.4.1.2.3.3 | Evaluación de viabilidad de acceso público al registro de beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2.3 | Propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales:
1.4.1.2.4 | Definicion del modelo del registro de beneficiarios y acuerdos entre las tres instituciones UAF - DGII - MH | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1.2.3.1 | Propuesta de revisión de las modalidad de identificación, registro y acceso a la información
1.4.1.3 | Diseño, desarrollo e implementación del sistema tecnológico del registro de beneficiarios finales en base a tres pilares | 3770000 |  |  |  | 1.4.1.2.3.2 | Definición de conjuntos de datos por tipo de usuario, canal de intercambio y/o procesador de datos | 7540000
1.4.1.3.1 | Contratación de consultor encargado de la Elaboración de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta | 20000 | 84a | Sin programar |  | 1.4.1.2.3.3 | Evaluación de viabilidad de acceso público al registro de beneficiarios finales | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1.4.1.2.4 | Definicion del modelo del registro de beneficiarios y acuerdos entre las tres instituciones UAF - DGII - MH | 0 | 0 | 0
1.4.1.3.2 | Diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios | 2500000 | 84b | Sin programar |  | 1.4.1.3 | Diseño, desarrollo e implementación del sistema tecnológico del registro de beneficiarios finales en base a tres pilares | 5020000 | 84 | 0
1.4.1.3.3 | Diseño, desarrollo y implementación de medidas de seguridad informática (SI) y evaluación de vulnerabilidades y prueba de penetración (VA/PT) | 1250000 | 84b | Sin programar |  | 1.4.1.3.1 | Contratación de consultor encargado de realizar el dimensionamiento TIC, elaborar de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta para la contratacion de firma encargada del diseño e implementacion de la analitica avanzada de datos (PA-84B, PA-84D) | 30000 | 84 | 0
1.4.1.3.4 | Diseño, desarrollo e implementación de servicios de analítica avanzada | 1250000 |  |  |  | 0 | Contratación de consultor encargado de realizar el dimensionamiento TIC, elaborar de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta para la contratacion de firma encargada del diseño e implementacion de la Ciberseguridad (PA-84C) | 2490000
1.4.1.3.3.1 | Revisión y análisis de datos existentes del sistema de beneficiarios finales para la evaluación de riesgos de personas y estructuras jurídicas | 1250000 | 84b | Sin programar |  | 1.4.1.3.2 | Diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios | 2490000 | 84 | 0
1.4.1.3.3.2 | Recopilación de requisitos de analítica avanzada de los usuarios finales | 0 |  |  |  | 1.4.1.3.3 | Diseño, desarrollo y implementación de medidas de seguridad informática (SI) y evaluación de vulnerabilidades y prueba de penetración (VA/PT) | 1220000
1.4.1.3.3.3 | Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | 0 |  |  |  | 1.4.1.3.4 | Diseño, desarrollo e implementación de servicios de analítica avanzada | 1250000
1.4.1.4 | Infraestructura Tecnológica | 80000 |  |  |  | 1.4.1.3.3.1 | Revisión y análisis de datos existentes del sistema de beneficiarios finales para la evaluación de riesgos de personas y estructuras jurídicas | 0
1.4.1.4.1 | Adquisición de bienes para el desarrollo de la infraestructura tecnológica | 80000 | 85 | Sin programar |  | 1.4.1.3.3.2 | Recopilación de requisitos de analítica avanzada de los usuarios finales | 0 | 0 | 0
1.4.1.5 | Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | 120000 |  |  |  | 1.4.1.3.3.3 | Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | 160000
1.4.1.5.1 | Consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | 20000 | 30 | 3CV |  | 1.4.1.4 | Infraestructura Tecnológica | 80000 | 0 | 0
1.4.1.5.2 | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | 100000 | 31 | SBCC |  | 1.4.1.4.1 | Adquisición de bienes para el desarrollo de la infraestructura tecnológica | 80000 | 31 | SBCC
1.4.1.5.3 | Estrategia implementada | 820000 |  |  |  | 1.4.1.5 | Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | 120000
1.4.1.5.3.1 | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a actores del sector público responsables de la implementación de la política de beneficiarios finales | 420000 | 31 | SBCC |  | 1.4.1.5.1 | Consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | 20000 | 31 | SBCC
1.4.1.5.3.2 | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a sujetos obligados, financieros y no financiero, del sector privado | 400000 | 31 | SBCC |  | 1.4.1.5.2 | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | 100000 | 31 | SBCC
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 6711000 |  |  |  | 3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 6907500
3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 1414000 |  |  |  | 3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 1628000
3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | 985000 |  |  |  | 3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | 240000
3.1.1.1 | Estudio de situación actual sobre la implementación de estandares OCDE en materia de integridad pública y hoja de ruta con recomendaciones | 400000 | 32 | SD o competitivo: Selección Directa (Firma consultora / OCDE a definir) |  | 3.1.1.1.1 | Contratación de consultoría en Planificación, integración e implementación de un modelo de integridad en la Unidad Etica e Integridad Gubernamental basado en el estándar OCDE -integridad pública | 30000 | 99 | 3CV
3.1.1.2 | Plan de acción en base al estudio y las recomendaciones de la OCDE por sector, talleres de seguimiento | 160000 | 86 | Sin programar |  | 3.1.1.1.2 | Contratación de consultores para el diseño de la estructura organizacional, procesos y regulaciones del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad, a partir de buenas prácticas y estándares de OCDE. Incluye el diseño e implementación del modelo de canal de denuncias en físico y del Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses . | 120000 | 100 | 3CV
3.1.1.3 | Asistencia técnica para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones que apoyen la implementación del plan de acción | 216000 | 87 | Sin programar |  | 3.1.1.1.3 | Contratación de consultor individual para la definición metas Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y orientación de los Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública. | 30000 | 101 | 3CV
3.1.1.4 | Asistencia técnica a la coordinación de actividades en el marco del producto | 144000 | 88 | Sin programar |  | 3.1.1.1.4 | Contratación de consultor individual para sistematización del proceso e instrumentos de monitoreo, seguimiento y control de las Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y respectivos Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción | 30000 | 102 | 3CV
3.1.1.5 | Desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | 30000 | 89 | Sin programar |  | 3.1.1.1.5 | Contratación de consultor individual para el diseño e implementación del curriculum y la programación de la primera experiencia docente del 1er Programa de Gestión de Integridad Pública en RD | 30000 | 103 | 3CV
3.1.1.6 | Saldo para redondeo | 35000 | 90 | Sin programar |  | 3.1.1.6 | Saldo para redondeo | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado | 180000 |  |  |  | 3.1.1.2 | Plataforma TI de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado e implementado | 200000
3.1.1.7.1 | Diseño de plataforma en base al diagnóstico del producto 29 -Definición de los procesos y estructura organizacional necesaria con base en las recomendaciones del producto 29 -Definición de la arquitectura -Construcción de la plataforma -Experiencia de usuario -Manuales de usuario | 150000 | 33 | SBCC |  | 3.1.1.2.1 | Contratación de consultor individual para establecimiento de reglas de negocio, tableros de control, estándares, requerimientos de usuarios, ciudadanos, etc | 20000 | 104 | 3CV
3.1.1.7.2 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 30000 | 92 | Sin programar |  | 3.1.1.2.2 | Diseño de plataforma en base a SNIRD y estándar OCDE - Definición de la arquitectura Construcción de la plataforma -Experiencia de usuario -Manuales de usuario | 150000 | 33A | SBCC
[6 empty] | 3.1.1.2.3 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma SNIRD | 30000 | 92D | SBCC
3.1.1.8 | Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado | 249000 |  |  |  | 3.1.1.3 | Estándar OCDE piloteado | 550000
3.1.1.8.1 | - Consultoría para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción, el desarrollo de contenidos para la plataforma interna y el tablero de control externo y definición del modelo de gobernanza, de recolección de datos, responsables y mecanismos articulación entre entidades. | 45000 | 35 | 3CV |  | 3.1.1.3.1 | Contratación de firma consultora para la elaboración del Plan de acción en base al estandar OCDE por sector y respectivos talleres de seguimiento | 160000 | 86 | SBCC
3.1.1.8.2 | Elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo a la plataforma | 24000 | 36 | 3CV |  | 3.1.1.3.2 | Contratación de firma consultora para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones para implementación del plan de acción | 216000 | 87 | SBCC
3.1.1.8.3 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma con funciones de seguimiento interno entre los responsables de la administración pública y de rendición de cuentas | 150000 | 33 | SBCC |  | 3.1.1.3.3 | Contratación de firma consultora para la coordinación de actividades en el marco del producto estándar OCDE | 144000 | 88 | SBCC
3.1.1.8.4 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 30000 | 92 | Sin programar |  | 3.1.1.3.4 | Contratación de consultoría individual para el desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | 30000 | 89 | 3CV
[6 empty] | 3.1.1.4 | Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado | 249000
[6 empty] | 3.1.1.4.1 | - Consultoría para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción, el desarrollo de contenidos para la plataforma interna y el tablero de control externo y definición del modelo de gobernanza, de recolección de datos, responsables y mecanismos articulación entre entidades. | 45000 | 35 | 3CV
[6 empty] | 3.1.1.4.2 | Elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo a la plataforma | 24000 | 36 | 3CV
[6 empty] | 3.1.1.4.3 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma con funciones de seguimiento interno entre los responsables de la administración pública y de rendición de cuentas | 150000 | 33B | SBCC
3.1.2 | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes |  |  |  |  | 3.1.2 | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | 86000
3.1.2.1 | Asistencia en la conceptualización, elaboración y priorización del marco regulatorio necesario con base a las recomendaciones de la OCDE del producto 16 | 80000 | 91 | 3CV |  | 3.1.2.4 | Saldo para redondeo | 86000 | 0 | 0
3.1.3 | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | 414000 |  |  |  | 3.1.3 | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | 303000
3.1.3.2 | Project Manager. Proceso de consulta del programa con el sector empresarial. Talleres de co-construcción iterativo. - Diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | 54000 | 34 | 3CV: Comparación de calificaciones de al menos 3 candidatos (Terna Consultorías Individuos) |  | 3.1.3.2 | Project Manager. Proceso de consulta del programa con el sector empresarial. Talleres de co-construcción iterativo. - Diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | 63000 | 34 | 3CV
3.1.3.3 | Talleres y actividades de co-construcción | 60000 | 93 | Sin programar |  | 3.1.3.3 | Talleres y actividades de co-construcción | 60000 | 93 | SBCC
3.1.3.4 | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | 270000 | 63 | SBCC |  | 3.1.3.4 | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | 150000 | 63 | SBCC
3.1.3.5 | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | 30000 | 94 | Sin programar |  | 3.1.3.5 | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | 30000 | 94 | SBCC
3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 915000 | 0 | 0 |  | 3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 915000 | 0 | 0
3.2.1 | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | 915000 |  |  |  | 3.2.1 | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | 805000
3.2.1.1 | Metodológía para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | 450000 |  |  |  | 3.2.1.1 | Metodológía para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | 340000
3.2.1.1.1 | Consultoría para diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento. Metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias. Incluye ajustes al esquema de gobernanza, organización y funciones para implementación | 180000 | 37 | SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (Firma consultora) |  | 3.2.1.1.1 | Diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias Lic. En Derecho | 30000 | 37 A | 3CV
3.2.1.1.2 | Talleres con abogados procedimentalistas | 0 |  |  |  | 3.2.1.1.2 | Diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias Ing. Industrial | 40000 | 37 B | 3CV
3.2.1.3 | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | 270000 | 33 | SBCC |  | 3.2.1.3 | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | 270000 | 33C | SBCC
3.2.1.2 | Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado | 465000 |  |  |  | 3.2.1.2 | Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado | 465000
3.2.2.1.1 | Elaboración de TdR con CT y Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.2.1.1 | Elaboración de TdR con CT y Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | 0 | 0 | 0
3.2.2.1.2 | Consultor 1: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | 60000 | 38 | 3CV |  | 3.2.2.1.2 | Consultor 1: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | 60000 | 38 | 3CV
3.2.2.1.3 | Consultor 2: Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | 60000 | 39 | 3CV |  | 3.2.2.1.3 | Consultor 2: Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | 60000 | 39 | 3CV
3.2.2.1.4 | Consultor 3: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 60000 | 40 | 3CV |  | 3.2.2.1.4 | Consultor 3: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 60000 | 40 | 3CV
3.2.2.3 | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 135000 | 33 | SBCC |  | 3.2.2.3 | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 135000 | 33D | SBCC
3.2.2.4 | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | 150000 | 96 | Sin programar |  | 3.2.2.4 | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | 150000 | 96 | SBCC
3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 3325000 |  |  |  | 3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 3307500
3.3.1 | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | 3325000 |  |  |  | 3.3.1 | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | 3307500
3.3.1.1 | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | 40000 | 41 | 3CV |  | 3.3.1.1 | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | 40000 | 41 | 3CV
3.3.1.2 | Diseño e implementación del Sistema Nacional de Transparencia | 3260000 |  |  |  | 3.3.1.2 | Diseño e implementación del Sistema Nacional de Transparencia | 3260000
3.3.1.2.1 | Ejercicio de arquitectura empresarial del sistema de transparencia, incluyendo mecanismos de recolección de información para el Sistema Nacional de Transparencia | 400000 | 33 | SBCC |  | 3.3.1.2.1 | Ejercicio de arquitectura empresarial del sistema de transparencia, incluyendo mecanismos de recolección de información para el Sistema Nacional de Transparencia | 400000 | 33E | SBCC
3.3.1.2.2 | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad | 200000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.2 | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad | 200000 | 0 | 0
3.3.1.2.3 | Diseño e implementación de los procesos, gestión del cambio y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) y plan de implementación. El Sistema Nacional de Transparencia integra los sub-portales de Transparencia Institucional, el portal de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, y de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el Portal Unico de Transparencia y el Tablero de control de seguimiento, la herramienta de fiscalización en materia de transparencia activa. | 150000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.3 | Diseño e implementación de los procesos, gestión del cambio y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) y plan de implementación. El Sistema Nacional de Transparencia integra los sub-portales de Transparencia Institucional, el portal de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, y de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el Portal Unico de Transparencia y el Tablero de control de seguimiento, la herramienta de fiscalización en materia de transparencia activa. | 150000 | 0 | 0
3.3.1.2.4 | Desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Transparencia por versiones implementadas en forma incremental | 800000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.4 | Desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Transparencia por versiones implementadas en forma incremental | 800000 | 0 | 0
3.3.1.2.5 | Desarrollo de una capa de analítica del Sistema Nacional de Transparencia, incluyendo calidad de datos, modelos y herramientas. | 300000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.5 | Desarrollo de una capa de analítica del Sistema Nacional de Transparencia, incluyendo calidad de datos, modelos y herramientas. | 300000 | 0 | 0
3.3.1.2.6 | Infraestructura y servicio TICs (licencias, equipos, almacenamiento) | 400000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.6 | Infraestructura y servicio TICs (licencias, equipos, almacenamiento) | 400000 | 0 | 0
3.3.1.2.7 | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios finales (con accesibilidad para personas con discapacidad). | 50000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.7 | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios finales (con accesibilidad para personas con discapacidad). | 50000 | 0 | 0
3.3.1.2.8 | Capacitación de funcionamiento de la plataforma para funcionarios públicos y operadores del sistema | 100000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.8 | Capacitación de funcionamiento de la plataforma para funcionarios públicos y operadores del sistema | 100000 | 0 | 0
3.3.1.2.9 | Implementación del nuevo Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada | 170000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.9 | Implementación del nuevo Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada | 170000 | 0 | 0
3.3.1.2.10 | Capacitación de funcionamiento del SAIP | 100000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.10 | Capacitación de funcionamiento del SAIP | 100000 | 0 | 0
3.3.1.2.11 | Diseño de un esquema de incentivos para el cumplimiento de los objetivos de transparencia activa | 40000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.11 | Diseño de un esquema de incentivos para el cumplimiento de los objetivos de transparencia activa | 40000 | 0 | 0
3.3.1.2.12 | Apoyo técnico para el seguimiento y operación del Sistema Nacional de Transparencia | 550000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.2.12 | Apoyo técnico para el seguimiento y operación del Sistema Nacional de Transparencia | 550000 | 0 | 0
3.3.1.3 | Saldo para redondeo | 25000 | 0 | 0 |  | 3.3.1.3 | Saldo para redondeo | 7500 | 0 | 0
3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 1057000 |  |  |  | 3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 1057000
3.4.1 | Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | 1057000 |  |  |  | 3.4.1 | Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | 1057000
3.4.1.1 | Programa de comunicación, desarrollado | 623000 |  |  |  | 3.4.1.1 | Programa de comunicación, desarrollado | 623000
3.4.1.1.2 | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | 623000 | 98 | SBCC |  | 3.4.1.1.2 | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | 623000 | 98 | CP
3.4.1.2 | Programa de capacitación, desarrollado | 434000 |  |  |  | 3.4.1.2 | Programa de capacitación, desarrollado | 434000
3.4.1.2.1 | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | 54000 | 53 | 3CV: Comparación de calificaciones de al menos 3 candidatos (Terna Consultorías Individuos) |  | 3.4.1.2.1 | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | 54000 | 53 | 3CV: Comparación de calificaciones de al menos 3 candidatos (Terna Consultorías Individuos)
3.4.1.2.2 | Desarrollo de los cursos de capacitación | 80000 | 92 | SBCC: Selección Basada en la Calidad y Costo (Firma consultora) |  | 3.4.1.2.2 | Desarrollo de los cursos de capacitación | 80000 | 92A | SBCC: Selección Basada en la Calidad y Costo (Firma consultora)
3.4.1.2.3 | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | 200000 | 0 | 0 |  | 3.4.1.2.3 | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | 200000 | 92B | 0
3.4.1.2.4 | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | 100000 | 0 | 0 |  | 3.4.1.2.4 | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | 100000 | 92C | 0
Note on H132: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta es la línea 1.2.2.5.1, ha sido movida al paquete de trabajo 1.2.2.4 con un presupuesto de 30,000 dólares

## 6_PD
6. CUADRO DE DESEMBOLSO
(Expresado en USD)
Operación: |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa
FUENTE | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Total | %
BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Año parcial
6. CUADRO DE DESEMBOLSO
(Expresado en millones USD)
Operación: |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa
FUENTE | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Total | %
BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Año parcial
Componentes | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Total
BID | 5.2 | 12.87 | 14.85 | 18.68 | 8.4 |  | 60
% | 8.7 | 21.4 | 24.8 | 31.1 | 14 |  | 100
| 8.667% | 21.45% | 24.75% | 31.13% | 14%
| 8.7 | 21.5 | 24.8 | 31.1 | 14 |  | 100.1
| 8.67 | 21.45 | 24.75 | 31.13 | 14 |  | 100

## 5_Info_PMR
5. Información para el PMR
Nombre del Proyecto |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Objetivos del Proyecto |  | Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos Objetivos específicos: (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (ii) fortalecer la función de control interno (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
RESULTADOS ESPERADOS
Objetivo 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base | Año Línea de Base | Fin del Proyecto (2028) |  | Medio de verificación |  |  |  | Comentarios
Indicador 1. Porcentaje de instituciones que ejecutan en SIGEF y utilizan servicios web para actualizar sus informaciones del presupuesto nacional vigente relacionadas a la inversión pública. |  | % | P | 0 | 2023 | 100 |  | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | 0
P (a)
A
Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos. |  | % | P | 58 | 2023 | 45 |  | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | La línea de base se refiere al % de procesos contractuales (no al valor de las contrataciones). El promedio se mantuvo en 2018 (53%) y 2019 (60,3%) por lo que no corresponde a un efecto exclusivo por la pandemia.
P (a)
A
Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres. |  | % | P | 8.35 | 2023 | 10 |  | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | Indicador pro-género. Se refiere al valor monetario de contrataciones otorgadas a MIPYMES lideradas por mujeres entre el valor total de las contrataciones adjudicadas en un año.
P (a)
A
Indicador 4. Porcentaje de proyectos admitidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que forman parte de la nueva metodologia. |  | % | P | 0 | 2023 | 60 |  | Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP. |  |  |  | El sistema actual no permite monitorear la ejecución física de los proyectos a nivel de componente, obra o actividad. El nuevo sistema va a posibilitar que el monitoreo se realice también a estos niveles.
P (a)
A
Objetivo 2: Fortalecer la función de control interno
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base | Año Línea de Base | Fin del Proyecto (2028) |  | Medios de verificación |  |  |  | Comentarios
Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de los hallazgos de las Auditorías Internas, implementadas. |  | % | P | 0 | 2023 | 30 |  | - Informes de auditoría preparados por las UAI - Informes semestrales de avance del programa aprobados por el Banco |  |  |  | Se refieren al promedio de las recomendacione contenidas en las auditorias internas a las entidades controladas hechas entre 2022 y 2025 que se encuentran implementadas en 2026.
P (a)
A
Objetivo 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base | Año Línea de Base | Fin del Proyecto (2028) |  | Medios de verificación |  |  |  | Comentarios
Indicador 6. Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04. |  | % | P | 12.8 | 2020 | 0.05 |  | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  |  |  | La norma establece que se cuenta con 15 días para dar respuesta a la información, salvo que la información no sea pública. Existen casos específicos con plazos diferenciales.
P (a)
A
Indicador 7. Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG. |  | Días | P | 172 | 2022 | 100 |  | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  |  |  | 0
P (a)
A
Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer. |  | Meses | P | 3 | 2020 | 1 |  | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  |  |  | Indicador pro-género.
P (a)
A
Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos. |  | % | P | 17 | 2021 | 5 |  | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  |  |  | La línea de base corresponde a 36 instituciones de un total de 210, mientras que la meta seria 10 instituciones.
P (a)
A
METAS FÍSICAS
EDT | Componente/ Producto | Unidad de Medida |  | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Total | Medio de verificación | Comentarios
0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
#REF!
Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas
| Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación de los procesos de interoperabilidad | Incluye la implementación y despliegue de la arquitectura de procesos, sistemas de información, datos, ciberseguridad, tecnología y gestión del cambio, entre el sistema presupuestal con los sistemas de inversión pública, de contrataciones públicas y contraloría general. Se debe desarrollar conforme a los lineamientos establecidos por la OGTIC.
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3
A
| Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema | Informe 1 (año 4): Informe avance desarrollo del Tablero de Control con funcionalidades analiticas Informe 2 (año 5): Informe implementacion tablero de control. Informe 3 (año 5): Informe portal de transparencia fiscal mejorado.
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3
A
| Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | Informe | P | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - Documento de diseño de la estrategia - Informes de consultorias | 0
|  |  | P (a) | - | - | - | - | - | 1 | 1
A
Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas
| Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | Informe | P | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema | Indicador pro-diversidad. Incluye: i) Marco legal y regulatorio, ii) Procesos y flujos de información, iii) Sistemas de información, iv) Capacidades de los Recursos Humanos, v) Servicios de tecnología, vi) Ciberseguridad. Accesibilidad para personas con discapacidad implica usabilidad para poblaciones invidentes, con discapacidad auditiva (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). Prever que en su diseño debe incluir el requerimiento de las alertas tempranas. Año 4. -Informe I contiene ajustes al sistema actual realizado -Informe II contiene Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas desarrollado Año 5.Informe III contiene Sistema de Modernizacion disenado Año 6.Informe IV contiene actividades de implementacion del sistema de modernizacion
|  |  | P (a) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4
A
| Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas | El programa se entiende como implementado cuando la primera cohorte se ha certificado. Año 3. Informe I Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación Año 4. Informe II, contiene Aula Virtual/Campus Virtual diseñada Año 5. Informe III, contiene reporte de certificaciones del primer cohorte
|  |  | P (a) | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 3
A
| Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | Informe | P | - | - | - | 1 Diseño de la Estrategia / primeras actividades implementadas | 1 actividades implementadas | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Documento de diseño de la estrategia - Informes de ejecución de la estrategia / Informe I | Indicador pro-género. Los criterios sostenibles incluyen: económico, social (género y diversidad) y ambiental (verde) Año 4. Informe I. Contiene la Estrategia diseñada y primeras actividades implementadas Año 5.Informe II contiene detalle de actividades de implementación de la estrategia
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | - | 2
A
Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas
| Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | Informe | P | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | Informe elaboración documentación para la licitación y sus anexos. - Informe proceso de licitación y sus anexos. - Informe de adjudicación y sus anexos. - Informe de implementación y sus anexos. | Informe 1 (año 3): diseño del sistema de monitoreo y evaluacion. Infore 2 (año 4): Informe de avance de implementacion del SM&E Informe 3 (año 5): Informe de avance de implementacion del SM&E Informe 4 (año 6): Informe de implementacion del SM&E Informe 5 (año 6): Informe de infraestructura y servicio TIC implementado para migracion del SNIP
|  |  | P (a) | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5
A
Subcomponente 1.4 Integridad Financiera
| Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones | Informe | P | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informes de consultorías contratadas | Infrme 1 (año 3): Informe propuesta marco legal y tributario del RBF Informe 2 (año 4): Informe propuesta a CONCLAFIT Informe 3 (año 4): Informe estrategia diseñada de gestion del cambio del RBF Informe 4 (año 5): Informe sobre implementacion de mejoras al sistema tecnologico del RBF
|  |  | P (a) | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4
A
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados
| 0 | Informes | P | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas | Incluye rediseño de la estructura organizacional, manuales y dotación de RRHH. 2025: Informe de Nvo Modelo 2026. Estructura Organizacional, Funcional y Manuales de Funciones y Cargos
|  |  | P (a) | - | - | 1 | 1 | - | - | 2
A
| 0 | Informes | P | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas | 2026. Modelo de Gestión de Riesgos 2027. Transformación de procesos misionales
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | - | 2
A
| 0 | Informes | P | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica… Etapa 3 implica…
|  |  | P (a) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3
A
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno
| 0 | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas | Cierre de brechas realizado - Tercer etapa 2026. Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas.
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | - | 2
A
| 0 | Informes | P | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas | Implica 31 colaboradores certificados en COSO ERM y 15 colaboradores certificados en CIA y la certificación nacional de la CGR 2024. 15 certificados 2025. 10 certificados 2026. 6 certificados
|  |  | P (a) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3
A
| 0 | Informes | P | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2026. Incluye normativas de control interno
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | - | 2
A
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos
| 0 | Informes | P | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
|  |  | P (a) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
A
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción
| Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | Informe | P | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de consultorías contratadas | Año 3. Estudio de situación y propuesta de planes de accion Año 3. Informe del diseño de plataforma del Sistema Nacional de Integridad. Año 4. Informe de avance en el desarrollo de la plataforma del Sistema Nacional de Integridad. Año 5. Informe de implementacion de la plataforma.
|  |  | P (a) | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
|  |  | A |  |  | mar-oct
| Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas | Fortalecimiento implica la elaboración de los documentos del Marco Jurídico Este Marco Juridico incluye, pero no se limita a, ley anticorrupción, ley antisoborno, ley de protección al denunciante.
|  |  | P (a) | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2
A
| Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas | Etapa 1: Plataforma Web y caja de herramientas Etapa 2: Registro de datos de las empresas
|  |  | P (a) | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2
A
Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa
| Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Informes | P | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas | Informe 1 (año 3): Informe diagnóstico barreras de acceso y participacion ciudadana Informe 2 (año 4): Informe diagnostico proceso de investigacion y seguimiento de denuncias Informe 3 (año 5): Informe implementacion plataforma tecnologica de participacion ciudadana con enfoque de genero / diversidad
|  |  | P (a) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  |  | A |  |  | oct
Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información
| Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Informes | P | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | - Informes de consultorías contratadas | Incluye la incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). La mejora implica la Centralización de los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Se tendrán en consideración aspectos de la protección de datos personales. Informe 1 (año 5): Informe diseño plataforma tecnologica unificada Informe 2 (año 6): Informe implementacion plataforma tecnologica
|  |  | P (a) | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
A
Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
| Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | Informe | P | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - Informes de consultorías contratadas | Informes anuales de ejecucion
|  |  | P (a) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3
A
METAS FINANCIERAS
EDT | Componente/ Producto |  |  | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Total | Comentarios
0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
='8_MP' | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  |  | 0 | 133000 | 761900 | 3452200.18 | 2173099.82 | 684800 | 7205000
3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción |  |  | 0 | 109000 | 473000 | 1060100 | 179900 | 86000 | 1908000
| Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales |  | P | 0 | 50000 | 313000 | 347000 | 454000 | 250000 | 1414000
|  |  | P (a) | 0 | 65000 | 213000 | 787100 | 173900 | 0 | 1239000
|  |  | A |  | 64714.38 | 3911.7 |  |  |  | 68626.08
| Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes |  | P | 0 | 0 | 32000 | 48000 | 0 | 0 | 80000
|  |  | P (a) | 0 | 0 | 92000 | 188000 | 0 | 86000 | 366000
|  |  | A |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado |  | P | 0 | 18000 | 100000 | 67500 | 78500 | 150000 | 414000
|  |  | P (a) | 0 | 44000 | 168000 | 85000 | 6000 | 0 | 303000
|  |  | A |  | 47282.46 | 21768.19 |  |  |  | 69050.65
3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa |  |  | 0 | 18000 | 232000 | 375000.18 | 289999.82 | 0 | 915000
| Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. |  | P | 0 | 25000 | 159000 | 321000 | 240000 | 170000 | 915000
|  |  | P (a) | 0 | 18000 | 232000 | 375000.18 | 289999.82 | 0 | 915000
|  |  | A |  | 18040.52 | 2945.07 |  |  |  | 20985.59
3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información |  |  | 0 | 6000 | 51500 | 1467000 | 1311500 | 489000 | 3325000
| Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado |  | P | 0 | 15000 | 860000 | 978000 | 1304000 | 168000 | 3325000
|  |  | P (a) | 0 | 6000 | 51500 | 1467000 | 1311500 | 489000 | 3325000
|  |  | A |  | 5936.62 | 0 |  |  |  | 5936.62
3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad |  |  | 0 | 0 | 5400 | 550100 | 391700 | 109800 | 1057000
| Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión |  | P | 0 | 12000 | 301550 | 335400 | 329400 | 78650 | 1057000
|  |  | P (a) | 0 | 0 | 5400 | 550100 | 391700 | 109800 | 1057000
|  |  | A |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Porcentaje | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | Diferencia | #REF!

## Flujo Caja (hidden)
Fecha Programado | Ingresos de Caja | Egresos de Caja Mes | Porcentaje Egresos de Caja Mes | Egresos de Caja Acumulado | Flujo del Mes | Cumplimiento 80% | %
2023-09-30 | 731292 |  |  | 0 | 731292 | 585033.6 | 0%
2023-09-30 |  | 45257.65 | 4525765% | 45257.65 | 686034.35 | 539775.95 | 6.189%
2023-10-30 |  | 18605.92 | -58.89% | 63863.57 | 667428.43 | 521170.03 | 8.733%
2023-11-29 |  | 18605.92 | 0% | 82469.49 | 648822.51 | 502564.11 | 11.28%
2023-12-29 |  | 18605.92 | 0% | 101075.41 | 630216.59 | 483958.19 | 13.82%
2024-01-28 |  | 18605.92 | 0% | 119681.33 | 611610.67 | 465352.27 | 16.37%
2024-02-27 |  | 35337.44 | 89.93% | 155018.77 | 576273.23 | 430014.83 | 21.2%
2024-03-28 |  | 51456.31 | 45.61% | 206475.08 | 524816.92 | 378558.52 | 28.23%
2024-04-27 |  | 51274.47 | -0.3534% | 257749.55 | 473542.45 | 327284.05 | 35.25%
2024-05-27 |  | 59704.71 | 16.44% | 317454.26 | 413837.74 | 267579.34 | 43.41%
2024-06-26 |  | 76673.09 | 28.42% | 394127.35 | 337164.65 | 190906.25 | 53.89%
2024-07-26 |  | 105709.73 | 37.87% | 499837.08 | 231454.92 | 85196.52 | 68.35%
2024-08-25 | 248500 | 60597.18 | -42.68% | 560434.26 | 419357.74 | 223399.34 | 57.2%
2024-09-24 |  | 16500 | -72.77% | 576934.26 | 402857.74 | 206899.34 | 58.88%
2024-10-24 |  | 21000 | 27.27% | 597934.26 | 381857.74 | 185899.34 | 61.03%
2024-11-23 |  | 7500 | -64.29% | 605434.26 | 374357.74 | 178399.34 | 61.79%
2024-12-23 |  | 82000 | 993.3% | 687434.26 | 292357.74 | 96399.34 | 70.16%
2025-01-22 | 410000 | 59500 | -27.44% | 746934.26 | 642857.74 | 364899.34 | 53.74%
2025-02-21 |  | 62000 | 4.202% | 808934.26 | 580857.74 | 302899.34 | 58.21%
2025-03-23 |  | 47000 | -24.19% | 855934.26 | 533857.74 | 255899.34 | 61.59%
2025-04-22 |  | 107500 | 128.7% | 963434.26 | 426357.74 | 148399.34 | 69.32%
2025-05-22 |  | 40500 | -62.33% | 1003934.26 | 385857.74 | 107899.34 | 72.24%
2025-06-21 | 1194994.2857 | 60000 | 48.15% | 1063934.26 | 1520852.0257 | 1003894.7686 | 41.16%
2025-07-21 |  | 113500 | 89.17% | 1177434.26 | 1407352.0257 | 890394.7686 | 45.55%
2025-08-20 |  | 41500 | -63.44% | 1218934.26 | 1365852.0257 | 848894.7686 | 47.16%
2025-09-19 |  | 100500 | 142.2% | 1319434.26 | 1265352.0257 | 748394.7686 | 51.05%
2025-10-19 |  | 49500 | -50.75% | 1368934.26 | 1215852.0257 | 698894.7686 | 52.96%
2025-11-18 |  | 62900 | 27.07% | 1431834.26 | 1152952.0257 | 635994.7686 | 55.39%
2025-12-18 |  | 17500 | -72.18% | 1449334.26 | 1135452.0257 | 618494.7686 | 56.07%
2026-01-17 |  | 202357.1429 | 1056% | 1651691.4029 | 933094.8829 | 416137.6257 | 63.9%
2026-02-16 |  | 762237.1429 | 276.7% | 2413928.5457 | 170857.74 | -346099.5171 | 93.39%
2026-03-18 |  | 53357.1429 | -93% | 2467285.6886 | 117500.5971 | -399456.66 | 95.45%
2026-04-17 |  | 176117.1429 | 230.1% | 2643402.8314 | -58616.5457 | -575573.8029 | 102.3%
2026-05-17 |  | 528057.1429 | 199.8% | 3171459.9743 | -586673.6886 | -1103630.9457 | 122.7%
2026-06-16 |  | 89357.1429 | -83.08% | 3260817.1171 | -676030.8314 | -1192988.0886 | 126.2%
2026-07-16 |  | 262617.2329 | 193.9% | 3523434.35 | -938648.0643 | -1455605.3214 | 136.3%
2026-08-15 |  | 473800 | 80.41% | 3997234.35 | -1412448.0643 | -1929405.3214 | 154.6%
2026-09-14 |  | 163700 | -65.45% | 4160934.35 | -1576148.0643 | -2093105.3214 | 161%
2026-10-14 |  | 272000.09 | 66.16% | 4432934.44 | -1848148.1543 | -2365105.4114 | 171.5%
2026-11-13 |  | 402900 | 48.12% | 4835834.44 | -2251048.1543 | -2768005.4114 | 187.1%
2026-12-13 |  | 65700 | -83.69% | 4901534.44 | -2316748.1543 | -2833705.4114 | 189.6%
2027-01-12 |  | 77700 | 18.26% | 4979234.44 | -2394448.1543 | -2911405.4114 | 192.6%
2027-02-11 |  | 534000.09 | 587.3% | 5513234.53 | -2928448.2443 | -3445405.5014 | 213.3%
2027-03-13 |  | 10000 | -98.13% | 5523234.53 | -2938448.2443 | -3455405.5014 | 213.7%
2027-04-12 |  | 22000 | 120% | 5545234.53 | -2960448.2443 | -3477405.5014 | 214.5%
2027-05-12 |  | 376000.09 | 1609% | 5921234.62 | -3336448.3343 | -3853405.5914 | 229.1%
2027-06-11 |  | 109800 | -70.8% | 6031034.62 | -3446248.3343 | -3963205.5914 | 233.3%
2027-07-11 |  | 129500 | 17.94% | 6160534.62 | -3575748.3343 | -4092705.5914 | 238.3%
2027-08-10 |  | 326000 | 151.7% | 6486534.62 | -3901748.3343 | -4418705.5914 | 251%
2027-09-09 |  | 45000.09 | -86.2% | 6531534.71 | -3946748.4243 | -4463705.6814 | 252.7%
2027-10-09 |  | 172100 | 282.4% | 6703634.71 | -4118848.4243 | -4635805.6814 | 259.3%
2027-11-08 |  | 326000 | 89.42% | 7029634.71 | -4444848.4243 | -4961805.6814 | 272%
2027-12-08 |  | 44999.55 | -86.2% | 7074634.26 | -4489847.9743 | -5006805.2314 | 273.7%
2028-01-07 |  | 684800 | 1422% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-02-06 |  | 0 | -100% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-03-07 |  | 0 | 0% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-04-06 |  |  | 0% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-05-06 |  |  | 0% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-06-05 |  |  | 0% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-07-05 |  |  | 0% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
2028-08-04 |  |  | 0% | 7759434.26 | -5174647.9743 | -5691605.2314 | 300.2%
Totales | 2584786.2857 | 7759434.26 |  |  | -5174647.9743 |  | 300.2%
| Diferencia Egresos Vs Procesos en Marcha=> | 554434.26

## 8_MP
|  | 8. Matriz de Planificación | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | Total programado | 7205000 |  | 7205000 | 0 | 7205000 | [24 empty] | 0 | [56 empty] | Componentes SNIP
[28 empty] | Aprobado progr. | 7205000 |  | 7205000 | 0 | 7205000 | [81 empty] | Capacitación
[25 empty] | TC | 1 |  | Diferencia | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | Asistencia Técnica
|  | Gestión de Alcance | [5 empty] | Gestión de Resultados (METAS) - Gestión de Tiempo | [9 empty] | Gestión de Aquisiciones | [5 empty] | Gestión de Costos | [6 empty] | Gestión de Financiamiento USD |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA USD | [80 empty] | Fortalecimiento Institucional
CT | UEPEX ACTUAL | EDT ACTUAL | EDT NUEVA | Prior 18M (si) | Componente/ Producto/ Actividad | Responsables | Involucrados técnicos | Unidad de medida | Línea de Base | Año de Línea de Base | Año 2023* 06/09/23 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 5/09/28 | Final del Proyecto | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Duración del contrato | Observac. | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | TOTAL USD | Observaciones | BID | Aporte Local | Total | Año 1* 2023 | [9 empty] | Año 1* 2023 |  | Año 2 2024 | [11 empty] | Año 2 2024 |  | Año 3 2025 | [11 empty] | Año 3 2025 |  | Año 4 2026 | [11 empty] | Año 4 2026 |  | Año 5 2027 | [11 empty] | Año 5 2027 |  | Año 6* 2028 |  |  | Año 6* 2028 | Total |  | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Componentes SNIP | Unidad Ejecutora | Componente EDT |  |  | Sistemas Informáticos
[34 empty] | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Enero | Febrero | Marzo | [10 empty] | Diseño Del Proyecto
| UEPEX |  |  |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana | [22 empty] | 0 | 7205000 | 52795000 | 7205000 | 0 | 7205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 16500 | 21000 | 7500 | 82000 | 133000 |  | 59500 | 62000 | 47000 | 107500 | 40500 | 60000 | 113500 | 41500 | 100500 | 49500 | 62900 | 17500 | 761900 |  | 202357.1429 | 762237.1429 | 53357.1429 | 176117.1429 | 528057.1429 | 89357.1429 | 262617.2329 | 473800 | 163700 | 272000.09 | 402900 | 65700 | 3452200.18 |  | 77700 | 534000.09 | 10000 | 22000 | 376000.09 | 109800 | 129500 | 326000 | 45000.09 | 172100 | 326000 | 44999.55 | 2173099.82 |  | 684800 | 0 | 0 | 684800 | 7205000 | 0
|  | 1.1 | 1.1 |  | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas | MH | [22 empty] | 6997000.2716 |  | 6997000.2716 | 0 | 6997000.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.6 | 6000 | 29647 | 59294 | 27547 | 81132.2 | 66643 | 299557.8 | 0 | 59443 | 42943 | 59743 | 63043 | 125825 | 92865.02 | 84818.02 | 64118.02 | 73118.02 | 307798.82 | 47522.02 | 334873.02 | 1356109.94 | 0 | 41522.02 | 851565.9144 | 310593.7144 | 107217.6944 | 174417.6944 | 275071.6944 | 507920.0822 | 148271.6944 | 269071.6944 | 75071.6944 | 948068.4699 | 75071.6944 | 3783864.0617 | 0 | 269071.6944 | 729296.7755 | 344900 | 0 | 89600 | 14400 | 95800 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 1557468.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6997000.2716 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 |  | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | MH | MH, MEPyD, DGCP, CGRD, DIGES y OGTIC | Informe | 0 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 4998000.2716 |  | 4998000.2716 | 0 | 4998000.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.6 | 3000 | 25147 | 59294 | 27547 | 81132.2 | 60643 | 286057.8 | 0 | 59443 | 42943 | 53743 | 52543 | 125825 | 92865.02 | 84818.02 | 64118.02 | 67118.02 | 301798.82 | 41522.02 | 334873.02 | 1321609.94 | 0 | 41522.02 | 761965.9144 | 116593.7144 | 107217.6944 | 107217.6944 | 75071.6944 | 406120.0822 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 737168.4699 | 75071.6944 | 2653164.0617 | 0 | 75071.6944 | 662096.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737168.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998000.2716 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 |  | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. | MH | MH, MEPyD, DGCP y CGRD | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.1.1.2 | 1.1.1.1.2 | 1.1.1.1.1 |  | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial para realizar un diagnostico y plan de trabajo para la DIGES | [18 empty] | Global | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.1.1.1.5 | 1.1.1.1.2 |  | Contratación de Especialistas Senior para la implementacion de la arquitectura empresarial basado en el diagnostico del 1.1.1.1.2 | [18 empty] | Global | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | 1.1.1.2 |  | Procesos de Arquitectura de interoperabilidad | [23 empty] | 1685241.9388 |  | 1685241.9388 | 0 | 1685241.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 15000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331048.3878 | 0 | 0 | 0 | 662096.7755 | 0 | 993145.1633 |  | 0 | 662096.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662096.7755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685241.9388 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH
| 1.1.1.1.3 | 1.1.1.1.3 | 1.1.1.2.1 |  | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad el cual realizar un diagnostico y plan de trabajo detallando las posibles opciones de interoperabilidad para el SIAFE y el sistema de API gateway | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 4A |  |  | Consultor / Mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [17 empty] | 6000 |  |  | 9000 |  |  | 15000 | 30000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0
|  | 1.1.1.1.6 | 1.1.1.2.2 |  | Contratación de Especialistas Senior para la implementacion de la arquitectura de interoperabilidad | [12 empty] | SBCC | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 3A |  |  | Firma Consultora | 1 | 1 |  | 1655241.9388 | 1655241.9388 |  | 1655241.9388 |  | 1655241.9388 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 331048.3878 |  |  |  | 662096.7755 |  | 993145.1633 |  |  | 662096.7755 | [10 empty] | 662096.7755 |  |  |  |  | 0 | 1655241.9388 | 0
| 1.1.1.5 | 1.1.1.5 | 1.1.1.3 |  | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | [8 empty] | 1173404 |  | 1173404 | 0 | 1173404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234680.8 | 0 | 293351 | 528031.8 |  | 0 | 645372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645372.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173404 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.1.1.5.1 | 1.1.1.3.1 |  | Fortalecimientos a la infraestructura de Ciberseguridad del Ministerio de Hacienda | [12 empty] | LPI | BID | Consultoría Firma | 64 |  |  | Global | 1 | 12 |  | 1173404 | 1173404 |  | 1173404 |  | 1173404 | [24 empty] | 0 | [10 empty] | 234680.8 |  | 293351 | 528031.8 |  |  | 645372.2 | [10 empty] | 645372.2 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1173404 | 0
|  | 1.1.1.5.2 | 1.1.1.3.2 |  | Certificaciónes en cibersuguridad (ISO 27000, ISO 27001, entre otras a ser evaluadas) | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.7 | 1.1.1.7 | 1.1.1.4 |  | SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | [23 empty] | 616596 |  | 616596 | 0 | 616596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18794.6 | 0 | 25147 | 50294 | 25147 | 73332.2 | 35743 | 228457.8 |  | 35743 | 35743 | 35743 | 35743 | 73279 | 45119.02 | 19972.02 | 19972.02 | 19972.02 | 19972.02 | 9376.02 | 9376.02 | 360010.14 |  | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28128.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 616596 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.1.7.1 | 1.1.1.7.1 | 1.1.1.4.1 |  | Consultoría para la actualización del modelo funcional del presupuesto plurianual orientado a resultado con modalidad dinámica (PPORMD) para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE | [12 empty] | SD | BID | Consultoría Individual | 62A |  |  |  | 1 | 20 |  | 9384 | 187680 | Modelos funcionales asegurados para la interoperanilidad | 187680 |  | 187680 | [17 empty] | 18794.6 |  |  |  |  | 37589.2 |  | 56383.8 | [5 empty] | 37536 | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | 103168.14 |  | 9376.02 | 9376.02 | 9376.02 | [9 empty] | 28128.06 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 187680 | 0
| 1.1.1.7.4 | 1.1.1.7.4 | 1.1.1.4.2 |  | 6 Analistas de Procesos de Negocio (Contratacion Directa) | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 62C |  |  |  | 6 | 12 |  | 3532 | 254304 |  | 254304 |  | 254304 | [19 empty] | 21192 | 42384 | 21192 | 21192 | 21192 | 127152 |  | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | [6 empty] | 127152 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 254304 | 0
| 1.1.1.7.4 | 1.1.1.7.4.1 | 1.1.1.4.3 |  | 3 Analistas de Procesos de Negocio (Contratacion Directa) | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 62C_A |  |  |  | 3 | 12 |  | 3532 | 127152 |  | 127152 |  | 127152 | [22 empty] | 10596 | 10596 | 21192 |  | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 | 10596 |  |  | 105960 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 127152 | 0
| 1.1.1.7.6 | 1.1.1.7.6 | 1.1.1.4.4 |  | Analista de Sistemas de Información | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 62E |  |  |  | 1 | 12 |  | 3955 | 47460 |  | 47460 |  | 47460 | [19 empty] | 3955 | 7910 | 3955 | 3955 | 3955 | 23730 |  | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | [6 empty] | 23730 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 47460 | 0
| 1.1.1.7.8 | 1.1.1.7.8 | 1.1.1.5 |  | Modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos. | [23 empty] | 1242758.3328 |  | 1242758.3328 |  | 1242758.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34146 | 34146 | 34146 | 28146 | 28146 | 28146 | 22146 | 22146 | 231168 |  | 22146 | 97217.6944 | 97217.6944 | 97217.6944 | 97217.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 936518.6384 |  | 75071.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75071.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242758.3328 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | 1.1.1.5.1 |  | ESPECIALISTAS BACKEND y FRONTEND | [23 empty] | 54000 |  | 54000 | 0 | 54000 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 54000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH
|  | 1.1.1.7.8.1 | 1.1.1.5.1.1 |  | Especialista para selección de herramienta Self Service Analytics | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106 A |  |  |  | 1 | 3 |  | 6000 | 18000 |  | 18000 |  | 18000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 18000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 18000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.1.1.7.8.6 | 1.1.1.5.1.2 |  | Especialista Desarrollo Frontend para definir estándares plataforma de desarrollo | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106 B |  |  |  | 1 | 6 |  | 6000 | 36000 |  | 36000 |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 36000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | 1.1.1.5.2 |  | Unidades de trabajo en ciclo AGIL | [23 empty] | 1188758.3328 |  | 1188758.3328 |  | 1188758.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22146 | 22146 | 22146 | 22146 | 22146 | 22146 | 22146 | 22146 | 177168 |  | 22146 | 97217.6944 | 97217.6944 | 97217.6944 | 97217.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 75071.6944 | 936518.6384 |  | 75071.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75071.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188758.3328 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH
|  | 1.1.1.7.8.2 | 1.1.1.5.2.1 |  | Scrum Masters | [12 empty] | SBCC |  | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 3B |  |  |  | 2 | 12 |  | 5000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 110000 |  | 10000 | [11 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.1.1.7.8.3 | 1.1.1.5.2.2 |  | Analistas de Sistemas SIAFE | [19 empty] | 4 | 12 |  | 5000 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 220000 |  | 20000 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 240000 | 0
|  | 1.1.1.7.8.4 | 1.1.1.5.2.3 |  | Programadores backend | [19 empty] | 4 | 12 |  | 5000 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 220000 |  | 20000 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 240000 | 0
|  | 1.1.1.7.8.5 | 1.1.1.5.2.4 |  | Programadores frontend | [19 empty] | 4 | 12 |  | 4121.9236 | 197852.3328 |  | 197852.3328 |  | 197852.3328 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 16487.6944 | 181364.6384 |  | 16487.6944 | [11 empty] | 16487.6944 |  |  |  |  | 0 | 197852.3328 | 0
|  | 1.1.1.7.8.7 | 1.1.1.5.2.5 |  | Analista de Pruebas para el SIAFE | [18 empty] | Consultor / Mes | 4 | 12 |  | 2146 | 103008 |  | 103008 |  | 103008 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 8584 | 94424 |  | 8584 | [11 empty] | 8584 |  |  |  |  | 0 | 103008 | 0
|  |  | 1.1.1.5.2.6 |  | Scrum Masters | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106C |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 5000 | 65000 | CELULA PPORCMD | 65000 |  | 65000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0
|  |  | 1.1.1.5.2.7 |  | Analistas de Sistemas SIAFE | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106D |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 5000 | 65000 | CELULA PPORCMD | 65000 |  | 65000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0
|  |  | 1.1.1.5.2.8 |  | Programadores backend | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106E |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 5000 | 65000 | CELULA PPORCMD | 65000 |  | 65000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0
|  |  | 1.1.1.5.2.9 |  | Programadores frontend | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106F |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 5000 | 65000 | CELULA PPORCMD | 65000 |  | 65000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0
|  |  | 1.1.1.5.2.10 |  | Analista de Pruebas para el SIAFE | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 106G |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 2146 | 27898 | CELULA PPORCMD | 27898 |  | 27898 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 17168 |  | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | [7 empty] | 10730 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 27898 | 0
| 1.1.1.1.4 | 1.1.1.1.4 | 1.1.1.6 |  | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | [23 empty] | 190000 |  | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 23500 | 16000 | 19000 | 19000 | 10000 | 10000 | 132500 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.1.1.4 | 1.1.1.1.4.1 | 1.1.1.6.1 |  | SCRUM MASTER para ajustes del SNIP | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 5A |  |  | Consultor / Mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 6000 |  | 9000 |  |  | 27000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.1.1.4 | 1.1.1.1.4.2 | 1.1.1.6.2 |  | Analista de Sistemas de informacion SIAFE para ajustes del SNIP | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 5B |  |  | Consultor / Mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 4500 | [6 empty] | 4500 |  | 9000 | [5 empty] | 7500 |  | 9000 |  |  |  | 25500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | 1.1.1.6.3 |  | Programador backend | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 5C |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 5000 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 | [30 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0
|  |  | 1.1.1.6.4 |  | Programador frontend | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 5D |  |  | Consultor / Mes | 1 | 13 |  | 5000 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 | [30 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0
| 1.1.1.5.3 | 1.1.1.5.3 | 1.1.1.7 |  | Procesos de apoyo a la Direccion de Inversion Publica ( DGIP) del MEPYD para la Interoperabilidad entre el SNIP y SIGEF | MH |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 90000 |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 7800 | 9900 | 20100 |  | 8700 | 7200 | 18000 | 16800 | 8400 | 3600 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.1.5.4 | 1.1.1.5.3.2 | 1.1.1.7.1 |  | Contratación de Analista de Sistemas | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 108 | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 2400 | 3600 | 3600 | 9600 |  | 3600 | 3600 | 7200 | [9 empty] | 14400 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0
| 1.1.1.5.6 | 1.1.1.5.3.3 | 1.1.1.7.2 |  | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 109 | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 3000 | 18000 |  | 18000 |  | 18000 | [22 empty] | 1800 | 2700 | 4500 |  | 2700 | 3600 | 3600 | 3600 | [8 empty] | 13500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 18000 | 0
| 1.1.1.5.8 | 1.1.1.5.3.4 | 1.1.1.7.3 |  | Contratación de Cientifico de Datos | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 110 | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [22 empty] | 2400 | 3600 | 6000 |  |  |  | 3600 | 9600 | 4800 | [7 empty] | 18000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0
| 1.1.1.5.9 | 1.1.1.5.3.5 | 1.1.1.7.4 |  | Contratación de Analista de Datos | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 111 | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [24 empty] | 0 |  | 2400 |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | [5 empty] | 24000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0
|  | 1.1.1.5.3.6 | 1.1.1.7.5 |  | Especialista en Inversión Pública (Extencion de contrato 1.3.1.1.1 / 1.3.1.4.3.1) | [12 empty] | CD | BID | Consultoría Individual | 24C | 8 |  | Consultor/mes | 1 | 0 |  | 3823.125 | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
saldo de redondeo
[31 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH
| 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |  | Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados | MH | Dirección General de Análisis y Política Fiscal | Informe | 0 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 1502000 |  | 1502000 | 0 | 1502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 89600 | 194000 | 0 | 67200 | 200000 | 6000 | 73200 | 194000 | 0 | 67200 | 0 | 891200 | 0 | 194000 | 67200 | 201200 | 0 | 89600 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 580800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.2.1 | 1.1.2.1 | 1.1.2.1 |  | Portal de transparencia fiscal mejorado | MH | MH | Informe | 0 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 502000 |  | 502000 | 0 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600 | 0 | 0 | 67200 | 6000 | 6000 | 73200 | 0 | 0 | 67200 | 0 | 309200 | 0 | 0 | 67200 | 7200 | 0 | 89600 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 192800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.1.2.1.1 | 1.1.2.1.1 | si | Canal de comunicación abierto. Implementación mejora en Usabilidad, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos, incluyendo Gobierno Locales. | [18 empty] | Consultor / mes | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.1.2.1.2 | 1.1.2.1.2 | si | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | [18 empty] | Consultor / mes | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.2.1.3 | 1.1.2.1.3 | 1.1.2.1.3 |  | Consultoría para el Diseño y construccióm de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad, e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. Aplicando estragias para la conceptualización del Presupuesto Plurianual a la ciudadanía y áreas afines. | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 67 |  |  | Global | 1 |  |  | 448000 | 448000 | Crear un visor del portal único de transparencia en PTF - tener una conversación con la DIGEIG de manera que el portal único recopile, visualice la información en este componente | 448000 | 0 | 448000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 89600 |  |  | 67200 |  |  | 67200 |  |  | 67200 |  | 291200 |  |  | 67200 |  |  | 89600 | [7 empty] | 156800 |  |  |  |  | 0 | 448000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.2.1.4 | 1.1.2.1.4 | 1.1.2.1.4 | OK | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia para la divulgación del nuevo Portal de Transparencia Fiscal (PTF). Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 68 |  |  | Consultor / mes | 1 | 3 |  | 6000 | 18000 |  | 18000 | 0 | 18000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 18000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 18000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.2.1.5 | 1.1.2.1.5 | 1.1.2.1.5 |  | Contratación de firma consultora para la divulgación y promoción del Portal de Transparencia Fiscal (PTF) | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 69 |  |  | Consultor / mes | 1 | 6 |  | 6000 | 36000 |  | 36000 | 0 | 36000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 7200 |  |  | 14400 |  |  | 14400 |  |  |  | 36000 |  |  |  |  | 0 | 36000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.1.2.1.6 | 1.1.2.1.6 |  | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.1.2.1.7 | 1.1.2.1.7 |  | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.2.2 | 1.1.2.2 | 1.1.2.2 |  | Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado | MH | MH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 582000 | 0 | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.1.2.2.1 | 1.1.2.2.1 |  | Ajustes a los tableros de control existentes orientados para soportar la toma de decisiones con respecto al ciclo de vida de la gestión de recursos públicos, hoja de ruta, repositorio de datos diseñado y construido | [23 empty] | 1000000 | Crear una nueva actividad con Dirección General de Presupuesto ¦ reunión previa para tratar presupuesto ciudadano Optimización del portal de presupuesto ciudadano incluyendo mecanismos de participación ciudadana " | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 13500 |  | 0 | 0 | 6000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 |  | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 582000 |  | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.2.2.1 | 1.1.2.2.1.1 | 1.1.2.2.1.1 | si | Contratación Consultor individual para el Diseño de Tableros de Control y Realizar ajustes a tableros existentes | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 11A |  |  | Global | 1 | 9 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 3000 | 4500 |  |  |  | 6000 | 13500 |  |  |  | 6000 | 10500 | [8 empty] | 16500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.2.2.2 | 1.1.2.2.1.2 | 1.1.2.2.1.2 | si | Implementación de algoritmos | [12 empty] | SBCC - Acuerdo Marco | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 11B |  |  | Global | 1 |  |  | 970000 | 970000 |  | 970000 | 0 | 970000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 194000 |  |  | 194000 |  |  | 194000 |  |  |  | 582000 |  | 194000 |  | 194000 | [9 empty] | 388000 |  |  |  |  | 0 | 970000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.1.2.2.1.3 | 1.1.2.2.1.3 | si | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control | [38 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.1.2.2.1.4 | 1.1.2.2.1.4 | si | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |  | Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | MH | Comunicaciones Areas sustantivas Planificación y Desarrollo | 0 | % | 0 | 0 | 2023 | - | - | 30 | 2028 | - Informes de auditoría preparados por las UAI - Informes semestrales de avance del programa aprobados por el Banco | [11 empty] | 497000 |  | 497000 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 143700 | 0 | 239500 |  | 0 | 0 | 143700 | 0 | 0 | 0 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | si | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 12 |  |  | Consultor / mes | 1 | 3 |  | 6000 | 18000 |  | 18000 |  | 18000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 6000 | 6000 | 6000 |  | 18000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 18000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.1.3.2 | 1.1.3.2 | 1.1.3.2 |  | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 70 |  |  | Global | 1 |  |  | 479000 | 479000 |  | 479000 |  | 479000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 95800 |  |  |  | 143700 |  | 239500 |  |  |  | 143700 |  |  |  | 95800 | [5 empty] | 239500 |  |  |  |  | 0 | 479000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
[105 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | 1.2 |  | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas | MH | [22 empty] | 15749999.9 |  | 15749999.9 | 0 | 15749999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564 | 20564 | 32734 | 73893.52 | 47834 | 317874.99 | 510464.51 | 0 | 30534 | 586512.91 | 30534 | 30534 | 620520.11 | 39726 | 57628 | 85984.2 | 82628 | 99162.3 | 66628 | 41628 | 1772019.52 | 0 | 41628 | 352628 | 225828 | 1055662.3 | 61628 | 1351934.4 | 346548 | 1117528 | 455178 | 1136640.8 | 168953 | 2144278 | 8458434.5 | 0 | 74278 | 1166515.8 | 2144278 | 74278 | 247178 | 250786 | 65400 | 165400 | 126400 | 11400 | 276400 | 11400 | 4613713.8 | 0 | 395367.9 | 0 | 0 | 395367.9 | 15750000.23 | -0.33 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2.1 | 1.2.1 |  | Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | MH | DGCP, Presupuesto, Tesoreria Gestión Pública Financiera | Informe | 0 | 2022 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | [11 empty] | 14803968.9 |  | 14803968.9 | 0 | 14803968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564 | 20564 | 32734 | 73893.52 | 31834 | 317874.99 | 494464.51 | 0 | 30534 | 562512.91 | 30534 | 30534 | 552163.91 | 39726 | 41628 | 41628 | 49628 | 41628 | 57628 | 41628 | 1519772.82 | 0 | 41628 | 337628 | 181628 | 976628 | 61628 | 1272134.4 | 334548 | 1046878 | 376878 | 1136640.8 | 24278 | 2144278 | 7934775.2 | 0 | 74278 | 1074040.8 | 2144278 | 74278 | 185528 | 250786 | 65400 | 165400 | 126400 | 11400 | 276400 | 11400 | 4459588.8 | 0 | 395367.9 | 0 | 0 | 395367.9 | 14803969.23 | -0.33 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.1 | 1.2.1.1 | 1.2.1.1 |  | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado | [23 empty] | 535000 |  | 535000 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 10500 | 10500 | 7000 | 0 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.1.1 | 1.2.1.1.1 | 1.2.1.1.1 | si | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP |  | Paq. de Trabajo | Estudio | [9 empty] | Consultor Individual (3CV) | BID | Consultor Individual | 13 |  |  | Global | 1 | 4 |  | 35000 | 35000 | *Valor proyectado es indicativo. Debe ser revisado por la DGCP en la etapa de planeación de la contratación. | 35000 |  | 35000 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 7000 |  | 10500 | 10500 | 7000 |  | 35000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 35000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.1.2 | 1.2.1.1.2 | 1.2.1.1.2 | si | Contratación de un firma de consultoría para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas electrónicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP. |  | Actividad | [10 empty] | Firma (SBCC) | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 14A |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 | *Valor proyectado es indicativo. Debe ser revisado por la DGCP en la etapa de planeación de la contratación. - Análisis comparativo de opciones para la construcción del nuevo sistema incluyendo escenarios y criterios de evaluación - Diseño de la arquitectura de referencia para el sistema de compras públicas electrónicas con los principales componentes e integraciones. - Análisis de requisitos funcionales y no funcionales para el nuevo sistema de compras públicas electrónicas - Análisis de requisitos funcionales para el uso y monitoreo de ítems y procesos sostenibles (criterio social, económico y ambiental) - Diseño de la arquitectura y los requerimientos de la infraestructura central necesaria para alojar el nuevo sistema - Plan de migración de datos y transición al nuevo sistema, incluyendo la evaluación de la calidad de datos del sistema actual - Benchmarking para identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de sistemas de compras públicas electrónicas - Plan de implementación con priorización de tareas, hoja de ruta y presupuesto detallado para el nuevo sistema - Diagnóstico del estado actual para la gestión de proyectos de TI y propuesta de estructura para la PMO - Términos de referencia con las bases y especificaciones técnicas para la contratación del nuevo sistema - Gobernanza de datos | 500000 |  | 500000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 100000 |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 500000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.2 | 1.2.1.2 | 1.2.1.2 |  | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido |  | Paq. de Trabajo | [21 empty] | 425000 |  | 425000 | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 135000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 290000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.2.1 | 1.2.1.2.1 | 1.2.1.2.1 |  | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. |  | Actividad | Sistema | [9 empty] | CP |  |  | 71 |  |  | Global | 1 |  |  | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 25000 | [9 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.2.2 | 1.2.1.2.2 | 1.2.1.2.2 | si | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. |  | Actividad | Equipo técnico | [9 empty] | Firma (SBCC) | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 14B |  |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 60000 |  |  | 50000 |  |  |  | 110000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 90000 |  | 290000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.3 | 1.2.1.3 | 1.2.1.3 |  | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado |  | Paq. de Trabajo | [21 empty] | 5100000 |  | 5100000 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 3060000 |  | 0 | 0 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.3.1 | 1.2.1.3.1 | 1.2.1.3.1 |  | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos |  | Actividad | Estudio | [9 empty] | LPI |  | Adquisición de B/S | 72A |  |  | Global | 1 |  |  | 3800000 | 3800000 |  | 3800000 |  | 3800000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 760000 |  |  |  | 1520000 | 2280000 |  |  |  | 1520000 | [9 empty] | 1520000 |  |  |  |  | 0 | 3800000 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.3.2 | 1.2.1.3.2 | 1.2.1.3.2 |  | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas |  |  | Sistema | [9 empty] | LPI |  | Adquisición de B/S | 72B |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 40000 |  |  |  | 80000 | 120000 |  |  |  | 80000 | [9 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.3.3 | 1.2.1.3.3 | 1.2.1.3.3 |  | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) |  |  | Sistema | [9 empty] | LPI |  | Consultoría (individual) | 72C |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 20000 |  |  |  | 40000 | 60000 |  |  |  | 40000 | [9 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.3.4 | 1.2.1.3.4 | 1.2.1.3.4 |  | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) |  |  | Sistema | [9 empty] | SBCC |  | Consultoría (individual) | 72D |  |  | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 200000 |  |  |  | 400000 | 600000 |  |  |  | 400000 | [9 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.4 | 1.2.1.4 | 1.2.1.4 |  | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, DRP y Servicios de TI, adquiridos e implementados |  | Paq. de Trabajo | [21 empty] | 2400000 |  | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280000 | 0 | 785000 | 0 | 560000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 1925000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 475000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.4.1 | 1.2.1.4.1 | 1.2.1.4.1 |  | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. |  | Actividad | Sistema | [9 empty] | LPI |  | Adquisición de B/S | 73A |  |  | Global | 1 |  |  | 1400000 | 1400000 | - Adquisición de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. - Adquisición y configuración de equipos de seguridad perimetral en alta disponibilidad. | 1400000 |  | 1400000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 280000 |  | 560000 |  | 560000 | [6 empty] | 1400000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1400000 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.4.2 | 1.2.1.4.2 | 1.2.1.4.2 |  | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. |  | Actividad | Sistema | [9 empty] | SBCC |  | Consultoría (firma) | 73B |  |  | Global | 1 |  |  | 600000 | 600000 |  | 600000 |  | 600000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 135000 |  |  | 90000 |  |  | 90000 |  |  | 315000 | [6 empty] | 90000 |  | 90000 |  |  | 105000 |  | 285000 |  |  |  |  | 0 | 600000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.4.3 | 1.2.1.4.3 | 1.2.1.4.3 |  | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. |  |  | Sistema | [9 empty] | SBCC |  | Consultoría (firma) | 73C |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 22500 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 52500 | [6 empty] | 15000 |  | 15000 |  |  | 17500 |  | 47500 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.4.4 | 1.2.1.4.4 | 1.2.1.4.4 |  | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) |  |  | Estudio | [9 empty] | SBCC |  | Consultoría (firma) | 73D |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 67500 |  |  | 45000 |  |  | 45000 |  |  | 157500 | [6 empty] | 45000 |  | 45000 |  |  | 52500 |  | 142500 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.5 | 1.2.1.5 | 1.2.1.5 |  | Administración, operación y soporte del sistema, realizado |  | Paq. de Trabajo | [21 empty] | 1996282 |  | 1996282 | 0 | 1996282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399256.4 | 0 | 0 | 0 | 798512.8 | 0 | 0 | 1197769.2 |  | 0 | 798512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798512.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996282 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.5.1 | 1.2.1.5.1 | 1.2.1.5.1 |  | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). |  | Actividad | Modelo de gestión | [9 empty] | SBCC |  | Consultoría (firma) | 74A |  |  | Global | 1 |  |  | 1496282 | 1496282 |  | 1496282 |  | 1496282 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 299256.4 |  |  |  | 598512.8 |  |  | 897769.2 |  |  | 598512.8 | [10 empty] | 598512.8 |  |  |  |  | 0 | 1496282 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.5.2 | 1.2.1.5.2 | 1.2.1.5.2 |  | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. |  | Actividad | Sistema | [9 empty] | LPI |  | Adquisición de B/S | 74B |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 200000 |  |  | 300000 |  |  | 200000 | [10 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.6 | 1.2.1.6 | 1.2.1.6 |  | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado |  | Paq. de Trabajo | [21 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 80000 | 200000 |  | 0 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.6.1 | 1.2.1.6.1 | 1.2.1.6.1 |  | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas |  | Actividad | Modelo de gestión | [9 empty] | SCC |  | Consultoría (firma) | 75A |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 60000 |  |  | 40000 | [10 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.6.2 | 1.2.1.6.2 | 1.2.1.6.2 |  | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) |  | Actividad | Manuales | [9 empty] | SBCC |  | Adquisición de B/S | 75B |  |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 60000 |  |  | 80000 | 140000 |  |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  | 100000 |  |  |  | 260000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.7 | 1.2.1.7 | 1.2.1.7 |  | Ajustes mínimos al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | [23 empty] | 2525070.9 |  | 2525070.9 | 0 | 2525070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10564 | 10564 | 22234 | 22234 | 24834 | 293318.51 | 383748.51 |  | 24834 | 556812.91 | 24834 | 24834 | 546463.91 | 28326 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 1387472.82 |  | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 23148 | 15478 | 15478 | 15478 | 12878 | 12878 | 276706 |  | 12878 | 12878 | 12878 | 12878 | 12878 | 9386 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776 |  | 395367.9 | 0 | 0 | 395367.9 | 2525071.23 | -0.33 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2.1.7.1 | 1.2.1.7.1 | si | Realizar ajustes a mejoras identificadas de acuerdo a (diagnóstico evolutivo) al sistema de información actual de contrataciones públicas de la DGCP. | [12 empty] | Desarrolladores (4) (3CV) Experto Sistema Actual (3CV) Especialista Sr. en desarrollo (3CV) | [10 empty] | 815280 |  | 815280 | 0 | 815280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10564 | 10564 | 22234 | 22234 | 24834 | 32504 | 122934 |  | 24834 | 24834 | 24834 | 24834 | 24834 | 28326 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 333864 |  | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 23148 | 15478 | 15478 | 15478 | 12878 | 12878 | 276706 |  | 12878 | 12878 | 12878 | 12878 | 12878 | 9386 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 815280 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.7.1 | 1.2.1.7.1.1 | 1.2.1.7.1.1 | si | Contratación de 2 desarrolladores senior | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 15 |  |  | consultor / mes | 1 | 36 |  | 5112 | 184032 | 129116.76 | 184032 |  | 184032 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 27384 |  | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 4564 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 59700 |  | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 64632 |  | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | 5386 | [6 empty] | 32316 |  |  |  |  | 0 | 184032 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.7.2 | 1.2.1.7.1.2 | 1.2.1.7.1.2 | si | Contratación de 2 desarrolladores junior | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 16 |  |  | consultor / mes | 1 | 36 |  | 4000 | 144000 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por la Dirección del SECP de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 144000 |  | 144000 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  | 0 | 144000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.7.3 | 1.2.1.7.1.3 | 1.2.1.7.1.3 | si | Contratación de 1 Experto Sistema Actual | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 17 |  |  | consultor / mes | 1 | 24 |  | 7670 | 184080 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por la Dirección del SECP de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 184080 |  | 184080 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 7670 | 7670 | 7670 | 15340 | 38350 |  | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 92040 |  | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | [5 empty] | 53690 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 184080 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.7.4 | 1.2.1.7.1.4 | 1.2.1.7.1.4 | si | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 18 A |  |  | consultor / mes | 1 | 24 |  | 6540 | 156960 | 84960 | 156960 |  | 156960 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 78480 |  | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | [6 empty] | 42480 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 156960 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.2.1.7.1.5 | 1.2.1.7.1.5 | si | Contratación de 1 Especialista Quality Assurance(QA). | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 18 B |  |  | consultor / mes | 1 | 24 |  | 2600 | 62400 |  | 62400 |  | 62400 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 2600 | 2600 | 5200 |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 31200 |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  | 26000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 62400 | 0
|  | 1.2.1.7.1.6 | 1.2.1.7.1.6 | si | Contratacion de 1 Especialista en Infraestructura | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 18 C |  |  | consultor / mes | 1 | 24 |  | 3492 | 83808 |  | 83808 |  | 83808 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 24444 |  | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 41904 |  | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | [7 empty] | 17460 |  |  |  |  | 0 | 83808 | 0
| 1.2.1.7.5 | 1.2.1.7.2 | 1.2.1.7.2 | si | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | [12 empty] | LPI | BID | Consultor Individual | 1 |  |  | Global | 1 |  |  | 1314423 | 1314423 | *Valor proyectado es indicativo y fue suministrado por el Departamento de Infraestructura del SECP de la DGCP. Debe ser revisado por la DGCP en la etapa de planeación de la contratación. | 1314423 |  | 1314423 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 260814.51 | 260814.51 |  |  | 531978.91 |  |  | 521629.91 | [7 empty] | 1053608.82 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1314423 | 0 | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | Sistemas Informáticos | MH | 1
|  |  | 1.2.1.7.3 |  | Servicio de Colocation + Energía + Acceso de DATA CENTER | [12 empty] | CD / CP | BID |  | 1A |  |  | Global | 0 | 24 |  | 15599.875 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0
[5 empty] | saldo de redondeo | [19 empty] | 1 |  |  | 395367.9 | 395367.9 |  | 395367.9 |  | 395367.9 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 395367.9 |  |  | 395367.9 | 395367.9 | 0
| 1.2.1.8 | 1.2.1.8 | 1.2.1.8 |  | Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | MH | Compras y Contrataciones, DGI, Camara de Comercio, Análisis Financiero ¦ UAF, Procuraduría General (para temas de investigación) MAP, Contraloría, Junta Central Electoral / registro civil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1322616 |  | 1322616 | 0 | 1322616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 41159.52 | 0 | 24556.48 | 75716 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 11400 | 11400 | 11400 | 19400 | 11400 | 27400 | 11400 | 132300 |  | 11400 | 27400 | 26400 | 161400 | 11400 | 22650 | 161400 | 11400 | 11400 | 172650 | 11400 | 11400 | 640300 |  | 11400 | 172650 | 11400 | 11400 | 172650 | 11400 | 11400 | 11400 | 26400 | 11400 | 11400 | 11400 | 474300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322616 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2.1.8.1 | 1.2.1.8.1 |  | Estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana, elaborada | [23 empty] | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 16000 | 0 | 24000 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.8.1 |  | 1.2.1.8.1.1 | si | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 19 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por el Departamento de Gestión de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 50000 |  | 50000 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [9 empty] | 8000 |  | 16000 |  | 24000 |  |  | 16000 | [10 empty] | 16000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH
|  | 1.2.1.8.2 | 1.2.1.8.2 |  | Tablero de precios, mejorado y adoptado | [23 empty] | 522616 |  | 522616 | 0 | 522616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41159.52 | 0 | 24556.48 | 65716 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 108300 |  | 11400 | 11400 | 26400 | 11400 | 11400 | 22650 | 11400 | 11400 | 11400 | 22650 | 11400 | 11400 | 174300 |  | 11400 | 22650 | 11400 | 11400 | 22650 | 11400 | 11400 | 11400 | 26400 | 11400 | 11400 | 11400 | 174300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 522616 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2.1.8.2.1 | 1.2.1.8.2.1 | si | Mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | [18 empty] | Global |  |  |  |  | 447616 |  | 447616 | 0 | 447616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41159.52 | 0 | 24556.48 | 65716 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 108300 |  | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 136800 |  | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 136800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 447616 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.8.2 | 1.2.1.8.2.2 | 1.2.1.8.2.2 | si | Contratación de 1 desarrollador | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 20 |  |  | consultor / mes | 1 | 37 |  | 2850 | 105450 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por el Departamento de Gestión de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 105450 |  | 105450 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 2850 | 2850 |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 34200 |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 34200 |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 34200 |  |  |  |  | 0 | 105450 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.8.3 | 1.2.1.8.2.3 | 1.2.1.8.2.3 | si | Contratación de 3 científicos de datos | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 21 |  |  | consultor / mes | 1 | 38 |  | 2850 | 108300 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por el Departamento de Gestión de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 108300 |  | 108300 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 5700 | 5700 |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 34200 |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 34200 |  | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 34200 |  |  |  |  | 0 | 108300 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.8.3 | 1.2.1.8.2.3 |  | si | Contratación de 2científicos de datos | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 21A |  |  | consultor / mes | 2 | 31 |  | 2850 | 176700 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por el Departamento de Gestión de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 176700 |  | 176700 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 39900 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 68400 |  | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 68400 |  |  |  |  | 0 | 176700 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.1.8.4 | 1.2.1.8.2.4 | 1.2.1.8.2.4 | si | Adquisición de Equipos tecnologicos para los desarrolladores para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | [12 empty] | CP | BID | Bienes | 2 |  |  | Equipos | 1 |  |  | 57166 | 57166 | *Estos honorarios son indicativos, suministrados por el Departamento de Gestión de la DGCP y deben ser revisados en la etapa de planeación del proceso de contratación. | 57166 |  | 57166 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 41159.52 |  | 16006.48 | 57166 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 57166 | 0 | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.2.1.8.5 | 1.2.1.8.2.5 | 1.2.1.8.2.5 |  | Gestión del cambio para lograr la apropiación del tablero de precios por parte de los actores del sistema de compras públicas | [12 empty] | 3CV | BID | Sin programar | 76 |  |  | Global | 1 |  |  | 75000 | 75000 | Implementacion del tablero. | 75000 |  | 75000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 11250 |  |  |  | 11250 |  |  | 37500 |  |  | 11250 |  |  | 11250 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 0 | 75000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.2.1.8.3 | 1.2.1.8.3 |  | Sistema de alertas, mejorado y adoptado |  |  | Sistema | [20 empty] | 750000 |  | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 450000 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.1.8.6 | 1.2.1.8.3.1 | 1.2.1.8.3.1 |  | Mejoramiento del sistema de alertas tempranas |  |  | Sistema | [9 empty] | SBCC | BID | Sin programar | 77 |  |  | Global | 1 |  |  | 750000 | 750000 |  | 750000 |  | 750000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 450000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 | [7 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 750000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
[33 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 1.2.2 | 1.2.2 |  | Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | MH | DGCP, INAP / MAP, CAPGEFI / MH, Red de compras (RICG) | Informe | 0 | 2022 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 446000 |  | 446000 | 0 | 446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 16000 | 6000 | 33000 | 0 | 9000 | 0 | 118000 |  | 0 | 15000 | 44200 | 21500 | 0 | 79800 | 12000 | 9000 | 78300 | 0 | 52200 | 0 | 312000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 446000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.2.1 | 1.2.2.1 | 1.2.2.1 |  | Carrera Especial en Contratación pública | [23 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.2.1.1 | 1.2.2.1.1 | 1.2.2.1.1 | si | Contratación de un consultoría para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP |  |  | Plan | [9 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 22 |  |  | Global | 1 | 8 |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 16000 |  | 16000 |  |  | 24000 |  |  | 24000 |  | 16000 | [5 empty] | 64000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
| 1.2.2.2 | 1.2.2.2 | 1.2.2.2 |  | Diseño y Desarrollo de Programas Avanzados de Formación del Comprador Público y Estrategia de Certificación | [23 empty] | 221000 |  | 221000 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44200 | 0 | 0 | 66300 | 0 | 0 | 66300 | 0 | 44200 | 0 | 221000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.2.2 | 1.2.2.2.1 | 1.2.2.2.1 |  | Consultoría especializada para Diseño y Desarrollo de Programas Avanzados de Formación del Comprador Público y Estrategia de Certificación de la DGCP. |  |  | Plan | [9 empty] | SCC | BID | Consultoría Firma | 78 |  |  | Global | 1 | 10 |  | 221000 | 221000 |  | 221000 |  | 221000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 44200 |  |  | 66300 |  |  | 66300 |  | 44200 |  | 221000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 221000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
[44 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[44 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[44 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.3 | 1.2.2.3 | 1.2.2.3 |  | Implementacion del plan piloto basado según diagnóstico de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones | [23 empty] | 45000 |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.2.3.1 | 1.2.2.3.1 | 1.2.2.3.1 |  | Consultoria para la Implementación de Modelos de Unidades de Compra Basados en el Diagnóstico Previo |  |  | Plan | [9 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 79 |  |  | Global | 1 | 9 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 |  | 45000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 9000 |  | 13500 |  | 13500 |  | 9000 |  |  |  |  | 45000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
| 1.2.2.4 | 1.2.2.4 | 1.2.2.4 |  | Aula Virtual/Campus Virtual | [23 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 33000 | 0 | 9000 | 0 | 54000 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.2.4.1 | 1.2.2.4.1 | 1.2.2.4.1 |  | Consultoría Individual para Optimizar el Campus Virtual respecto a la Accesibilidad para personas con discapacidad |  |  | Plan | [9 empty] | 3CV | BID | Bienes | 80A |  |  | Global | 1 | 16 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 24000 |  |  | 6000 | [10 empty] | 6000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
|  | 1.2.2.4.2 | 1.2.2.4.2 |  | Adquisición de Bibliografía Virtual para el Centro de Estudios y el Campus Virtual | [12 empty] | CP | BID | Bienes | 80B |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 6000 | 24000 |  |  |  | 30000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.2.5 | 1.2.2.5 | 1.2.2.5 |  | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | [12 empty] | 3CV | BID | Bienes | 81 |  |  | Global | 1 |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 |  | 40000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 8000 |  | 40000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
| 1.2.3 | 1.2.3 | 1.2.3 |  | Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | MH | Ministerio de la Mujer, (se va a consultar/invitar), DGCP | Informe | 0 | 2022 | - | - | #REF! | 1 Diseño de la Estrategia / primeras actividades implementadas | 1 actividades implementadas | - | 2 | [11 empty] | 500031 |  | 500031 | 0 | 500031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38356.2 | 0 | 0 | 38356.2 | 0 | 57534.3 | 0 | 0 | 134246.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57534.3 | 0 | 0 | 0 | 61650 | 0 | 0 | 92475 | 0 | 211659.3 |  | 0 | 92475 | 0 | 0 | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500031 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.3.1 | 1.2.3.1 | 1.2.3.1 |  | Estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible, diseñada. |  |  | Diagnóstico y plan | [20 empty] | 191781 |  | 191781 | 0 | 191781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38356.2 | 0 | 0 | 38356.2 | 0 | 57534.3 | 0 | 0 | 134246.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57534.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57534.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191781 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2.3.1.1 | 1.2.3.1.1 | si | Diseño de una estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) |  |  | Estrategia | [20 empty] | 191781 |  | 191781 | 0 | 191781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38356.2 | 0 | 0 | 38356.2 | 0 | 57534.3 | 0 | 0 | 134246.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57534.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57534.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191781 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2.3.1.2 | 1.2.3.1.2 | si | Hito: Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseño de la estrategia nacional de compra pública sostenible. | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | - | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.3.1.1 | 1.2.3.1.3 | 1.2.3.1.3 | si | Contratación de una firma de consultoría para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación. | [12 empty] | SCC | BID | Consultoría Firma | 23 |  |  | Global | 1 |  |  | 191781 | 191781 | *Valor proyectado es indicativo. Debe ser revisado por la DGCP en la etapa de planeación de la contratación. | 191781 |  | 191781 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 38356.2 |  |  | 38356.2 |  | 57534.3 |  |  | 134246.7 |  |  |  |  | 57534.3 | [8 empty] | 57534.3 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 191781 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.2.3.2 | 1.2.3.2 | 1.2.3.2 |  | Estrategia de compra pública sostenible, implementada. | [23 empty] | 308250 |  | 308250 | 0 | 308250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61650 | 0 | 0 | 92475 | 0 | 154125 |  | 0 | 92475 | 0 | 0 | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308250 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.2.3.2.1 | 1.2.3.2.1 | 1.2.3.2.1 |  | Implementación de la estrategia de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) | [12 empty] | SBCC |  |  | 82 |  |  | Global | 1 |  |  | 308250 | 308250 |  | 308250 |  | 308250 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 61650 |  |  | 92475 |  | 154125 |  |  | 92475 |  |  | 61650 | [7 empty] | 154125 |  |  |  |  | 0 | 308250 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | MH | 1
[33 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | 1.3 |  | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas | MH | [22 empty] | 8000000.0001 |  | 8000000.0001 | 0 | 8000000.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 14995 | 14995 | 14995 | 9995 | 9995.1666 | 0 | 0 | 69972.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710.2619 | 52642.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 10000 | 152903.8334 | 0 | 10000 | 647415.2667 | 66466.6667 | 66466.6667 | 66466.6667 | 647415.2667 | 56466.6667 | 56466.6667 | 56466.6667 | 1218363.8667 | 56466.6667 | 302474.2667 | 3250935.3333 | 0 | 56466.6667 | 1653912.4 | 0 | 0 | 492015.2 | 1161897.2 | 0 | 0 | 0 | 1161897.2 | 0 | 0 | 4526188.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000.0001 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1 | 1.3.1 | 1.3.1 |  | Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | MH | SIAFE / Hacienda DGCP DIGES Inversión Pública OGTIC | Informe | 0 | 2022 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | [11 empty] | 8000000.0001 |  | 8000000.0001 | 0 | 8000000.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 14995 | 14995 | 14995 | 9995 | 9995.1666 | 0 | 0 | 69972.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710.2619 | 52642.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 16710.2619 | 10000 | 152903.8334 | 0 | 10000 | 647415.2667 | 66466.6667 | 66466.6667 | 66466.6667 | 647415.2667 | 56466.6667 | 56466.6667 | 56466.6667 | 1218363.8667 | 56466.6667 | 302474.2667 | 3250935.3333 | 0 | 56466.6667 | 1653912.4 | 0 | 0 | 492015.2 | 1161897.2 | 0 | 0 | 0 | 1161897.2 | 0 | 0 | 4526188.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000.0001 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.1 | 1.3.1.1 | 1.3.1.1 | si | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | [23 empty] | 2955715 |  | 2955715 | 0 | 2955715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.5 | 4997.5 | 4997.5 | 4997.5 | 4997.5 | 4997.5833 | 0 | 0 | 27486.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 0 | 23485.9167 |  | 0 | 290474.3 | 0 | 0 | 0 | 290474.3 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 1161897.2 |  | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 1742845.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955715 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.1.1 | 1.3.1.1.1 | 1.3.1.1.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 24a | 6 meses |  | Consultor / Mes | 6 |  |  | 2498.5 | 14991 |  | 14991 | 0 | 14991 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 |  |  | 14991 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 14991 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.3.1.1.2 | 1.3.1.1.2 | 1.3.1.1.2 | si | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 24b | 12 meses |  | Consultor / Mes | 12 |  |  | 2998.4167 | 35981 |  | 35981 | 0 | 35981 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499.0833 |  |  | 12495.0833 | [5 empty] | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 |  | 23485.9167 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 35981 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.3.1.1.3 | 1.3.1.1.3 | 1.3.1.1.3 | si | Contratación de la firma especialista. (ciclo de proyectos de Inversión Publica) | [12 empty] | SBCC | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 25 | 40 meses |  | Global | 1 |  |  | 2904743 | 2904743 |  | 2904743 | 0 | 2904743 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 290474.3 |  |  |  | 290474.3 |  |  |  | 580948.6 |  |  | 1161897.2 |  |  | 580948.6 |  |  |  | 580948.6 |  |  |  | 580948.6 |  |  | 1742845.8 |  |  |  |  | 0 | 2904743 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.3.1.2 | 1.3.1.2 |  | Elaboración de TdR y SP para el Acuerdo Marco 2 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.3.1 | 1.3.1.3 | 1.3.1.3 | si | Especialistas contratados | [23 empty] | 617600 |  | 617600 | 0 | 617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 51466.6667 | 566133.3333 |  | 51466.6667 | [11 empty] | 51466.6667 |  |  |  | 0 | 0 | 617600 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.3.1.3.1 | 1.3.1.3.1 |  | Arquitectura Empresarial | [12 empty] | SBCC | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 26A | 16 meses |  | Fabrica Software |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.3.2 | 1.3.1.3.2 |  | Arquitectura de Sistemas de información | [18 empty] | Personal misión |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.3.3 | 1.3.1.3.3 |  | Quality Assurance | [18 empty] | Fabrica Software |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.3.4 | 1.3.1.3.4 |  | Infraestructura Tecnológica | [18 empty] | Personal misión |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.3.5 | 1.3.1.3.5 |  | 2 Desarrolladores Senior de Software | [18 empty] | Fabrica Software |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.3.6 | 1.3.1.3.6 |  | Documentador de Software | [18 empty] | Fabrica Software |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.3.7 | 1.3.1.3.7 |  | Científico de Datos | [18 empty] | Personal misión |  |  |  |  | 0 | [75 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.1.3.8 | 1.3.1.3.8 |  | Especialista en bases de datos | [18 empty] | Personal misión |  |  |  |  | 0 | [75 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.1.3.9 |  | Diseñador gráfico y de contenido | [18 empty] | Fabrica Software |  |  |  |  | 0 | [75 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.1.3.9 | 1.3.1.3.10 |  | Ingeniero de Datos | [18 empty] | Personal misión |  |  |  |  | 0 | [75 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Especialistas contratados previos a la firma | [23 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 |  | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 115000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
|  |  | 1.3.1.3.11 |  | Especialista en Inversión Pública | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 26B | 12 meses |  | Consultor / Mes | 1 | 12 |  | 5000 | 60000 | este especialista entra con la firma de inversión pública y Arquitectura Empresarial PA-25 | 60000 |  | 60000 | [38 empty] | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000 |  | 5000 | [11 empty] | 5000 | [5 empty] | 60000 | 0
|  |  | 1.3.1.3.12 |  | Arquitecto Interoperabilidad | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 26C | 12 meses | se unifica con el el PA-24B | Consultor / Mes | 1 | 12 |  | 0 | 0 | este especialista entra con la firma de inversión pública y Arquitectura Empresarial PA-25 | 0 |  | 0 | [38 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.1.3.13 |  | 2 Desarrolladores Senior | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 26D | 12 meses |  | Consultor / Mes | 2 | 12 |  | 5000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | [32 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 60000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0
Desarrollador Frontend
Desarrollador Backend
| 1.3.1.4 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4 |  | Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | MH | Contraloría Inversión Pública DGCP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2970715 | *Tomar en cuenta la trazabilidad de los contratos. | 2970715 | 0 | 2970715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.5 | 9997.5 | 9997.5 | 9997.5 | 4997.5 | 4997.5833 | 0 | 0 | 42486.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 0 | 23485.9167 | 0 | 0 | 290474.3 | 0 | 0 | 0 | 290474.3 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 1161897.2 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 1742845.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970715 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.4.1 | 1.3.1.4.1 |  | Contratación de asistencia técnica especializada inicial para levantamiento de información y definición de la estrategia de desarrollo y dimensionamiento de actividades clave | [12 empty] | No aplica |  |  |  |  | Mary del llano y Fernando Britos | [5 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 20.000 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.3.1.4.2 | 1.3.1.4.2 |  | Selección modelo para el Sistema de SM&E. | [23 empty] | 15000 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.4.2 | 1.3.1.4.2.1 | 1.3.1.4.2.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana". | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 27 | 3 meses |  | Consultor / Mes | 3 |  |  | 5000 | 15000 |  | 15000 | 0 | 15000 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 15000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.3.1.4.3 | 1.3.1.4.3 | si | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | [23 empty] | 2955715 |  | 2955715 | 0 | 2955715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.5 | 4997.5 | 4997.5 | 4997.5 | 4997.5 | 4997.5833 | 0 | 0 | 27486.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 0 | 23485.9167 |  | 0 | 290474.3 | 0 | 0 | 0 | 290474.3 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 1161897.2 |  | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 0 | 580948.6 | 0 | 0 | 1742845.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955715 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.4.3 | 1.3.1.4.3.1 | 1.3.1.4.3.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 24a | 6 meses |  | Consultor / Mes | 6 |  |  | 2498.5 | 14991 |  | 14991 | 0 | 14991 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 | 2498.5 |  |  | 14991 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 14991 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.3.1.4.4 | 1.3.1.4.3.2 | 1.3.1.4.3.2 | si | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 24b | 12 meses |  | Consultor / Mes | 12 |  |  | 2998.4167 | 35981 |  | 35981 | 0 | 35981 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499.0833 |  |  | 12495.0833 | [5 empty] | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 | 3355.131 |  | 23485.9167 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 35981 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.3.1.4.5 | 1.3.1.4.3.3 | 1.3.1.4.3.3 | si | Contratación de la firma especialista. (ciclo de proyectos de Inversión Publica) | [12 empty] | SBCC | BID | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 25 | 40 meses |  | Global | 1 |  |  | 2904743 | 2904743 |  | 2904743 | 0 | 2904743 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 290474.3 |  |  |  | 290474.3 |  |  |  | 580948.6 |  |  | 1161897.2 |  |  | 580948.6 |  |  |  | 580948.6 |  |  |  | 580948.6 |  |  | 1742845.8 |  |  |  |  | 0 | 2904743 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.3.1.5 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5 |  | Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1275970 |  | 1275970 | 0 | 1275970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246007.6 | 246007.6 | 0 | 0 | 492015.2 | 0 | 0 | 492015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275970 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.5.1 | 1.3.1.5.1 | 1.3.1.5.1 |  | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | [12 empty] | SBCC |  | Firma Suplidora | 83 | 6 meses |  | Global | 1 |  |  | 1230038 | 1230038 |  | 1230038 | 0 | 1230038 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 246007.6 | 246007.6 |  |  | 492015.2 |  |  | 492015.2 | [7 empty] | 984030.4 |  |  |  |  | 0 | 1230038 | 0 | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | Sistemas Informáticos | MH | 1
[5 empty] | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | [12 empty] | CP |  | Firma Suplidora | 83A |  |  | Global | 1 |  |  | 45932 | 45932 |  | 45932 |  | 45932 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 45932 | [6 empty] | 45932 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 45932 | 0
|  | 1.4 | 1.4 |  | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera | MH | [22 empty] | 6120000 |  | 6120000 | 0 | 6120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 6000 | 26000 | 48000 | 0 | 15000 | 0 | 9000 | 0 | 22000 | 15000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176000 | 0 | 0 | 368000 | 0 | 1544000 | 0 | 0 | 1984000 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 1484000 | 16000 | 0 | 32000 | 532000 | 0 | 4416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1 | 1.4.1 | 1.4.1 |  | Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones | MH |  | Informe | 0 | 2022 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | [11 empty] | 6120000 |  | 6120000 | 0 | 6120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 6000 | 26000 | 48000 | 0 | 15000 | 0 | 9000 | 0 | 22000 | 15000 | 30000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176000 | 0 | 0 | 368000 | 0 | 1544000 | 0 | 0 | 1984000 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 1484000 | 16000 | 0 | 32000 | 532000 | 0 | 4416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.1 | 1.4.1.1 |  | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado | [23 empty] | 0 | A realizar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.1.1 | 1.4.1.1.1 | si | Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales | [23 empty] | 0 | On-going (Y1) Se requiere iniciar cuanto antes. Se requiere incluir los recursos en la CT del programa. Valor estimado USD 60.000 (30.000 cada consultoría). Ambos dagnósticos finalizarán con un único diagnóstico final sobre beneficiarios finales en RD en línea con estándares internacionales | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.1.2 | 1.4.1.1.2 | si | Plan de acción basado en el diagnóstico realizado, con reformas y medidas sugeridas a implementar a corto, mediano y largo plazo | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.2 | 1.4.1.2 | 1.4.1.2 |  | Propuesta de marco legal y regulatorio de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, diseñada | [23 empty] | 80000 | 2024 (Y2) | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 16000 | 28000 |  | 15000 | 0 | 9000 | 0 | 16000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.1 | 1.4.1.2.1 | si | Elaboración de TdR | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.2.2 | 1.4.1.2.2 | 1.4.1.2.2 | si | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales: | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 28 | 10 meses |  | Consultor / mes | 1 | 10 |  | 5000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 7500 |  | 10000 | 17500 |  | 15000 |  |  |  | 10000 |  | 7500 | [5 empty] | 32500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 1
|  | 1.4.1.2.2.1 | 1.4.1.2.2.1 | si | Propuesta de revisión y estandarización de la definición de beneficiarios finales | [38 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.2.2 | 1.4.1.2.2.2 | si | Evaluación de viabilidad de la modificación del umbral cuantitativo existente para la identificación de beneficiarios finales | [38 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.2.3 | 1.4.1.2.2.3 | si | Propuesta de revisión del proceso de colección y verificación de la información de beneficiarios finales | [38 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.2.4 | 1.4.1.2.2.4 | si | Evaluación de la viabilidad de acceso al registro de beneficiarios finales por parte de más actores/usuarios con diferentes niveles de autorización | [38 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.2.3 | 1.4.1.2.3 | 1.4.1.2.3 | si | Propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales: | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 29 | 6 meses |  | Consultor / mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 4500 |  | 6000 | 10500 |  |  |  | 9000 |  | 6000 |  | 4500 | [5 empty] | 19500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 1
|  | 1.4.1.2.3.1 | 1.4.1.2.3.1 | si | Propuesta de revisión de las modalidad de identificación, registro y acceso a la información | [38 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.3.2 | 1.4.1.2.3.2 | si | Definición de conjuntos de datos por tipo de usuario, canal de intercambio y/o procesador de datos | [38 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.3.3 | 1.4.1.2.3.3 | si | Evaluación de viabilidad de acceso público al registro de beneficiarios finales | [38 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.2.4 | 1.4.1.2.4 | si | Definicion del modelo del registro de beneficiarios y acuerdos entre las tres instituciones UAF - DGII - MH |  | Coordina MH | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.3 | 1.4.1.3 | 1.4.1.3 |  | Diseño, desarrollo e implementación del sistema tecnológico del registro de beneficiarios finales en base a tres pilares |  | Departamento de TI y ciberseguridad UAF Adalberto Eusebio Garcia Gerente de Tecnologia DGII Juan Matos Enc dpto de seguridad de la informacion DGII | [13 empty] | 84 | [7 empty] | 5020000 | Diseñado con base a los resultados del diagnósticos | 5020000 | 0 | 5020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 15000 | 18000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992000 |  | 0 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 3968000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.3.1 | 1.4.1.3.1 | 1.4.1.3.1 |  | Contratación de consultor encargado de realizar el dimensionamiento TIC, elaborar de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta para la contratacion de firma encargada del diseño e implementacion de la analitica avanzada de datos (PA-84B, PA-84D) | [12 empty] | 3CV |  | Consultor Individual | 84a | 4 meses |  | Consultor / entregable | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 3000 | 7500 | 9000 | 10500 |  |  |  |  | 30000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  |  | 1.4.1.3.1.1 |  | Contratación de consultor encargado de realizar el dimensionamiento TIC, elaborar de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta para la contratacion de firma encargada del diseño e implementacion de la Ciberseguridad (PA-84C) | [12 empty] | 3CV |  | Consultor Individual | 84E |  |  |  | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [30 empty] | 3000 | 7500 | 9000 | 10500 |  |  |  |  | 30000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0
| 1.4.1.3.2 | 1.4.1.3.2 | 1.4.1.3.2 |  | Diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios | [12 empty] | SBCC |  | Consultoría Firma | 84B |  |  | Global | 1 |  |  | 2490000 | 2490000 | - Diseño del Sistema/Plataforma del Registro de Benficiarios Finales - Desarrollo del Sistema/Plataforma del Registro de Beneficiarios Finales, incluyendo su interoperabilidad - Implementación y despliegue | 2490000 |  | 2490000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 498000 |  |  |  |  | 498000 |  |  | 996000 |  |  |  |  | 996000 | [5 empty] | 1992000 |  |  |  |  | 0 | 2490000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.4.1.3.3 | 1.4.1.3.3 | 1.4.1.3.3 |  | Diseño, desarrollo y implementación de medidas de seguridad informática (SI) y evaluación de vulnerabilidades y prueba de penetración (VA/PT) | [15 empty] | 84C |  |  | Global | 1 |  |  | 1220000 | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 244000 |  |  |  |  | 244000 |  |  | 488000 |  |  |  |  | 488000 | [5 empty] | 976000 |  |  |  |  | 0 | 1220000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.4.1.3.4 | 1.4.1.3.4 | 1.4.1.3.4 |  | Diseño, desarrollo e implementación de servicios de analítica avanzada | [15 empty] | 84d | [7 empty] | 1250000 |  | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.3.3.1 | 1.4.1.3.3.1 |  | Revisión y análisis de datos existentes del sistema de beneficiarios finales para la evaluación de riesgos de personas y estructuras jurídicas | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 1250000 | 1250000 |  | 1250000 |  | 1250000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  | 500000 | [8 empty] | 500000 |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1250000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.4.1.3.3.2 | 1.4.1.3.3.2 |  | Recopilación de requisitos de analítica avanzada de los usuarios finales | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | 1.4.1.3.3.3 | 1.4.1.3.3.3 |  | Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.4 | 1.4.1.4 | 1.4.1.4 |  | Infraestructura Tecnológica | [23 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.4.1 | 1.4.1.4.1 | 1.4.1.4.1 |  | Adquisición de bienes para el desarrollo de la infraestructura tecnológica | [12 empty] | CP | BID | Bienes | 85 | 4 meses |  | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 16000 |  | 32000 | 32000 |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 0 | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | Sistemas Informáticos | MH | 1
| 1.4.1.5 | 1.4.1.5 | 1.4.1.5 |  | Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | MH |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 940000 |  | 940000 | 0 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 368000 | 0 | 552000 |  | 0 | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.5.1 | 1.4.1.5.1 | 1.4.1.5.1 | si | Consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 30 | 4 meses |  | Consultor/mes | 1 | 4 |  | 5000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 4000 | 6000 | 10000 | 20000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 1
| 1.4.1.5.2 | 1.4.1.5.2 | 1.4.1.5.2 | si | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | [12 empty] | SBCC | BID | Firma Consultora | 31A |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | Esta estrategia debe incluir las capacitaciones a todas las agencias del Estado, así como sujetos obligados y usuarios del Registro de Beneficiarios Finales | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 20000 |  |  | 40000 |  | 60000 |  |  |  | 40000 | [9 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | MH | 1
|  | 1.4.1.5.3 | 1.4.1.5.3 | si | Estrategia implementada | [23 empty] | 820000 |  | 820000 | 0 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 328000 | 0 | 492000 |  | 0 | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1.4.1.5.3 | 1.4.1.5.3.1 | 1.4.1.5.3.1 | si | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a actores del sector público responsables de la implementación de la política de beneficiarios finales | [15 empty] | 31B |  |  | Global | 1 |  |  | 420000 | 420000 | 1) Organización y ejecución de sesiones de capacitación para el sector público 2) Producción de material de e-learning 3) Organización de actividades de información y promoción 4) Evento(s) público de sensibilización sobre el tema de beneficiarios finales | 420000 |  | 420000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 84000 |  |  | 168000 |  | 252000 |  |  |  | 168000 | [9 empty] | 168000 |  |  |  |  | 0 | 420000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
| 1.4.1.5.4 | 1.4.1.5.3.2 | 1.4.1.5.3.2 | si | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a sujetos obligados, financieros y no financiero, del sector privado | [15 empty] | 31C |  |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 | 1) Organización y ejecución de sesiones de capacitación para el sector financiero 2) Organización y ejecución de sesiones de capacitación para el sector no financiero 3) Producción de material de e-learning 4) Organización de jornada(s) de diálogo con sujetos obligados sobre el tema de beneficiarios finales | 400000 |  | 400000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 80000 |  |  | 160000 |  | 240000 |  |  |  | 160000 | [9 empty] | 160000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 1
|  | 2 | 2 | [108 empty] | 2
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | Sistemas Informáticos | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR
Otros Servicios Técnicos Profesionales
Otros Servicios Técnicos Profesionales
Otros Servicios Técnicos Profesionales
|  | 2.3.1.1 |  |  | Generación de Capacidades, arquitectura y herramientas analíticas TI | CGR | CGR: TIC Análisis de la información financiera Areas sustantivas Externos: OGTIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | Direccion de Tecnologia lider tecnico | [5 empty] | 4883000 |  | 5183000 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 9000 | 109000 | 9000 | 9000 | 9000 | 84000 | 4000 | 79000 | 324000 | 0 | 4000 | 75000 | 300500 | 0 | 0 | 75000 | 240400 | 0 | 0 | 75000 | 400400 | 75000 | 1245300 | 0 | 0 | 235000 | 240400 | 0 | 0 | 425300 | 360600 | 0 | 0 | 195000 | 360600 | 75000 | 1891900 | 0 | 0 | 75000 | 480600 | 0 | 0 | 75000 | 480600 | 0 | 0 | 75000 | 360600 | 75000 | 1621800 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 5183000 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.1 |  | si | Analisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | [12 empty] | 3CV, integrada con Diagnóstico tecnológico | BID | Consultoría individual | 32 | 6 meses | TdR Direccion de tecnologia dic 2023 | meses | 6 |  |  | 5000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 30000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.2 |  | si | Elaboración de TdR de personal en misión la CGR tiene capacidades internas con el apoyo del BID | [17 empty] | TdR Direccion de tecnologia, con apoyo de Diego y Jose CT |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.3 |  | si | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | [12 empty] | Agregar Firma Convenio Marco | [10 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 175000 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 225000 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.1 |  |  | Especialista en arquitectura de software | [13 empty] | BID | Consultoría Firma | 3 |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 75000 |  |  | 175000 |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  | 225000 |  |  | 75000 |  |  |  | 25000 | [6 empty] | 100000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.3.2 |  |  | Especialista en requerimientos y pruebas | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.3 |  |  | Especialista en arquitectura empresarial y transformación digital | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.4 |  |  | Especialista en sistemas de control interno (ex ante) | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.5 |  |  | Especialista en Gobierno de Datos | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.6 |  |  | Especialista en Calidad de Datos | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.7 |  |  | Especialista en Analítica de datos | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.8 |  |  | Especialista en Gerencia de Proyectos (Project Manager) Consultor | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.9 |  |  | Especialista en ciberseguridad | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.3.10 |  |  | Especialista Consultor junior en ciberseguridad | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.4 |  | Fase 2 | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 2 | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 75000 |  |  | 175000 |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  | 225000 |  |  | 100000 |  | 100000 | 500000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5 |  |  | Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | CGR | CGR: TIC Análisis de la información financiera Areas sustantivas Externos: OGTIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3053000 |  | 3053000 | 0 | 3053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 44000 |  | 4000 | 0 | 300500 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 785300 |  | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 180300 | 360600 | 0 | 0 | 0 | 360600 | 0 | 1141900 |  | 0 | 0 | 360600 | 0 | 0 | 0 | 360600 | 0 | 0 | 0 | 360600 | 0 | 1081800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053000 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.5.1 |  | si | Elaboración de TdR Incluye el apoyo en la evaluación técnica de la propuestas | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 33 |  | depende de los insumos del Consultor individual en Tecnologías Contratación 2024 | Consultor / mes | 1 | 12 |  | 4000 | 48000 |  | 48000 |  | 48000 | [10 empty] | 0 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 44000 |  | 4000 | [11 empty] | 4000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 48000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5.2 |  | si | Fase 1 Arquitectura estratégica (Diseño de alto nivel del funcionamiento del modelo de gestión de la CGR, incluido el modelo de gestión basado en riesgos) + Arquitectura de segmento ( Modelo de control Exante) , herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones + ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad. | [23 empty] | 1202000 | 3805000 | 1202000 | 0 | 1202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300500 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 781300 |  | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 180300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202000 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.5.2.1 |  | si | Ejercicio de Arquitectura Empresarial utilizando metodología ágiles de acuerdo a TOGAF | [12 empty] | SBCC | BID | Firma – Consultoria Integral | 4 |  | depende del diseño del modelo de gestión TdR | Global | 1 |  |  | 452000 | 452000 |  | 452000 |  | 452000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 113000 |  |  |  | 90400 |  |  |  | 90400 |  | 293800 |  |  |  | 90400 |  |  | 67800 | [6 empty] | 158200 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 452000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5.2.2 |  | si | Identificación de las necesidades tecnológicas de infraestructura y servicios de tecnologías digitales (Capacity planning) | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 65000 |  |  |  | 20000 |  |  | 15000 | [6 empty] | 35000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5.2.3 |  | si | Fábrica de software para la construcción y pruebas de componentes de software generados por los paquetes de trabajo de la Arquitectura Empresarial y otras modificacione necesarias para la interoperabilidad con otros sistemas (ej. MH, MEPyD, DNCP) y modificaciones a sistemas actuales | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 125000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 325000 |  |  |  | 100000 |  |  | 75000 | [6 empty] | 175000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5.2.4 |  | si | Actualizacion de la arquitectura de Referencias incluyendo el ciclo de vida para desarrollo seguro y proteccion de datos, seguridad de la informacion (politicas) | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 65000 |  |  |  | 20000 |  |  | 15000 | [6 empty] | 35000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5.2.5 |  | si | Herramientas para desarrollo de DevOps incluyendo implementación y capacitaciones | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 12500 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 32500 |  |  |  | 10000 |  |  | 7500 | [6 empty] | 17500 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.5.3 |  |  | Fase 2 de la Fábrica de software para la construcción y pruebas de componentes de software generados por los paquetes de trabajo de la Arquitectura Empresarial y otras modificacione necesarias para la interoperabilidad con otros sistemas | [12 empty] | SD | BID | Firma – Consultoria Integral | 13 |  | Se agrega en este primer plan de adquisiciones | Global | 1 |  |  | 1959000 | 1803000 | menos 156 mil | 1803000 |  | 1803000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 360600 |  |  |  | 360600 |  | 721200 |  |  |  | 360600 |  |  |  | 360600 |  |  |  | 360600 |  | 1081800 |  |  |  |  | 0 | 1803000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.6 |  |  | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | CGR | DIGES ¦ Dirección de General de SIAFE Equipo TIC DGCP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 400000 |  | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.6.1 |  |  | Metodología para procesos de analítica, Identificación de preguntas y necesidades de negocio, inventario y entendimiento de los datos. | [12 empty] | Sin programar |  | Firma – Consultoria Integral |  |  |  | Global | 1 |  |  | 800000 | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 160000 |  | 160000 |  |  | 160000 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 120000 |  |  | 400000 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 240000 |  |  |  |  | 0 | 800000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.1.6.2 |  |  | Procesos de integración de datos, extracción, transformación y carga. Metodología y plan de mejora de la calidad de los datos. | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.6.3 |  |  | Arquitectura de la solución de analítica de acuerdo a las necesidades operativas y estratégicas de la CGR | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.6.4 |  |  | Modelos de Analitica implementados para toma de decisiones operativas y Estrategicas | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.6.5 |  |  | Entrega de herramienta de Analitica y transferencia de conocimento a la entidad | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.6.6 |  |  | Construcción de tableros de analítica, visualizaciones y servicios web de acuerdo a las necesidades de la entidad. | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales |  |  | 2
|  | 2.3.1.1.7 |  |  | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.2 |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1793500 |  | 1493500 | 0 | 1493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 111500 |  | 0 | 0 | 55750 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 255125 | 386625 |  | 20000 | 285125 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 255125 | 660250 |  | 20000 | 285125 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493500 | 0 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3.1.2.1 |  |  | Infraestructura y Servicios de TI | [12 empty] | Sin programar |  |  |  |  | depende de la arquitectura | Global | 1 |  |  | 1020500 | 1020500 |  | 1020500 | 0 | 1020500 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 255125 | 255125 |  |  | 255125 | [9 empty] | 255125 | 510250 |  |  | 255125 | [10 empty] | 255125 |  |  |  |  | 0 | 1020500 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.2.2 |  | si | Diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 5 |  | 280 licencias | Global | 1 |  |  | 223000 | 223000 |  | 223000 |  | 223000 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 55750 |  |  |  | 55750 |  | 111500 |  |  |  | 55750 |  |  | 55750 | [6 empty] | 111500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 223000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.2.3 |  |  | Capacitación especializada en ciberseguridad | [12 empty] | Sin programar |  | Firma consultora |  |  |  | Global | 1 |  |  | 60000 | 60000 | Se considera: capacitación para consultores contratados, el personal de TI y el equipo de desarrollo de software. Aproximadamente 10 personas para la capacitación especializada. La concientización y sensibilización es abierta a todo el personal de la CGR | 60000 |  | 60000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 36000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | [6 empty] | 24000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR | 2
|  | 2.3.1.2.4 |  |  | Concientización y sensibilización en general | [12 empty] | Sin programar |  | Firma consultora |  |  |  | Global | 1 |  |  | 90000 | 90000 |  | 90000 |  | 90000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  | 54000 |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 | [6 empty] | 36000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | CGR | 2
|  | 2.3.1.2.5 |  |  | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | [12 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 60000 |  | 20000 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | CGR | 2
|  | 2.3.1.2.6 |  | si | Licenciamiento, parametrización e implementación del sistema | [12 empty] | LPI | BID | Bienes o Firma | 1 |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 75000 | 75000 | [12 empty] | 75000 | 75000 | [12 empty] | 75000 | 75000 | [12 empty] | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | Sistemas Informáticos | CGR | 2
|  | 2.3.1.3 |  |  | Project Manager Componente 2.3 | [12 empty] | CCII | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 156000 | 156000 |  | 156000 |  | 156000
[33 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  | MH | [21 empty] | 7205000 | 0 | 7205000 | 0 | 7205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 16500 | 21000 | 7500 | 82000 | 133000 |  | 59500 | 62000 | 47000 | 107500 | 40500 | 60000 | 113500 | 41500 | 100500 | 49500 | 62900 | 17500 | 761900 |  | 202357.1429 | 762237.1429 | 53357.1429 | 176117.1429 | 528057.1429 | 89357.1429 | 262617.2329 | 473800 | 163700 | 272000.09 | 402900 | 65700 | 3452200.18 |  | 77700 | 534000.09 | 10000 | 22000 | 376000.09 | 109800 | 129500 | 326000 | 45000.09 | 172100 | 326000 | 44999.55 | 2173099.82 |  | 684800 | 0 | 0 | 684800 | 7205000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1 |  |  | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | [23 empty] | 1908000 |  | 1908000 | 0 | 1908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 21000 | 7500 | 64000 | 109000 |  | 22500 | 26000 | 29500 | 41000 | 29500 | 43500 | 86500 | 17500 | 85500 | 16500 | 57500 | 17500 | 473000 |  | 172357.1429 | 82857.1429 | 53357.1429 | 41357.1429 | 138357.1429 | 35357.1429 | 82857.1429 | 84100 | 109700 | 117200 | 76900 | 65700 | 1060100 |  | 77700 | 53200 | 10000 | 22000 | 5000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179900 |  | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 1908000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1.1 |  |  | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales |  | DIGEIG Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo | Informe | 0 | 2022 | - | - | 2 | 1 | - | #REF! | 4 | [11 empty] | 1239000 |  | 1239000 | 0 | 1239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 17500 | 4000 | 30500 | 65000 |  | 4000 | 0 | 18000 | 0 | 26000 | 8000 | 38000 | 14000 | 50000 | 13000 | 28000 | 14000 | 213000 |  | 67857.1429 | 71357.1429 | 35357.1429 | 35357.1429 | 80357.1429 | 35357.1429 | 35357.1429 | 64100 | 109700 | 109700 | 76900 | 65700 | 787100 |  | 71700 | 53200 | 10000 | 22000 | 5000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239000 | 0 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Estudio de situación actual sobre la implementación de estandares OCDE en materia de integridad pública y hoja de ruta con recomendaciones | Coord. 3 | [12 empty] | BID | Consultoría Firma | 32 |  |  | Global | 1 |  |  |  |  | 8% más EUR | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1.1.1 |  |  | Contratación de consultoría en Planificación, integración e implementación de un modelo de integridad en la Unidad Etica e Integridad Gubernamental basado en el estándar OCDE -integridad pública | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 99 | 6 meses |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.1.1.2 |  |  | Contratación de consultores para el diseño de la estructura organizacional, procesos y regulaciones del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad, a partir de buenas prácticas y estándares de OCDE. Incluye el diseño e implementación del modelo de canal de denuncias en físico y del Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses . | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 100 | 12 meses |  | Global | 1 |  |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 12000 |  | 24000 |  | 36000 |  | 12000 |  | 96000 |  | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.1.1.3 |  |  | Contratación de consultor individual para la definición metas Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y orientación de los Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública. | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 101 | 5 meses |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 6000 |  | 22500 |  | 7500 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.1.1.4 |  |  | Contratación de consultor individual para sistematización del proceso e instrumentos de monitoreo, seguimiento y control de las Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y respectivos Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 102 | 8 meses |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 6000 |  | 22500 |  | 7500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.1.1.5 |  |  | Contratación de consultor individual para el diseño e implementación del curriculum y la programación de la primera experiencia docente del 1er Programa de Gestión de Integridad Pública en RD | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 103 | 12 meses |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 |  | 9000 |  | 6000 |  | 6000 | 24000 |  |  | 6000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.1.6 |  |  | Saldo para redondeo | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.1.2 |  |  | Plataforma TI de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado e implementado |  | DIGEIG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 14000 |  | 6000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 17500 | 17500 | 153500 |  | 17500 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1.1.2.1 |  |  | Contratación de consultor individual para establecimiento de reglas de negocio, tableros de control, estándares, requerimientos de usuarios, ciudadanos, etc | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 104 | 4 meses |  | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2000 | 4000 | 8000 | 14000 |  | 6000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.1.1.2.2 |  |  | Diseño de plataforma en base a SNIRD y estándar OCDE - Definición de la arquitectura Construcción de la plataforma -Experiencia de usuario -Manuales de usuario | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 33A |  |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | [38 empty] | 0 |  |  | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 137500 |  | 12500 | [11 empty] | 12500 |  |  |  |  | 12500 | 162500
|  | 3.1.1.2.3 |  |  | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma SNIRD | [12 empty] | SBCC | BID | Firma 4 | 92D | 6 meses |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
|  | 3.1.1.3 |  |  | Estándar OCDE piloteado |  | DIGEIG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 550000 |  | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 21600 | 97200 | 97200 | 14400 | 48200 | 438600 |  | 48200 | 48200 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1.1.3.1 |  |  | Contratación de firma consultora para la elaboración del Plan de acción en base al estandar OCDE por sector y respectivos talleres de seguimiento | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 86 | 12 meses |  | Consultor / mes | 1 | 1 |  | 160000 | 160000 |  | 160000 |  | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 | 22857.1429 |  |  |  | 0 | 0 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.1.1.3.2 |  |  | Contratación de firma consultora para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones para implementación del plan de acción | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 87 | 12 meses |  | Consultor / mes | 1 | 1 |  | 216000 | 216000 |  | 216000 |  | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 21600 | 97200 | 97200 | 0 | 0 | 216000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.1.1.3.3 |  |  | Contratación de firma consultora para la coordinación de actividades en el marco del producto estándar OCDE | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 88 | 12 meses |  | Global | 1 | 1 |  | 144000 | 144000 |  | 144000 |  | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 14400 | 43200 | 57600 |  | 43200 | 43200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.1.1.3.4 |  |  | Contratación de consultoría individual para el desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 89 | 6 meses |  | Global | 1 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
|  | 3.1.1.4 |  |  | Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado | [23 empty] | 249000 |  | 249000 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 17500 | 4000 | 30500 | 65000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 150000 |  | 6000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 0
|  | 3.1.1.4.1 |  |  | - Consultoría para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción, el desarrollo de contenidos para la plataforma interna y el tablero de control externo y definición del modelo de gobernanza, de recolección de datos, responsables y mecanismos articulación entre entidades. | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 35 |  |  | Global | 1 | 1 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 |  | 45000 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 9000 | 13500 |  | 22500 | 45000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 0
|  | 3.1.1.4.2 |  |  | Elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo a la plataforma | [12 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 36 |  |  | Global | 1 | 1 |  | 24000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 20000 |  | 4000 | [11 empty] | 4000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0
|  | 3.1.1.4.3 |  |  | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma con funciones de seguimiento interno entre los responsables de la administración pública y de rendición de cuentas | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 33B |  |  | Global | 1 | 1 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 30000 |  |  | 45000 |  |  | 30000 |  |  | 45000 |  | 150000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 0
|  | 3.1.1.4.4 |  |  | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | [12 empty] | SBCC | BID | Firma 4 | 92E |  |  | Global | 1 | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 6000 |  |  | 12000 |  |  | 12000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0
[33 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2 |  |  | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes |  | DIGEIG Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo | Informe | 0 | 2022 | - | - | #REF! | - | 1 | - | 2 | [11 empty] | 366000 |  | 366000 | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 20000 | 0 | 92000 |  | 80000 | 8000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 366000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1.2.1 |  |  | Consultoría individual para la elaboración del marco regulatorio de Integridad y Transparencia de la Republica Dominicana | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 91 |  |  | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 | Conflicto de interes Proteccion al denunciante y testigo ley antisoborno | 80000 |  | 80000 | [28 empty] | 8000 |  |  | 32000 |  |  | 12000 |  |  |  | 52000 |  | 20000 | 8000 | [10 empty] | 28000 | [19 empty] | 80000 | 0
|  | 3.1.2.2 |  |  | Asistencia en la conceptualización y elaboración de los Anteproyectos de actualización de Ley de Acceso a la Información Pública No. 200-04 y la Ley de Datos Personales No. No. 172-13. | [12 empty] | 3CV | BID | SBCC | 113A |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [34 empty] | 10000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 30000 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  |  | 80000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0
|  | 3.1.2.3 |  |  | Asistencia en la conceptualización y elaboración de los Anteproyectos de Ley de Conflictos Intereses y Ley de Protección al Informante. | [12 empty] | 3CV | BID | SBCC | 113B |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [34 empty] | 10000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 30000 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  |  | 80000 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0
|  | 3.1.2.4 |  |  | Saldo para redondeo | Coordinador Componente 3 | [18 empty] | 1 |  |  | 86000 | 86000 |  | 86000 |  | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.1.3 |  |  | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado |  | DIGEIG. En colaboración con el CONEP | Informe | 0 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | [11 empty] | 303000 |  | 303000 | 0 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 33500 | 44000 |  | 18500 | 26000 | 3500 | 41000 | 3500 | 3500 | 48500 | 3500 | 3500 | 3500 | 9500 | 3500 | 168000 |  | 24500 | 3500 | 18000 | 6000 | 18000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 85000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1.3.1 |  |  | Elaboración de TdR de project manager exclusivo del producto | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.1.3.2 |  |  | Project Manager. Proceso de consulta del programa con el sector empresarial. Talleres de co-construcción iterativo. - Diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 34 |  |  | Consultor / mes | 1 | 18 |  | 3500 | 63000 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 14000 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.1.3.3 |  |  | Talleres y actividades de co-construcción | [12 empty] | SBCC | BID | SBCC | 93 |  |  | Global | 3 |  |  | 20000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6000 | 0 | 6000 |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 54000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
|  | 3.1.3.4 |  |  | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | [12 empty] | SBCC | BID | 3CV | 63 |  |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 15000 | 22500 |  | 37500 | 0 | 0 | 45000 |  |  |  |  | 0 | 120000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.1.3.5 |  |  | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma (Agencia Publicitaria 360) | 94 |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 |  | 24000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
[33 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 |  |  | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | [23 empty] | 915000 |  | 915000 | 0 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 15000 | 36000 | 7000 | 47500 | 11000 | 16500 | 27000 | 24000 | 15000 | 33000 | 0 | 0 | 232000 |  | 30000 | 27000 | 0 | 60000 | 0 | 54000 | 105000.09 | 0 | 54000 | 45000.09 | 0 | 0 | 375000.18 |  | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 110000 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 44999.55 | 289999.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.2.1 |  |  | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. |  | DIGEIG | Informes | 0 | 2022 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | [11 empty] | 915000 |  | 915000 | 0 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 15000 | 36000 | 7000 | 47500 | 11000 | 16500 | 27000 | 24000 | 15000 | 33000 | 0 | 0 | 232000 |  | 30000 | 27000 | 0 | 60000 | 0 | 54000 | 105000.09 | 0 | 54000 | 45000.09 | 0 | 0 | 375000.18 |  | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 110000 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 44999.55 | 289999.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.2.1.1 |  |  | Metodológía para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | [23 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 7000 | 8500 | 11000 | 4500 | 15000 | 6000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 90000.18 |  | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 110000 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 44999.55 | 289999.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0
|  | 3.2.1.1.1 |  | si | Diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias Lic. En Derecho | Coordinador Comp. 3 | Diego Hernán y José Iván Cruz, Director de Planificación y Desarrollo | [10 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 37 A | 6 |  | Consultor / mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6000 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 9000 |  | 0 |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | Fortalecimiento Institucional | MH | 3
|  | 3.2.1.1.2 |  |  | Diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias Ing. Industrial | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 37 B | 8 |  | Consultor / mes | 1 | 8 |  | 5000 | 40000 |  | 40000 |  | 40000 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4000 | 4000 | 8000 |  | 6000 | 6000 |  | 12000 |  |  | 40000 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.2.1.3 |  | si | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | Coordinador Comp. 3 | Iván Cruz, Director de Planificación y Desarrollo Director de Tecnología - DIGEI | [10 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 33C | 18 meses |  | Consultor / mes | 5 | 18 |  | 3000 | 270000 | - 5 perfiles que acompañen el desarrollo, por 18 meses | 270000 |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 45000.09 |  | 0 | 90000.18 |  | 0 | 45000.09 |  |  | 45000.09 | 0 | 0 | 0 | 45000.09 | 0 | 0 | 44999.55 | 179999.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.2.1.2 |  |  | Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado |  | DIGEIG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 465000 |  | 465000 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 15000 | 30000 | 0 | 39000 | 0 | 12000 | 12000 | 18000 | 15000 | 21000 | 0 | 0 | 162000 |  | 30000 | 27000 | 0 | 60000 | 0 | 54000 | 60000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 285000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.2.2.1 |  | si | Diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social. Estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos. Diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social |  |  | Diagnóstico y plan | [20 empty] | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 15000 | 30000 | 0 | 39000 | 0 | 12000 | 12000 | 18000 | 15000 | 21000 | 0 | 0 | 162000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.2.2.1.1 |  | si | Elaboración de TdR con CT y Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.2.2.1.2 |  | si | Consultor 1: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 38 |  |  | Consultor / mes | 1 | 1 |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 9000 | 9000 |  | 15000 | 18000 |  | 18000 | [6 empty] | 0 | 0 | 51000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.2.2.1.3 |  | si | Consultor 2: Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 39 |  |  | Consultor / mes | 1 | 1 |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 9000 | 9000 |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000 |  | 15000 |  | 0 | 0 | 51000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.2.2.1.4 |  | si | Consultor 3: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 40 |  |  | Consultor / mes | 1 | 12 |  | 5000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 9000 |  | 12000 |  | 18000 |  | 21000 |  |  | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.2.2.3 |  | si | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social |  |  | Capacitaciones | [9 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 33D |  |  | mes | 9 |  |  | 15000 | 135000 | - 5 perfiles que acompañen el desarrollo por 6 meses | 135000 |  | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 27000 | 0 | 0 |  | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 135000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.2.2.4 |  |  | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma (Agencia Publicitaria 360) | 96 |  |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 30000 |  |  | 60000 | 0 |  | 60000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.2.2.5 |  |  | Saldo para redondeo | [19 empty] | 1 |  |  | 110000 | 110000 |  | 110000 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 3
[18 empty] | SBCC | BID | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 |  |  | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | [23 empty] | 3325000 |  | 3325000 | 0 | 3325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 22000 | 0 | 10500 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 |  | 0 | 489000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1467000 |  | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 7500 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1311500 |  | 489000 | 0 | 0 | 489000 | 3325000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.3.1 |  |  | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado |  | DIGEIG | Informes | 0 | 2021 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 3325000 |  | 3325000 | 0 | 3325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 22000 | 0 | 10500 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 |  | 0 | 489000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1467000 |  | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 7500 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1311500 |  | 489000 | 0 | 0 | 489000 | 3325000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.3.1.1 |  | si | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 41 |  |  | Global | 1 |  |  | 40000 | 40000 | Incluye todos los portales | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 22000 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2 |  |  | Diseño e implementación del Sistema Nacional de Transparencia | [23 empty] | 3260000 |  | 3260000 | 0 | 3260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 489000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1467000 |  | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1304000 |  | 489000 | 0 | 0 | 489000 | 3260000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.3.1.2.1 |  | si | Ejercicio de arquitectura empresarial del sistema de transparencia, incluyendo mecanismos de recolección de información para el Sistema Nacional de Transparencia | [12 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 33E |  |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 0 |  | 40000 | 0 | 180000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 0 |  | 40000 |  | 0 | 40000 | 0 | 160000 |  | 60000 |  | 0 | 60000 | 400000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.2 |  | si | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 | 90000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 0 |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 | 80000 |  | 30000 |  | 0 | 30000 | 200000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.3 |  | si | Diseño e implementación de los procesos, gestión del cambio y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) y plan de implementación. El Sistema Nacional de Transparencia integra los sub-portales de Transparencia Institucional, el portal de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, y de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el Portal Unico de Transparencia y el Tablero de control de seguimiento, la herramienta de fiscalización en materia de transparencia activa. | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22500 |  |  | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  | 15000 | 0 | 67500 |  |  | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 0 | 60000 |  | 22500 |  | 0 | 22500 | 150000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.4 |  | si | Desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Transparencia por versiones implementadas en forma incremental | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 800000 | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120000 |  |  | 80000 |  |  | 80000 | 0 |  | 80000 | 0 | 360000 |  |  | 80000 |  |  | 80000 | 0 |  | 80000 |  | 0 | 80000 | 0 | 320000 |  | 120000 |  | 0 | 120000 | 800000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.5 |  | si | Desarrollo de una capa de analítica del Sistema Nacional de Transparencia, incluyendo calidad de datos, modelos y herramientas. | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 0 |  | 30000 | 0 | 135000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 0 |  | 30000 |  | 0 | 30000 | 0 | 120000 |  | 45000 |  | 0 | 45000 | 300000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.6 |  | si | Infraestructura y servicio TICs (licencias, equipos, almacenamiento) | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 0 |  | 40000 | 0 | 180000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 0 |  | 40000 |  | 0 | 40000 | 0 | 160000 |  | 60000 |  | 0 | 60000 | 400000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.7 |  | si | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios finales (con accesibilidad para personas con discapacidad). | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7500 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 | 0 | 22500 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 20000 |  | 7500 |  | 0 | 7500 | 50000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.8 |  | si | Capacitación de funcionamiento de la plataforma para funcionarios públicos y operadores del sistema | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 45000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 0 | 10000 | 0 | 40000 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.9 |  | si | Implementación del nuevo Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 170000 | 170000 |  | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25500 |  |  | 17000 |  |  | 17000 | 0 |  | 17000 | 0 | 76500 |  |  | 17000 |  |  | 17000 | 0 |  | 17000 |  | 0 | 17000 | 0 | 68000 |  | 25500 |  | 0 | 25500 | 170000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.10 |  | si | Capacitación de funcionamiento del SAIP | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 45000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 0 | 10000 | 0 | 40000 |  | 15000 |  | 0 | 15000 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.11 |  | si | Diseño de un esquema de incentivos para el cumplimiento de los objetivos de transparencia activa | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0 | 18000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 |  | 0 | 4000 | 0 | 16000 |  | 6000 |  | 0 | 6000 | 40000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.2.12 |  | si | Apoyo técnico para el seguimiento y operación del Sistema Nacional de Transparencia | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 550000 | 550000 |  | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82500 |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 0 |  | 55000 | 0 | 247500 |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 0 |  | 55000 |  | 0 | 55000 | 0 | 220000 |  | 82500 |  | 0 | 82500 | 550000 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.3 |  |  | Saldo para redondeo | [18 empty] | Global | 1 |  |  | 7500 | 7500 |  | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.3.1.4 |  |  | Contratacion de 1 consultor para la construccion de TDR y Solicitud para Propuesta para la definicion de la arquitectura empresarial | [12 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | 112 |  |  | Global | 1 |  |  | 17500 | 17500 |  | 17500 |  | 17500 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 10500 | 7000 | [8 empty] | 17500 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 17500 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.4 |  |  | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | [23 empty] | 1057000 |  | 1057000 | 0 | 1057000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 163380 | 0 | 74760 | 63700 | 0 | 74760 | 63700 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 550100 | 0 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 172100 | 0 | 0 | 391700 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 109800 | 1057000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.4.1 |  |  | Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | [23 empty] | 1057000 |  | 1057000 |  | 1057000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 |  | 0 | 163380 | 0 | 74760 | 63700 | 0 | 74760 | 63700 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 550100 |  | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 172100 | 0 | 0 | 391700 |  | 109800 | 0 | 0 | 109800 | 1057000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.4.1.1 |  |  | Programa de comunicación, desarrollado |  | DIGEIG | Informe | 0 | 2021 | - | #REF! | - | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 1057000 |  | 1057000 | 0 | 1057000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 163380 | 0 | 74760 | 63700 | 0 | 74760 | 63700 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 550100 | 0 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 172100 | 0 | 0 | 391700 | 0 | 109800 | 0 | 0 | 109800 | 1057000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.4.1.1.1 |  |  | Elaboración de TDR
|  | 3.4.1.1.2 |  |  | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | [12 empty] | CP | BID | Consultoría Firma (Agencia Publicitaria 360) | 98 |  |  | Global | 1 |  |  | 623000 | 623000 |  | 623000 |  | 623000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 99680 |  | 74760 |  |  | 74760 | 0 |  | 62300 |  | 0 | 311500 |  |  | 62300 |  | 0 |  | 62300 |  | 0 |  | 124600 |  | 0 | 249200 |  | 62300 |  |  | 62300 | 623000 | 0 | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Asistencia Técnica | MH | 3
|  | 3.4.1.2 |  |  | Programa de capacitación, desarrollado |  | DIGEIG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 434000 |  | 434000 | 0 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 |  | 0 | 63700 | 0 | 0 | 63700 | 0 | 0 | 63700 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 238600 |  | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 142500 |  | 47500 | 0 | 0 | 47500 | 434000 | 0 |  |  |  |  | 3
|  | 3.4.1.2.1 |  |  | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | [12 empty] | 3CV: Comparación de calificaciones de al menos 3 candidatos (Terna Consultorías Individuos) | BID | Consultoría individual | 53 |  |  | Consultor / mes | 1 | 18 |  | 3000 | 54000 | - consultoría individual - alcance de los contenidos: a todas las áreas digeig experto en transparencia eperiencia en capacitación recibe demanda y transforma a propuesta y contenido del programa experto por 18 meses iteración de entregables - preparar contenido para curso presencial y web - preparar capacitación al personal digeig - preparar capacitaciones del producto 36 (portal unico de transparencia y saip) | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 5400 |  | 5400 |  |  | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
|  | 3.4.1.2.2 |  |  | Desarrollo de los cursos de capacitación | [12 empty] | SBCC: Selección Basada en la Calidad y Costo (Firma consultora) | BID | Firma 4 G7 | 92A |  |  | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 | - docente instructor - recurso para desarrollar el curso - servicios logísticos para capacitación - capacidad de comunicar, reciben el material generado por el 3.4.2.1 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 40000 |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 30000 |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 80000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
|  | 3.4.1.2.3 |  |  | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | [15 empty] | 92B |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | - firma elearning | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  |  | 25000 |  | 25000 |  | 0 | 100000 |  |  | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 |  | 0 | 75000 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 200000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
|  | 3.4.1.2.4 |  |  | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | [15 empty] | 92C |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | realizar adaptación mesa de servicios persona capacitada en moogle para adaptar nuevos contenidos | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500 |  | 0 | 50000 |  |  | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 |  | 0 | 37500 |  | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 100000 | 0 | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | Capacitación | MH | 3
[33 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [19 empty] | 0
Referencias
Programa
[5 empty] | Componente | [27 empty] | MH | [10 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Producto | [27 empty] | CGR | [10 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Totales |  |  | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5 |  |  | Año 6
[5 empty] | Paquete de trabajo | [27 empty] | TOTAL | [10 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | UCP-MH | UEP-CGR | Total Gral | UCP-MH | UEP-CGR | Total A1 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A2 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A3 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A4 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A5 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A6
[5 empty] | Actividades de mitigación de riesgos | [102 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 436000 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 277000 | 0 | 277000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 86000
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 1790000 | 200000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 99400 | 32500 | 131900 | 1111600 | 107500 | 1219100 | 515500 | 60000 | 575500 | 47500 | 0 | 47500
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 29881334.2717 | 0 | 29881334.2717 | 0 | 0 | 0 | 590213.9666 | 0 | 590213.9666 | 2016201.7734 | 0 | 2016201.7734 | 13579263.175 | 0 | 13579263.175 | 13206655.3566 | 0 | 13206655.3566 | 489000 | 0 | 489000
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 1322031 | 6176500 | 7498531 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 360500 | 374500 | 176246.7 | 1524425 | 1700671.7 | 590159.3 | 2369650 | 2959809.3 | 479325 | 1821925 | 2301250 | 62300 | 100000 | 162300
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 1451589.33 | 0 | 1451589 | 0 | 0 | 0 | 317980.51 | 0 | 317980.51 | 1053608.82 | 0 | 1053608.82 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 7255038 | 0 | 7255038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431007.6 | 0 | 4431007.6 | 2824030.4 | 0 | 2824030.4 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 42165992.6017 | 6676500 | 48842492.2717 | 0 | 0 | 0 | 966194.4766 | 435500 | 1401694.4766 | 3622457.2934 | 1631925 | 5254382.2934 | 19781030.075 | 2552150 | 22333180.075 | 17111510.7566 | 1956925 | 19068435.7566 | 684800 | 100000 | 784800
#REF!
[110 empty] | Totales |  |  | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5 |  |  | Año 6
[109 empty] | Componentes SNIP | UCP-MH | UCP-CGR | Total Gral | UCP-MH | UEP-CGR | Total A1 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A2 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A3 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A4 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A5 | UCP-MH | UEP-CGR | Total A6
[109 empty] | Capacitación | 1790000 | 200000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 99400 | 32500 | 131900 | 1111600 | 107500 | 1219100 | 515500 | 60000 | 575500 | 47500 | 0 | 47500
[109 empty] | Asistencia Técnica | 31203365.2717 | 6176500 | 37379865.2717 | 0 | 0 | 0 | 604213.9666 | 360500 | 964713.9666 | 2192448.4734 | 1524425 | 3716873.4734 | 14169422.475 | 2369650 | 16539072.475 | 13685980.3566 | 1821925 | 15507905.3566 | 551300 | 100000 | 651300
[109 empty] | Fortalecimiento Institucional | 466000 | 0 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 277000 | 0 | 277000 | 69000 | 0 | 69000 | 6000 | 0 | 6000 | 86000 | 0 | 86000
[109 empty] | Sistemas Informáticos | 8706627.33 | 300000 | 9006627 | 0 | 0 | 0 | 317980.51 | 75000 | 392980.51 | 1053608.82 | 75000 | 1128608.82 | 4431007.6 | 75000 | 4506007.6 | 2904030.4 | 75000 | 2979030.4 | 0 | 0 | 0
[109 empty] | Diseño Del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 42165992.6017 | 6676500 | 48842492.2717 | 0 | 0 | 0 | 966194.4766 | 435500 | 1401694.4766 | 3622457.2934 | 1631925 | 5254382.2934 | 19781030.075 | 2552150 | 22333180.075 | 17111510.7566 | 1956925 | 19068435.7566 | 684800 | 100000 | 784800
[110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTES DEL PROYECTO - MINISTERIO DE HACIENDA
[110 empty] | Totales |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 5
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Componente 1 | Componente 3 | Componente 4 | Total General | Comp 1 | Comp 3 | Comp 4 | Total A1 | Comp 1 | Comp 3 | Comp 4 | Total A2 | Comp 1 | Comp 3 | Comp 4 | Total A3 | Comp 1 | Comp 3 | Comp 4 | Total A4 | Comp 1 | Comp 3 | Comp 4 | Total A5 | Comp 1 | Comp 3 | Comp 4 | Total A6
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 80000 | 356000 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 52000 | 225000 | 0 | 277000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 86000
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 1236000 | 554000 | 0 | 1790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 88000 | 11400 | 0 | 99400 | 804000 | 307600 | 0 | 1111600 | 328000 | 187500 | 0 | 515500 | 0 | 47500 | 0 | 47500
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 22170834.0001 | 4732500 | 0 | 26903334.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496213.9666 | 54000 | 0 | 550213.9666 | 1431033.7734 | 330000 | 0 | 1761033.7734 | 9351999.1933 | 2281600.18 | 0 | 11633599.3733 | 10891587.0667 | 1577899.82 | 0 | 12469486.8867 | 0 | 489000 | 0 | 489000
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 636031 | 686000 | 0 | 1322031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 134246.7 | 42000 | 0 | 176246.7 | 271659.3 | 318500 | 0 | 590159.3 | 230125 | 249200 | 0 | 479325 | 0 | 62300 | 0 | 62300
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 1451589.33 | 0 | 0 | 1451589.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317980.51 | 0 | 0 | 317980.51 | 1053608.82 | 0 | 0 | 1053608.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 7255038 | 0 | 0 | 7255038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431007.6 | 0 | 0 | 4431007.6 | 2824030.4 | 0 | 0 | 2824030.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 32829492.3301 | 6358500 | 0 | 39187992.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858194.4766 | 68000 | 0 | 926194.4766 | 2758889.2934 | 608400 | 0 | 3367289.2934 | 14858666.0933 | 2976700.18 | 0 | 17835366.2733 | 14353742.4667 | 2020599.82 | 0 | 16374342.2867 | 0 | 684800 | 0 | 684800
[117 empty] | 0 |  |  |  | -40000 |  |  |  | -255168 |  |  |  | -1945663.8017 |  |  |  | -737168.4699 |  |  |  | 0
[110 empty] | Año 1 - Total General | [5 empty] | Año 1 - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Año 1 - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[115 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[110 empty] | Año 2 - Total General | [5 empty] | Año 2 - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Año 2 - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 16000 | 360500 | 0 | 0 | 0 | 376500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 360500 | 0 | 0 | 0 | 360500
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 590213.9666 | 0 | 0 | 0 | 590213.9666 | 0 | 590213.9666 | 0 | 0 | 0 | 590213.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 317980.51 | 0 | 317980.51 | 0 | 0 | 0 | 317980.51 | 0 | 317980.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 16000 | 964713.9666 | 28000 | 392980.51 | 0 | 1401694.4766 | 16000 | 604213.9666 | 28000 | 317980.51 | 0 | 966194.4766 | 0 | 360500 | 0 | 75000 | 0 | 435500
[115 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[110 empty] | Año 3 - Total General | [5 empty] | Año 3 - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Año 3 - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 277000 | 0 | 0 | 277000 | 0 | 0 | 277000 | 0 | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 131900 | 1524425 | 0 | 0 | 0 | 1656325 | 99400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99400 | 32500 | 1524425 | 0 | 0 | 0 | 1556925
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 2016201.7734 | 0 | 0 | 0 | 2016201.7734 | 0 | 2016201.7734 | 0 | 0 | 0 | 2016201.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 176246.7 | 0 | 0 | 0 | 176246.7 | 0 | 176246.7 | 0 | 0 | 0 | 176246.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 1053608.82 | 0 | 1053608.82 | 0 | 0 | 0 | 1053608.82 | 0 | 1053608.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 131900 | 3716873.4734 | 277000 | 1128608.82 | 0 | 5254382.2934 | 99400 | 2192448.4734 | 277000 | 1053608.82 | 0 | 3622457.2934 | 32500 | 1524425 | 0 | 75000 | 0 | 1631925
[115 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[110 empty] | Año 4 - Total General | [5 empty] | Año 4 - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Año 4 - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 1219100 | 2369650 | 0 | 0 | 0 | 3588750 | 1111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111600 | 107500 | 2369650 | 0 | 0 | 0 | 2477150
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 13579263.175 | 0 | 0 | 0 | 13579263.175 | 0 | 13579263.175 | 0 | 0 | 0 | 13579263.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 590159.3 | 0 | 0 | 0 | 590159.3 | 0 | 590159.3 | 0 | 0 | 0 | 590159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 4431007.6 | 0 | 4431007.6 | 0 | 0 | 0 | 4431007.6 | 0 | 4431007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 1219100 | 16539072.475 | 69000 | 4506007.6 | 0 | 22333180.075 | 1111600 | 14169422.475 | 69000 | 4431007.6 | 0 | 19781030.075 | 107500 | 2369650 | 0 | 75000 | 0 | 2552150
[115 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[110 empty] | Año 5 - Total General | [5 empty] | Año 5 - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Año 5 - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 575500 | 1821925 | 0 | 0 | 0 | 2397425 | 515500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515500 | 60000 | 1821925 | 0 | 0 | 0 | 1881925
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 13206655.3566 | 0 | 0 | 0 | 13206655.3566 | 0 | 13206655.3566 | 0 | 0 | 0 | 13206655.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 479325 | 0 | 0 | 0 | 479325 | 0 | 479325 | 0 | 0 | 0 | 479325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 2824030.4 | 0 | 2824030.4 | 0 | 0 | 0 | 2824030.4 | 0 | 2824030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 575500 | 15507905.3566 | 6000 | 2979030.4 | 0 | 19068435.7566 | 515500 | 13685980.3566 | 6000 | 2904030.4 | 0 | 17111510.7566 | 60000 | 1821925 | 0 | 75000 | 0 | 1956925
[115 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[110 empty] | Año 6 - Total General | [5 empty] | Año 6 - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Año 6 - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 47500 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 147500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 47500 | 651300 | 86000 | 0 | 0 | 784800 | 47500 | 551300 | 86000 | 0 | 0 | 684800 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
[115 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[110 empty] | Total General | [5 empty] | Total General - Ministerio de Hacienda | [5 empty] | Total General - Contraloría General de la República
[108 empty] | Código Clasificador Presupuestario | Nombre Clasificador Presupuestario | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total General | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total | Capacitación | Asistencia Técnica | Fortalecimiento Institucional | Sistemas Informáticos | Diseño Del Proyecto | Total
[108 empty] | 2.2.2.1.03 | Publicaciones de Avisos Oficiales | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000
[108 empty] | 2.2.8.7.01 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.03 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitación | 1990000 | 6176500 | 0 | 0 | 0 | 8166500 | 1790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790000 | 200000 | 6176500 | 0 | 0 | 0 | 6376500
[108 empty] | 2.2.8.7.05 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 0 | 29881334.2717 | 0 | 0 | 0 | 29881334.2717 | 0 | 29881334.2717 | 0 | 0 | 0 | 29881334.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.2.8.7.06 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0 | 1322031 | 0 | 0 | 0 | 1322031 | 0 | 1322031 | 0 | 0 | 0 | 1322031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 1451589 | 0 | 1451589 | 0 | 0 | 0 | 1451589 | 0 | 1451589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[108 empty] | 2.6.8.3.01 | Programas de Informática | 0 | 0 | 0 | 7255038 | 0 | 7255038 | 0 | 0 | 0 | 7255038 | 0 | 7255038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[110 empty] | 1990000 | 37379865.2717 | 466000 | 9006627 | 0 | 48842492.2717 | 1790000 | 31203365.2717 | 466000 | 8706627 | 0 | 42165992.2717 | 200000 | 6176500 | 0 | 300000 | 0 | 6676500
[115 empty] | 0 | [5 empty] | -0.33 | [5 empty] | 0
Note on J76: Paquetes de trabajo: El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT) para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración
Note on H98: Marcos Antonio Urbaez Polanco: NOMBRE ANTERIOR: Realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas JUSTIFICACION: La descripción de la actividad original limita el alcance de la consultoría requerida.
Note on AF113: Marcos Antonio Urbaez Polanco se considero en la planiifcacion inicial 48 meses pero se pasa del tiempo del proyecto
Note on W132: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALIDAR TIPO DE CONTRATACION
Note on H133: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta es la línea 1.2.2.5.1, ha sido movida al paquete de trabajo 1.2.2.4 con un presupuesto de 30,000 dólares
Note on H150: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Son 10 perfiles
Note on AI217: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 545,000
Note on AI223: Oscar Diaz: Se estimaron 9 meses, entendiendo que el Consultor coordinador tiene que iniciar antes que el resto de los consultores consultores (2.1.1.1.1. a 2.1.1.1.3) para planificar y preparar el terreno de actividades, levantar otra información no vinculada a los consultores, supervisar el trabajo, consolidar los informes y acompañar el inicio de la consultorpia a cargo del "Diseño del nuevo modelo de negocios de la CGR (normativos, organizacionales y tecnológicos), la cual insumirá los productos de los consultores especializados.
Note on AD229: Oscar Diaz: Se pasó de Global a Consultor/mes
Note on AI230: Oscar Diaz: Al monto original de USD 560,000 se le agregó USD24.000 por "Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital" (2.1.3.8). Luego se disminuyó el presupuesto original de USD 500,000 a USD386,000 (2.1.3.1 a 2.1.3.7) a cargo de una Firma Privada.
Note on AI278: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 200,000.
Note on AI291: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 400,000.
Note on AE311: Oscar Diaz: Se aunmentó a 4 los consulores
Note on AA375: Marcos Antonio Urbaez Polanco: pasa de 6 a 8 meses
Note on AH402: Marcos Antonio Urbaez Polanco: se le resta 12k y se le suman a 3cv48
Note on AI402: Marcos Antonio Urbaez Polanco: SE SACA DE LOS 4,235,000

## 7_Curva S
7. Curva S de Uso de Recursos
Proyecto: | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Fecha de Inicio | 2023-03-01 |  | Fecha Fin: |  | 2028-03-11
| Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 |  | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 |  | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028
BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor acum. BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Valor acum. BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Valor acum. BID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Valor acum. CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor acum. CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor acum. CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor acum. TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Valor acum. TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Valor acum. TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Teoría del Cambio (hidden)
| Nombre del Programa | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
| Objetivo del Programa | Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos
| Objetivos específicos del proyecto | (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (ii) fortalecer la función de control interno (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
| Problema | El principal problema que el proyecto contribuirá a resolver es la limitada transparencia y rendición de cuentas asociadas a la gestión de los recursos públicos, lo que inhibe el control de la corrupción. Entre los factores causales se encuentran: (ver columna B)
| Problemas según POD | Actividades según POD | Productos |  |  | Monto producto |  | Resultados del proyecto (POD)
|  |  | Producto original | Cambios producto | Explicación | Monto original | Cambios monto
#REF!
| 1.6 Limitada transparencia y trazabilidad en la gestión de los recursos públicos. Este factor causal se podría presentar como cuatro subconjuntos interrelacionados: | 1.18 Este componente contribuirá al objetivo de consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos. | - | - | - | - | - | -
| Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas. |  |  |  |  | 6997000 | 6997000
| 1.6 (a) Gestión financiera. La transparencia de la gestión financiera pública se está viendo obstaculizada por: | 1.19 Financiará:
| (i) insuficiente interoperabilidad entre el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) , el sistema de información y seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas, que conlleva a dificultades para asociar los contratos con proyectos de inversión, hacer un adecuado seguimiento y aplicar mecanismos de control interno | (i) asistencia técnica a la implementación a corto plazo de la interoperabilidad entre el presupuesto, proyectos de inversión, procesos de contratación y contratos a partir de los mecanismos actuales, incluyendo construcción o mejora de servicios web y ajustes a los sistemas actuales | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual | Paquete de trabajo de SIGEF ajustado por valor de 1.500.000 USD | 3450000 | 4950000 | Indicador 1. Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web |  | 6500000 | 76.15% | 378484.6154
(ii) arquitectura e implementación de procesos de interoperabilidad en el MH, MEPyD, DGCP y CGR
| (ii) limitada usabilidad del PTF, en el que la información sobre presupuesto, ingresos, gastos, inversión pública, financiamiento público y contrataciones públicas se presenta de manera aislada, en un formato poco amigable para la ciudadanía | (iii) mejoras al PTF incluyendo temas de usabilidad, navegación, accesibilidad para personas con discapacidad, que comenzarían con la realización de dos proyectos pilotos para incorporar al portal información sobre gestión de recursos en los gobiernos locales y en las empresas públicas | Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal | Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados |  | 550000 | 1550000 |  |  |  | 23.85% | 118515.3846
|  | (iv) mejoras al tablero de control gerencial sobre la gestión fiscal y financiera del MH | Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 0% | 0
|  | (v) desarrollo de una estrategia de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue de los procesos. | Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada |  | 497000 | 497000
|  |  | Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 1 | 1500000 | -
| Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas. |  |  |  |  | 15750000 | 15750000
| 1.6 (b) Contrataciones públicas. La transparencia y la trazabilidad de los recursos destinados a las compras y contrataciones públicas se ven disminuidas debido a: | 1.20 Financiará:
| (i) limitada capacidad del sistema electrónico para incorporar a la gran mayoría de entidades públicas, y para cubrir el ciclo completo de los diferentes métodos de adquisiciones públicas | (i) modernización del sistema electrónico de contrataciones con capacidad para cubrir a todas las instituciones y todo el ciclo del proceso | Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada | Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | Se incluye paquete de trabajo de Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas por valor de 2.269.000 USD y paquete de trabajo de la Estrategia de compra pública sostenible por valor de 500.000 USD | 11060000 | 14804000 | Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos.
|  | (ii) interoperabilidad con el SIGEF, MEPyD y CGR | Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 4 | 2269000 | -
| (ii) limitaciones para alertar automáticamente sobre irregularidades y riesgos de integridad y eficiencia | (iii) fortalecimiento del sistema de alertas tempranas, incluyendo un catálogo de precios | Producto 8: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado |  | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 4 | 1475000
| (iii) ineficiencias en los procesos de contratación derivadas de la insuficiente profesionalización y gestión de los recursos humanos de las unidades de contrataciones | (iv) desarrollo de un modelo de profesionalización y gestión de recursos humanos acorde una visión de la contratación pública más eficiente, transparente y sostenible | Producto 9: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | Producto 6: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | - | 446000 | 446000
| (iv) limitados mecanismos para que los procesos incorporen un enfoque social con consideraciones de género y diversidad, y cuidado del medioambiente | (v) elaboración e implementación de una estrategia para la promoción de la participación de las empresas de mujeres en los procesos de contratación | Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada |  | 500000 | 500000 | Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres.
| Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas |  |  |  |  | 8000000 | 7999999.6667 |  | 1363517.3333
| 1.6 (c) Sistema de inversión pública. | 1.21 Financiará:
| El sistema de información y seguimiento del SNIP no permite conocer de manera confiable el estado de ejecución de los proyectos de inversión ni monitorear la ejecución física de los mismos a nivel de componente, obra o actividad. Tampoco brinda información completa y actualizada sobre los cambios de alcance o naturaleza que los proyectos experimentan durante la ejecución, ni el nivel de precisión necesario en la información georreferencial que ofrece. El SNIP no cuenta con la capacidad de emitir alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones oportuna, y no está funcionando como una herramienta de gestión y rendición de cuentas al servicio de los organismos ejecutores de los proyectos de inversión. Finalmente, el sistema carece de mecanismos de evaluación ex post de los proyectos de inversión que permitan retroalimentar la formulación y la evaluación ex ante de futuros proyectos de inversión. | (ii) ajustes al actual sistema de información de inversión pública que permitan su interoperabilidad con los sistemas electrónicos de la DGCP, SIGEF y CGR. | Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD | Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación | Se incluye paquete de trabajo de Infraestructura y servicios de TI por valor de 1.908.516 USD | 2756483.6667 | 4665000 | Indicador 4. Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes. | 4727966.3333 | 58.3% | 1907650.5041
|  | (i) diseño y puesta en marcha de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública, incluyendo el diseño y la implementación de procesos, estructuras organizacionales, normativas, metodologías, desarrollos de software, servicios de tecnología, soporte, licencias y capacitaciones | Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado |  | Se incluye paquete de trabajo de Infraestructura y servicios de TI por valor de 1.363.517 USD | 1971482.6667 | 3334999.6667 |  |  | 41.7% | 1364383.1626
|  |  | Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados | - | Se distribuyen en los 2 productos la misma proporción del valor de los productos con respecto al subcomponente | 3272033.6667 | -
| Subcomponente 1.4 Integridad Financiera |  |  |  |  | 6120000 | 6120000
| 1.6 (d) Registro de beneficiarios finales. A pesar de los avances logrados, aún subsisten amplios espacios de mejora en la regulación de los BF en el país. | 1.22 Financiará:
| Se carece de un régimen de BF que siga estándares internacionales (como las del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI) y una estrategia de gestión de cambio que acompañe su desarrollo. Ello se refleja en que el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de República Dominicana (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, 2018) ubicó al país en seguimiento intensificado que solo se aplica a aquellos miembros con deficiencias significativas (de cumplimiento técnico o efectividad) en sus sistemas ALA/CFT; y concluyó que es necesario “ampliar el requisito de identificación de los BF a las personas físicas que ejercen el control efectivo final de las personas o estructuras jurídicas | (i) diseño e implementación de un régimen de BF de personas y estructuras jurídicas, en línea con los estándares internacionales, incluyendo un proyecto piloto para identificar oportunidades de mejora en las etapas siguientes de la implementación | Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado | Producto 9: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones | Se incluye paquete de trabajo de Estrategia de Gestión del Cambio por valor de 940.000 USD | 5180000 | 6120000 | -
|  | (ii) desarrollo de una estrategia de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue para el RBF, que incluya capacitaciones a agencias del Estado, así como a sujetos obligados y usuarios del RBF | Producto 15: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 9 | 940000 | -
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
| 1.7 Debilidades del sistema de control interno en la CGR, derivadas de: | Este componente contribuirá al objetivo de fortalecer el control interno | - | - | - | - | - | -
| Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados |  |  |  |  | 2307500 | 2307500
| 1.7 (a) Estructura organizacional. Su actual estructura y marco normativo datan de 2007 y no responden a la configuración que requiere la institución para realizar funciones sustantivas de control de manera eficiente, ni para realizar la función de auditoría interna. | 1.24 Financiará: | - | - | - | - | - | -
| Los procesos misionales están enfocados en la revisión formal de requisitos legales y administrativos en los documentos que acompañan las solicitudes de aprobación, lo que significa una aplicación incompleta de las normas, políticas y procedimientos de control interno y dista de las mejores prácticas internacionales. La mayor carga de trabajo se concentra en la certificación de contratos, y la revisión y aprobación de los pagos correspondientes. Las revisiones y aprobaciones son adicionales al trabajo que realizan sus propios funcionarios. Esto ha afectado las capacidades de la CGR de realizar auditorías internas, que aún se encuentran en proceso de formación, y de elevar su eficiencia como órgano de control y rector del SINACI. | (i) el desarrollo de una propuesta de ajustes al modelo de gestión y estructura orgánica de la CGR conforme a mejores prácticas internacionales; | Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | Producto 10: Modelo de Gestión de la CGRD diseñado | Se incluye paquete de trabajo de Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y Unidades de control por valor de 484.500 USD | 438000 | 922500
|  | (ii) transformación digital del modelo de control ex ante; | Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | Producto 11: Modelo de control ex ante diseñado e implementado | el alcance que se le está dando es la totalidad | 935000 | 935000
|  | (iii) reorganización de funciones, cargos y dotación necesaria de la CGR y las Unidades de Control Interno, alineados a los ajustes propuestos en (i) y (ii) | Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 10 | 484500 | 0 | Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de los hallazgos de las Auditorías Internas, implementadas.
|  | (iv) desarrollo de una estrategia de gestión del cambio para la implementación de un marco integral de control interno y transformación digital. | Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | Producto 12: Estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital desarrollada | Se deja de manera más general para que cubra todas las funciones misionales de la contraloria y no solo control interno | 450000 | 450000
| Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno |  |  |  |  | 1340000 | 1340000
| 1.7 (b) Competencias y recursos humanos. Según el Plan Estratégico Institucional de la CGR, el recurso humano no ha tenido una actualización de conocimientos sobre normas básicas de control interno. | 1.25 Financiará: | - | - | - | - | - | -
| Destacan, por ejemplo, las escasas certificaciones nacionales e internacionales de sus auditores y la poca experticia para realizar auditorías forenses, entre otras. Adicionalmente, el bajo nivel de asesoría que los auditores de la CGR otorgan a las instituciones públicas en la implementación de normas básicas de control interno, apenas brindan una asesoría anual por institución pública | (i) dimensionamiento y gestión de brechas de competencias de acuerdo con el nuevo modelo de gestión; | Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Producto 13: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Se pensó en incluirlo en el producto 10, pero no se puede mover dinero de un subcomponente a otro, ya que en el POD se encuentra el Cuadro de Costos por subcomponentes | 450000 | 450000
|  | (ii) certificación de la CGR y de sus auditores con base en estándares nacionales e internacionales; | Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Producto 14: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Según propuesta: producto 14 y 15 deberian ser uno solo, por recomendación de Alex las capacitaciones y la normativa quedan separados. Ya que las capacitaciones son faciles de reportar | 460000 | 460000
|  | (iii) asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas. | Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | Producto 15: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Se incluye paquete de trabajo de Control interno bajo estándares nacionales e internacionales por valor de 200.000 USD | 230000 | 430000
|  |  | Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR |  | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 15 | 200000
| Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos |  |  |  |  | 6832500 | 6832500
| 1.7 (c) Sistemas de información. El sistema de control interno funciona, primordialmente, con base en el intercambio de documentos físicos, y tiene un bajo nivel de interoperabilidad con los sistemas informáticos de órganos rectores de la gestión de recursos públicos, como el SIGEF, DGCP, y el SNIP. | 1.26 Financiará: | - | - | - | - | - | -
| Esto impide vincular, de manera automatizada, el registro de un proyecto en la inversión pública, los contratos correspondientes, el número y monto de pagos aplicados, y las modificaciones al monto original, como tampoco conocer el balance pendiente de pago. Además, no se cuenta con un sistema de información para la gestión integral de riesgos ni adecuados controles de ciberseguridad | (i) módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control interno; | Producto 24: Generación de Capacidades de TI Implementadas | Producto 16: Generación de Capacidades, arquitectura y herramientas analíticas TI | Se incluye paquete de trabajo de Arquitectura Empresarial por valor de 3.209.000 USD, paquete de trabajo de Tableros y herramientas analíticas por valor de 800.000 USD y paquete de trabajo de Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno por valor de 300.000 USD | 1030000 | 5339000
|  | (ii) desarrollo de controles de ciberseguridad; | Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 16 | 3209000 | 0
|  | (iii) modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del SIGEF, MEPyD, DGCP y CGR, en coordinación con estas entidades (Componente 1); | Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 16 | 800000 | 0
(v) algoritmos del modelo analítico para la toma de decisiones gerenciales;
(vi) sistema de análisis de información sobre integridad en la gestión de los recursos públicos.
|  |  | Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | Producto 17: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados |  | 1493500 | 1493500
|  | (iv) sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno; | Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 16 | 300000 | 0
| Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  |  |  |  | 7205000 | 7205000
| 1.8 En materia de acceso a la información, participación ciudadana, e integridad en la administración pública y el sector privado, existen siguientes desafíos: | 1.27 Este componente contribuirá al objetivo de fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado. | - | - | - | - | - | -
| Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción |  |  |  |  | 1908000 | 1908000
| 1.8 (a) Prevención y control de la corrupción. Si bien existe un código con pautas de comportamiento ético: | 1.28 Incluye: | - | - | - | - | - | -
| (i) no hay un marco normativo alineado con las mejores prácticas internacionales ni un sistema digital de gestión de conflictos de interés; | (i) diagnóstico de la actual normativa y propuesta de un anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, y en materia de integridad y conflicto de intereses | Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado | Producto 18: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales. | Se incluye paquete de trabajo de Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes por valor de 180.000 USD y paquete de trabajo de Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales por valor de 237.000 USD | 997000 | 1414000 | Indicador 6. Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04.
| (ii) tampoco existe una norma que permita proteger a los denunciantes; |  | Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad | Producto 19: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes |  | 80000 | 80000
| (iii) no todos los organismos cuentan con sus Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) creadas, y estas carecen de la capacitación adecuada para cumplir con sus funciones | (ii) sistema para gestionar conflictos de interés, en coordinación con las CIGCN | Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 18 | 180000
| (iv) no hay un enfoque de trabajo basado en un análisis preventivo de la corrupción | (iii) metodologías para identificar, analizar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción |  |  | -
| (v) son escasos los programas de integridad en el sector privado. | (iv) programas de cumplimiento e integridad corporativa para el sector privado; | Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Producto 20: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | - | 414000 | 414000
|  | (v) sistema para el seguimiento de compromisos asumidos por el país ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción | Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado | - | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 18 | 237000
| Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa |  |  |  |  | 915000 | 915000
| 1.8 (b) Participación ciudadana. | 1.29 Considera: | - | - | - | - | - | -
| Se carece de metodologías para realizar investigaciones y dar seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas de corrupción administrativa, no existiendo un portal que permita extraer reportes y estadísticas | (i) metodologías para realizar investigaciones y dar seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas; | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada | Producto 21: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Se fusiona con Producto 35 original | 450000 | 915000 | Indicador 7. Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG.
| La administración cuenta con herramientas limitadas para promover la participación ciudadana, lo cual se ve agravado por la falta de foco en grupos de mujeres y grupos diversos. | (ii) herramientas que faciliten y promuevan la participación ciudadana en el diseño y control de distintas políticas públicas con enfoque de género y diversidad | Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado |  |  | 465000
| Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información |  |  |  |  | 3325000 | 3325000
| 1.8 (c) Transparencia y acceso a la información. Se presentan los siguientes desafíos: | 1.30 Financiará: | - |  | - | - | - | -
| (i) el Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Portal de Datos Abiertos no están centralizados con el Portal Único de Transparencia y carecen de funcionalidades específicas para cumplir más eficientemente con su mandato; | El portal de transparencia, Datos Abiertos, acceso a la información y Gobierno Abierto. Esto incluye el Portal Único de Transparencia centralizando los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y del SAIP, con accesibilidad para personas con discapacidad. | Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Producto 23: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñada e implementada | No se puede eliminar el subcomponente ya que se describe el mismo en el POD, por lo cual este producto se mantiene igual | 3325000 | 3325000 | Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer. Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos.
(ii) el portal de Datos Abiertos posee una limitada capacidad para incorporar a la mayoría de entidades públicas;
(iii) ni el SAIP ni el Portal de Datos abiertos cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad;
| Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad |  |  |  |  | 1057000 | 1057000
| 1.8 (c) Transparencia y acceso a la información. Se presentan los siguientes desafíos: | 1.31 Incluye:
| (iv) la DIGEIG carece de herramientas y recursos para capacitar a sus propios funcionarios y a distintos actores con quienes se relaciona (CIGCN, otros funcionarios, Responsables de Acceso a la Información -RAI), así como de una estrategia para comunicarse con la ciudadanía, incluyendo un enfoque de género o en grupos diversos. | (i) programa de comunicación que facilite la difusión a la ciudadanía sobre los fines, actividades y resultados de la DIGEIG; y | Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado | Producto 24: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión | Se incluye paquete de trabajo de Programa de capacitación por valor de 434.000 USD | 623000 | 1057000
|  | (ii) capacitación para las nuevas modalidades de gestión de la DIGEIG que incluirá las CIGCN y RAI. | Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado |  | Incluido como paquete de trabajo en el Producto 24 | 434000
C1 | *La baja focalización y especialización estratégica de las actividades de innovación e investigación no responden a las demandas del agricultor familiar *Falta de priorización de innovaciones a escalar que tenga en cuenta demandas, oportunidades de mercado y posibilidad de impacto territorial | Identificar las brechas y focos de innovación | 1.1. Innovaciones agropecuarias que den respuesta a los principales retos, cierre de brechas, demanada y barreras para la adopción de las innovaciones identificadas y priorizadas | RI1: Inventario de las innovaciones existentes para la agricultura familiar de Agrosavia y el SNIA para los territorios priorizados, con datos sobre su enfoque geográfico, agricultores objetivo, objetivos de impacto y brecha: 1. N° de innovaciones agropecuarias existentes desarrolladas por Agrosavia y otros actores relevantes del SNIA identificadas y priorizadas |  |  | RI1: Inventario de las innovaciones existentes para la agricultura familiar de Agrosavia y el SNIA para los territorios priorizados, con datos sobre su enfoque geográfico, agricultores objetivo, objetivos de impacto y brecha: 1. N° de innovaciones agropecuarias existentes desarrolladas por Agrosavia y otros actores relevantes del SNIA identificadas y priorizadas | R1: Incremento de las Innovaciones agropecuarias validadas y transferidas a los agricultores familiares: 1. N° de innovaciones agropecuarias transferidas 2. N° de crianzas y cultivos generados por el desarrollo de nuevas innovaciones 3. N° de agricultores con conocimientos adquiridos y manejando fincas con productos agropecuarios competitivos
| *Ausencia de un portafolio completo e integrado de las innovaciones del Sistema. *La debil transferencia de la innovaciones agropecuarias limitatan la adopcion de la tecnologia por parte de los agrilcultores familiares *Las limitaciones presentadas para articular esfuerzos públicos y privados *Limitadas Capacidades para transferir y escalar las innovaciones. *Limitada de medición de resultados y de impacto en Agrosavia de su oferta tecnológica con balance social | Clasificar las innovaciones respecto a la madurez para el escalamiento | 1.2. Innovaciones agropecuarias basadas en la madurez para el escalamiento clasificadas | RI2: Innovaciones agropecuarias clasificadas por madurez para el escalamiento: 2. N° de innovaciones agropecuarias existentes clasificadas por puntaje de madurez priorizadas |  |  | RI2: Innovaciones agropecuarias clasificadas por madurez para el escalamiento: 2. N° de innovaciones agropecuarias existentes clasificadas por puntaje de madurez priorizadas
|  | Definir el mecanismo de financiamiento para proyectos de innovacion agropecuaria para la transferencia de tecnologia: | 1.3. Mecanismo de financiamiento para proyectos de innovacion agropecuaria para la transferencia de tecnologia definido | RI3: Mecanismo de financiamiento para proyectos de innovacion agropecuaria para la transferencia de tecnologia: 3. Un (1) Mecanismo de financiamiento para proyectos de innovacion agropecuaria para la transferencia de tecnologia disenado e implementado |  |  | RI3: Mecanismo de financiamiento para proyectos de innovacion agropecuaria para la transferencia de tecnologia: 3. Un (1) Mecanismo de financiamiento para proyectos de innovacion agropecuaria para la transferencia de tecnologia disenado e implementado
|  | Distribuir las innovaciones agropecuarias a los agricultores familiares (transferencia de tecnología) | 1.4. Innovaciones agropecuarias para los agricultores familiares transferidas/distribuidas (transferencia de tecnología) | RI4: Innovaciones agropecuarias transferidas a los agricultores familiares: 4. No. de Subproyectos-innovaciones agropecuaria validadas y transferidas |  |  | RI4: Innovaciones agropecuarias transferidas a los agricultores familiares: 4. No. de Subproyectos-innovaciones agropecuaria validadas y transferidas
|  | Acelerar la investigación y el desarrollo para completar las innovaciones agropecuarias en proceso de desarrollo | 1.5. Innovaciones agropecuarias para los agricultores familiares en procesos de desarrollo para la transferencia de tecnología en marcha | RI5: Innovaciones agropecuarias en desarrollo para ser transferidas a los agricultores familiares: 5. No. de Subproyectos-innovaciones agropecuaria en desarrollo y validadas |  |  | RI5: Innovaciones agropecuarias en desarrollo para ser transferidas a los agricultores familiares: 5. No. de Subproyectos-innovaciones agropecuaria en desarrollo y validadas
|  | Cerrar brechas territoriales de innovación agropecuaria en productividad agrícola | 1.6. Innovaciones agropecuarias con nuevas tecnologias y buenas practicas agropecuarias generadas | RI6: Generacion de nuevas innovaciones agropecuarias bajo el cierre de las brechas territoriales para ser transferidas a los agricultores familiares: 6. No. de Subproyectos-innovaciones con nuevas tecnologias y buenas practicas agropecuarias |  |  | RI6: Generacion de nuevas innovaciones agropecuarias bajo el cierre de las brechas territoriales para ser transferidas a los agricultores familiares: 6. No. de Subproyectos-innovaciones con nuevas tecnologias y buenas practicas agropecuarias | R2: Cierre de brechas territoriales de innovación en productividad agrícola: 3. N° de brechas cerradas
| *Insuficiente infraestructura física, gestión de la información, equipamiento y laboratorio adecuados | Conocer la situacion de los centros de investigacion priorizados en infraestructura física, gestión de la información, equipamiento y laboratorios | 1.7. Diagnostico de activos y gestion a centro de investigacion realizado | RI7: Centros de investigación mejorados (infraestructura física, equipamiento y laboratorios y gestión de la información): 7. N° de centros de investigacion con infraestructura física mejorados 8. N° de centros de investigacion con equipos, maquinaria agrícola y vehiculos mejorados 9. N° de centros de investigacion con sistemas informaticos para la gestion de informacion mejorados |  |  | RI7: Centros de investigación mejorados (infraestructura física, equipamiento y laboratorios y gestión de la información): 7. N° de centros de investigacion con infraestructura física mejorados 8. N° de centros de investigacion con equipos, maquinaria agrícola y vehiculos mejorados 9. N° de centros de investigacion con sistemas informaticos para la gestion de informacion mejorados | R3: Gestion institucional de agrosavia fortalecida: 4. N° de centros de investigacion mejorados con recursos humanos fortalecidos y programas implementados de investigación, y transferencia tecnológica, aplicadas a las potencialidades territoriales 5. Fortalecimiento institucional para la investigación y el desarrollo agropecuario
|  | Priorizar la mejora de los centros de investigacion con infraestructura física considerando variables tecnicas y presupuesto de inversión para transformar los centros priorizados de AGROSAVIA | 1.8. Centros de investigacion con infraestructura fisica renovada
|  | Priorizar la mejora de los centros de investigacion con equipos y maquinaria agrícola considerando variables tecnicas y presupuesto de inversión para transformar los centros priorizados de AGROSAVIA | 1.9. Centros de investigacion con equipos, maquinaria agrícola y vehiculos renovadas
|  | Priorizar la mejora de los centros de investigacion con sistemas informaticos para la gestion de informacion considerando variables tecnicas y presupuesto de inversión para transformar los centros priorizados de AGROSAVIA | 1.10. Centros de investigacion con sistemas informaticos (con inteligencia artificial) para la gestion de centros de de investigacion
Priorizar la mejora de los centros de investigacion con Vehiculos de transporte considerando variables tecnicas y presupuesto de inversión para transformar los centros priorizados de AGROSAVIA
| *Limitada gestion en recursos humanos por competencias (I+D+i) *Limitadas estrategias alrededor de las condiciones de transferencia de tecnologia orientados al escalamiento y la extensión. *Ausencia de un adecuado diseño organizacional para la transferencia de tecnologia orientados al escalamiento y la extensión. *Débil financiación para el escalamiento (RRHH, infraestructura, entre otros) de innovaciones agropecuaria para los pequeños productores | Conocer y Diseñar el programa de desarrollo de los recursos humanos de AGROSAVIA a través de: a) plan de capacitación por competencias en I+D+i, b) plan de intercambio de conocimientos para investigadores, expertos en transferencia de tecnología y extensionista, c) programas de divulgación científica y apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación aplicadas a las potencialidades territoriales y d) la estrategia de reclutamiento de una nueva generación de investigadores (mujeres, jóvenes y grupos étnicos); | 1.11. Plan de fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos de Agrosavia para la gestion de recursos humanos por competencias en I+D+i diseñada e implementada, estrategia validad e implementada | RI8: Capacidades fortalecidas por competencia relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, programas de investigación, transferencia tecnológica e innovación aplicadas a las potencialidades territoriales, con los instrumentos de patentes, licenciamiento y acuerdos de manufactura de innovaciones agropecuarias de Agrosavia: 10. No. de investigadores capacitados por competencias en I+D+i 11. No. de investigadores, transferencistas y extensionistas capacitados mediante cursos, pasantías nacionales e internacionales 12.Estrategia de recursos humanos para el reclutamiento de una nueva generación de investigadores (mujeres, jóvenes y grupos étnicos) diseñada y en marcha |  |  | RI8: Capacidades fortalecidas por competencia relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, programas de investigación, transferencia tecnológica e innovación aplicadas a las potencialidades territoriales, con los instrumentos de patentes, licenciamiento y acuerdos de manufactura de innovaciones agropecuarias de Agrosavia: 10. No. de investigadores capacitados por competencias en I+D+i 11. No. de investigadores, transferencistas y extensionistas capacitados mediante cursos, pasantías nacionales e internacionales 12.Estrategia de recursos humanos para el reclutamiento de una nueva generación de investigadores (mujeres, jóvenes y grupos étnicos) diseñada y en marcha
|  | Conocer y Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las capacidades relacionadas con los instrumentos de patentes, licenciamiento y acuerdos de manufactura de innovaciones agropecuarias | 1.12. Estrategia validada y implementada con los instrumentos de patentes, licenciamiento y acuerdos de manufactura de innovaciones agropecuarias disenada e implementada | RI9: Modernizacion de la gestion de AGROSAVIA: 13. Estrategia de gestión de los derechos de propiedad intelectual diseñada y en marcha 14. Nueva estructura organizacional diseñada y en marcha |  |  | RI9: Modernizacion de la gestion de AGROSAVIA: 13. Estrategia de gestión de los derechos de propiedad intelectual diseñada y en marcha 14. Nueva estructura organizacional diseñada y en marcha
|  | Conocer y Diseñar el fortalecimiento de la gobernanza de Agrosavia y su estructura organizacional por sus competencias (I+D+i) para la transferencia de tecnologia orientados al escalamiento y la extensión. | 1.13. Estrategia diseñada y validada para el fortalecimiento de la gobernanza de Agrosavia y su estructura organizacional diseñada e implementada
| *Limitada gestion de para la transferencia de tecnologia orientados al escalamiento y la extensión. | Conocer y disenar la gestion de transferencia de tecnología de Agrosavia (marco conceptual, diseño, implementación y dotación de oficina, entre otros) | 2.14. Estrategia validada e implementada de gestion de transferencia de tecnología de Agrosavia disenada e implementada | RI10:Capacidades fortalecidas en transferencias de tecnología relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos y los instrumentos de intervención para la transferencia de tecnología (días de campo, plataformas digitales, ferias, eventos de innovación, vitrinas de experiencias, granjas piloto, parcelas demostrativas, unidades tecnológicas de referencia, entre otros) y la oficina operando: 15. N° de profesionales capacitados por competencias en transferencia de tecnologia 16. N° de instrumentos de intervención para la transferencia de tecnología |  |  | RI10:Capacidades fortalecidas en transferencias de tecnología relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos y los instrumentos de intervención para la transferencia de tecnología (días de campo, plataformas digitales, ferias, eventos de innovación, vitrinas de experiencias, granjas piloto, parcelas demostrativas, unidades tecnológicas de referencia, entre otros) y la oficina operando: 15. N° de profesionales capacitados por competencias en transferencia de tecnologia 16. N° de instrumentos de intervención para la transferencia de tecnología | R4: Gestion de la transferencia de innovaciones de Agrosavia fortalecida: 6. Área de transferencia de tecnologia de Agrosavia fortalecida con recursos humanos fortalecidas y con instrumentos de intervencion para la tranferencia e iniciativas de financiamiento tempranas
|  | Diseñar las intervenciones/herramientas para la transferencia de las innovaciones agropecuarias | 2.15 Intervenciones/herramientas para la transferencia de innovaciones agropecuarias disenada e implementada
|  | Promover el emprendimiento a través de la capacitación en gestión de oportunidades de negocio y las iniciativas de financiamiento temprana para spin-offs, proyectos conjuntos del SNIA (como incubadoras y aceleradoras de innovaciones agrícolas) y startups | 2.18 Oportunidades de negocio e iniciativas de financiamiento temprana identificadas e implementadas | RI11: Planes de negocio implementados a traves de financiamiento tempranas implementadas para spin-offs, proyectos conjuntos del SNIA (como incubadoras y aceleradoras de innovaciones agrícolas) y startups: 17. N° de planes de negocio identificadas e iniciativas tempranas implementadas. |  |  | RI11: Planes de negocio implementados a traves de financiamiento tempranas implementadas para spin-offs, proyectos conjuntos del SNIA (como incubadoras y aceleradoras de innovaciones agrícolas) y startups: 17. N° de planes de negocio identificadas e iniciativas tempranas implementadas.
C2
C 3 | - Los agricultores generalmente comercializan su producción individualmente a intermediarios locales | Conocer las cadenas de valor de los agricultores campesino y planificar adecuadamente las estrategias comerciales | 3.1. Perfiles de potencial productivo de NTRA de las áreas de focalización primaria del proyecto realizados 3.2. Planes de Agroindustrialización y Comercialización de áreas focalizadas primarias del proyectos elaborados | RI1. Potencial productivo de áreas de focalización primaria del proyecto identificado y planificado 1. xx 2. xx |  |  | RI1. Potencial productivo de áreas de focalización primaria del proyecto identificado y planificado 1. xx 2. xx | R1. Aumento del valor agregado de la producción campesina en las zonas de cobertura del proyecto 1. Número de productos de campesinos con valor agregado de mercado 2. Número de organizaciones campesinas que agregan valor a sus productos 3. xx
- Los productos agrícolas campesinos se venden con bajo valor añadido
| - Existen pocas organizaciones campesinas y tienen dificultades para establecerse formalmente y acceder al mercado | Formar dirigentes y técnicos en gestión de emprendimientos campesinos con foco en mercados | 3.3. Dirigentes y técnicos formados en la gestión de emprendimientos agroindustriales y comerciales | RI2. Dirigentes campesinos y técnicos capacitados en gestión de emprendimientos 3. Número de dirigentes formados 4. Número de técnicos formados |  |  | RI2. Dirigentes campesinos y técnicos capacitados en gestión de emprendimientos 3. Número de dirigentes formados 4. Número de técnicos formados
|  | Identificar las organizaciones campesinas que actúan en las áreas de cobertura del proyecto y apoyarlos para su formalización, fortalecer sus capacidades técnicas y operacionales con inversiones de agroindustralización y de comercialización | 3.4. Esquemas organizativos de emprendimientos ancla de las áreas de focalización primaria del proyecto realizados | RI3. Organizaciones campesinas fortalecidas 5. Número de emprendimientos anclas identificados y con esquemas organizativos 6. Número de planes de negocio de emprendimientos ancla diseñados 9. Estudios de mercado de referencia 10. Planes de Negocio de referencia 7. Número de proyectos de inversión estratégicos financiados? Implementados? 8. Porcentaje de campesinos que comercializan su producción a través de sus organizaciones (resultado PDO) |  |  | RI3. Organizaciones campesinas fortalecidas 5. Número de emprendimientos anclas identificados y con esquemas organizativos 6. Número de planes de negocio de emprendimientos ancla diseñados 9. Estudios de mercado de referencia 10. Planes de Negocio de referencia 7. Número de proyectos de inversión estratégicos financiados? Implementados? 8. Porcentaje de campesinos que comercializan su producción a través de sus organizaciones (resultado PDO)
3.5. Expresión de interés de emprendimientos ancla aprobados en las áreas de focalización complementarias del proyecto (AC)
|  |  | 3.6. Plan de Negocio de Emprendimiento Ancla de áreas de focalización primaria y complementaria del proyecto elaborado |  |  |  |  | R2. Organizacions campesinas estabilizadas en el mercado 4. Número de organizaciones campesinas que comercializan anualmente la producción de sus socios 5. Porcentaje de ventas de las organizaciones campesinas 6. Número de compradores fidelizados 7. Porcentaje/Volúmen? de productos para mercados regionales, nacionales e internacionales - xx
3.7. Subproyectos de inversión estratégica en áreas de focalización primaria y complementaria del proyecto diseñados e implementados (AP + AC)
|  | Ofrecer a los campesinos y sus organizaciones, servicios especializados que dinamicen el acceso a los mercados | 3.8. Red Interterritorial de Integración y Aprendizaje de las áreas de focalización complementarias de proyecto (CA) | RI4. Ampliación de la oferta de servicios de fortalecimiento a productos y organizaciones 9. Número de integrantes que conforman la Red Interregional de Integración y Aprendizaje 10. Número de organizaciones que son atendidas en la plataforma de maduración |  |  | RI4. Ampliación de la oferta de servicios de fortalecimiento a productos y organizaciones 9. Número de integrantes que conforman la Red Interregional de Integración y Aprendizaje 10. Número de organizaciones que son atendidas en la plataforma de maduración
3.9. Plataforma de maduración de emprendimiento de las áreas de focalización primaria y complementaria del proyecto (AP + AC)
Leyenda
| Letra Roja | MH / CGR
| Letra Azul | GrvB
| Letra Púrpura | Mix MH y GrvB
Note on F43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 1 Estrategia de Gestión del Cambio se agregaban como paquetes de trabajo a los productos
Note on F72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se puede llevar presupuesto del subc 3.2 al 3.1?

## PA 25-28 SIN AGRUPAR (hidden)
componente | Sub Componente | Producto | EDT | ID PA | Actividades | Monto | Modalidad | Fecha límite prevista para P/R | Fecha estimada de inicio de ejecución | Estatus Adqusiciones | Etapa | Detalle Estatus Adquisición | Status P/R | Año de Ejecución | PA FINANCIERO
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.2.1 | PA-4A | Contratación de un Arquitecto de Interoperabilidad para Desarrollar Procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) y Servicios Web para la Interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Presupuesto Público en el SIGEF, el Portal Transaccional de Compras y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). (Freddy Antonio Peña Peguero) | 30000 | 3CV | 2024-02-27 | 2024-05-24 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-4A
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.6.1 | PA-5B | Contratación de un Analista de Sistemas de Información SIAFE para Desarrollar Procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) y Servicios Web para la Interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Presupuesto Público en el SIGEF, el Portal Transaccional de Compras y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (José Omar Fernandez) | 30000 | 3CV | 2024-03-01 | 2024-05-27 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-5B
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.6.2 | PA-5A | Contratación de un Scrum Master para Desarrollar Procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) y Servicios Web para la Interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Presupuesto Público en el SIGEF, el Portal Transaccional de Compras y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (Leobardo Castillo) | 30000 | 3CV | 2024-03-23 | 2024-06-18 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-5A
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.1.1 | PA-24A | Especialista en Inversión Pública para asistencia técnica en ejercicio de arquitectura empresarial de la DGIP del MEPyD (Roger Eduardo Vega Rodríguez) | 14991 | 3CV | 2024-01-05 | 2024-04-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-24A
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.4.3.1 | PA-24A | Especialista en Inversión Pública para asistencia técnica en ejercicio de arquitectura empresarial de la DGIP del MEPyD (Roger Eduardo Vega Rodríguez) | 14991 | 3CV | 2024-01-05 | 2024-04-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-24A
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.1.2 | PA-24B | Contratación de un Arquitecto Empresarial para la Dirección General de Inversión Pública del MEPYD (Mauricio Fernando Ortiz Salinas) | 29982 | 3CV | 2024-02-04 | 2024-05-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-24B
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.4.3.2 | PA-24B | Contratación de un Arquitecto Empresarial para la Dirección General de Inversión Pública del MEPYD (Mauricio Fernando Ortiz Salinas) | 29982 | 3CV | 2024-02-04 | 2024-05-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-24B
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.4.2.1 | PA-27 | Contratación de un Especialista en Inversión Pública para la Direccion General de Inversion Pública del MEPyD (Carlos Eduardo Burgos Rivas) | 15000 | 3CV | 2024-02-04 | 2024-05-01 | Concluido | Tarea Concluida |  | On Time | 2024 | PA-27
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.1.1 | PA-13 | Contratacion de 1 consultor para la construccion de TDR y Solicitud para Propuesta para la definicion de la arquitectura empresarial (Gabriela Chinchilla Hernández) | 35000 | 3CV | 2024-03-23 | 2024-06-18 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-13
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.4 | PA-18A | Contratacion de 1 especialista Sr. En desarrollo Sistema Actual de Contrataciones Públicas (Julio Santiago Perier Alcantara) | 156960 | 3CV | 2024-03-19 | 2024-06-14 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-18A
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.8.1.1 | PA-19 | Contratacion de 1 consultor para Elaboración de la Estrategia de Analítica de Datos para la Compra Pública en República Dominicana (Aura Luz Madera Henriquez) | 50000 | 3CV | 2024-03-11 | 2024-06-06 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-19
1 | 1.2 | P6 | 1.2.3.1.3 | PA-23 | Contratación de una firma de consultoría para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación. | 120000 | SCC | 2024-07-15 | 2024-12-15 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Solicitud de No Objeción al Banco a la terna y borrador del contrato | On Time | 2024 | PA-23
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.1 | PA-15 | Contratacion de 1 desarrollador senior para Mejora del sistema actual de Contrataciones Públicas (Juan Carlos Sosa de la Cruz) | 102241.34 | 3CV | 2024-03-19 | 2024-06-14 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-15
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.1 | PA-15 | Contratacion de 1 desarrollador senior para Mejora del sistema actual de Contrataciones Públicas (Rafael Emilio Rodriguez Cerda) | 81791.66 | 3CV | 2024-03-19 | 2024-06-14 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-15
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.4.1 | PA-62A | Consultoría para la actualización del modelo funcional del presupuesto plurianual orientado a resultados (Waldo Gutierrez) | 187680 | SD | 2024-03-25 | 2024-05-24 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-62A
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.3 | PA-17 | Contratación de un Experto Sistema Actual para realizar ajustes minimos al Sistema (Zuria Castellanos) | 184080 | 3CV | 2024-05-25 | 2024-08-20 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-17
1 | 1.1 | P2 | 1.1.2.2.1.1 | PA-11 | Contratación de consultor para el diseño de tableros de control y realizar ajustes a tableros existentes. (Heigder Pérez Reynoso) | 30000 | 3CV | 2024-04-27 | 2024-07-23 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-11
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.5.1 | PA-30 | Consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio (Wendy Osorio) | 20000 | 3CV | 2024-06-21 | 2024-09-16 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-30
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.7.1 | PA-108 | Contratación de 1 Analista de Sistemas (Deborah de los Rios) | 24000 | 3CV | 2024-07-05 | 2024-09-30 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-108
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.7.4 | PA-111 | Contratación de 1 Analista de Datos | 24000 | 3CV | 2024-10-20 | 2025-01-15 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones | On Time | 2025 | PA-111
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.7.2 | PA-109 | Contratación de 1 Desarrollador de Aplicaciones para los servicios WEB SIGEF (Odalis Abreu) | 18000 | 3CV | 2024-06-22 | 2024-09-17 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-109
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.7.3 | PA-110 | Científico de Datos para el Diseño, Construcción e Implementación del Tablero Analítico para el Sistema Nacional de Inversión Pública. (Daniel de la Rosa) | 24000 | 3CV | 2025-07-05 | 2025-09-30 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | Adelantado | 2025 | PA-110
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.2 | PA-1 | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | 1304074 | LPI | 2024-08-15 | 2025-02-25 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente | On Time | 2025 | PA-1
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.2.2 | PA-28 | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales: (Maria Grullon) | 50000 | 3CV | 2024-07-09 | 2024-10-04 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-28
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.2.3 | PA-29 | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales: (Maria Grullon) | 30000 | 3CV | 2024-07-09 | 2024-10-04 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-29
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.8.2.4 | PA-2 | Adquisición de equipos tecnológicos para los desarrolladores para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediente compra pública. | 57166 | CP | 2024-07-14 | 2024-10-14 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-2
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.4.2 | PA-62C | Analista de procesos de informacion para el equipo PPORMD para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE (1. Rose Mary Severino, 2. Noelia Cruz, 3. Greissy Messina, 4. Danifel Ferreras, 5. Crisabel Diaz, 6. Reyna Polanco) | 254304 | SD | 2024-05-02 | 2024-07-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-62C
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.4.3 | PA-62CA | Contratación de 3 Analistas de procesos de informacion para el equipo PPORMD para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE (5 Personas en proceso de Entrevista) | 127152 | 3CV | 2024-07-28 | 2024-10-23 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-62CA
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.4.4 | PA-62E | Analista de sistemas de informacion para el equipo PPORMD para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE (Eduardo Flores) | 47460 | SD | 2024-05-02 | 2024-07-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-62E
1 | 1.2 | P5 | 1.2.2.1.1 | PA-22 | Contratación de un consultoría para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | 80000 | 3CV | 2024-07-20 | 2024-10-15 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-22
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.6 | PA-18C | Contratacion de un especialista en infraestructura | 83808 | 3CV | 2024-08-20 | 2024-11-15 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones | On Time | 2024 | PA-18C
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.5 | PA-18b | Contratacion de un especialista quality assurance (QA) | 62400 | 3CV | 2024-07-20 | 2024-10-15 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-18b
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.2 | PA-16 | Contratacion de 1 desarrollador junior para realizar ajustes al sistema actual (Edgar Yael Jimenez Galvan) | 72000 | 3CV | 2024-05-06 | 2024-08-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-16
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.1.2 | PA-16 | Contratacion de 1 desarrollador junior para realizar ajustes al sistema actual (Emmanuel Bernardo Colón Grullón) | 72000 | 3CV | 2024-05-06 | 2024-08-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-16
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.2.2 | PA-3A | Contratación de Especialistas Senior para la implementacion de la arquitectura de interoperabilidad baso en la propuesta del 1.1.1.1.3 | 60000 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-3
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.8.2.2 | PA-20 | Contratación de un desarrollador para el sistema de irregularidades y alertas tempranas de la DGCP | 105450 | 3CV | 2025-08-06 | 2025-11-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | Adelantado | 2025 | PA-20
1 | 1.1 | P1 |  | PA-3B | Unidades de trabajo en ciclo AGIL | 2465517 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-3
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.1.2 | PA-14A | Contratación de un firma de consultoría para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas electrónicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP. | 500000 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-3
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.1.3 | PA-25 | Contratación de la firma especialista. | 2904743 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-3
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.4.3.3 | PA-25 | Contratación de la firma especialista. | 2904743 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-3
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.3.1 | PA-26A | Especialistas contratados | 617600 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-3
1 | 1.1 | P2 | 1.1.2.2.1.2 | PA-11B | Implementación de algoritmos | 970000 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026 | PA-3
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.2.2 | PA-14B | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | 400000 | SBCC / Acuerdo Marco 1 | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026 | PA-3
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.8.2.3 | PA-21 | Contratación de DOS científicos de datos para el sistema de detección irregularidades y alertas tempranas de la DGCP | 316350 | 3CV | 2024-07-01 | 2024-11-15 | No Iniciado |  |  | Retrasado | 2024 | PA-21
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.3.1 | PA-64 | Fortalecimientos a la infraestructura de Ciberseguridad del Ministerio de Hacienda | 1000000 | LPI / Ciber seguridad | 2024-12-03 | 2025-06-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-64
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.3.2 | PA-65 | Certificaciónes en cibersuguridad (ISO 27000, ISO 27001, entre otras a ser evaluadas) | 173404 | LPI / Ciber seguridad | 2024-12-03 | 2025-06-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-64
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.1.1 | PA-106A | Especialista para selección de herramienta Self Service Analytics | 18000 | 3CV | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-106B
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.1.2 | PA-106B | Especialista Desarrollo Frontend para definir estándares plataforma de desarrollo | 36000 | 3CV | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-106C
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.2.6 | PA-106C | Scrum Masters | 65000 | 3CV | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-106D
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.2.7 | PA-106D | Analistas de Sistemas SIAFE | 65000 | 3CV | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-106D
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.2.8 | PA-106E | Programadores backend | 65000 | 3CV (Unificado 1) | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.2.9 | PA-106F | Programadores frontend | 53585 | 3CV (Unificado 2) | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.5.2.10 | PA-106G | Analista de Pruebas para el SIAFE | 27898 | 3CV | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-106G
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.7.5 | PA-24C | Especialista en Inversión Pública (Contratación directa Roger Vega 1.3.1.1.1 / 1.3.1.4.3.1) | 42000 | SD | 2024-09-16 | 2024-11-15 | No Iniciado |  |  | Retrasado | 2024 | PA-24C
1 | 1.1 | P2 | 1.1.2.1.3 | PA-67 | Consultoría para el Diseño y construccióm de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad, e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. Aplicando estragias para la conceptualización del Presupuesto Plurianual a la ciudadanía y áreas afines. | 448000 | SBCC | 2024-12-19 | 2025-07-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-67
1 | 1.1 | P3 | 1.1.3.1 | PA-12 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 3CV (Unificado 3) | 2024-10-20 | 2025-01-15 | No Iniciado |  |  | Retrasado | 2025
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.4.1 | PA-73A | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. | 1400000 | LPI sistema de alertas tempranas | 2025-03-05 | 2025-09-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.2 | P5 | 1.2.2.2 | PA-78 | Consultoría especializada para Diseño y Desarrollo de Programas Avanzados de Formación del Comprador Público y Estrategia de Certificación de la DGCP. | 221000 | SCC | 2025-01-13 | 2025-06-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-78
1 | 1.2 | P5 | 1.2.2.3.1 | PA-79 | Consultoria para la Implementación de Modelos de Unidades de Compra Basados en el Diagnóstico Previo | 45000 | 3CV | 2025-03-20 | 2025-06-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-79
1 | 1.2 | P5 | 1.2.2.4.1 | PA-80A | Optimizar el Campus Virtual para que personas en condición de discapacidad puedan acceder al mismo (Accesibilidad del Campus Virtual) | 30000 | 3CV | 2024-12-18 | 2025-03-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-80A
1 | 1.2 | P5 | 1.2.2.4.2 | PA-80B | Adquisición de Bibliografía Virtual para el Centro de Estudios y el Campus Virtual | 30000 | CP | 2025-02-12 | 2025-05-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-80B
1 | 1.2 | P5 | 1.2.2.5 | PA-81 | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | 40000 | 3CV | 2025-01-18 | 2025-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-81
1 | 1.1 | P2 | 1.1.2.1.4 | PA-68 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia para la divulgación del nuevo Portal de Transparencia Fiscal (PTF). Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 3CV (Unificado 3) | 2026-02-17 | 2026-05-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.1 | P2 | 1.1.2.1.5 | PA-69 | Contratación de firma consultora para la divulgación y promoción del Portal de Transparencia Fiscal (PTF) | 36000 | SBCC | 2026-05-07 | 2026-12-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026 | PA-69
1 | 1.1 | P3 | 1.1.3.2 | PA-70 | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | 479000 | SBCC / Firma Gestion del Cambio | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.2.1 | PA-71 | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. | 25000 | CP | 2025-11-15 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026 | PA-71
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.3.1 | PA-72A | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos | 3800000 | LPI / sistema contrataciones publicas | 2025-10-03 | 2026-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.3.2 | PA-72B | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas | 200000 | LPI / sistema contrataciones publicas | 2025-10-03 | 2026-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.3.3 | PA-72C | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) | 100000 | LPI / sistema contrataciones publicas | 2025-10-03 | 2026-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.3.4 | PA-72D | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) | 1000000 | SBCC | 2025-09-19 | 2026-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.4.2 | PA-73B | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. | 600000 | SBCC / Consultoría Firma de Tecnología (firma 2) | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.4.3 | PA-73C | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. | 100000 | SBCC / Consultoría Firma de Tecnología (firma 2) | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.4.4 | PA-73D | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 300000 | SBCC / Consultoría Firma de Tecnología (firma 2) | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.5.1 | PA-74A | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). | 1496282 | SBCC / Consultoría Firma de Tecnología (firma 2) | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.5.2 | PA-74B | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. | 500000 | LPI | 2025-10-03 | 2026-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.6.1 | PA-75A | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas | 100000 | SBCC / Consultoría Firma de Tecnología (firma 2) | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.6.2 | PA-75B | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) | 400000 | SBCC / Consultoría Firma de Tecnología (firma 2) | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.8.2.5 | PA-76 | Gestión del cambio para lograr la apropiación del tablero de precios por parte de los actores del sistema de compras públicas | 75000 | SBCC / Firma Gestion del Cambio | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.8.3.1 | PA-77 | Mejoramiento del sistema de alertas tempranas | 750000 | LPI sistema de alertas tempranas | 2025-06-21 | 2026-01-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.2 | P6 | 1.2.3.2.1 | PA-82 | Implementación de la estrategia de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) | 380000 | SBCC | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026 | PA-82
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.5.1 | PA-83 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | 1285569 | LPI sistema de alertas tempranas | 2026-01-19 | 2026-08-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.3.1 | PA-84A | Contratación de consultor encargado de realizar el dimensionamiento TIC, elaborar de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta para la contratacion de firma encargada del diseño e implementacion de la analítica avanzada de datos así como el diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios (PA-84B, PA-84D) | 30000 | 3CV | 2025-01-18 | 2025-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-84A
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.3.2 | PA-84B | Diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios | 2490000 | SBCC / DGII | 2025-12-19 | 2026-07-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.3.3 | PA-84C | Diseño, desarrollo y implementación de medidas de seguridad informática (SI) y evaluación de vulnerabilidades y prueba de penetración (VA/PT) | 1220000 | SBCC / DGII | 2025-12-19 | 2026-07-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.3.4 | PA-84D | Diseño, desarrollo e implementación de servicios de analítica avanzada | 1250000 | SBCC / DGII | 2025-12-19 | 2026-07-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.4.1 | PA-85 | Adquisición de bienes para el desarrollo de la infraestructura tecnológica | 80000 | CP | 2027-04-14 | 2027-07-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2027 | PA-85
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.5.2 | PA-31A | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | 100000 | SBCC / Firma Gestion del Cambio | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.5.3.1 | PA-31B | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a actores del sector público responsables de la implementación de la política de beneficiarios finales | 420000 | SBCC / Firma Gestion del Cambio | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.5.3.2 | PA-31C | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a sujetos obligados, financieros y no financiero, del sector privado | 400000 | SBCC / Firma Gestion del Cambio | 2025-07-22 | 2026-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
1 | 1.1 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 0 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
1 | 1.2 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 0 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
1 | 1.3 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 0 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
1 | 1.4 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 0 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.6.3 | PA-5C | Programadore backend | 65000 | 3CV (Unificado 1) | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.1 | P1 | 1.1.1.6.4 | PA-5D | Programadore frontend | 65000 | 3CV (Unificado 2) | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.3.11 | PA-26B | Especialista en Inversión Pública | 60000 | 3CV | 2025-07-20 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-26B
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.3.12 | PA-26C | Arquitecto Interoperabilidad | 60000 | 3CV | 2025-07-20 | 2025-10-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-26C
1 | 1.3 | P7 | 1.3.1.3.13 | PA-26D | 2 Desarrolladores Senior | 62400 | 3CV | 2024-11-20 | 2025-02-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-26D
1 | 1.4 | P8 | 1.4.1.3.1.1 | PA-84E | Contratación de consultor encargado de realizar el dimensionamiento TIC, elaborar de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta para la contratacion de firma encargada del diseño e implementacion de la Ciberseguridad (PA-84C) | 30000 | 3CV | 2025-01-18 | 2025-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-84E
1 | 1.2 | P4 | 1.2.1.7.3 | PA-1A | Servicio de Colocation + Energía + Acceso de DATA CENTER | 374397 | CP | 2024-10-15 | 2025-01-15 | En Proceso Contratación | Etapa Previa | Solicitud de V°B° a los TDR | On Time | 2025 | PA-1A
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.1 | PA-35 | Contratacion de 1 consultor para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción. (Especialista en Sistematización e Instrumentos de Monitoreo) Richard Salvador Martínez | 45000 | 3CV | 2024-05-21 | 2024-08-16 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-35
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.2 | PA-36 | Contratación de 1 consultor para la Elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo a la plataforma (Nathanael Reyes Rodríguez) | 24000 | 3CV | 2024-05-21 | 2024-08-16 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-36
3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.2 | PA-34 | Contratación de Project Manager para el Desarrollo del Proceso de Consulta del Programa con el Sector Empresarial (Glenny Camarena) | 63000 | 3CV | 2024-05-21 | 2024-08-16 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-34
3 | 3.3 | P20 | 3.3.1.1 | PA-41 | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) Nelson Jose Guillen Bello | 40000 | 3CV | 2024-06-22 | 2024-09-17 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-41
3 | 3.2 | P19 | 3.2.1.1.1 | PA-37A | Diagnóstico inicial, alcance y estandarizacion de procesos de investigacion de denuncias y su seguimiento (Lic. En Derecho) | 30000 | 3CV | 2024-10-06 | 2025-01-01 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones | On Time | 2025 | PA-37A
3 | 3.2 | P19 | 3.2.1.1.2 | PA-37B | Diagnóstico inicial, alcance y estandarizacion de procesos de investigacion de denuncias y su seguimiento (Ing. Industrial) | 40000 | 3CV | 2024-07-23 | 2024-10-18 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato | On Time | 2024 | PA-37B
3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.1.2 | PA-98 | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | 623000 | Consultoría Firma (Agencia Publicitaria 360) | 2024-09-11 | 2025-04-07 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan | On Time | 2025
3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.4 | PA-63 | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | 150000 | 3CV | 2024-08-25 | 2024-11-20 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-63
3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.1.2 | PA-38 | Contratacion de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafios para la participacion ciudadana y control social | 60000 | 3CV | 2024-08-25 | 2024-11-20 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco | On Time | 2024 | PA-38
3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.1.3 | PA-39 | Contratacion de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participacion ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | 60000 | 3CV | 2024-08-25 | 2024-11-20 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco | On Time | 2024 | PA-39
3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.1 | PA-53 | Diseño de curricula de acuerso con modalidad diseño del contenido del programa | 54000 | 3CV | 2024-08-25 | 2024-11-20 | En Revisión | Etapa Previa | Solicitud de V°B° a los TDR | Retrasado | 2024 | PA-53
3 | 3.1 | P17 | 3.1.2.1 | PA-91 | Asistencia en la conceptualización, elaboración y priorización del marco regulatorio necesario con base a las recomendaciones de la OCDE del producto 16 | 80000 | 3CV | 2024-09-13 | 2024-12-09 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones | On Time | 2024 | PA-91
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.1 | PA-99 | Contratación de consultoría en Planificación, integración e implementación de un modelo de integridad en la Unidad Etica e Integridad Gubernamental basado en el estándar OCDE -integridad pública | 30000 | 3CV | 2025-01-18 | 2025-04-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-99
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.2 | PA-100 | Contratación de consultores para el diseño de la estructura organizacional, procesos y regulaciones del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad, a partir de buenas prácticas y estándares de OCDE. Incluye el diseño e implementación del modelo de canal de denuncias en físico y del Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses . | 120000 | 3CV | 2024-11-15 | 2025-02-10 | En Revisión | Etapa Previa | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente | Adelantado | 2025 | PA-100
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.3 | PA-101 | Contratación de consultor individual para la definición metas Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y orientación de los Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública. | 30000 | 3CV | 2024-12-13 | 2025-03-10 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-101
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.4 | PA-102 | Contratación de consultor individual para sistematización del proceso e instrumentos de monitoreo, seguimiento y control de las Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y respectivos Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción | 30000 | 3CV | 2024-11-15 | 2025-02-10 | En Revisión | Etapa Previa | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente | Adelantado | 2025 | PA-102
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.5 | PA-103 | Contratación de consultor individual para el diseño e implementación del curriculum y la programación de la primera experiencia docente del 1er Programa de Gestión de Integridad Pública en RD | 30000 | SBCC / Capacitación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.2.1 | PA-104 | Contratación de consultor individual para establecimiento de reglas de negocio, tableros de control, estándares, requerimientos de usuarios, ciudadanos, etc | 20000 | 3CV | 2024-12-18 | 2025-03-15 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-104
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.2.2 | PA-33A | Diseño de plataforma en base a SNIRD y estándar OCDE - Definición de la arquitectura Construcción de la plataforma -Experiencia de usuario -Manuales de usuario | 150000 | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 2025-04-16 | 2025-11-10 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.1 | PA-86 | Contratación de firma consultora para la elaboración del Plan de acción en base al estandar OCDE por sector y respectivos talleres de seguimiento | 160000 | SBCC / Coord Act OCDE | 2025-03-14 | 2025-10-08 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.2 | PA-87 | Contratación de firma consultora para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones para implementación del plan de acción | 216000 | SBCC / Coord Act OCDE | 2025-03-14 | 2025-10-08 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.3 | PA-88 | Contratación de firma consultora para la coordinación de actividades en el marco del producto estándar OCDE | 144000 | SBCC / Coord Act OCDE | 2025-03-14 | 2025-10-08 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.3 | PA-33B | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma con funciones de seguimiento interno entre los responsables de la administración pública y de rendición de cuentas | 150000 | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 2025-03-07 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.3 | PA-93 | Talleres y actividades de co-construcción | 60000 | SBCC | 2025-03-16 | 2025-10-10 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025 | PA-93
3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.5 | PA-94 | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | 30000 | Consultoría Firma (Agencia Publicitaria 360) | 2024-08-05 | 2025-03-01 | No Iniciado |  |  | Retrasado | 2025
3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.1.4 | PA-40 | Consultor 3: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 60000 | 3CV | 2024-11-06 | 2025-02-01 | En Revisión | Etapa Previa | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente | Retrasado | 2025 | PA-40
3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.3 | PA-33D | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 135000 | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 2025-03-07 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.4 | PA-96 | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | 150000 | Consultoría Firma (Agencia Publicitaria 360) | 2025-04-07 | 2025-11-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.3 | P20 | 3.3.1.2 | PA-33E | Diseño e implementación del Sistema Nacional de Transparencia | 3260000 | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 2025-03-07 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.2 | PA-92A | Desarrollo de los cursos de capacitación | 80000 | SBCC / Capacitación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.3 | PA-92B | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | 200000 | SBCC / Capacitación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.4 | PA-92C | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | 100000 | SBCC / Capacitación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2025
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.4 | PA-92D | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma SNIRD | 30000 | SBCC / Capacitación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.4 | PA-89 | Contratación de consultoría individual para el desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | 30000 | 3CV | 2026-08-06 | 2026-11-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.4 | PA-92E | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 30000 | SBCC / Capacitación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
3 | 3.2 | P19 | 3.2.1.3 | PA-33C | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | 270000 | Consultoría Firma de Tecnología (firma 3) | 2025-11-05 | 2026-06-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2026
3 | 3.2 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 110000 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
3 | 3.4 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 0 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
3 | 3.1 |  | 3.1.1.6 | RED | Saldo para redondeo | 286000 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
3 | 3.3 |  |  | RED | Saldo para redondeo | 25000 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.1 | No aplica | Contratacion de Coordinador General del Programa | 478500 | 3CV | 2023-04-05 | 2023-07-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2023 | No aplica
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.3 | No aplica | Contratacion de Especialista de Adquisiciones | 207000 | 3CV | 2023-04-28 | 2023-07-24 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2023 | No aplica
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.4 | No aplica | Contratacion de Especialista Financiero | 207000 | 3CV | 2023-04-18 | 2023-07-14 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2023 | No aplica
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.2 | No aplica | Contratacicon de Especialista en Planificacion y Monitoreo | 207000 | 3CV | 2023-05-06 | 2023-08-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2023 | No aplica
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.6 | PA-44 | Contratacion de 2 oficiales de adquisiciones | 250000 | 3CV | 2023-10-29 | 2024-01-24 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-44
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.7 | PA-45 | Contratacion de 1 oficial financiero | 125000 | 3CV | 2023-11-06 | 2024-02-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-45
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.5 | PA-42 43 | Contratacion de 2 coordinadores de componentes | 450000 | 3CV | 2023-10-29 | 2024-01-24 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-42 43
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.3.3 | PA-47 | Contratación de 5 Project Manager | 851666 | 3CV | 2023-11-26 | 2024-02-21 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-47
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.3.3 | PA-47 | Contratación de 1 Project Manager | 170333 | 3CV | 2024-02-04 | 2024-05-01 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-47
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG | 4.1.1.2.8 | PA-46 | Contratacion de Oficial Legal | 123140 | 3CV | 2024-01-19 | 2024-04-15 | En Ejecución | Etapa de ejecución del contrato | Desarrollo de los servicios | On Time | 2024 | PA-46
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | AUD | 4.2.1 | PA-48 | Contratación de Auditoria Financiera | 250000 | SBCC | 2024-06-07 | 2025-01-01 | En Proceso Contratación | Etapa de Contratación | Revisión de la documentación | On Time | 2025 | PA-48
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación |  |  | RED | Saldo para redistribuir | 277560 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | RED
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG |  | No aplica | Gastos logísticos | 250800 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | No aplica
Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión, Auditoría y Evaluación | GdG |  | PA-48 | Evaluación del Programa y análisis económico ex-post | 150000 | CP | 2027-10-01 | 2028-01-01 | No Iniciado |  |  | On Time | 2028 | PA-48
1 | 1.2 | P4 |  | PA-21-A | Contratación de científicos de datos para el sistema de detección irregularidades y alertas tempranas de la DGCP |  | 3CV | 2024-07-01 | 2024-09-26 | No Iniciado |  |  | Retrasado | 2024 | PA-21-A

## Adq Detalle
Proceso | componente | Sub Componente | Producto | EDT | ID PA | ID PA | Actividades | Monto | Fecha límite prevista para P/R | Fecha estimada de inicio de ejecución | Monto (US) | ID PA | ID PA | Estatus Adqusiciones | Etapa | Detalle Estatus Adquisición | Año P/R | Año Ejecición
SBCC | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.4 | PA-G2 | PA-G2 | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | 150000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 | 773000 | PA-96 | PA-G2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
SBCC | 3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.1.2 |  | PA-G2 | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | 623000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-98 | PA-G2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
| 3 | 3.4 | [14 empty] | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.2.2 | PA-G3 | PA-G3 | Diseño de plataforma en base a SNIRD y estándar OCDE - Definición de la arquitectura Construcción de la plataforma -Experiencia de usuario -Manuales de usuario | 150000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 | 3965000 | PA-33A | PA-G3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.3 |  | PA-G3 | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma con funciones de seguimiento interno entre los responsables de la administración pública y de rendición de cuentas | 150000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-33B | PA-G3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.3 |  | PA-G3 | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 135000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-33D | PA-G3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.3 | P20 | 3.3.1.2 |  | PA-G3 | Diseño e implementación del Sistema Nacional de Transparencia | 3260000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-33E | PA-G3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.1.3 |  | PA-G3 | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | 270000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-33C | PA-G3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2026
SBCC | 3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.2 | PA-G7 | PA-G7 | Desarrollo de los cursos de capacitación | 80000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 | 440000 | PA-92A | PA-G7 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.3 |  | PA-G7 | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | 200000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-92B | PA-G7 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.4 |  | PA-G7 | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | 100000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-92C | PA-G7 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.4 |  | PA-G7 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma SNIRD | 30000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-92D | PA-G7 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.4 |  | PA-G7 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 30000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 |  | PA-92E | PA-G7 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.1 | PA-G9 | PA-G9 | Contratación de firma consultora para la elaboración del Plan de acción en base al estandar OCDE por sector y respectivos talleres de seguimiento | 160000 | 2025-03-14 | 2025-12-20 | 520000 | PA-86 | PA-G9 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.2 |  | PA-G9 | Contratación de firma consultora para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones para implementación del plan de acción | 216000 | 2025-03-14 | 2025-12-20 |  | PA-87 | PA-G9 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
SBCC | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.3 |  | PA-G9 | Contratación de firma consultora para la coordinación de actividades en el marco del producto estándar OCDE | 144000 | 2025-03-14 | 2025-12-20 |  | PA-88 | PA-G9 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.1 | PA-35 | PA-35 | Contratacion de 1 consultor para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción. (Especialista en Sistematización e Instrumentos de Monitoreo) Richard Salvador Martínez | 45000 | 2024-05-21 | 2024-08-16 | 45000 | PA-35 | PA-35 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.4.2 | PA-36 | PA-36 | Contratación de 1 consultor para la Elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo a la plataforma (Nathanael Reyes Rodríguez) | 24000 | 2024-05-21 | 2024-08-16 | 24000 | PA-36 | PA-36 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.2 | PA-34 | PA-34 | Contratación de Project Manager para el Desarrollo del Proceso de Consulta del Programa con el Sector Empresarial (Glenny Camarena) | 63000 | 2024-05-21 | 2024-08-16 | 63000 | PA-34 | PA-34 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.3 | P20 | 3.3.1.1 | PA-41 | PA-41 | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) Nelson Jose Guillen Bello | 40000 | 2024-06-22 | 2024-09-17 | 40000 | PA-41 | PA-41 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.1.1.1 | PA-37A | PA-37A | Diagnóstico inicial, alcance y estandarizacion de procesos de investigacion de denuncias y su seguimiento (Lic. En Derecho) | 30000 | 2024-10-06 | 2025-01-01 | 30000 | PA-37A | PA-37A | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
3CV | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.1.1.2 | PA-37B | PA-37B | Diagnóstico inicial, alcance y estandarizacion de procesos de investigacion de denuncias y su seguimiento (Ing. Industrial) | 40000 | 2025-02-10 | 2025-06-15 | 40000 | PA-37B | PA-37B | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.4 | PA-63 | PA-63 | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | 150000 | 2024-02-11 | 2024-11-20 | 150000 | PA-63 | PA-63 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.1.2 | PA-38 | PA-38 | Contratacion de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafios para la participacion ciudadana y control social | 60000 | 2024-08-25 | 2024-11-20 | 60000 | PA-38 | PA-38 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.1.3 | PA-39 | PA-39 | Contratacion de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participacion ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | 60000 | 2024-08-25 | 2024-11-20 | 60000 | PA-39 | PA-39 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.4 | P21 | 3.4.1.2.1 | PA-53 | PA-53 | Diseño de curricula de acuerso con modalidad diseño del contenido del programa | 54000 | 2025-06-12 | 2025-10-15 | 54000 | PA-53 | PA-53 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.1 | P17 | 3.1.2.1 | PA-91 | PA-91 | Asistencia en la conceptualización, elaboración y priorización del marco regulatorio necesario con base a las recomendaciones de la OCDE del producto 16 | 80000 | 2024-09-13 | 2025-02-01 | 80000 | PA-91 | PA-91 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2024
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.1 | PA-99 | PA-99 | Contratación de consultoría en Planificación, integración e implementación de un modelo de integridad en la Unidad Etica e Integridad Gubernamental basado en el estándar OCDE -integridad pública | 30000 | 2025-01-18 | 2025-04-15 | 30000 | PA-99 | PA-99 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.2 | PA-100 | PA-100 | Contratación de consultores para el diseño de la estructura organizacional, procesos y regulaciones del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad, a partir de buenas prácticas y estándares de OCDE. Incluye el diseño e implementación del modelo de canal de denuncias en físico y del Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses . | 120000 | 2024-11-15 | 2025-02-10 | 120000 | PA-100 | PA-100 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.3 | PA-101 | PA-101 | Contratación de consultor individual para la definición metas Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y orientación de los Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública. | 30000 | 2024-12-13 | 2025-03-10 | 30000 | PA-101 | PA-101 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.4 | PA-102 | PA-102 | Contratación de consultor individual para sistematización del proceso e instrumentos de monitoreo, seguimiento y control de las Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y respectivos Planes Institucionales de Integridad y Prevención de la Corrupción | 30000 | 2024-11-15 | 2025-02-10 | 30000 | PA-102 | PA-102 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.2.1 | PA-104 | PA-104 | Contratación de consultor individual para establecimiento de reglas de negocio, tableros de control, estándares, requerimientos de usuarios, ciudadanos, etc | 20000 | 2024-12-18 | 2025-03-15 | 20000 | PA-104 | PA-104 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
3CV | 3 | 3.2 | P19 | 3.2.2.1.4 | PA-40 | PA-40 | Consultor 3: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 60000 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 60000 | PA-40 | PA-40 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.3.4 | PA-89 | PA-89 | Contratación de consultoría individual para el desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | 30000 | 2026-08-06 | 2026-11-01 | 30000 | PA-89 | PA-89 | #REF! | #REF! | #REF! | 2026 | 2026
SBCC | 3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.3 | PA-93 | PA-93 | Talleres y actividades de co-construcción | 60000 | 2025-03-16 | 2025-10-10 | 60000 | PA-93 | PA-93 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P16 | 3.1.1.1.5 | PA-103 | PA-103 | Contratación de consultor individual para el diseño e implementación del curriculum y la programación de la primera experiencia docente del 1er Programa de Gestión de Integridad Pública en RD | 30000 | 2025-01-25 | 2025-05-30 | 30000 | PA-103 | PA-103 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
3CV | 3 | 3.3 | P20 |  | PA-112 | PA-112 | Contratacion de 1 consultor para la construccion de TDR y Solicitud para Propuesta para la definicion de la arquitectura empresarial (Gabriela Chinchilla Hernández) | 17500 | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 17500 | PA-112 | PA-112 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P17 |  | PA-113A | PA-113A | Asistencia en la conceptualización y elaboración de los Anteproyectos de actualizacion de Ley de Acceso a la Información Pública No. 200-04 y la Ley de Datos Personales No. No. 172-13. | 100000 | 2025-05-13 | 2025-09-15 | 100000 | PA-113A | PA-113A | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
3CV | 3 | 3.1 | P17 |  | PA-113B | PA-113B | Asistencia en la conceptualización y elaboración de los Anteproyectos de Ley de Conflictos Intereses y Ley de Protección al Informante. | 100000 | 2025-05-13 | 2025-09-15 | 100000 | PA-113B | PA-113A | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
CP | 3 | 3.1 | P18 | 3.1.3.5 |  | PA-94 | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | 30000 | 2025-04-09 | 2026-01-15 | 30000 | PA-94 | PA-G2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2025
CP | 3 | 3.2 |  |  | RED |  | Saldo para redondeo | 110000 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 110000 |  |  | No Iniciado |  |  | On Time | 2028
CP | 3 | 3.4 |  |  | RED |  | Saldo para redondeo | 0 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | No Iniciado |  |  | On Time | 2028
CP | 3 | 3.1 |  |  | RED |  | Saldo para redondeo | 86000 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 86000 |  |  | No Iniciado |  |  | On Time | 2028
CP | 3 | 3.3 |  |  | RED |  | Saldo para redondeo | 7500 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 7500 |  |  | No Iniciado |  |  | On Time | 2028
[8 empty] | 7205000 |  |  | 7205000
Formulas:
Fecha límite prevista para P/R = +[Fecha estimada de inicio de ejecución]-283
Fecha límite prevista para P/R = +[Fecha estimada de inicio de ejecución]-VLOOKUP([Proceso],'Tiempos adq.'!$C5:K11,9,FALSE)

## 9_Resumen del PA - MH (hidden)
País | República Dominicana
Número de operación | DR-L1150
Número de aprobación
Agencia Ejecutora | MH
Plan de Cobertura |  |  |  | Total programado | 24692571
Total Obras | 0 |  |  | Total sin programar | 23377429
Total Bienes y Servicios | 1715000 |  |  | Total PA | 48070000
Total Servicios de Consultoría | 22977571
Auditoría Externa | #REF!
Sistemas Nacionales | [5 empty] | National System | Works
Versión | [5 empty] | Ex-ante | Goods
[6 empty] | Ex-post | Non-Consulting Services
EDT | Actividades no incluidos en el primer PA (18 meses) | Monto | ID PA
1.1.2.3 | Consultoría para el Diseño y construccióm de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad, e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. Aplicando estragias para la conceptualización del Presupuesto Plurianual a la ciudadanía y áreas afines. | 448000 | 67
1.1.2.4 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia para la divulgación del nuevo Portal de Transparencia Fiscal (PTF). Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | 18000 | 68
1.1.2.5 | Contratación de firma consultora para la divulgación y promoción del Portal de Transparencia Fiscal (PTF) | 36000 | 69
1.1.4.2 | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | 479000 | 70
1.4.1.4.1 | Infraestructura Tecnológica | 80000 | 85
1.1.1.5.1 | Nodos xroad diseñados e implementados | 500000 | 64
1.1.1.5.2 | Servicios de CiberSeguridad implementados | 500000 | 65
1.1.1.5.3.1 | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. | 618000 | 66
1.2.1.2.1 | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. | 25000 | 71
1.2.1.3 | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado | 5100000 | 72
1.2.1.4 | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, DRP y Servicios de TI, adquiridos e implementados | 2400000 | 73
1.2.1.5 | Administración, operación y soporte del sistema, realizado | 2100000 | 74
1.2.1.6 | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado | 500000 | 75
1.2.3.2.2 | Gestión del cambio para lograr la apropiación del tablero de precios por parte de los actores del sistema de compras públicas | 75000 | 76
1.2.3.2 | Mejoramiento del sistema de alertas tempranas | 750000 | 77
1.2.4.2 | Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación | 80000 | 78
1.2.4.3 | Diagnóstico de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones | 45000 | 79
1.2.4.4 | Aula Virtual/Campus Virtual | 201000 | 80
1.2.4.5 | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | 70000 | 81
1.2.5.3 | Estrategia de compra pública sostenible, implementada. | 380000 | 82
1.3.3.2 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | 1285569 | 83
1.4.1.3.1 | Diseño, desarrollo e implementación del sistema tecnológico del registro de beneficiarios finales en base a tres pilares | 5020000 | 84A 84 B
3.1.1.2 | Plan de acción en base al estandar de la OCDE por sector, talleres de seguimiento | 160000 | 86
3.1.1.3 | Asistencia técnica para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones que apoyen la implementación del plan de acción | 216000 | 87
3.1.1.4 | Asistencia técnica a la coordinación de actividades en el marco del producto | 144000 | 88
3.1.1.5 | Desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | 30000 | 89
3.1.1.6 | Saldo para redondeo | 35000 | 90
3.1.2.1 | Asistencia en la conceptualización, elaboración y priorización del marco regulatorio necesario con base al estandar de la OCDE del producto 16 | 80000 | 91
3.1.1.8.4 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 30000 | 92
3.1.3.5 | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | 30000 | 94
3.1.1.8.4 | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 30000 | 92
3.2.2.4 | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | 150000 | 96
3.3.1.3 | Saldo para redondeo | 25000
3.4.1.2 | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | 623000 | 98
3.4.1.2.2 | Desarrollo de los cursos de capacitación | 80000 | 92A
3.4.1.2.3 | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | 200000 | 92B
3.4.1.2.4 | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | 100000 | 92C
4.1.1.4.1 | Gastos logísticos | 250800
4.3.2 | Evaluación de medio término | 30000 | 103
4.3.3 | Evaluación final | 50000 | 104
4.3.4 | Evaluación de Impacto | 70000 | 105
ADM | Saldo para redistribuir | 333060
23377429

## PA (hidden)
Plan de Adquisiciones Inicial - MH
# | Prod. | Descripción | Modalidad | Requisito | Fecha límite prevista para P/R | Fecha estimada de inicio de ejecución | Monto (USD)
Bienes
1 | P4 | Adquisición de infraestructura tecnológica para fortalecer el sistema de información actual de contrataciones públicas | LPI | EETT | 2024-03-15 | 2024-12-04 | 1515000
2 | P4 | Adquisición de Equipos tecnologicos para los desarrolladores para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | CP | EETT | 2024-03-15 | 2024-07-19 | 200000
Obras
Servicios de Consultoría
3 | P1 - P2 | Contratación de servicios de consultoría especializada para contratar personal en misión necesarios para desarrollo de los productos relacionados y modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos | Acuerdo Marco - SBCC | Elaborar TdR y SP | 2024-11-25 | 2025-09-04 | 1440000
4 | P1 | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-12-09 | 2024-04-05 | 120000
5 | P1 | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-01-18 | 2024-05-15 | 642000
8 | P1 | Contratación de firma consultora para la construcción de la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo con el marco de trabajo acordado en la misión | SBCC | Elaborar TdR y SP | 2024-04-15 | 2025-01-23 | 246000
11 | P2 | Contratación Consultor individual para el Diseño de Tableros de Control y Realizar ajustes a tableros existentes | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-04-01 | 2024-07-28 | 100000
12 | P3 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-04-01 | 2024-07-28 | 18000
13 | P4 | construcción de TDR y Solicitud de Propuesta para la definición de la arquitectura empresarial para el nuevo sistema de compras | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 35000
14 | P4 | Contratación de Firma para la definicion de la Arquitectura Empresarial del nuevo sistema de compras y Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | SBCC | Elaborar TdR y SP | 2024-10-09 | 2025-07-19 | 900000
15 | P4 | Contratación de 2 desarrolladores senior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 222000
16 | P4 | Contratación de 2 desarrolladores junior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 132000
17 | P4 | Contratación de 1 Experto Sistema Actual para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | SD | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 200000
18 | P4 | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 200000
19 | P4 | Elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 50000
20 | P4 | Contratación de 1 desarrollador para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-10-09 | 2025-02-04 | 100000
21 | P4 | Contratación de 3 científicos de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-10-09 | 2025-02-04 | 300000
22 | P5 | Contratación de consultor para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 50000
23 | P6 | Contratación de firma para el diseño de una estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible, incluye diversidad, género y/o cambio climático | SCC | Elaborar TdR y SP | 2024-03-15 | 2024-10-09 | 120000
25 | P7 | Contratación de firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | SBCC | Elaborar TdR y SP | 2025-03-21 | 2025-12-29 | 5809485
26 | P7 | Contratación de servicios de consultoría especializada para contratar personal en misión necesarios para desarrollo de los productos relacionados | Acuerdo Marco 2 - SBCC | Elaborar TdR y SP | 2024-05-01 | 2025-02-08 | 800000
27 | P7 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana" | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-12-09 | 2024-04-05 | 15000
28 | P8 | Contratación de consultor para la elaboración de propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-04-15 | 2024-08-11 | 50000
29 | P8 | Contratación de consultor para la elaboración de propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-12-19 | 2025-04-16 | 30000
30 | P8 | Consultor encargado de la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-04-15 | 2024-08-11 | 20000
31 | P8 | Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro de Beneficiarios Finales | SBCC | Elaborar TdR y SP | 2024-12-09 | 2025-09-18 | 920000
106 | P1 | Modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos. | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-09-12 | 2025-01-08 | 810000
107 | P1 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-07-10 | 2024-11-05 | 200000
108 | P1 | Contratación de Analista de Sistemas para MEPYD | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 48000
109 | P1 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones para MEPYD | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 36000
32 | P16 | Contratación de la OCDE para realizar estudio de situación actual sobre la implementación en materia de integridad pública y hoja de ruta con recomendaciones | SD | Justificación con base a las politicas del banco | 2024-04-08 | 2024-08-04 | 400000
33 | P16 - P19 - P20 | Contratación de Firma de Tecnología para el diseño, desarrollo e implementación de Plataformas necesarias en el componente 3 | SBCC | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2025-01-01 | 2025-10-08 | 3965000
34 | P18 | Contratación de Project Manager para el desarrollo del proceso de consulta del programa con el sector empresarial, talleres de co-construcción iterativo y el diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 54000
35 | P16 | Contratación de consultor para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 45000
36 | P16 | Contratación de consultor encargado de la elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo de las plataformas del Componente 3 | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-04-08 | 2024-08-04 | 24000
37 | P19 | Contratación de Firma consultora para diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias | SCC | Elaborar TdR y SP | 2024-06-06 | 2025-01-10 | 180000
38 | P19 | Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-06 | 2024-10-02 | 60000
39 | P19 | Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-06 | 2024-10-02 | 60000
40 | P19 | Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-10-06 | 2025-02-01 | 60000
41 | P20 | Contratación de consultor para el diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-03-07 | 2024-07-03 | 40000
42 | Adm | Contratación de Coordinador de Componente 1 | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 225000
43 | Adm | Contratación de Coordinador de Componente 3 | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 225000
44 | Adm | Contratación de 2 Oficiales de Adquisiciones para la UCP / MH | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 250000
45 | Adm | Contratación de 1 Oficial Financiero para la UCP / MH | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 125000
46 | Adm | Oficial Legal | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 123140
47 | Adm | Contratación de 6 project managers | 3CV (Lista Larga) | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 1022000
48 | Adm | Contratación de firma para la auditoria del programa | SBCC | Elaborar TdR y SP | 2023-09-01 | 2024-06-10 | 250000
110 | P1 | Contratación de Cientifico de Datos para MEPYD | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 24000
111 | P1 | Contratación de Analista de Datos para MEPYD | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 24000
53 | P21 | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | 3CV | Elaborar TdR y SP | 2024-05-01 | 2024-08-27 | 54000
24A | P7 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-11-23 | 2024-03-20 | 29982
63 | P18 | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | SBCC | Elaborar TdR y SP | 2024-07-01 | 2025-04-10 | 270000
24B | P7 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2023-11-23 | 2024-03-20 | 59964
62A | P1 | Consultoría para la actualización del modelo funcional del presupuesto plurianual orientado a resultado con modalidad dinámica (PPORMD) para asegurar la interoperabilidad entre los componentes del SIAFE | SD | Elaborar TdR y SP | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 200000
62B | P1 | Encargados de Procesos | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 90395
62C | P1 | Analistas de Procesos de Negocio | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 271204
62D | P1 | Coordinador Técnico | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 64407
62E | P1 | Analista de Sistemas de Información | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 37966
62F | P1 | Consultor Modelo Funcional | 3CV | Identificar al menos 3 perfiles y preparar los TdR | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 26028
93 | P18 | Talleres y actividades de co-construcción |  | Elaborar TdR y SP | 2024-05-01 | 2024-09-12 | 60000
NO # | Adm | Coordinador Gral. del Proyecto (clave) | 3CV | Elaborar TdR y SP |  |  | 456000
NO # | Adm | Coordinador Planificación & Monitoreo (clave) | 3CV | Elaborar TdR y SP |  |  | 196000
NO # | Adm | Especialista en Adquisiciones (clave) | 3CV | Elaborar TdR y SP |  |  | 196000
NO # | Adm | Especialista Financiero (clave) | 3CV | Elaborar TdR y SP |  |  | 196000
Note on I10: Marcos Antonio Urbaez Polanco: RESTAR AL MONTO 1.1.1.1.1 Y 1.1.1.1.2
Note on I12: Marcos Antonio Urbaez Polanco: Monto Usado 120k (lo demás agregado en segunda proceso de planificación)
Note on G13: Marcos Antonio Urbaez Polanco: Los requsitos los pasaria elJOSE NIñO
Note on E20: Marcos Antonio Urbaez Polanco: ANTES ERA 3CV
Note on G29: Marcos Antonio Urbaez Polanco: 9-nov-23 original
Note on H34: Marcos Antonio Urbaez Polanco: ESA CONTRATACION TIENE QUE ESTAR EN 08 ENERO 2025
Note on D36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Equipo de MEPYD
Note on E38: Marcos Antonio Urbaez Polanco: CAMBIAR A MODALIDAD ACUERDO MARCO SD
Note on G38: Marcos Antonio Urbaez Polanco: FECHA PLAN ORIGINAL 05-SEP-23
Note on G40: Marcos Antonio Urbaez Polanco: FECHA ANTERIOR 1 SEP
Note on G41: Marcos Antonio Urbaez Polanco: FECHA ANTERIOR 1 SEP
Note on C43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Producto 19 apunta a un Indicador
Note on D43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ID PA 37 tiene alta prioridad Respuesta: Enero 2025 ( ver con Marcos)
Note on D47: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debe de estar listo para este viernes Respuesta: Ya se encuentra en revisión por el área de adquisiciones
Note on G58: Marcos Antonio Urbaez Polanco: 25-ago-23 original
Note on G60: Marcos Antonio Urbaez Polanco: 25-ago-23 original
Note on D61: Marcos Antonio Urbaez Polanco: WALDO
Note on D62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Equipo Waldo
Note on D63: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Equipo Waldo
Note on D64: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Equipo Waldo
Note on D65: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Equipo Waldo
Note on D66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Equipo Waldo

## EAdq (hidden)
Estrategia de Adquisiciones
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4
5
6
7
Cuatro consultorías lanzadas
Diagnósticos y análisis de brechas (elementos clave para el 2.3)
Cambios en el equipo de proyecto - Riesgo materializado. Carmen Mejías - Directora de Tecnología (hace 3 semanas)
Avances para certificaciones

## Rev CGR (hidden)
P19: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales
P20: Generación de Capacidades, arquitectura y herramientas analíticas TI

## PFM_v17-08 (hidden)
8. Matriz de Planificación
| Gestión de Alcance |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA USD
CT | EDT | Prior 18M (si) | Componente/ Producto/ Actividad | Año 1* 2023 | [9 empty] | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | [11 empty] | Año 2 2024 | Año 3 2025 | [11 empty] | Año 3 2025 | Año 4 2026 | [11 empty] | Año 4 2026 | Año 5 2027 | [11 empty] | Año 5 2027 | Año 6* 2028 |  |  | Año 6* 2028 | Total
|  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Enero | Febrero | Marzo
|  |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 111444 | 242244 | 417944 | 250944 | 433744 | 372744 | 512744 | 426750 | 676993.3333 | 266833.3333 | 585283.3333 | 332833.3333 | 446583.3333 | 601233.3333 | 5324630 | 543413.3333 | 653933.3333 | 2585930.3833 | 900655.5556 | 275033.3333 | 1366433.3333 | 2106453.2833 | 1307783.3333 | 774083.3333 | 753658.3333 | 3650623.2833 | 2340858.3333 | 17258859.1722 | 857446.6667 | 3015116.6667 | 2272648.2833 | 1228866.6667 | 713366.6667 | 2582191.6667 | 1873928.2833 | 1194866.6667 | 926454.4167 | 2286391.6667 | 2113566.5889 | 1890091.6667 | 20954935.9056 | 615413.3333 | 1862558.3333 | 1603540.6 | 1001033.3333 | 466833.3333 | 2014821.0833 | 1806520.0667 | 1591421.0833 | 566683.3333 | 1479933.3333 | 1545046.4222 | 512533.3333 | 15066337.5889 | 376693.3333 | 386766.6667 | 389533.3333 | 1152993.3333 | 60000000
| 1 |  | Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21244 | 21244 | 139744 | 104744 | 114744 | 113744 | 249744 | 138750 | 287083.3333 | 60833.3333 | 142833.3333 | 60833.3333 | 121333.3333 | 175833.3333 | 1710220 | 254833.3333 | 395833.3333 | 1303980.3833 | 671055.5556 | 99033.3333 | 1059333.3333 | 1074773.2833 | 1160333.3333 | 483133.3333 | 208333.3333 | 2499023.2833 | 1900033.3333 | 11109699.1722 | 572366.6667 | 1937666.6667 | 1194048.2833 | 1126166.6667 | 478366.6667 | 1696866.6667 | 825848.2833 | 1086166.6667 | 705454.4167 | 1626666.6667 | 1120066.5889 | 1446266.6667 | 13815950.9056 | 334333.3333 | 1292833.3333 | 582540.6 | 902333.3333 | 254333.3333 | 1702721.0833 | 763190.0667 | 1495221.0833 | 415333.3333 | 1202833.3333 | 674046.4222 | 298333.3333 | 9918052.5889 | 8333.3333 | 163166.6667 | 120333.3333 | 291833.3333 | 36867000
| 1.1 |  | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 50000 | 50000 | 44000 | 80000 | 44000 | 16000 | 16000 | 51000 | 16000 | 71500 | 10000 | 533500 | 10000 | 351000 | 71500 | 243222.2222 | 10000 | 247000 | 111416.6667 | 145000 | 186600 | 160000 | 111416.6667 | 299200 | 1946355.5556 | 0 | 554500 | 198108.3333 | 135000 | 6000 | 512450 | 49908.3333 | 135000 | 154200 | 352250 | 45238.8889 | 362600 | 2505255.5556 | 6000 | 358250 | 136908.3333 | 6000 | 6000 | 439250 | 43908.3333 | 0 | 87000 | 554500 | 45238.8889 | 87000 | 1770055.5556 | 0 | 154833.3333 | 87000 | 241833.3333 | 6997000
| 1.1.1 |  | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 44000 | 38000 | 38000 | 38000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 71500 | 10000 | 367500 | 10000 | 126000 | 71500 | 10000 | 10000 | 97000 | 71500 | 10000 | 97000 | 10000 | 71500 | 97000 | 681500 | 0 | 404500 | 87000 | 0 | 0 | 289250 | 0 | 0 | 87000 | 202250 | 0 | 87000 | 1157000 | 0 | 202250 | 87000 | 0 | 0 | 289250 | 0 | 0 | 87000 | 404500 | 0 | 87000 | 1157000 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 3450000
| 1.1.1.1 |  | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 | 10000 | 72000 | 10000 | 10000 | 10000 | 56500 | 10000 | 10000 | 56500 | 10000 | 10000 | 56500 | 321500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 186000 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 186000 | 0 | 0 | 46500 | 46500 | 860000
| 1.1.1.1.1 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 62000 |  |  |  | 46500 |  |  | 46500 |  |  | 46500 | 201500 |  |  | 46500 |  |  | 46500 |  |  | 46500 |  |  | 46500 | 186000 |  |  | 46500 |  |  | 46500 |  |  | 46500 |  |  | 46500 | 186000 |  |  | 46500 | 46500 | 620000
| 1.1.1.1.2 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.1.1.3 | si | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | [10 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 120000
| 1.1.1.1.4 | si | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | [10 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 120000
| 1.1.1.2 | si | Contratación de consultoría técnica especializada para definir criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los programas DR-L1150 y DR-L1117, para asegurar su alineación | [10 empty] | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | [9 empty] | 18000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 18000
| 1.1.1.3 | si | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR, hoja de ruta para el despliegue de los recursos del acuerdo marco y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [10 empty] | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 36000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 36000
| 1.1.1.4 | si | Construir la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo al marco de trabajo acordado en la misión | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 61500 |  | 61500 |  |  | 61500 |  |  |  | 61500 |  |  |  | 61500 |  | 184500 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 246000
| 1.1.1.5 |  | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404500 | 0 | 0 | 0 | 202250 | 0 | 0 | 0 | 202250 | 0 | 0 | 809000 | 0 | 202250 | 0 | 0 | 0 | 202250 | 0 | 0 | 0 | 404500 | 0 | 0 | 809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000
| 1.1.1.5.1 |  | Nodos xroad diseñados e implementados | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 125000 |  |  |  | 62500 |  |  |  | 62500 |  |  | 250000 |  | 62500 |  |  |  | 62500 |  |  |  | 125000 |  |  | 250000 |  |  |  | 0 | 500000
| 1.1.1.5.2 |  | Servicios de CiberSeguridad implementados | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 125000 |  |  |  | 62500 |  |  |  | 62500 |  |  | 250000 |  | 62500 |  |  |  | 62500 |  |  |  | 125000 |  |  | 250000 |  |  |  | 0 | 500000
| 1.1.1.5.3 |  | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 77250 | 0 | 0 | 0 | 77250 | 0 | 0 | 309000 | 0 | 77250 | 0 | 0 | 0 | 77250 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 0 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
| 1.1.1.5.3.1 |  | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 154500 |  |  |  | 77250 |  |  |  | 77250 |  |  | 309000 |  | 77250 |  |  |  | 77250 |  |  |  | 154500 |  |  | 309000 |  |  |  | 0 | 618000
| 1.1.1.5.3.2 | si | Contratación de Analista de Sistemas | [10 empty] | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 48000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 48000
| 1.1.1.5.3.3 | si | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones | [10 empty] | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 36000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 36000
| 1.1.1.5.3.4 | si | Contratación de Cientifico de Datos | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 1.1.1.5.3.5 | si | Contratación de Analista de Datos | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 1.1.1.6 |  | Equipo técnico contratado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 175500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 162000 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 162000 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 540000
| 1.1.1.6.1 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 54000 |  |  |  | 40500 |  |  | 40500 |  |  | 40500 | 175500 |  |  | 40500 |  |  | 40500 |  |  | 40500 |  |  | 40500 | 162000 |  |  | 40500 |  |  | 40500 |  |  | 40500 |  |  | 40500 | 162000 |  |  | 40500 | 40500 | 540000
| 1.1.1.6.2 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.1.6.3 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.2 |  | Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600 | 0 | 0 | 67200 | 156800 | 0 | 0 | 67200 | 0 | 6000 | 73200 | 6000 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 95600 | 315200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000
| 1.1.2.1 | si | Canal de comunicación abierto. Implementación mejora en Usabilidad, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos, incluyendo Gobierno Locales. | [10 empty] | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 30000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30000
| 1.1.2.2 | si | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 18000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 18000
| 1.1.2.3 |  | Consultoría para el Diseño y construccióm de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad, e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. Aplicando estragias para la conceptualización del Presupuesto Plurianual a la ciudadanía y áreas afines. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 89600 |  |  | 67200 | 156800 |  |  | 67200 |  |  | 67200 |  |  | 67200 |  |  | 89600 | 291200 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 448000
| 1.1.2.4 |  | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia para la divulgación del nuevo Portal de Transparencia Fiscal (PTF). Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 18000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 18000
| 1.1.2.5 |  | Contratación de firma consultora para la divulgación y promoción del Portal de Transparencia Fiscal (PTF) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 36000
| 1.1.2.6 |  | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.2.7 |  | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.3 |  | Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
| 1.1.3.1 |  | Ajustes a los tableros de control existentes orientados para soportar la toma de decisiones con respecto al ciclo de vida de la gestión de recursos públicos, hoja de ruta, repositorio de datos diseñado y construido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
| 1.1.3.1.1 | si | Diseño del tablero de control | [10 empty] | 0 | 35000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000
| 1.1.3.1.2 | si | Implementación de algoritmos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 180000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 | 450000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 135000 |  |  |  | 180000 | 450000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 900000
| 1.1.3.1.3 | si | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.3.1.4 | si | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 |  | Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 53222.2222 | 0 | 0 | 39916.6667 | 0 | 0 | 0 | 39916.6667 | 0 | 133055.5556 | 0 | 0 | 43908.3333 | 0 | 0 | 0 | 43908.3333 | 0 | 0 | 0 | 45238.8889 | 0 | 133055.5556 | 0 | 0 | 43908.3333 | 0 | 0 | 0 | 43908.3333 | 0 | 0 | 0 | 45238.8889 | 0 | 133055.5556 | 0 | 79833.3333 | 0 | 79833.3333 | 497000
| 1.1.4.1 | si | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 18000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 18000
| 1.1.4.2 |  | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 53222.2222 |  |  | 39916.6667 |  |  |  | 39916.6667 |  | 133055.5556 |  |  | 43908.3333 |  |  |  | 43908.3333 |  |  |  | 45238.8889 |  | 133055.5556 |  |  | 43908.3333 |  |  |  | 43908.3333 |  |  |  | 45238.8889 |  | 133055.5556 |  | 79833.3333 |  | 79833.3333 | 479000
| 1.1.5 |  | Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 1500000
| 1.1.5.1 | si | Modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 225000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 525000 |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 450000 |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 450000 |  | 75000 |  | 75000 | 1500000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 39750 | 39750 | 44750 | 44750 | 144750 | 79750 | 146083.3333 | 39833.3333 | 81833.3333 | 39833.3333 | 39833.3333 | 75833.3333 | 816750 | 234833.3333 | 34833.3333 | 70583.3333 | 317833.3333 | 89033.3333 | 812333.3333 | 285583.3333 | 925333.3333 | 296533.3333 | 48333.3333 | 1709833.3333 | 168833.3333 | 4993900 | 572366.6667 | 1383166.6667 | 318166.6667 | 58166.6667 | 472366.6667 | 1184416.6667 | 98166.6667 | 18166.6667 | 222366.6667 | 1274416.6667 | 68166.6667 | 130666.6667 | 5800600 | 328333.3333 | 934583.3333 | 58333.3333 | 88333.3333 | 248333.3333 | 934583.3333 | 138333.3333 | 358333.3333 | 288333.3333 | 648333.3333 | 48333.3333 | 8333.3333 | 4082500 | 8333.3333 | 8333.3333 | 33333.3333 | 50000 | 15750000
| 1.2.1 |  | Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 200000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 1675000 | 0 | 2260000 | 350000 | 1350000 | 300000 | 40000 | 250000 | 1155000 | 80000 | 0 | 0 | 1245000 | 50000 | 0 | 4820000 | 320000 | 915000 | 50000 | 80000 | 240000 | 915000 | 130000 | 350000 | 280000 | 625000 | 40000 | 0 | 3945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11060000
| 1.2.1.1 |  | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 200000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000
| 1.2.1.1.1 | si | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | [10 empty] | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [7 empty] | 35000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 35000
| 1.2.1.1.2 | si | Contratación de un firma de consultoría para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas electrónicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 200000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 | [5 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 500000
| 1.2.1.2 |  | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000
| 1.2.1.2.1 |  | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 25000 | [5 empty] | 25000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 25000
| 1.2.1.2.2 | si | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 60000 |  |  |  | 50000 |  | 110000 |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 150000 |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 40000 |  | 140000 |  |  |  | 0 | 400000
| 1.2.1.3 |  | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 1275000 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 2295000 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100000
| 1.2.1.3.1 |  | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 950000 |  | 950000 |  | 570000 |  |  |  | 570000 |  |  |  | 570000 |  |  | 1710000 |  | 570000 |  |  |  | 570000 | [6 empty] | 1140000 |  |  |  | 0 | 3800000
| 1.2.1.3.2 |  | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 90000 |  | 30000 |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 60000 |  |  |  | 0 | 200000
| 1.2.1.3.3 |  | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 45000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | [6 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 100000
| 1.2.1.3.4 |  | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 250000 |  | 250000 |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 450000 |  | 150000 |  |  |  | 150000 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 1000000
| 1.2.1.4 |  | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, DRP y Servicios de TI, adquiridos e implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 350000 | 0 | 525000 | 0 | 0 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000
| 1.2.1.4.1 |  | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 350000 |  | 350000 | 350000 | [11 empty] | 350000 | [7 empty] | 350000 |  | 350000 |  |  | 700000 |  |  |  | 0 | 1400000
| 1.2.1.4.2 |  | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 135000 |  |  |  | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  | 315000 |  | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  |  | 105000 |  |  | 285000 |  |  |  | 0 | 600000
| 1.2.1.4.3 |  | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 22500 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 52500 |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 17500 |  |  | 47500 |  |  |  | 0 | 100000
| 1.2.1.4.4 |  | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 67500 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 157500 |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 52500 |  |  | 142500 |  |  |  | 0 | 300000
| 1.2.1.5 |  | Administración, operación y soporte del sistema, realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 250000 | 0 | 250000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 1340000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000
| 1.2.1.5.1 |  | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 360000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 840000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | 280000 |  |  |  | 760000 |  |  |  | 0 | 1600000
| 1.2.1.5.2 |  | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 500000
| 1.2.1.6 |  | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 160000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 1.2.1.6.1 |  | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 40000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 100000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000
| 1.2.1.6.2 |  | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 60000 |  |  | 60000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  | 100000 |  |  | 340000 |  |  |  | 0 | 400000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.2 |  | Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 318000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 784000 | 26500 | 784000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 1833000 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269000
| 1.2.2.1 |  | Ajustes mínimos al sistema actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 318000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 784000 | 26500 | 784000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 1833000 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269000
| 1.2.2.1.1 | si | Realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 318000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 318000 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 9833.3333 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754000
| 1.2.2.1.1.1 | si | Contratación de 2 desarrolladores senior | [10 empty] | 0 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 74000 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 74000 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 6166.6667 | 74000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 222000
| 1.2.2.1.1.2 | si | Contratación de 2 desarrolladores junior | [10 empty] | 0 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 44000 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 44000 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 44000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 132000
| 1.2.2.1.1.3 | si | Contratación de 1 Experto Sistema Actual | [10 empty] | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200000
| 1.2.2.1.1.4 | si | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo | [10 empty] | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200000
| 1.2.2.1.2 | si | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 757500 |  | 757500 |  |  |  |  | 1515000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1515000
| 1.2.3 |  | Producto 8: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 106250 | 6250 | 114583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 293750 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 195833.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 287500 | 158333.3333 | 23333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 158333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 158333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 120833.3333 | 700000 | 8333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 23333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 137500 | 8333.3333 | 8333.3333 | 33333.3333 | 50000 | 1475000
| 1.2.3.1 |  | Estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana, elaborada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| 1.2.3.1.1 | si | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | [9 empty] | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | [5 empty] | 43750 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50000
| 1.2.3.2 |  | Tablero de precios, mejorado y adoptado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 108333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 250000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | 8333.3333 | 23333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 137500 | 8333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 19583.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 23333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 137500 | 8333.3333 | 8333.3333 | 33333.3333 | 50000 | 675000
| 1.2.3.2.1 | si | Mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 108333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 250000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 100000 | 8333.3333 | 8333.3333 | 33333.3333 | 50000 | 600000
| 1.2.3.2.1.1 | si | Contratación de 1 desarrollador | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 12500 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 25000 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 25000 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 25000 | 2083.3333 | 2083.3333 | 8333.3333 | 12500 | 100000
| 1.2.3.2.1.2 | si | Contratación de 3 científicos de datos | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 37500 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 75000 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 75000 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 75000 | 6250 | 6250 | 25000 | 37500 | 300000
| 1.2.3.2.1.3 | si | Adquisición de equipos tecnológicos | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 200000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200000
| 1.2.3.2.2 |  | Gestión del cambio para lograr la apropiación del tablero de precios por parte de los actores del sistema de compras públicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 15000 |  |  |  | 11250 |  |  |  | 11250 |  |  | 37500 |  | 11250 |  |  |  | 11250 |  |  |  | 15000 |  |  | 37500 |  |  |  | 0 | 75000
| 1.2.3.1 |  | Sistema de alertas, mejorado y adoptado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 187500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 112500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
| 1.2.3.2 |  | Mejoramiento del sistema de alertas tempranas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 187500 |  |  |  | 187500 | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 112500 | 562500 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 750000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.4 |  | Producto 9: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 35750 | 0 | 54200 | 20000 | 15750 | 0 | 74200 | 13500 | 0 | 20000 | 233400 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 162600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446000
| 1.2.4.1 |  | Carrera Especial en Contratación pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| 1.2.4.1.1 | si | Contratación de un consultoría para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | [10 empty] | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50000
| 1.2.4.2 |  | Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 1.2.4.2.1 |  | Programa de Certificación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 80000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 80000
| 1.2.4.2.2 |  | Ampliar oferta académica en las universidades y centros de estudios | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.4.2.3 |  | Establecer 3 niveles de certificación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.4.2.4 |  | Establecer certificaciones especiales (Manejo del Portal, Compras Sostenibles, Adquisición de Servicios, etc.) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.4.3 |  | Diagnóstico de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
| 1.2.4.3.1 |  | Impulso de la estrategia a implementar partiendo del primer diagnóstico de las unidades de compra 2023 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 15750 |  |  |  | 15750 |  |  | 13500 |  |  | 45000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 45000
| 1.2.4.4 |  | Aula Virtual/Campus Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 80400 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 120600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000
| 1.2.4.4.1 |  | Optimizar el Campus Virtual para que personas en condición de discapacidad puedan acceder al mismo (Accesibilidad del Campus Virtual) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 40200 |  |  |  | 40200 |  |  |  | 80400 | 40200 |  |  |  | 40200 |  |  |  | 40200 |  |  |  | 120600 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 201000
| 1.2.4.4.2 |  | Estudio de Grabación (Vídeos, streaming, podcast) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.4.5 |  | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  | 28000 | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  | 42000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 70000
| 1.2.5 |  | Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 36000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 1.2.5.1 |  | Estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible, diseñada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 36000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| 1.2.5.1.1 | si | Diseño de una estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 36000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| 1.2.5.1.1.1 | si | Hito: Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseño de la estrategia nacional de compra pública sostenible. | [10 empty] | 0 | - | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.5.1.1.2 | si | Contratación de una firma de consultoría para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 42000 |  |  | 42000 |  |  | 36000 | 120000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 120000
| 1.2.5.3 |  | Estrategia de compra pública sostenible, implementada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000
| 1.2.5.3.1 |  | Implementación de la estrategia de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 133000 |  |  |  | 133000 |  |  |  | 114000 | 380000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 380000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 14994 | 14994 | 5000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 264970 | 0 | 0 | 1161897.05 | 60000 | 0 | 0 | 677773.2833 | 60000 | 0 | 0 | 677773.2833 | 80000 | 2717443.6167 | 0 | 0 | 677773.2833 | 60000 | 0 | 0 | 677773.2833 | 60000 | 328887.75 | 0 | 1006661.0333 | 80000 | 2891095.35 | 0 | 0 | 387298.9333 | 60000 | 0 | 328887.75 | 580948.4 | 388887.75 | 0 | 0 | 290474.2 | 80000 | 2116497.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
| 1.3.1 |  | Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 216656.6667 | 0 | 0 | 484123.9167 | 60000 | 0 | 0 | 290474.35 | 60000 | 0 | 0 | 290474.35 | 80000 | 1265072.6167 | 0 | 0 | 290474.35 | 60000 | 0 | 0 | 290474.35 | 60000 | 0 | 0 | 290474.35 | 80000 | 1071423.05 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756483.6667
| 1.3.1.1 | si | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16656.6667 | 0 | 0 | 484123.9167 | 0 | 0 | 0 | 290474.35 | 0 | 0 | 0 | 290474.35 | 0 | 1065072.6167 | 0 | 0 | 290474.35 | 0 | 0 | 0 | 290474.35 | 0 | 0 | 0 | 290474.35 | 0 | 871423.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956483.6667
| 1.3.1.1.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [9 empty] | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | [7 empty] | 8328.3333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9994
| 1.3.1.1.2 | si | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [9 empty] | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | [7 empty] | 8328.3333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9994
| 1.3.1.1.3 | si | Contratación de la firma especialista. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 484123.9167 |  |  |  | 290474.35 |  |  |  | 290474.35 |  | 1065072.6167 |  |  | 290474.35 |  |  |  | 290474.35 |  |  |  | 290474.35 |  | 871423.05 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1936495.6667
| 1.3.1.2 |  | Elaboración de TdR y SP para el Acuerdo Marco 2 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.1.3 | si | Especialistas contratados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
| 1.3.2.3.1 |  | Especialista en inversión pública | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.3.2 |  | Especialista en arquitectura empresarial | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.3.3 |  | Especialista en arquitectura de infraestructura tecnológica | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.3.4 |  | Especialista en arquitectura de software | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.3.5 |  | Consultores para levantamiento de requerimientos y apoyo en la implementación del sistema en las entidades | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.3.6 |  | Especialista en pruebas de software (Testing) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.3.7 |  | Especialista en bases de datos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2 |  | Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 8331.3333 | 8331.3333 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31656.6667 | 0 | 0 | 290474.2 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 677773.1333 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 580948.4 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 290474.2 | 0 | 677773.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971482.6667
| 1.3.2.1 |  | Contratación de asistencia técnica especializada inicial para levantamiento de información y definición de la estrategia de desarrollo y dimensionamiento de actividades clave | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.2.2 |  | Selección modelo para el Sistema de SM&E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| 1.3.2.2.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana". | [10 empty] | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 15000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 15000
| 1.3.2.3 | si | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16656.6667 | 0 | 0 | 290474.2 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 677773.1333 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 580948.4 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 290474.2 | 0 | 677773.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956482.6667
| 1.3.2.3.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [9 empty] | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | [7 empty] | 8328.3333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9994
| 1.3.2.3.2 | si | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [9 empty] | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | [7 empty] | 8328.3333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9994
| 1.3.2.3.3 | si | Contratación de la firma especialista. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 290474.2 |  |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  | 677773.1333 |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  | 580948.4 |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 290474.2 |  | 677773.1333 |  |  |  | 0 | 1936494.6667
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.3 |  | Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16656.6667 | 0 | 0 | 387298.9333 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 774597.8667 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 328887.75 | 0 | 522537.2167 | 0 | 1238723.9 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 328887.75 | 387298.9333 | 328887.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238723.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272033.6667
| 1.3.3.1 | si | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 3331.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16656.6667 | 0 | 0 | 387298.9333 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 774597.8667 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 580948.4 | 0 | 0 | 193649.4667 | 0 | 0 | 0 | 387298.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956482.6667
| 1.3.3.1.1 | si | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [9 empty] | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | [7 empty] | 8328.3333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9994
| 1.3.3.1.2 | si | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | [9 empty] | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | 1665.6667 | [7 empty] | 8328.3333 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9994
| 1.3.3.1.3 | si | Contratación de la firma especialista. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 387298.9333 |  |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  | 774597.8667 |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 193649.4667 |  | 580948.4 |  |  | 193649.4667 |  |  |  | 387298.9333 | [5 empty] | 580948.4 |  |  |  | 0 | 1936494.6667
| 1.3.3.2 |  | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 328887.75 |  | 328887.75 |  | 657775.5 | [5 empty] | 328887.75 |  | 328887.75 |  |  |  |  | 657775.5 |  |  |  | 0 | 1315551
| 1.4 |  | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | 95000 | 10000 | 10000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1352000 | 1452000 | 0 | 0 | 0 | 873000 | 0 | 0 | 0 | 873000 | 0 | 0 | 0 | 873000 | 2619000 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 40000 | 0 | 290000 | 123000 | 1949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120000
| 1.4.1 |  | Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | 75000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 40000 | 0 | 290000 | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180000
| 1.4.1.1 |  | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.1.1 | si | Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.1.2 | si | Plan de acción basado en el diagnóstico realizado, con reformas y medidas sugeridas a implementar a corto, mediano y largo plazo | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2 |  | Propuesta de marco legal y regulatorio de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, diseñada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 65000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 1.4.1.2.1 | si | Elaboración de TdR | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.2 | si | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales: | [9 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 45000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50000
| 1.4.1.2.2.1 | si | Propuesta de revisión y estandarización de la definición de beneficiarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.2.2 | si | Evaluación de viabilidad de la modificación del umbral cuantitativo existente para la identificación de beneficiarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.2.3 | si | Propuesta de revisión del proceso de colección y verificación de la información de beneficiarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.2.4 | si | Evaluación de la viabilidad de acceso al registro de beneficiarios finales por parte de más actores/usuarios con diferentes niveles de autorización | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.3 | si | Propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales: | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30000
| 1.4.1.2.3.1 | si | Propuesta de revisión de las modalidad de identificación, registro y acceso a la información | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.3.2 | si | Definición de conjuntos de datos por tipo de usuario, canal de intercambio y/o procesador de datos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.3.3 | si | Evaluación de viabilidad de acceso público al registro de beneficiarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.2.4 | si | Definicion del modelo del registro de beneficiarios y acuerdos entre las tres instituciones UAF - DGII - MH | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.3 |  | Diseño, desarrollo e implementación del sistema tecnológico del registro de beneficiarios finales en base a tres pilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020000
| 1.4.1.3.1 |  | Contratación de consultor encargado de la Elaboración de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | [10 empty] | 10000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20000
| 1.4.1.3.2 |  | Diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 625000 | 625000 |  |  |  | 375000 |  |  |  | 375000 |  |  |  | 375000 | 1125000 |  |  |  | 312500 |  |  |  | 312500 |  |  | 125000 |  | 750000 |  |  |  | 0 | 2500000
| 1.4.1.3.3 |  | Diseño, desarrollo y implementación de medidas de seguridad informática (SI) y evaluación de vulnerabilidades y prueba de penetración (VA/PT) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 312500 | 312500 |  |  |  | 187500 |  |  |  | 187500 |  |  |  | 187500 | 562500 |  |  |  | 156250 |  |  |  | 156250 |  |  | 62500 |  | 375000 |  |  |  | 0 | 1250000
| 1.4.1.3.4 |  | Diseño, desarrollo e implementación de servicios de analítica avanzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312500 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 187500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 156250 | 0 | 0 | 0 | 156250 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000
| 1.4.1.3.3.1 |  | Revisión y análisis de datos existentes del sistema de beneficiarios finales para la evaluación de riesgos de personas y estructuras jurídicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 312500 | 312500 |  |  |  | 187500 |  |  |  | 187500 |  |  |  | 187500 | 562500 |  |  |  | 156250 |  |  |  | 156250 |  |  | 62500 |  | 375000 |  |  |  | 0 | 1250000
| 1.4.1.3.3.2 |  | Recopilación de requisitos de analítica avanzada de los usuarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
| 1.4.1.3.3.3 |  | Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
| 1.4.1.4 |  | Infraestructura Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 80000
| 1.4.1.4.1 |  | Adquisición de bienes para el desarrollo de la infraestructura tecnológica | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 40000 |  | 40000 |  | 80000 |  |  |  | 0 | 80000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.2 |  | Producto 15: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000
| 1.4.2.1 | si | Consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | [10 empty] | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 20000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20000
| 1.4.2.2 | si | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 20000 | 100000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000
| 1.4.2.3 | si | Estrategia implementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000
| 1.4.2.3.1 | si | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a actores del sector público responsables de la implementación de la política de beneficiarios finales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 42000 | 42000 |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000 | 189000 |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000 |  |  |  | 63000 | 189000 |  |  |  | 0 | 420000
| 1.4.2.3.2 | si | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a sujetos obligados, financieros y no financiero, del sector privado | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 | 180000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 | 180000 |  |  |  | 0 | 400000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 |  | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 24000 | 33000 | 205800 | 106800 | 65800 | 170800 | 152550 | 61800 | 71800 | 159800 | 133050 | 119800 | 1305000 | 59000 | 165900 | 403750 | 24000 | 21500 | 203150 | 308650 | 9500 | 69500 | 365525 | 437400 | 339625 | 2407500 | 76500 | 817650 | 431900 | 16500 | 76500 | 740325 | 434300 | 12500 | 72500 | 543525 | 456800 | 342625 | 4021625 | 72500 | 483525 | 524300 | 12500 | 10000 | 225900 | 533050 | 10000 | 10000 | 190900 | 401800 | 85000 | 2559475 | 4000 | 142400 | 36000 | 182400 | 10480000
| 2.1 |  | Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 24000 | 29000 | 34000 | 95000 | 49000 | 54000 | 76000 | 41000 | 51000 | 68000 | 33000 | 33000 | 587000 | 55000 | 70400 | 27000 | 16000 | 13500 | 51900 | 59500 | 9500 | 9500 | 228025 | 9500 | 9500 | 559325 | 16500 | 235025 | 16500 | 16500 | 16500 | 235025 | 12500 | 12500 | 12500 | 231025 | 12500 | 12500 | 829575 | 12500 | 50900 | 12500 | 12500 | 10000 | 48400 | 10000 | 10000 | 10000 | 48400 | 10000 | 10000 | 245200 | 4000 | 42400 | 36000 | 82400 | 2307500
| 2.1.1 |  | Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 20000 | 20000 | 25000 | 20000 | 20000 | 25000 | 12000 | 12000 | 17000 | 12000 | 12000 | 17000 | 212000 | 8000 | 13000 | 8000 | 13000 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 82000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 36000 | 44000 | 438000
| 2.1.1.1 | si | Elaboración de TdR para consultores encargados del Levantamiento de Información | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.1.2 | si | Levantamiento de información sobre el modelo existente (normativos, organizacionales y tecnológicos) e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| 2.1.1.2.1 | si | Consultor individual Derecho Administrativo | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.1.2.2 | si | Consultor individual en Tecnologías | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.1.2.3 | si | Consultor individual en Organización | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.1.2.4 | si | Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 48000
| 2.1.1.3 | si | benchmark internacional y creación del observatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 2.1.1.3.1 | si | Benchmark internacional | [10 empty] | 0 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 20000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20000
| 2.1.1.3.2 | si | Creación del Observatorio | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 10000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10000
| 2.1.1.4 | si | Diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR (normativos, organizacionales y tecnológicos) | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.1.5 | si | Diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.1.6 | si | Project Manager de apoyo | [9 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 36000 | 44000 | 240000
| 2.1.2 |  | Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 24000 | 24000 | 59000 | 24000 | 29000 | 56000 | 21000 | 16000 | 319000 | 47000 | 19000 | 19000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 93000 | 3000 | 3000 | 202000 | 6000 | 96000 | 6000 | 6000 | 6000 | 96000 | 6000 | 6000 | 6000 | 96000 | 6000 | 6000 | 342000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000
| 2.1.2.1 | si | Elaboración de TdR y borrador de SP | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  | 15000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 15000
| 2.1.2.1 |  | Transformación de Procesos misionales actuales priorizados, realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000
| 2.1.2.1.1 |  | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 90000 |  |  | 90000 |  | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  | 270000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 360000
| 2.1.2.1.2 |  | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.2.1.3 |  | Ajustes al proceso de Desarrollo Normativo | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.2.1.4 |  | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.2.1.5 |  | Rediseño de los procesos de las unidades de auditoría interna. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.2.2 |  | Modelo de Gestión integrada de Riesgos desarrollados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 24000 | 24000 | 59000 | 24000 | 24000 | 51000 | 16000 | 16000 | 304000 | 47000 | 19000 | 19000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 112000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000
| 2.1.2.2.1 | si | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | [10 empty] | 0 |  |  |  | 42000 |  |  | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 112000 | 28000 | [11 empty] | 28000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 140000
| 2.1.2.2.2 | si | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.2.2.3 |  | Politicas, procedimientos, normas y protocolos de detección, prevención y investigacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 192000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000
| 2.1.2.2.3.1 | si | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | [10 empty] | 0 |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 72000 | 8000 | 8000 | 8000 | [9 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 96000
| 2.1.2.2.3.2 | si | Proceso para la prevención de fraudes con control social | [10 empty] | 0 |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.2.2.3.3 | si | Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | [10 empty] | 0 |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 72000 | 8000 | 8000 | 8000 | [9 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 96000
| 2.1.2.2.3.4 | si | Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | [10 empty] | 0 |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 24000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.2.2.4 |  | Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 72000 |  |  |  | 0 | 180000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3 |  | Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 92625 | 2500 | 2500 | 110125 | 6500 | 96625 | 6500 | 6500 | 6500 | 96625 | 2500 | 2500 | 2500 | 92625 | 2500 | 2500 | 324375 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484500
| 2.1.3.1 | si | Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | [10 empty] | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 40000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 40000
| 2.1.3.2 | si | Elaboración de TdR y borrador de SP se realiza consolidadamente con el producto 16 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.3 |  | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones implementado | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 90125 |  |  | 90125 |  | 90125 |  |  |  | 90125 |  |  |  | 90125 |  |  | 270375 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 360500
| 2.1.3.3.1 |  | Rediseño y fortalecimiento del Departamento de Seguimiento de los resultados de las auditorías, incluyendo manuales de funciones y procedimientos. Diseño de la solución o aplicativo para la automatizacion del proceso de seguimiento de la implementación de los hallazgos de la auditoría. (Esquema de Gobernanza, Estructura organizacional y procesos) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.2 |  | Definición de modelo de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post" | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.3 |  | Definicion de la tipología de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post" | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.4 |  | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post" , incluyendo manuales de funciones y procedimientos. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.5 |  | Rediseño de la estructura de cargos y Manual de Perfil de Cargos en la CGR y de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post", incluyendo manuales de funciones y procedimientos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.6 |  | Apoyo técnico técnico y legal para la preparación de documentación de solicitud de aprobación de la reorganización | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.3.7 |  | Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 20000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 60000
| 2.1.3.8 |  | Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 24000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 24000
| 2.1.4 |  | Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 50000 | 0 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 165200 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 115200 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 115200 | 0 | 38400 | 0 | 38400 | 450000
| 2.1.4.1 | si | Elaboración de TdR y borrador de la SP firma gestion del cambio | [10 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [8 empty] | 16000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 16000
| 2.1.4.2 | si | Definición del perfil cultural e identidad institucional, con alineamiento al marco integral de control interno y transformación digital de la CGR y las UCI | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 38400 |  |  |  | 38400 |  |  |  | 38400 |  |  | 115200 |  | 38400 |  |  |  | 38400 |  |  |  | 38400 |  |  | 115200 |  | 38400 |  |  |  | 38400 |  |  |  | 38400 |  |  | 115200 |  | 38400 |  | 38400 | 384000
| 2.1.4.3 | si | Diseño de la estrategia de comunicación dentro del ecosistema del control interno | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.4 | si | Implementación de campañas comunicacionales, conforme a la etapas de la estrategia integral de gestión del cambio | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.5 | si | Talleres de trabajo en Gestión del Cambio y transferencia de conocimientos, realizados | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.5.1 | si | Programa de sensibililzación interno (CGR y Unidades a cargo de la función "ex ante" y "ex post") al cambio institucional (incluyendo recursos audiovisuales) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.5.2 | si | Programa de sensibililzación Contralor estudiantil | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.5.3 | si | Programa de sensibilización con gremios profesionales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.6 | si | Monitoreo y Evaluación de los talleres de trabajo en gestión del cambio | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1.4.7 |  | Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 | 11800 | 11800 | 7800 | 40300 | 7800 | 282500 | 0 | 20500 | 20500 | 8000 | 8000 | 20500 | 8750 | 0 | 40000 | 62500 | 27500 | 0 | 216250 | 40000 | 62500 | 175000 | 0 | 40000 | 50000 | 30000 | 0 | 40000 | 87500 | 52500 | 0 | 577500 | 40000 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 11250 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 263750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000
| 2.2.1 |  | Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 187500 | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000
|  |  | Elaboración de TdR y SP se consolida en el punto .. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.1 |  | Levantamiento de información sobre brechas de competencia y necesidades | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 150000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 200000
| 2.2.1.2 |  | Diseño del modelo de talento humano, alineado con el modelo de gestión y la transformación digital de la CGR | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.3 |  | Plan estratégico para identificar, atraer y retener recursos humanos, elaborado | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.3.1 |  | Identificación del talento humano y dotación requerida | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.3.2 |  | Revisión y actualización de la escala salarial | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.3.3 |  | Preparación de programa de compensación y beneficios | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.3.4 |  | Plan de motivación y reconocimiento al personal | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.4 |  | Diseño e implementación de un plan de desarrollo profesional por nivel de competencias | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 37500 |  |  | 37500 |  | 37500 |  |  |  | 37500 |  |  |  | 37500 |  |  | 112500 |  |  |  | 0 | 150000
| 2.2.1.5 |  | Diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1.6 |  | Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 30000 |  |  | 100000 |  |  |  | 0 | 100000
| 2.2.2 |  | Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 192500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 8750 | 0 | 0 | 12500 | 2500 | 0 | 61250 | 0 | 12500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000
| 2.2.2.1 | si | Inscripción de auditores y otros profesionales de la CGR para la certificiación en COSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 93750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187500
| 2.2.2.1.1 | si | Curso de preparación | [10 empty] | 0 |  |  | 75000 | [9 empty] | 75000 | [12 empty] | 0 |  |  | 75000 | [9 empty] | 75000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150000
| 2.2.2.1.2 | si | Certificación | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 18750 |  | 18750 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 18750 |  | 18750 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 37500
| 2.2.2.2 | si | Inscripción de auditores para la certificación en CIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 83750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 83750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000
| 2.2.2.2.1 | si | Curso de preparación | [10 empty] | 0 |  |  | 75000 | [9 empty] | 75000 | [12 empty] | 0 |  |  | 75000 | [9 empty] | 75000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 150000
| 2.2.2.2.2 | si | Certificación | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 8750 |  | 8750 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 8750 |  | 8750 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 17500
| 2.2.2.2.3 |  | Actualización de la certificación en CIA | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 8750 | [5 empty] | 8750 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 8750 | [5 empty] | 8750 |  |  |  | 0 | 17500
| 2.2.2.3 |  | Inscripción de auditores para la certificación en COBIT version vigente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500
| 2.2.2.3.1 |  | Curso de preparación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 12500 | [9 empty] | 12500 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 12500
| 2.2.2.3.2 |  | Certificación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 2500 |  | 2500 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2500
| 2.2.2.3.3 |  | Actualización de la certificación en COBIT version vigente | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | 2500
| 2.2.2.4 |  | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 12500 |  |  |  | 12500 |  |  |  | 12500 |  |  | 37500 |  | 12500 | [10 empty] | 12500 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50000
| 2.2.2.5 | si | Actualización y certificación en auditoría forense antifraude (AFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| 2.2.2.5.1 | si | Curso de preparación | [10 empty] | 0 |  |  | 10000 | [9 empty] | 10000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10000
| 2.2.2.5.2 | si | Certificación | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 5000 |  | 5000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000
| 2.2.2.5.3 |  | Actualización de la certificación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.3 |  | Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 11800 | 11800 | 11800 | 7800 | 7800 | 7800 | 90000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000
| 2.2.3.1 | si | Elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores 2 y 3 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 12000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 12000
| 2.2.3.2 |  | Asistencia técnica a la CGR para normativa y apoyar a las instituciones públicas en normas básicas de control interno y complementarias (medio ambiente, equidad de género, personas con discapacidad, cambio climático) más transferencia de conocimientos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 78000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000
| 2.2.3.2.1 | si | Consultor 1 - Elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | [10 empty] | 0 |  |  | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 78000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 78000
| 2.2.3.2.2 |  | Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 20000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20000
| 2.2.3.2.3 |  | Consultor 3 - Genero y discapacidad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 20000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20000
| 2.2.3.3 |  | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado, más transfeerencia de conocimientos. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 75000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000
| 2.2.4 |  | Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| 2.2.4.1 |  | Levantamiento de información sobre el estado de diseño e implementación de los componentes de control interno | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 120000 | 40000 | [11 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 200000
| 2.2.4.2 |  | Diseño de Plan de Acción para la implementación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.4.3 |  | Desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.4.4 |  | Acompañamiento en la implementación | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 9000 | 109000 | 64750 | 9000 | 9000 | 84000 | 59750 | 79000 | 435500 | 4000 | 75000 | 356250 | 0 | 0 | 130750 | 240400 | 0 | 20000 | 75000 | 400400 | 330125 | 1631925 | 20000 | 520125 | 240400 | 0 | 20000 | 455300 | 391800 | 0 | 20000 | 225000 | 391800 | 330125 | 2614550 | 20000 | 360125 | 511800 | 0 | 0 | 105000 | 511800 | 0 | 0 | 75000 | 391800 | 75000 | 2050525 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 6832500
| 2.3.1 |  | Producto 24: Generación de Capacidades de TI Implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 105000 | 5000 | 5000 | 5000 | 80000 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 1030000
| 2.3.1.1 | si | Analisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 30000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30000
| 2.3.1.2 | si | Para los TdR de personal en misión la CGR tiene capacidades internas con el apoyo del BID | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3 | si | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 2.3.1.3.1 |  | Especialista en arquitectura de software | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 75000 |  |  | 175000 |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  | 225000 |  | 75000 |  |  |  | 25000 | [6 empty] | 100000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 500000
| 2.3.1.3.2 |  | Especialista en requerimientos y pruebas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.3 |  | Especialista en arquitectura empresarial y transformación digital | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.4 |  | Especialista en sistemas de control interno (ex ante) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.5 |  | Especialista en Gobierno de Datos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.6 |  | Especialista en Calidad de Datos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.7 |  | Especialista en Analítica de datos | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.8 |  | Especialista en Gerencia de Proyectos (Project Manager) Consultor | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.9 |  | Especialista en ciberseguridad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.10 |  | Especialista Consultor junior en ciberseguridad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1.3.12 | Fase 2 | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 2 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 75000 |  |  | 175000 |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  | 225000 |  | 100000 |  | 100000 | 500000
| 2.3.2 |  | Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 44000 | 4000 | 0 | 300500 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 785300 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 180300 | 391800 | 0 | 0 | 0 | 391800 | 0 | 1204300 | 0 | 0 | 391800 | 0 | 0 | 0 | 391800 | 0 | 0 | 0 | 391800 | 0 | 1175400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209000
| 2.3.2.1 | si | Elaboración de TdR, borrador de SP y aviso de expresión de interés. Incluye el apoyo en la evaluación técnica de la propuestas | [10 empty] | 0 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 44000 | 4000 | [11 empty] | 4000 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 48000
| 2.3.2.2 | si | Fase 1 Arquitectura estratégica (Diseño de alto nivel del funcionamiento del modelo de gestión de la CGR, incluido el modelo de gestión basado en riesgos) + Arquitectura de segmento ( Modelo de control Exante) , herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones + ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300500 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 781300 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 0 | 180300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202000
| 2.3.2.2.1 | si | Ejercicio de Arquitectura Empresarial utilizando metodología ágiles de acuerdo a TOGAF | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 113000 |  |  |  | 90400 |  |  |  | 90400 |  | 293800 |  |  | 90400 |  |  | 67800 | [6 empty] | 158200 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 452000
| 2.3.2.2.2 | si | Identificación de las necesidades tecnológicas de infraestructura y servicios de tecnologías digitales (Capacity planning) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 65000 |  |  | 20000 |  |  | 15000 | [6 empty] | 35000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000
| 2.3.2.2.3 | si | Fábrica de software para la construcción y pruebas de componentes de software generados por los paquetes de trabajo de la Arquitectura Empresarial y otras modificacione necesarias para la interoperabilidad con otros sistemas (ej. MH, MEPyD, DNCP) y modificaciones a sistemas actuales | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 125000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 325000 |  |  | 100000 |  |  | 75000 | [6 empty] | 175000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 500000
| 2.3.2.2.4 | si | Actualizacion de la arquitectura de Referencias incluyendo el ciclo de vida para desarrollo seguro y proteccion de datos, seguridad de la informacion (politicas) | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 25000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 65000 |  |  | 20000 |  |  | 15000 | [6 empty] | 35000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000
| 2.3.2.2.5 | si | Herramientas para desarrollo de DevOps incluyendo implementación y capacitaciones | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 12500 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 32500 |  |  | 10000 |  |  | 7500 | [6 empty] | 17500 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50000
| 2.3.2.8 |  | Fase 2 de la Fábrica de software para la construcción y pruebas de componentes de software generados por los paquetes de trabajo de la Arquitectura Empresarial y otras modificacione necesarias para la interoperabilidad con otros sistemas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 391800 |  |  |  | 391800 |  | 783600 |  |  | 391800 |  |  |  | 391800 |  |  |  | 391800 |  | 1175400 |  |  |  | 0 | 1959000
| 2.3.3 |  | Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
| 2.3.3.1 |  | Metodología para procesos de analítica, Identificación de preguntas y necesidades de negocio, inventario y entendimiento de los datos. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 160000 |  | 160000 |  | 160000 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 120000 |  |  | 400000 |  |  | 120000 |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 240000 |  |  |  | 0 | 800000
| 2.3.3.2 |  | Procesos de integración de datos, extracción, transformación y carga. Metodología y plan de mejora de la calidad de los datos. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.3.3 |  | Arquitectura de la solución de analítica de acuerdo a las necesidades operativas y estratégicas de la CGR | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.3.4 |  | Modelos de Analitica implementados para toma de decisiones operativas y Estrategicas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.3.5 |  | Entrega de herramienta de Analitica y transferencia de conocimento a la entidad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.3.6 |  | Construcción de tableros de analítica, visualizaciones y servicios web de acuerdo a las necesidades de la entidad. | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.4 |  | Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 111500 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 0 | 55750 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 255125 | 386625 | 20000 | 285125 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 255125 | 660250 | 20000 | 285125 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493500
| 2.3.4.1 |  | Infraestructura y Servicios de TI | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 255125 | 255125 |  | 255125 | [9 empty] | 255125 | 510250 |  | 255125 | [10 empty] | 255125 |  |  |  | 0 | 1020500
| 2.3.4.2 | si | Diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 55750 |  |  |  | 55750 |  | 111500 |  |  | 55750 |  |  | 55750 | [6 empty] | 111500 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 223000
| 2.3.4.3 |  | Capacitación especializada en ciberseguridad | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 36000 |  | 12000 |  |  |  | 12000 | [6 empty] | 24000 |  |  |  | 0 | 60000
| 2.3.4.4 |  | Concientización y sensibilización en general | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  | 54000 |  | 18000 |  |  |  | 18000 | [6 empty] | 36000 |  |  |  | 0 | 90000
| 2.3.4.5 |  | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 60000 | 20000 | [11 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 100000
| 2.3.5 |  | Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
| 2.3.5.1 | si | Licenciamiento, parametrización e implementación del sistema | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 75000 | 75000 | [11 empty] | 75000 | 75000 | [11 empty] | 75000 | 75000 | [11 empty] | 75000 | 75000 |  |  |  | 0 | 300000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3 |  | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 27000 | 27000 | 66000 | 111000 | 31000 | 31000 | 58000 | 284450 | 26000 | 106000 | 219400 | 1154850 | 83300 | 6000 | 792000 | 119400 | 68300 | 17750 | 576750 | 51750 | 120250 | 93600 | 628000 | 0 | 2557100 | 62300 | 173600 | 560500 | 0 | 72300 | 58800 | 467500 | 10000 | 62300 | 30000 | 450500 | 15000 | 1962800 | 62300 | 0 | 410500 | 0 | 116300 | 0 | 364000 | 0 | 31150 | 0 | 383000 | 0 | 1367250 | 163000 | 0 | 0 | 163000 | 7205000
| 3.1 |  | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 12000 | 12000 | 12000 | 88000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 3000 | 83000 | 169400 | 739400 | 3000 | 3000 | 189000 | 89400 | 3000 | 14750 | 157750 | 21750 | 54950 | 57600 | 156000 | 0 | 750200 | 0 | 83600 | 156000 | 0 | 10000 | 28800 | 63000 | 10000 | 0 | 0 | 46000 | 15000 | 412400 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908000
| 3.1.1 |  | Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 80000 | 166400 | 646400 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 11750 | 11750 | 11750 | 54950 | 57600 | 0 | 0 | 234200 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 110400 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997000
| 3.1.1.1 | si | Estudio de situación actual sobre la implementación de estandares OCDE en materia de integridad pública y hoja de ruta con recomendaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
| 3.1.1.2 |  | Plan de acción en base al estudio y las recomendaciones de la OCDE por sector, talleres de seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
| 3.1.1.3 |  | Asistencia técnica para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones que apoyen la implementación del plan de acción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000
| 3.1.1.4 |  | Asistencia técnica a la coordinación de actividades en el marco del producto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000
| 3.1.1.5 |  | Desarrollo de contenido comunicacional para visualizar y difundir las actividades en materia de integridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 3.1.1.6 |  | Saldo para redondeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1.2 |  | Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 64000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.2.1 |  | Asistencia en la conceptualización, elaboración y priorización del marco regulatorio necesario con base a las recomendaciones de la OCDE del producto 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 64000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.3 |  | Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
| 3.1.3.2 | si | Diseño de plataforma en base al diagnóstico del producto 29 -Definición de los procesos y estructura organizacional necesaria con base en las recomendaciones del producto 29 -Definición de la arquitectura -Construcción de la plataforma -Experiencia de usuario -Manuales de usuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
| 3.1.3.3 |  | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 3.1.4 |  | Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 3000 | 3000 | 84000 | 3000 | 3000 | 3000 | 54000 | 10000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 227000 | 0 | 10000 | 81000 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000
| 3.1.4.1 | si | Elaboración de TdR de project manager exclusivo del producto | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1.4.2 | si | Project Manager. Proceso de consulta del programa con el sector empresarial. Talleres de co-construcción iterativo. - Diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
| 3.1.4.3 |  | Talleres y actividades de co-construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| 3.1.4.4 | si | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000
| 3.1.4.5 |  | Difusión y comunicación de la plataforma y el programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 3.1.5 |  | Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000
| 3.1.5.1 | si | - Consultoría para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción, el desarrollo de contenidos para la plataforma interna y el tablero de control externo y definición del modelo de gobernanza, de recolección de datos, responsables y mecanismos articulación entre entidades. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
| 3.1.5.2 | si | Elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo a la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
| 3.1.5.3 | si | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma con funciones de seguimiento interno entre los responsables de la administración pública y de rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
| 3.1.5.4 |  | Plan de implementación y capacitación a usuarios de funcionamiento de la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 51000 | 15000 | 15000 | 15000 | 42000 | 15000 | 15000 | 15000 | 42000 | 255000 | 15000 | 0 | 54000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 36000 | 108000 | 0 | 294000 | 0 | 90000 | 40500 | 0 | 0 | 30000 | 40500 | 0 | 0 | 30000 | 40500 | 0 | 271500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000
| 3.2.1 |  | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 36000 | 54000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 121500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000
| 3.2.1.1 | si | Consultoría para diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento. Metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
| 3.2.1.2 |  | Talleres con abogados procedimentalistas | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.2.1.3 | si | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 121500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000
| 3.2.2 |  | Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 165000 | 15000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 150000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000
| 3.2.2.1 | si | Diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social. Estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos. Diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 165000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
| 3.2.2.1.1 | si | Elaboración de TdR con CT y Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.2.2.1.2 | si | Consultor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| 3.2.2.1.3 | si | Consultor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| 3.2.2.1.4 | si | Consultor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| 3.2.2.3 | si | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000
| 3.2.2.4 |  | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1166000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 978000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 978000 | 163000 | 0 | 0 | 163000 | 3325000
| 3.3.1 |  | Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1166000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 978000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 978000 | 163000 | 0 | 0 | 163000 | 3325000
| 3.3.1.1 | si | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| 3.3.1.2 |  | Diseño e implementación del Sistema Nacional de Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 1141000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 978000 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 0 | 978000 | 163000 | 0 | 0 | 163000 | 3260000
| 3.3.1.2.1 | si | Ejercicio de arquitectura empresarial del sistema de transparencia, incluyendo mecanismos de recolección de información para el Sistema Nacional de Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 120000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 400000
| 3.3.1.2.2 | si | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 60000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 200000
| 3.3.1.2.3 | si | Diseño e implementación de los procesos, gestión del cambio y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) y plan de implementación. El Sistema Nacional de Transparencia integra los sub-portales de Transparencia Institucional, el portal de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, y de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el Portal Unico de Transparencia y el Tablero de control de seguimiento, la herramienta de fiscalización en materia de transparencia activa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 45000 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 150000
| 3.3.1.2.4 | si | Desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Transparencia por versiones implementadas en forma incremental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 240000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 800000
| 3.3.1.2.5 | si | Desarrollo de una capa de analítica del Sistema Nacional de Transparencia, incluyendo calidad de datos, modelos y herramientas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 90000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 300000
| 3.3.1.2.6 | si | Infraestructura y servicio TICs (licencias, equipos, almacenamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 120000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 400000
| 3.3.1.2.7 | si | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios finales (con accesibilidad para personas con discapacidad). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 50000
| 3.3.1.2.8 | si | Capacitación de funcionamiento de la plataforma para funcionarios públicos y operadores del sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 100000
| 3.3.1.2.9 | si | Implementación del nuevo Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 51000 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 170000
| 3.3.1.2.10 | si | Capacitación de funcionamiento del SAIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 100000
| 3.3.1.2.11 | si | Diseño de un esquema de incentivos para el cumplimiento de los objetivos de transparencia activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 40000
| 3.3.1.2.12 | si | Apoyo técnico para el seguimiento y operación del Sistema Nacional de Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 165000 | 27500 | 0 | 0 | 27500 | 550000
| 3.3.1.3 |  | Saldo para redondeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 96450 | 3000 | 3000 | 3000 | 120450 | 65300 | 3000 | 60000 | 3000 | 65300 | 3000 | 41000 | 3000 | 65300 | 0 | 38000 | 0 | 346900 | 62300 | 0 | 38000 | 0 | 62300 | 0 | 38000 | 0 | 62300 | 0 | 38000 | 0 | 300900 | 62300 | 0 | 38000 | 0 | 62300 | 0 | 38000 | 0 | 31150 | 0 | 57000 | 0 | 288750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057000
| 3.4.1 |  | Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93450 | 0 | 0 | 0 | 93450 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 186900 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 186900 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 31150 | 0 | 0 | 0 | 155750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623000
| 3.4.1.1 |  | Contratación de una agencia publicitaria 360 para el desarrollo e implementación de la estrategia comunicacional del componente 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93450 | 0 | 0 | 0 | 93450 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 186900 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 186900 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 31150 | 0 | 0 | 0 | 155750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623000
| 3.4.2 |  | Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 27000 | 3000 | 3000 | 60000 | 3000 | 3000 | 3000 | 41000 | 3000 | 3000 | 0 | 38000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434000
| 3.4.2.1 |  | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 27000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
| 3.4.2.2 |  | Desarrollo de los cursos de capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.4.2.3 |  | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia en base a las recomendaciones de las consultorías de los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| 3.4.2.4 |  | Adaptación tecnológica de la plataforma de e-learning a la demanda esperada y a nuevos contenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
[27 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[27 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| 4 |  | Gestión, Auditoría y Evaluación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 86200 | 217000 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 206360 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 1154560 | 146280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 146280 | 86200 | 101200 | 86200 | 86200 | 101200 | 1184560 | 146280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 146280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 1154560 | 146280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 146280 | 86200 | 110200 | 86200 | 86200 | 129200 | 1221560 | 201360 | 81200 | 233200 | 515760 | 5448000
| 4.1 |  | Gestión del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 86200 | 217000 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 156360 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 1104560 | 121280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 121280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 1104560 | 121280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 121280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 1104560 | 121280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 121280 | 86200 | 86200 | 86200 | 86200 | 81200 | 1099560 | 151360 | 81200 | 185200 | 417760 | 5048000
| 4.1.1 |  | Gestión del Programa - MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 62700 | 149500 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 112860 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 802560 | 87780 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 87780 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 802560 | 87780 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 87780 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 802560 | 87780 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 87780 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 802560 | 112860 | 62700 | 62700 | 238260 | 3598000
Si | 4.1.1.1 |  | Contratación de asistencia técnica para el MH en la etapa previa de arranque del programa y para el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, elaboración de TDR para la UCP, ROP, asesoría para selección e integración de la UCP, en la actualización de la planificación y taller de arranque | [10 empty] | 0 | [56 empty] | 0
| 4.1.1.2 |  | Equipo Coordinador del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 41100 | 127900 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 493200 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 493200 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 493200 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 493200 | 41100 | 41100 | 41100 | 123300 | 2224000
| 4.1.1.2.1 |  | Coordinador Gral. del Proyecto (clave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 47000 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 28200 | 526400
| 4.1.1.2.2 |  | Coordinador Planificación & Monitoreo (clave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 20500 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 12300 | 229600
| 4.1.1.2.3 |  | Especialista en Adquisiciones (clave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 20500 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 12300 | 229600
| 4.1.1.2.4 |  | Especialista Financiero (clave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 20500 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 49200 | 4100 | 4100 | 4100 | 12300 | 229600
| 4.1.1.2.5 |  | Coordinadores de Componentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 112800 | 9400 | 9400 | 9400 | 28200 | 488800
| 4.1.1.2.6 |  | Oficiales de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 260000
| 4.1.1.2.7 |  | Oficiales Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 130000
| 4.1.1.2.8 |  | Oficial Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 130000
| 4.1.1.3 |  | Apoyo a la Dirección del Programa (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 64800 | 1123200
Si | 4.1.1.3.1 |  | Elaboración de TDR y Solicitud de Propuesta para contratación de una Firma PMO | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1.1.3.3 |  | Project Managers (gerenciarán grupos de productos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 259200 | 21600 | 21600 | 21600 | 64800 | 1123200
| 4.1.1.4 |  | Gastos administrativos y logísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 50160 | 0 | 0 | 50160 | 250800
| 4.1.1.4.1 |  | Gastos logísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 50160 | 0 | 0 | 50160 | 250800
[27 empty] | 0 | [43 empty] | 0
| 4.1.2 |  | Gestión el Programa - CGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 23500 | 67500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 43500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 302000 | 33500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 33500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 302000 | 33500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 33500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 302000 | 33500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 33500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 18500 | 297000 | 38500 | 18500 | 122500 | 179500 | 1450000
| 4.1.2.1 |  | Coordinador del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 20000 | 28000 | 240000
| 4.1.2.2 |  | Especialista en P&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | 3000 | 3000 | 27000 | 33000 | 180000
| 4.1.2.3 |  | Esp. de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 17500 | 24500 | 210000
| 4.1.2.4 |  | Esp. Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000 | 3500 | 3500 | 17500 | 24500 | 210000
| 4.1.2.5 |  | Especialista de Apoyo en Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 22500 | 27500 | 150000
| 4.1.2.6 |  | Oficiales de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000
| 4.1.2.7 |  | Oficial Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 2000 | 2000 | 18000 | 22000 | 120000
| 4.1.2.8 |  | Gastos logísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 100000
0
| 4.2 |  | Auditoria del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 250000
| 4.2.1 |  | Auditoria del programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 250000
| 4.3 |  | Evaluación del Programa y análisis económico ex-post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 48000 | 72000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 150000
| 4.3.1 |  | Levantamiento de linea de base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.2 |  | Evaluación de medio término | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| 4.3.3 |  | Evaluación final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000
| 4.3.4 |  | Evaluación de Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 28000 | 42000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 70000
| 5 |  | Gestión de Riesgos | [67 empty] | 0
| 6 |  | Imprevistos | [67 empty] | 0
Referencias
Programa
Componente
Producto
Paquete de trabajo
Actividades de mitigación de riesgos
Note on D11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asistencia técnica a la implementación a corto plazo de la interoperabilidad entre el presupuesto, proyectos de inversión, procesos de contratación y contratos a partir de los mecanismos actuales, incluyendo construcción o mejora de servicios web y ajustes a los sistemas actuales
Note on D33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mejoras al PTF incluyendo temas de usabilidad, navegación, accesibilidad para personas con discapacidad y autoservicio en los reportes. Comenzaran con la realización de un proyectos piloto orientado a los ciudadanos, mejorando la usabilidad e incluyendo mecanismos de participación ciudadana.
Note on D41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mejoras al tablero de control gerencial sobre la gestión fiscal y financiera del MH Incluye: mejorar la coordinación con las fuentes, la calidad de la información, ampliando el alcance con gobiernos locales y entidades. ¿cómo va la ejecución vs. inversión, compras, tesorería? ¦ descriptivo - prospectivo. Preguntas de eficiencia en el gasto y cumplimiento de los objetivos en el plan de desarrollo. "
Note on D193: Oscar Diaz: Es importante que la identificación de brechas se refiera a: (i) las competencias de la CGR establecidas en el marco legal, y (ii) los estándares o mejores prácticas internacionales; ambas referencias deben estar en armonía. Por lo mencionado, aqui se incluyó lo que ahora aparece eiminado en color rojo (anterior 2.1.1.3)
Note on D194: Oscar Diaz: El 2.1.1.2: - se abrió en tres especialistas en normativa, organizacional y tecnológico, y se ajustaron los montos, - la unidad de medida o tipo de contratación se cambió de Global a Consultor/mes, - cambiaron los montos, lo que impacta en el total del 2.1.1 que pasó de 545,000 a 452,000
Note on D201: Oscar Diaz: Se acordó llevar a cabo esta actividad como la 2.1.1.4 a través de consultorías individuales
Note on D203: Oscar Diaz: Se concluyó que es necesario un consultor PM para toda la vida del Programa.
Note on D222: Oscar Diaz: Se reemplazó "Unidades de Control Interno" por "Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post"
Note on D226: Oscar Diaz: Se agregó esta sub actividad por considerarla importante para los objetivos del componente 2 que es incrementar el % de implementación de recomendaciones de auditoría.
Note on D227: Oscar Diaz: Tanto en 2.1.3 como en las subactividades 2.1.3.2 a 2.1.3.5 se reemplazó "Unidades de Control Interno" por "Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post"", ante posibles cambios de denominación de las Unidades. En 2.1.3.4 y 2.1.3.5 se complementó con ", incluyendo manuales de funciones y procedimientos".
Note on D233: Oscar Diaz: Se incluyó esta subactividad por tratarse de un proceso de garantía de la calidad, establecido por las mismas normas de la CGR y los estándares internacionales en materia de auditoría interna.
Note on D240: Oscar Diaz: Se reemplazó "…(CGR y UCI)…" por "Unidades a cargo de la función "ex ante" y "ex post"".
Note on D251: Oscar Diaz: Se incluyó el término "retener"
Note on D260: Oscar Diaz: En esta y en las siguientes subactividades se realizó una separación entre COSO y CIA y se agregó COBIT 19
Note on D271: Oscar Diaz: Para dejar la actividad felxible ante la aparición de nuevos estándares, se eliminó "NORTIC A7"
Note on D279: Oscar Diaz: Se incorporaron los términos "notmativa y apoyar" y se incluyó "cambio climático" y "…más transferencia de conocimientos"
Note on D283: Oscar Diaz: Se incorporaron los términos "…más transferencia de conocimientos"
Note on D284: Oscar Diaz: Debido a la importancia que reviste el CI institucional y a qué la CGR es el órgano rector en la materia (incluye normar y evaluar) se decidió llevar adelante la revisión, rediseño e implementación del control interno en la misma CGR.

## 9_Resumen del PA - MH (3) (hidden)
Country | República Dominicana
Operation Number | DR-L1150
Approval Number
Executing Agency | MH
Coverage Plan |  |  | Total programado | #REF!
Works Total |  |  | Total sin programar | 0
Goods and Services Total | 1791123 |  | Total PA | #REF!
Consulting Services Total | #REF!
External Audit | #REF!
National Systems |  |  |  |  | National System | Works
Version |  |  |  |  | Ex-ante | Goods
[5 empty] | Ex-post | Non-Consulting Services
EDT | Actividades sin programar en el PA | Monto

## 9.1_PA_OB&S - MH (hidden)
WORKS, GOODS AND SERVICES
LPI - LPN
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas |  | Recepción de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Publicación de Adjudicación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición
1 | Adquisición de bienes para el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 1314423 |  | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.2 | 1314423 | 2024-11-01 | Actual date | 2024-12-13 | Actual date | 2025-02-27 | Actual date | 2025-03-21 | Actual date | 2025-04-07 | Actual date | Bienes | LPI
TOTAL LPN/LPI |  |  | 1314423 | 0
LPI/LPN con PRECALIFICACIÓN
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas - Inv. a precalificar | Publicación Solicitud de Ofertas - Inv. a precalificar | Recepción de precalificación | Recepción de precalificaciones | Informe de Evaluación de Precalificación | Informe de Evaluación de Precalificación | Invitación a Oferentes | Invitación a Oferentes | Acta de Apertura de Ofertas | Acta de Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación | Informe de Evaluación
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Comparación de Precios/ Por invitación abierta & Comparación de Precios/ Mínimo 3 Cotizaciones
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  |  |  | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación |  | Contrato Firmado (Orden de Compra) |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
2 | Adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 176700 |  | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 176700 | 2024-04-05 | Actual date | 2024-04-15 | Actual date | Bienes | CP | Ex-post
TOTAL CP |  |  | 176700 | 0
Licitación limitada
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Invitación a Oferentes |  | Acta de Apertura de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Publicación de Adjudicación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Licitación en una solo etapa dos sobres con precalificación
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas - Inv. a precalificar |  | Recepción de precalificaciones |  | Informe de Evaluación de Precalificaciones |  | Invitación a Oferentes |  | Recepción de Ofertas |  | Informe de Evaluación
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Licitación en una sola etapa dos sobres
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas |  | Acta de Apertura de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apertura de Ofertas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Publicación de Adjudicación de Contrato
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Contratación Directa
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [5 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Solicitud de Contratación Directa |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Adminstración Directa
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Justificación de Administración Directa |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date

## 9.2_PA_SC - MH (hidden)
CONSULTING FIRMS | [32 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | National System
[33 empty] | Goods | Least Cost Selection | Ex-ante
Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) / Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) / Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) | [32 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget | Ex-post
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [15 empty] | Adquisiciones | [6 empty] | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms
3 | Contratación de servicios de consultoría especializada para contratar personal en misión necesarios para desarrollo de los productos relacionados y modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos | P1 | 1000000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.1.2 | 0 | 2024-05-07 | Actual date | 2024-06-20 | Actual date | 2024-07-25 | Actual date | 2024-09-12 | Actual date | 2024-09-13 | Actual date | 2024-10-31 | Actual date | 2024-11-20 | Actual date | 2024-12-06 | Actual date | Firma Consultora | Acuerdo Marco - SBCC | Ex-Ante
1.1.1.1.5
[8 empty] | 1.1.1.1.4.1 | 30000
1.1.1.1.4.2
#REF!
|  | P3 | [5 empty] | 1.1.2.2.1.2 | 970000
1.1.2.2.1.3
1.1.2.2.1.4
|  | P5 | [5 empty] | 0
4 | Contratación de firma para la construcción de la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo al marco de trabajo acordado en la misión | P1 | 616596 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.7 | 616596 | 2024-02-02 | Actual date | 2024-03-19 | Actual date | 2024-04-23 | Actual date | 2024-06-11 | Actual date | 2024-06-12 | Actual date | 2024-07-30 | Actual date | 2024-08-19 | Actual date | 2024-09-04 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
5 | Contratación de Firma para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | P6 | 900000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.1.2 | 500000 | 2024-04-18 | Actual date | 2024-06-03 | Actual date | 2024-07-08 | Actual date | 2024-08-26 | Actual date | 2024-08-27 | Actual date | 2024-10-14 | Actual date | 2024-11-01 | Actual date | 2024-11-19 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
[8 empty] | 1.2.1.2.2 | 400000
6 | Contratación de firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | P11 | 2991696.0001 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.1.2 | 35981 | 2024-06-26 | Actual date | 2024-08-09 | Actual date | 2024-09-13 | Actual date | 2024-11-01 | Actual date | 2024-11-04 | Actual date | 2024-12-20 | Actual date | 2025-01-09 | Actual date | 2025-01-27 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
|  | P12 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4.3 | 2955715 |  | Actual date |  | Actual date |  | Actual date |  | Actual date |  | Actual date |  | Actual date |  | Actual date |  | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
7 | Contratación de servicios de consultoría especializada para contratar personal en misión necesarios para desarrollo de los productos relacionados | P11 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.2 | 0 | 2023-10-20 | Actual date | 2023-12-05 | Actual date | 2024-01-09 | Actual date | 2024-02-27 | Actual date | 2024-02-28 | Actual date | 2024-04-16 | Actual date | 2024-05-06 | Actual date | 2024-05-22 | Actual date | Firma Consultora | Acuerdo Marco - SBCC | Ex-Ante
8 | Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro de Beneficiarios Finales | P15 | 1020000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.4.1 | 80000 | 2024-07-19 | Actual date | 2024-09-03 | Actual date | 2024-10-08 | Actual date | 2024-11-26 | Actual date | 2024-11-27 | Actual date | 2025-01-14 | Actual date | 2025-02-03 | Actual date | 2025-02-19 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
[8 empty] | 1.4.1.5 | 940000
9 | Contratación de Firma de Tecnología para el diseño, desarrollo e implementación de la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad, Plataforma de cumplimiento e integridad para el sector privado, Plataforma para el seguimiento de compromisos internacionales, Plataforma para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas, Herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social y Sistema Nacional de Transparencia | P31 | 3979000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.2.1 | 20000 | 2024-05-30 | Actual date | 2024-07-15 | Actual date | 2024-08-19 | Actual date | 2024-10-07 | Actual date | 2024-10-08 | Actual date | 2024-11-25 | Actual date | 2024-12-13 | Actual date | 2024-12-31 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
|  | P32 | [5 empty] | 3.1.3.4 | 150000
|  | P33 | [5 empty] | 3.1.1.3.3 | 144000
|  | P34 | [5 empty] | 3.2.1.3 | 270000
|  | P35 | [5 empty] | 3.2.2.3 | 135000
|  | P36 | [5 empty] | 3.3.1.2 | 3260000
TOTAL SBCC |  |  | 10507292.0001 | 0
|  |  | 16470485 |  | 5963192.9999
Selección Basada en la Calidad (SBC) | [33 empty] | Individual Consultant Open Invitation
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [13 empty] | Adquisiciones | [9 empty] | Procurement 100% funded by Agency
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Informe de Evaluación |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes |  |  |  |  | Selection Based on the Consultants Qualification
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | [10 empty] | Procurement 100% funded by Agency
TOTAL SBC |  |  | 0 | 0
Procurement 100% funded by Agency
Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
10 | Contratación de una firma consultora para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación. | P10 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 1.2.3.1.2 | 0 | 2023-11-03 | Actual date | 2023-12-12 | Actual date | 2024-03-25 | Actual date | 2024-03-29 | Actual date | 2024-04-16 | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post | [9 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
11 | Contratación de Firma consultora para diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias | P34 | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | 3.2.1.1.1 | 30000 | 2023-10-05 | Actual date | 2023-11-13 | Actual date | 2024-02-23 | Actual date | 2024-02-29 | Actual date | 2024-03-18 | Actual date
TOTAL SCC |  |  | 30000 | 0
Seleccion Directa (SD) / Seleccion Directa de Consultor Individual (SD)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [5 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Solicitud de Selección Directa |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
12 | Contratación de la OCDE para realizar estudio de situación actual sobre la implementación en materia de integridad pública y hoja de ruta con recomendaciones | P29 | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.1.1 | 30000 | 2023-10-27 | Actual date | 2023-11-28 | Actual date | 2023-12-08 | Actual date | Firma consultora | SD | Ex-Ante
108 | Contratación de Analista de Sistemas | P1 | 24000 |  | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.5.3.2 | 24000
Total SD |  |  | 54000 | 0
Seleccion de Consultor Individual (3CV) / Selección de Consultor Individual (por invitación abierta)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  |  |  | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
13 | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad entre el MH, MEPyD, DGCP y CGRD | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
14 | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
15 | Contratación de consultoría técnica especializada para definir criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los programas DR-L1150 y DR-L1117, para asegurar su alineación | P1 | 1685241.9388 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1685241.9388 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
16 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR, hoja de ruta para el despliegue de los recursos del acuerdo marco y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad | P1 | 1173404 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.5 | 1173404 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
17 | Contratación de Analista de Sistemas para la construcción de vistas y visualizaciones en MapaInversiones | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
18 | Contratación de Analista de Sistemas para la construcción de servicios web para informar el comportamiento financiero de proyectos y programación | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
19 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones para la construcción de vistas y visualizaciones en MapaInversiones | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
20 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones para la construcción de servicios web para informar el comportamiento financiero de proyectos y programación | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
21 | Contratación de Cientifico de Datos para la construcción de un tablero analítico que facilite la planificación de los proyectos | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
22 | Contratación de Analista de Datos para la construcción de un tablero analítico que facilite la planificación de los proyectos | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
23 | Contratación de consultor para la implementación de una mejora en Usabilidad del portal de transparencia Fiscal, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos, incluyendo Gobierno Locales | P2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.2.1 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
24 | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | P2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.2.1.2 | 0 | 2024-06-19 | Actual date | 2024-07-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
25 | Contratación de consultor para el diseño del tablero de control | P3 | 30000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.2.2.1.1 | 30000 | 2023-11-29 | Actual date | 2023-12-21 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
26 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | P4 | 18000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.3.1 | 18000 | 2024-03-20 | Actual date | 2024-04-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
27 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | P6 | 35000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.1.1 | 35000 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
28 | Contratación de un desarrollador senior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 61344 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.1 | 61344 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
29 | Contratación de un desarrollador senior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 61344 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.1 | 61344 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
30 | Contratación de un desarrollador junior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 48000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.2 | 48000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
31 | Contratación de un desarrollador junior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 48000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.2 | 48000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
32 | Contratación de un Experto Sistema Actual para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 92040 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.3 | 92040 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
33 | Contratación de un Especialista Senior en desarrollo para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 78480 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.4 | 78480 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
34 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | P8 | 50000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 50000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
35 | Contratación de un desarrollador para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 105450 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.2 | 105450 | 2024-05-21 | Actual date | 2024-06-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
36 | Contratación de científico de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 36100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 36100 | 2024-05-21 | Actual date | 2024-06-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
37 | Contratación de científico de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 36100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 36100 | 2024-05-21 | Actual date | 2024-06-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
38 | Contratación de científico de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 36100 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 36100 | 2024-05-21 | Actual date | 2024-06-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
39 | Contratación de un consultor para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | P9 | 80000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.2.1 | 80000 | 2024-01-19 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
40 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados | P12 | 2970715 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4 | 2970715 | 2024-02-20 | Actual date | 2024-03-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
41 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | P11 | 2970715 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.1 | 2955715 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
|  | P12 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4.2 | 15000
42 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | P11 | 29991 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.1.1 | 14991 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
|  | P12 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4.2.1 | 15000
43 | Contratación de consultor para la elaboración de propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales | P14 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.1.2 | 0 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
44 | Contratación de consultor para la elaboración de propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales | P14 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.2.2.2 | 0 | 2024-07-18 | Actual date | 2024-08-09 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
45 | Contratación de consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | P15 | 80000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.4 | 80000 | 2024-01-19 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
46 | Contratación de Project Manager para el desarrollo del proceso de consulta del programa con el sector empresarial, talleres de co-construcción iterativo y el diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes | P32 | 63000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.3.2 | 63000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
47 | Contratación de consultor para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción | P33 | 160000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.3.1 | 160000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
48 | Contratación de consultor encargado de la elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo de las plataformas del Componente 3 | P33 | 216000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.3.2 | 216000 | 2023-12-20 | Actual date | 2024-01-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
49 | Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | P35 | 60000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.2.2.1.2 | 60000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
50 | Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | P35 | 60000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.2.2.1.3 | 60000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
51 | Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | P35 | 60000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.2.2.1.4 | 60000 | 2023-11-21 | Actual date | 2023-12-13 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
52 | Contratación de consultor para el diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | P36 | 40000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.3.1.1 | 40000 | 2024-03-20 | Actual date | 2024-04-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
53 | Contratación de consultor para el diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad y del contenido del Programa de capacitación | P38 | 54000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.4.1.2.1 | 54000 | 2024-03-20 | Actual date | 2024-04-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
54 | Contratación de Coordinador de Componente 1 | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
55 | Contratación de Coordinador de Componente 3 | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
56 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP / MH | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
57 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP / MH | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
58 | Contratación de un Oficial Financiero para la UCP / MH | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
59 | Contratación de un Especialista en comunicaciones | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
60 | Contratación de 6 project managers para apoyar a la Dirección del Programa | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV (Lista Larga) | Ex-Ante
Total 3CV |  |  | #REF! | 0

## 9.3_PA_Aud. - MH (hidden)
CONSULTING FIRMS - EXTERNAL AUDIT | [31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit
[32 empty] | Ex-post | Least Cost Selection
Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) / Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | [32 empty] | Procurement 100% funded by Agency
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [15 empty] | Adquisiciones | [6 empty] | Single-Source Selection of Firms
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes |  | Procurement 100% funded by Agency
61 | Contratación de firma para la auditoria del programa | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-09-21 | Actual date | 2023-11-06 | Actual date | 2023-12-11 | Actual date | 2024-01-29 | Actual date | 2024-01-30 | Actual date | 2024-03-18 | Actual date | 2024-04-05 | Actual date | 2024-04-23 | Actual date | [7 empty] | Selection Based on the Consultants Qualification
TOTAL SBCC |  |  | #REF! | 0
Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL SCC |  |  | 0 | 0
Seleccion Directa (SD)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [5 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Solicitud de de Selección Directa |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date

## 9.4_PA_SN - MH (hidden)
NATIONAL SYSTEMS | [17 empty] | Works | National System
Goods
Método de adquisición 1 | [17 empty] | Non-Consulting Services
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  | Adquisiciones | [5 empty] | Consulting Firms
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Comienzo | Completado | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | Individual Consultants

## 9.1_PA_OB&S - MH (3) (hidden)
WORKS, GOODS AND SERVICES | [28 empty] | Individual Consultants
NCB- ICB
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [9 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of SPN |  | Bid Opening Record |  | Evaluation Report |  | Publication of Contract Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
1 | Adquisición de bienes para el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 1314423 |  | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.2 | 1314423 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Bienes | LPI | Ex-ante
2 | Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | P28 | 300000 |  | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.2.6 | 300000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[9 empty] | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL LPN/LPI |  |  | 1614423 | 0
ICB/NCB with PREQUALIFICATION
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [15 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of SPN - Inv. To Prequalify | Publication of SPN - Inv. To Prequalify | Prequalification Opening Record | Prequalification Opening Record | Prequalification Evaluation Report | Prequalification Evaluation Report | Invitation to Bidders | Invitation to Bidders | Bid Opening Record | Bid Opening Record | Evaluation Report | Evaluation Report | Publication of Contract Award | Publication of Contract Award | Signed Contract | Signed Contract | Procurement Type | Procurement Method
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Shopping/Request for Quotations by Open Invitation & Shopping/ Request for Minimum 3 Quotations
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones |  |  |  | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Evaluation Report and Award Recommendation |  | Signed Contract (Purchase Order) |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
3 | Adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 176700 |  | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 176700 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Bienes | CP | Ex-post
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL CP |  |  | 176700 | 0
Limited Bidding
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [9 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Invitation to Bidders |  | Bid Opening Record |  | Evaluation Report |  | Publication of Contract Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
CB- Single Stages Two envelopes with Prequalification
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of SPN - Inv. To Prequalify |  | Prequalification Opening Record |  | Prequalification Evaluation Report |  | Invitation to Bidders |  | Bid Opening Record |  | Evaluation Report |  | Bid Opening Record |  | Final Evaluation and Contract Negotiation |  | Publication of Contract Award |  | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
CB - Single Stages Two Envelopes
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [13 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of SPN |  | Bid Opening Record |  | Evaluation Report |  | Bid Opening Record |  | Final Evaluation and Contract Negotiation |  | Publication of Contract Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Direct Contracting
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [5 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Request of Direct Contracting |  | Notification of Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
CB - Force Account
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones |  | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Justification of Force Account |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
[10 empty] | Estimated date | Actual date

## 9.2_PA_SC - MH (3) (hidden)
CONSULTING FIRMS | [32 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | National System
[33 empty] | Goods | Least Cost Selection | Ex-ante
Quality and Cost Based Selection/Least Cost Selection/Selection Under a Fixed Budget | [32 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget | Ex-post
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [15 empty] | Procurement | [6 empty] | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of EOI Notice |  | Request for Proposal |  | Proposal Opening Record |  | Evaluation Report |  | Proposal Opening Record |  | Final Evaluation and Contract Negotiation |  | Notification of Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms
4 | Contratación de servicios de consultoría especializada para contratar personal en misión necesarios para desarrollo de los productos relacionados y modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos | P1 | 1000000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.1.2 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | Acuerdo Marco - SBCC | Ex-Ante
1.1.1.1.5
[8 empty] | 1.1.1.1.4.1 | 30000
1.1.1.1.4.2
#REF!
|  | P3 | [5 empty] | 1.1.2.2.1.2 | 970000
1.1.2.2.1.3
1.1.2.2.1.4
|  | P5 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Contratación de firma para la construcción de la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo al marco de trabajo acordado en la misión | P1 | 616596 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.7 | 616596 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
6 | Contratación de Firma para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | P6 | 900000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.1.2 | 500000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
[8 empty] | 1.2.1.2.2 | 400000
7 | Contratación de firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | P11 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.1.2 | 35981 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
|  | P12 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4.3 | 2955715 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
|  | P13 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
8 | Contratación de servicios de consultoría especializada para contratar personal en misión necesarios para desarrollo de los productos relacionados | P11 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.2 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | Acuerdo Marco - SBCC | Ex-Ante
9 | Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro de Beneficiarios Finales | P15 | 1020000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.4.1 | 80000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
[8 empty] | 1.4.1.5 | 940000
10 | Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | P19 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
11 | Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | P24 | 500000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.3 | 500000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | Acuerdo Marco - SBCC | Ex-Ante
12 | Contratación de Firma (Fábrica de software) para la arquitectura estratégica, la arquitectura de segmento, herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones y ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad - Fase 1 | P25 | 1202000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.5.2 | 1202000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
13 | Contratación de firma para el diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | P27 | 223000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.2.2 | 223000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
14 | Contratación de Firma de Tecnología para el diseño, desarrollo e implementación de la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad, Plataforma de cumplimiento e integridad para el sector privado, Plataforma para el seguimiento de compromisos internacionales, Plataforma para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas, Herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social y Sistema Nacional de Transparencia | P31 | 3979000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.2.1 | 20000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
|  | P32 | [5 empty] | 3.1.3.4 | 150000
|  | P33 | [5 empty] | 3.1.1.3.3 | 144000
|  | P34 | [5 empty] | 3.2.1.3 | 270000
|  | P35 | [5 empty] | 3.2.2.3 | 135000
|  | P36 | [5 empty] | 3.3.1.2 | 3260000
|  |  |  | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
TOTAL SBCC |  |  | #REF! | 0
Quality Based Selection | [33 empty] | Individual Consultant Open Invitation
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [13 empty] | Procurement | [9 empty] | Procurement 100% funded by Agency
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of EOI Notice |  | Request for Proposal |  | Proposal Opening Record |  | Evaluation Report |  | Final Evaluation Report and Contract Negotiation |  | Notification of Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots |  |  |  |  | Selection Based on the Consultants Qualification
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | [10 empty] | Procurement 100% funded by Agency
TOTAL SBC |  |  | 0 | 0
Procurement 100% funded by Agency
Selection Based on the Consultants Qualification
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [9 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of EOI Notice |  | Request for Proposal |  | Final Evaluation and Contract Negotiation |  | Notification of Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots
15 | Contratación de una firma consultora para el diseño de una estrategia nacional de compra pública sostenible y su plan de implementación. | P10 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 1.2.3.1.2 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post | [9 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
16 | Contratación de firma para el desarrollo del proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado y sectoriales | P17 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post
0
17 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post | [9 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
18 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post
19 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post | [9 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
20 | Contratación de Firma consultora para diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias | P34 | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | 3.2.1.1.1 | 30000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[5 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | [12 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
[5 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL SCC |  |  | 30000 | 0
Single-Source Selection of Firms/ Single-Source Selection of Individual Consultant
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [5 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Request of Single Source Selection |  | Notification of Award |  | Signed contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots
21 | Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date |  | SD | Ex-Ante
22 | Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date |  | SD | Ex-Ante
23 | Certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date |  | SD | Ex-Ante
24 | Selección directa de Firma (Fábrica de software) para continuar con la Fase 2 de la construcción y pruebas de componentes de software | P25 | 1803000 |  | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.5.3 | 1803000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma consultora | SD | Ex-Ante
25 | Contratación de la OCDE para realizar estudio de situación actual sobre la implementación en materia de integridad pública y hoja de ruta con recomendaciones | P29 | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.1.1 | 30000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Firma consultora | SD | Ex-Ante
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Total SD |  |  | 1833000 | 0
Individual Consultant Selection (3CV)/ Individual Consultant Open Invitation
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones |  |  |  | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Evaluation Report and Contract Negotiation |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots
26 | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad entre el MH, MEPyD, DGCP y CGRD | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
27 | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
28 | Contratación de consultoría técnica especializada para definir criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los programas DR-L1150 y DR-L1117, para asegurar su alineación | P1 | 1685241.9388 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1685241.9388 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
29 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR, hoja de ruta para el despliegue de los recursos del acuerdo marco y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad | P1 | 1173404 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.1.5 | 1173404 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
30 | Contratación de Analista de Sistemas para la construcción de vistas y visualizaciones en MapaInversiones | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
31 | Contratación de Analista de Sistemas para la construcción de servicios web para informar el comportamiento financiero de proyectos y programación | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
32 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones para la construcción de vistas y visualizaciones en MapaInversiones | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
33 | Contratación de Desarrolladores de Aplicaciones para la construcción de servicios web para informar el comportamiento financiero de proyectos y programación | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
34 | Contratación de Cientifico de Datos para la construcción de un tablero analítico que facilite la planificación de los proyectos | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
35 | Contratación de Analista de Datos para la construcción de un tablero analítico que facilite la planificación de los proyectos | P1 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
36 | Contratación de consultor para la implementación de una mejora en Usabilidad del portal de transparencia Fiscal, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos, incluyendo Gobierno Locales | P2 | 502000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.2.1 | 502000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
37 | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | P2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.2.1.2 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
38 | Contratación de consultor para el diseño del tablero de control | P3 | 30000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.1.2.2.1.1 | 30000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
39 | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | P4 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
40 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | P6 | 35000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.1.1 | 35000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
41 | Contratación de un desarrollador senior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 61344 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.1 | 61344 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
42 | Contratación de un desarrollador senior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 61344 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.1 | 61344 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
43 | Contratación de un desarrollador junior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 48000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.2 | 48000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
44 | Contratación de un desarrollador junior para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 48000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.2 | 48000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
45 | Contratación de un Experto Sistema Actual para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 92040 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.3 | 92040 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
46 | Contratación de un Especialista Senior en desarrollo para realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | P7 | 78480 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.7.1.4 | 78480 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
47 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | P8 | 50000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 50000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
48 | Contratación de un desarrollador para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 34200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.2 | 34200 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
49 | Contratación de científico de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 34200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 34200 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
50 | Contratación de científico de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 34200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 34200 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
51 | Contratación de científico de datos para el mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | P8 | 34200 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.1.8.2.3 | 34200 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
52 | Contratación de un consultor para realizar estudio sobre la creación de la carrera especial en contratación pública del SNCCP | P9 | 80000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.2.2.1 | 80000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
53 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana" | P12 | 2970715 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4 | 2970715 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
54 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP | P11 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.1 | 2955715 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
|  | P12 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4.2 | 15000
|  | P13 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
55 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma empresarial especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | P11 | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.1.1 | 14991 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
|  | P12 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.3.1.4.2.1 | 15000
|  | P13 |  | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
56 | Contratación de consultor para la elaboración de propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales | P14 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.1.2 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
57 | Contratación de consultor para la elaboración de propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales | P14 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.2.2.2 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
58 | Contratación de consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | P15 | 80000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.4.1.4 | 80000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
59 | Consultor individual Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
60 | Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
61 | Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
62 | Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
63 | Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
64 | Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
65 | Contratación de un Project Manager de apoyo para el componente 2 | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
66 | Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de SP de una firma encargada de la transformación de Procesos misionales actuales priorizados y rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
67 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
68 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
69 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
70 | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
71 | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
72 | Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
73 | Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | P18 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
74 | Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de la SP firma encargada de la gestion del cambio de control interno y transformación digital | P19 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
75 | Contratación de consultor para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores encargados de la elaboración y actualización de las normas de medio ambiente, cambio climatico, Genero y discapacidad | P22 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
76 | Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | P22 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
77 | Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | P24 | 30000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.1 | 30000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
78 | Contratación de Consultor para la elaboración de TdR, borrador de SP y aviso de expresión de interés para la Fábrica de Software, incluye el apoyo en la evaluación técnica de las propuestas | P25 | 48000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.5.1 | 48000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
79 | Contratación de Project Manager para el desarrollo del proceso de consulta del programa con el sector empresarial, talleres de co-construcción iterativo y el diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | P32 | 63000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.3.2 | 63000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
80 | Contratación de consultor para el seguimiento y levantamiento de información sobre compromisos asumidos por el país, ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción | P33 | 160000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.3.1 | 160000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
81 | Contratación de consultor encargado de la elaboración de TdR, borrador de SP y anexos técnicos para el diseño y desarrollo de las plataformas del Componente 3 | P33 | 216000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.1.1.3.2 | 216000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
82 | Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | P35 | 60000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.2.2.1.2 | 60000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
83 | Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | P35 | 60000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.2.2.1.3 | 60000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
84 | Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | P35 | 60000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.2.2.1.4 | 60000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
85 | Contratación de consultor para el diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | P36 | 40000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.3.1.1 | 40000 | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
86 | Contratación de Coordinador de Componente 1 | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
87 | Contratación de Coordinador de Componente 3 | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
88 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP / MH | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
89 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP / MH | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
90 | Contratación de un Oficial Financiero para la UCP / MH | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
91 | Contratación de un Especialista en comunicaciones | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
92 | Contratación de 1 project mánager líder para apoyar a la Dirección del Programa | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
93 | Contratación de 6 project managers para apoyar a la Dirección del Programa | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV (Lista Larga) | Ex-Ante
94 | Contratación de un Especialista en P&M | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
95 | Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
96 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
97 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
98 | Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
|  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
|  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
|  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
|  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
|  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
|  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Total 3CV |  |  | #REF! | 0

## 9.3_PA_Aud. - MH (3) (hidden)
CONSULTING FIRMS - EXTERNAL AUDIT | [31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit
[32 empty] | Ex-post | Least Cost Selection
Quality and Cost Based Selection/Least Cost Selection | [32 empty] | Procurement 100% funded by Agency
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [15 empty] | Procurement | [6 empty] | Single-Source Selection of Firms
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of EOI Notice |  | Request for Proposal |  | Proposal Opening Record |  | Evaluation Report |  | Proposal Opening Record |  | Final Evaluation and Contract Negotiation |  | Notification of Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots |  | Procurement 100% funded by Agency
99 | Contratación de firma para la auditoria del programa | Adm - MH | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | [7 empty] | Selection Based on the Consultants Qualification
TOTAL SBCC |  |  | #REF! | 0
Selection Based on the Consultants Qualification
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [9 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Publication of EOI Notice |  | Request for Proposal |  | Final Evaluation and Contract Negotiation |  | Notification of Award |  | Signed Contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL SCC |  |  | 0 | 0
Single-Source Selection of Firms
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones | [5 empty] | Procurement
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Request of Single Source Selection |  | Notification of Award |  | Signed contract |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date

## 9.4_PA_SN - MH (3) (hidden)
NATIONAL SYSTEMS | [17 empty] | Works | National System
Goods
Procurement method 1 | [17 empty] | Non-Consulting Services
Common Data |  |  | Financing |  |  |  |  | Component | Output | Milestones |  | Procurement | [5 empty] | Consulting Firms
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | % IDB Cost | % Local Counterpart | % Co-Financing |  |  | Start | Completion | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | Individual Consultants

## 10_Resumen del PA - CGR (hidden)
País | República Dominicana
Número de operación | DR-L1150
Número de aprobación
Agencia Ejecutora | MH
Plan de Cobertura |  |  | Total programado | #REF!
Total Obras |  |  | Total sin programar | #REF!
Total Bienes y Servicios | 300000 |  | Total PA | #REF!
Total Servicios de Consultoría | #REF!
Auditoría Externa | 0
Sistemas Nacionales |  |  |  |  | National System | Works
Versión |  |  |  |  | Ex-ante | Goods
[5 empty] | Ex-post | Non-Consulting Services
EDT | Actividades no incluidos en el primer PA (18 meses) | Monto
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
2.3.1.1.4 | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 2 | 500000
2.3.1.1.6 | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | 800000
2.3.1.2.1 | Infraestructura y Servicios de TI | 1020500
2.3.1.2.3 | Capacitación especializada en ciberseguridad | 60000
2.3.1.2.4 | Concientización y sensibilización en general | 90000
2.3.1.2.5 | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | 100000
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
| Total | #REF!

## 10.1_PA_OB&S - CGR (hidden)
WORKS, GOODS AND SERVICES | [28 empty] | Individual Consultants
LPI - LPN
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas |  | Recepción de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Publicación de Adjudicación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
1 | Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | P28 | 300000 |  | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.2.6 | 300000 | 2024-04-15 | Actual date | 2024-05-27 | Actual date | 2024-08-09 | Actual date | 2024-09-02 | Actual date | 2024-09-17 | Actual date | Bienes | LPI | Ex-ante
TOTAL LPN/LPI |  |  | 300000 | 0
LPI/LPN con PRECALIFICACIÓN
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [15 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas - Inv. a precalificar | Publicación Solicitud de Ofertas - Inv. a precalificar | Recepción de precalificación | Recepción de precalificaciones | Informe de Evaluación de Precalificación | Informe de Evaluación de Precalificación | Invitación a Oferentes | Invitación a Oferentes | Acta de Apertura de Ofertas | Acta de Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación | Informe de Evaluación | Publicación de Adjudicación de Contrato | Publicación de Adjudicación de Contrato | Contrato Firmado | Contrato Firmado | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Comparación de Precios/ Por invitación abierta & Comparación de Precios/ Mínimo 3 Cotizaciones
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  |  |  | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación |  | Contrato Firmado (Orden de Compra) |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL CP |  |  | 0 | 0
Licitación limitada
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Invitación a Oferentes |  | Acta de Apertura de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Publicación de Adjudicación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Licitación en una solo etapa dos sobres con precalificación
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [19 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas - Inv. a precalificar |  | Recepción de precalificaciones |  | Informe de Evaluación de Precalificaciones |  | Invitación a Oferentes |  | Recepción de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apuertura de Ofertas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Publicación de Adjudicación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Sepa ID | Status | Lots | BAFO | Good/Consulting Services (New/Lease/Used)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Licitación en una sola etapa dos sobres
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [13 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación Solicitud de Ofertas |  | Acta de Apertura de Ofertas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apertura de Ofertas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Publicación de Adjudicación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Contratación Directa
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [5 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Solicitud de Contratación Directa |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
Adminstración Directa
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Justificación de Administración Directa |  | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | BAFO | Bienes/Servicios de Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado)
[10 empty] | Estimated date | Actual date

## 10.2_PA_SC - CGR (hidden)
CONSULTING FIRMS | [32 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | National System
[33 empty] | Goods | Least Cost Selection | Ex-ante
Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) / Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) / Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) | [32 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget | Ex-post
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [15 empty] | Adquisiciones | [6 empty] | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms
2 | Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | P19 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-05-21 | Actual date | 2024-07-04 | Actual date | 2024-08-08 | Actual date | 2024-09-26 | Actual date | 2024-09-27 | Actual date | 2024-11-14 | Actual date | 2024-12-04 | Actual date | 2024-12-20 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
3 | Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | P24 | 500000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.3 | 500000 | 2023-09-22 | Actual date | 2023-11-07 | Actual date | 2023-12-12 | Actual date | 2024-01-30 | Actual date | 2024-01-31 | Actual date | 2024-03-19 | Actual date | 2024-04-08 | Actual date | 2024-04-24 | Actual date | Firma Consultora | Acuerdo Marco - SBCC | Ex-Ante
4 | Contratación de Firma (Fábrica de software) para la arquitectura estratégica, la arquitectura de segmento, herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones y ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad - Fase 1 | P25 | 1202000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.5.2 | 1202000 | 2024-06-05 | Actual date | 2024-07-19 | Actual date | 2024-08-23 | Actual date | 2024-10-11 | Actual date | 2024-10-14 | Actual date | 2024-11-29 | Actual date | 2024-12-19 | Actual date | 2025-01-06 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
5 | Contratación de firma para el diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | P27 | 223000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.2.2 | 223000 | 2023-09-21 | Actual date | 2023-11-06 | Actual date | 2023-12-11 | Actual date | 2024-01-29 | Actual date | 2024-01-30 | Actual date | 2024-03-18 | Actual date | 2024-04-05 | Actual date | 2024-04-23 | Actual date | Firma Consultora | SBCC | Ex-Ante
TOTAL SBCC |  |  | 1925000 | 0
Selección Basada en la Calidad (SBC) | [33 empty] | Individual Consultant Open Invitation
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [13 empty] | Adquisiciones | [9 empty] | Procurement 100% funded by Agency
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Informe de Evaluación |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes |  |  |  |  | Selection Based on the Consultants Qualification
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | [10 empty] | Procurement 100% funded by Agency
TOTAL SBC |  |  | 0 | 0
Procurement 100% funded by Agency
Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
6 | Contratación de firma para el desarrollo del proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado y sectoriales | P17 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-09-22 | Actual date | 2023-10-31 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-05 | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post
0
7 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-09-22 | Actual date | 2023-10-31 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-05 | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post | [9 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
8 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-09-22 | Actual date | 2023-10-31 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-05 | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post
9 | Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-09-22 | Actual date | 2023-10-31 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-05 | Actual date | Consultoría Firma | SCC | Ex-post | [9 empty] | Single-Source Selection of Individual Consultant
TOTAL SCC |  |  | 0 | 0
Seleccion Directa (SD) / Seleccion Directa de Consultor Individual (SD)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [5 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Solicitud de Selección Directa |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
10 | Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-08-22 | Actual date | 2024-09-23 | Actual date | 2024-10-03 | Actual date |  | SD | Ex-Ante
11 | Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-08-22 | Actual date | 2024-09-23 | Actual date | 2024-10-03 | Actual date |  | SD | Ex-Ante
12 | Certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | P21 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-08-22 | Actual date | 2024-09-23 | Actual date | 2024-10-03 | Actual date |  | SD | Ex-Ante
13 | Selección directa de Firma (Fábrica de software) para continuar con la Fase 2 de la construcción y pruebas de componentes de software | P25 | 1803000 |  | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.5.3 | 1803000 | 2026-04-21 | Actual date | 2026-05-21 | Actual date | 2026-06-02 | Actual date | Firma consultora | SD | Ex-Ante
Total SD |  |  | 1803000 | 0
Seleccion de Consultor Individual (3CV) / Selección de Consultor Individual (por invitación abierta)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  |  |  | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
14 | Consultor individual Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
15 | Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
16 | Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
17 | Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
18 | Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-05-16 | Actual date | 2024-06-07 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
19 | Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-11-19 | Actual date | 2024-12-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
20 | Contratación de un Project Manager de apoyo para el componente 2 | P16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
21 | Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de SP de una firma encargada de la transformación de Procesos misionales actuales priorizados y rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-07-19 | Actual date | 2024-08-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
22 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
23 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
24 | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
25 | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
26 | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
27 | Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | P17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-02-16 | Actual date | 2024-03-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
28 | Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | P18 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-12-20 | Actual date | 2024-01-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
29 | Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de la SP firma encargada de la gestion del cambio de control interno y transformación digital | P19 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2023-11-22 | Actual date | 2023-12-14 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
30 | Contratación de consultor para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores encargados de la elaboración y actualización de las normas de medio ambiente, cambio climatico, Genero y discapacidad | P22 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-05-16 | Actual date | 2024-06-07 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
31 | Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | P22 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2024-01-19 | Actual date | 2024-02-12 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
32 | Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | P24 | 30000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.1 | 30000 | 2024-03-20 | Actual date | 2024-04-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
33 | Contratación de Consultor para la elaboración de TdR, borrador de SP y aviso de expresión de interés para la Fábrica de Software, incluye el apoyo en la evaluación técnica de las propuestas | P25 | 48000 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.3.1.1.5.1 | 48000 | 2023-12-20 | Actual date | 2024-01-11 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Post
34 | Contratación de un Especialista en P&M | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
35 | Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
36 | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
37 | Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | Adm - CGR | #REF! | 0 | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 2023-11-03 | Actual date | 2023-11-27 | Actual date | Consultoría individual | 3CV | Ex-Ante
Total 3CV |  |  | #REF! | 0

## 10.3_PA_Aud. - CGR (hidden)
CONSULTING FIRMS - EXTERNAL AUDIT | [31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit
[32 empty] | Ex-post | Least Cost Selection
Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) / Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | [32 empty] | Procurement 100% funded by Agency
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [15 empty] | Adquisiciones | [6 empty] | Single-Source Selection of Firms
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Informe de Evaluación |  | Acta de Apertura de Propuestas |  | Evaluación Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes |  | Procurement 100% funded by Agency
TOTAL SBCC |  |  | 0 | 0
Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [9 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Publicación de Solicitud de Expresión de Interés |  | Solicitud de Propuesta |  | Informe de Evaluacion Final y Negociación de Contrato |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date
TOTAL SCC |  |  | 0 | 0
Seleccion Directa (SD)
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos | [5 empty] | Adquisiciones
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Solicitud de de Selección Directa |  | Notificación de Adjudicación |  | Contrato Firmado |  | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes
[10 empty] | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date | Estimated date | Actual date

## 10.4_PA_SN - CGR (hidden)
NATIONAL SYSTEMS | [17 empty] | Works | National System
Goods
Método de adquisición 1 | [17 empty] | Non-Consulting Services
Información general |  |  | Financiamiento |  |  |  |  | Componente | Monto | Hitos |  | Adquisiciones | [5 empty] | Consulting Firms
Proc Id | Nombre del Proceso | Descripción | Monto Estimado (USD) | Monto Real (USD) | % Costo BID | % Contraparte Local | % Co-Financiamiento |  |  | Comienzo | Completado | Tipo de Selección | Método de Selección | Tipo de Supervisión | Sepa ID | Estado | Lotes | Individual Consultants

## Tiempos adq. (hidden)
Tabla de Tiempos Promedios por Modalidad de Adquisición en días hábiles
# | Modalidad | Etapa previa | Etapa de Expresión de interés | Etapa de contratación |  | Subtotal |  | Certificación CGR | Total
|  | Días | Días | Días | Meses | Días | Meses | Días | Días | Meses
1 | LPI | 40 | 0 | 114 | 5.1818 | 154 | 7 | 40 | 210 | 9.5455
2 | LPN | 40 | 0 | 96 | 4.3636 | 136 | 6.1818 | 21 | 180 | 8.1818
3 | CP | 31 | 0 | 40 | 1.8182 | 71 | 3.2273 | 21 | 100 | 4.5455
4 | SBCC | 0 | 47 | 121 | 5.5 | 168 | 7.6364 | 40 | 208 | 9.4545
5 | SCC | 0 | 42 | 90 | 4.0909 | 132 | 6 | 21 | 180 | 8.1818
6 | 3CV | 20 | 0 | 51 | 2.3182 | 71 | 3.2273 | 16 | 125 | 5.6818
| sd | [7 empty] | 91 | 4.1364
Tipo de proceso | T. Optimista (días) | T. más probable (días) | T. pesimista (días) | PERT (media) | Desviación estándar (σ) | Meses (días hábiles) | Meses (días corridos)
LPI | 165 | 210 | 261 | 211 | 16 | 9.5909 | 7.0333
LPN | 135 | 180 | 224 | 179.8333 | 14.8333 | 8.1742 | 5.9944
SBCC | 180 | 230 | 330 | 238.3333 | 25 | 10.8333 | 7.9444
CV3s | 70 | 128 | 180 | 127 | 18.3333 | 5.7727 | 4.2333
CD | 40 | 55 | 70 | 55 | 5 | 2.5 | 1.8333
CI SD | 54 | 70 | 90 | 70.6667 | 6 | 3.2121 | 2.3556

## Quick Wins (hidden)
Quick Wins del Programa 18 meses / primeros 6 meses (visibilidad)
# | Componente / Subcomponente / Producto | Descripción | Modalidad | Fecha estimada (inicio) | Monto (USD) | Liderazgo Técnico | Fecha estimada | 6 meses / visibilidad
1 | Gestión del Programa | Disponibilidad completa de los Equipos de proyecto de la UCP / MH y UEP / CGR necesarios para la ejecución, incluidos los Project managers que articularán la gestión con las partes interesadas del Programa |  |  |  | UCP / UEP
1 | C1. / Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas / Producto 2 | Avances en la Implementación de mejora en usabilidad en el portal de transparencia Fiscal |  |  |  | DIGES |  | Si
2 | C1. / Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas / Producto 3 | Diseño del tablero de control |  |  |  | DIGES
3 | C1. / Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas / Producto 7 | Avances en el desarrollo de los ajustes al Portal Transaccional actual de Republica Dominicana, mientras se diseña e implementa el nuevo sistema |  |  |  | DGCP
4 | C1. / Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas / Producto 8 | Elaboración de la Estrategia de analitica de datos para la compra pública en República Dominicana |  |  |  | DGCP
5 | C1. / Subcomponente 1.3 Eficiencia de la gestión de las inversiones públicas / Producto 11 | Ajustes a la plataforma de Mapa de inversiones para fortalecer la trazabilidad en la gestion de los recursos públicos |  |  |  | MEPyD |  | Si
6 | C1. / Subcomponente 1.4 Integridad Financiera / Producto 14 | Insumos para el diseño del Modelo de Gestión del sistema de beneficiarios finales |  |  |  | UAF / DGII
7 | C2. / Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR / Producto 16 | Diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR (normativos, organizacionales y tecnológicos) |  |  |  | CGR
8 | C2. / Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR / Producto 18 | Ajustes prioritarios a la organización de la CGR para cumplir su rol misional |  |  |  | CGR
9 | C2. / Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno / Producto 21 | Lanzamiento del programa de capacitación para la certificación del primer grupo de Auditores en COSO |  |  |  | CGR |  | Si
10 | C2. / Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales / Producto 24 | Analisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT y elaboración del plan de gobierno de TI |  |  |  | CGR
11 | C3. / Subcomponente 3.1 Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción / Producto 29 | Estudio de situación actual sobre la implementación de estandares OCDE en materia de integridad pública y recomendaciones |  |  |  | DIGEIG
12 | C3. / Subcomponente 3.1 Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción / Producto 32 | Primera fase de la plataforma para el Programa de Cumplimiento e Integridad con el sector privado |  |  |  | DIGEIG |  | Si
13 | C3. / Subcomponente 3.2 Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa / Producto 35 | Diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social |  |  |  | DIGEIG
|  | Estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos |  |  |  | DIGEIG
|  | Diagnóstico, alcance, diseño de una herramienta informática para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social |  |  |  | DIGEIG

## Prior 18m (hidden)
Actividades priorizadas para los primeros 18 meses
Ejecutor | Liderazgo Técnico | EDT | Componente / Subcomponente / Producto / Actividad | Modalidad | Montos
|  |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana |  | #REF!
|  | 1 | Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos |  | #REF!
|  | 1.1 | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas |  | #REF!
UCP / MH | DIGES - MEPyD | 1.1.1 | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual |  | #REF!
|  | 1.1.1.1 | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. |  | #REF!
|  | 1.1.1.1.2 | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial para realizar un diagnostico y plan de trabajo para la DIGES | Acuerdo Marco - SBCC | 0
|  | 1.1.1.1.5 | Contratación de Especialistas Senior para la implementacion de la arquitectura empresarial basado en el diagnostico del 1.1.1.1.2
|  | #REF! | #REF! | 3CV | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 3CV | #REF!
|  | 0 | Procesos de Arquitectura de interoperabilidad | 3CV | 1685241.9388
|  | 1.1.1.5 | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | 3CV | 1173404
|  | 1.1.1.7 | SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | SBCC | 616596
|  | 1.1.1.7.8.6 | Especialista Desarrollo Frontend para definir estándares plataforma de desarrollo |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.1.1.1.4.1 | SCRUM MASTER para ajustes del SNIP | Acuerdo Marco - SBCC | 30000
|  | 1.1.1.1.4.2 | Analista de Sistemas de informacion SIAFE para ajustes del SNIP
|  | #REF! | #REF!
UCP / MH | DIGES - MEPyD | 1.1.2 | Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados |  | 502000 | 16
|  | 1.1.2.1 | Portal de transparencia fiscal mejorado | 3CV | 502000
|  | 1.1.2.1.2 | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada para desarrollo de Herramienta de visualización de Datos | 3CV | 0 | 2
UCP / MH | DIGES - MEPyD | 1.1.2.2 | Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado |  | 1000000
|  | 1.1.2.2.1 | Ajustes a los tableros de control existentes orientados para soportar la toma de decisiones con respecto al ciclo de vida de la gestión de recursos públicos, hoja de ruta, repositorio de datos diseñado y construido |  | 1000000
|  | 1.1.2.2.1.1 | Contratación Consultor individual para el Diseño de Tableros de Control y Realizar ajustes a tableros existentes | 3CV | 30000
|  | 1.1.2.2.1.2 | Implementación de algoritmos | Acuerdo Marco - SBCC | 970000
|  | 1.1.2.2.1.3 | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control
|  | 1.1.2.2.1.4 | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales |  |  | 4
UCP / MH | DIGES - MEPyD | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 3CV | #REF! | 1
UCP / MH | DIGES - MEPyD | 1.1.1.5.3 | Procesos de apoyo a la Direccion de Inversion Publica ( DGIP) del MEPYD para la Interoperabilidad entre el SNIP y SIGEF |  | 0
|  | 0 | 0 | Acuerdo Marco - SBCC | 0 | 1
|  | 1.2 | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas |  | 3438945
UCP / MH | DGCP | 1.2.1 | Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas |  | 935000
|  | 1.2.1.1 | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado |  | 535000
|  | 1.2.1.1.1 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de TDR y SP para la contratación de la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP | 3CV | 35000
|  | 1.2.1.1.2 | Contratación de un firma de consultoría para la definición de la arquitectura empresarial del nuevo sistema de compras públicas electrónicas y el desarrollo de la Oficina de Gestión de Proyectos de TI de la DGCP. | Firma (SBCC) | 500000 | 2
|  | 1.2.1.2 | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido |  | 400000
|  | 1.2.1.2.2 | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | Firma (SBCC) - contenida en 1.2.1.1.2 | 400000 | 1
UCP / MH | DGCP | #REF! | #REF! |  | 1983495
|  | 1.2.1.7.1 | Realizar ajustes a mejoras identificadas de acuerdo a (diagnóstico evolutivo) al sistema de información actual de contrataciones públicas de la DGCP. |  | 669072
|  | 1.2.1.7.1.1 | Contratación de 2 desarrolladores senior | 3CV | 184032
|  | 1.2.1.7.1.2 | Contratación de 2 desarrolladores junior | 3CV | 144000
|  | 1.2.1.7.1.3 | Contratación de 1 Experto Sistema Actual | 3CV | 184080
|  | 1.2.1.7.1.4 | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo | 3CV | 156960
|  | 1.2.1.7.2 | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | LPI | 1314423 | 5
UCP / MH | DGCP | 1.2.1.8 | Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado |  | 440450
|  | 0 | Contratación de un consultor individual para la elaboración de la estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana | 3CV | 50000
|  | 1.2.1.8.2.1 | Mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública |  | 390450
|  | 1.2.1.8.2.2 | Contratación de 1 desarrollador | 3CV | 105450
|  | 1.2.1.8.2.3 | Contratación de 3 científicos de datos | 3CV | 108300
|  | 1.2.1.8.2.3 | Contratación de 2científicos de datos | 3CV | 176700 | 5
UCP / MH | DGCP | 0 | 0 |  | 80000
|  | 1.2.2.1 | Carrera Especial en Contratación pública | 0 | 80000 | 1
UCP / MH | DGCP | 1.2.2.5 | Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas |  | 0
|  | 1.2.3.1.2 | Hito: Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseño de la estrategia nacional de compra pública sostenible. | 0 | 0 | 1
|  | 0 | 0 |  | #REF!
UCP / MH | MEPyD | 1.3 | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas |  | 8000000.0001
|  | 1.3.1 | Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación |  | 8000000.0001
|  | 1.3.1.1 | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 0 | 2955715
|  | 1.3.1.1.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para asistir en la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 3CV | 14991
|  | 1.3.1.1.2 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). | 3CV | 35981 | 4
|  | 1.3.1.2 | Elaboración de TdR y SP para el Acuerdo Marco 2 | Acuerdo Marco 2 - SBCC | 0
UCP / MH | MEPyD | 0 | 2 Desarrolladores Senior |  | 2970715
|  | 1.3.1.4 | Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | 0 | 2970715 | 1
|  | 1.3.1.4.1 | Contratación de asistencia técnica especializada inicial para levantamiento de información y definición de la estrategia de desarrollo y dimensionamiento de actividades clave |  | 0
|  | 1.3.1.4.2 | Selección modelo para el Sistema de SM&E. | 0 | 15000
|  | 1.3.1.4.2.1 | Contratación de un especialista en Inversión Pública para el estudio, evaluación y selección del modelo a ser usado en la implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a partir de los modelos presentados en la conclusión de la consultoría "Diagnóstico y Análisis de Alterntivas para la Creación de un Nuevo Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la República Dominicana". | 3CV | 15000
|  | 1.3.1.4.3 | Contratación firma especialista en el Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión Pública, arquitectura e implementación de software y gestión del cambio, para la implementación de las mejoras al SNIP y del nuevo sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los PIP. | 0 | 2955715 | 3
UCP / MH | MEPyD | 1.3.1.4.3.2 | Contratación de especialista en arquitectura empresarial para la elaboración de los TdR y documentos de licitación para la contratación de una firma especialista. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa). |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3
|  | 1.3.1.5.1 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. |  | 1100000
UCP / MH | UAF - DGII | 0 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1
|  | 1.4.1.1 | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado |  | 0
|  | 1.4.1.1.2 | Plan de acción basado en el diagnóstico realizado, con reformas y medidas sugeridas a implementar a corto, mediano y largo plazo | 0 | 0
|  | 1.4.1.2.2.2 | Evaluación de viabilidad de la modificación del umbral cuantitativo existente para la identificación de beneficiarios finales | 0 | 0
|  | 1.4.1.2.3.1 | Propuesta de revisión de las modalidad de identificación, registro y acceso a la información |  | 0
|  | 1.4.1.1.1 | Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales |  | 0 | 4
UCP / MH | UAF - DGII | 1.4.1.3.3.3 | Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos |  | 1100000
|  | 1.4.1.4 | Infraestructura Tecnológica | 3CV | 80000
|  | 1.4.1.4.1 | Adquisición de bienes para el desarrollo de la infraestructura tecnológica | SBCC | 80000
|  | 1.4.1.5 | Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada |  | 940000 | 3
|  | 2 | 0 |  | 2053000
|  | 0 | 0 |  | 0
UEP / CGR | CGR | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
UEP / CGR | CGR | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
UEP / CGR | CGR | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
UEP / CGR | CGR | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
UEP / CGR | CGR | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | Revisar
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar
|  | 0 | 0 |  | 0 | Revisar
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar
UEP / CGR | CGR | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 2053000
UEP / CGR | CGR | 2.3.1.1 | Generación de Capacidades, arquitectura y herramientas analíticas TI |  | 280000
|  | 2.3.1.1.1 | Analisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | 3CV | 30000
|  | 2.3.1.1.2 | Elaboración de TdR de personal en misión la CGR tiene capacidades internas con el apoyo del BID |  | 0
|  | 2.3.1.1.3 | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | Acuerdo Marco 3 - SBCC | 250000
UEP / CGR | CGR | 2.3.1.1.5 | Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software |  | 1250000
|  | 2.3.1.1.5.1 | Elaboración de TdR Incluye el apoyo en la evaluación técnica de la propuestas | 3CV | 48000
|  | 2.3.1.1.5.2 | Fase 1 Arquitectura estratégica (Diseño de alto nivel del funcionamiento del modelo de gestión de la CGR, incluido el modelo de gestión basado en riesgos) + Arquitectura de segmento ( Modelo de control Exante) , herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones + ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad. | SBCC | 1202000
UEP / CGR | CGR | 2.3.1.2 | Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados |  | 223000
|  | 2.3.1.2.2 | Diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | SBCC | 223000
UEP / CGR | CGR | 2.3.1.1.7 | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado |  | 300000
|  | 2.3.1.2.6 | Licenciamiento, parametrización e implementación del sistema | LPI | 300000
|  | 3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  | 4428000
|  | 3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción |  | 783000
UCP / MH | DIGEIG | 3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales |  | 30000
|  | 3.1.1.1.1 | Contratación de consultoría en Planificación, integración e implementación de un modelo de integridad en la Unidad Etica e Integridad Gubernamental basado en el estándar OCDE -integridad pública | 3CV | 30000
UCP / MH | DIGEIG | 3.1.1.2 | Plataforma TI de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado e implementado |  | 20000
|  | 3.1.1.2.1 | Contratación de consultor individual para establecimiento de reglas de negocio, tableros de control, estándares, requerimientos de usuarios, ciudadanos, etc | 3CV | 20000
UCP / MH | DIGEIG | 3.1.3 | Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado |  | 213000
|  | 3.1.3.1 | Elaboración de TdR de project manager exclusivo del producto |  | 0
|  | 3.1.3.2 | Project Manager. Proceso de consulta del programa con el sector empresarial. Talleres de co-construcción iterativo. - Diagnostico de dimensionamiento, alcance del programa y sus componentes, formularios | 3CV | 63000
|  | 3.1.3.4 | Desarrollo tecnológico de la plataforma de forma iterativa en etapas contemplando una inicial de ganancia temprana, difusión y educación | SBCC | 150000
UCP / MH | DIGEIG | 3.1.1.3 | Estándar OCDE piloteado |  | 520000
|  | 3.1.1.3.1 | Contratación de firma consultora para la elaboración del Plan de acción en base al estandar OCDE por sector y respectivos talleres de seguimiento | SBCC | 160000
|  | 3.1.1.3.2 | Contratación de firma consultora para la definición de estándares, procedimientos, herramientas, resoluciones para implementación del plan de acción | SBCC | 216000
|  | 3.1.1.3.3 | Contratación de firma consultora para la coordinación de actividades en el marco del producto estándar OCDE | SBCC | 144000
|  | 3.2 | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa |  | 345000
UCP / MH | DIGEIG | 3.2.1 | Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. |  | 30000
|  | 3.2.1.1.1 | Diagnóstico inicial, alcance y estandarización de procesos de investigación de denuncias y su seguimiento, incluye la metodología estandarizada del proceso de investigación de denuncias Lic. En Derecho | 3CV | 30000
|  | 3.2.1.3 | Apoyo en diseño, desarrollo, implementación y capacitación del sistema de forma iterativa | SBCC | 270000
UCP / MH | DIGEIG | 3.2.1.2 | Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado |  | 315000
|  | 3.2.2.1 | Diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social. Estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos. Diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social |  | 180000
|  | 3.2.2.1.1 | Elaboración de TdR con CT y Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto |  | 0
|  | 3.2.2.1.2 | Consultor 1: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social | 3CV | 60000
|  | 3.2.2.1.3 | Consultor 2: Contratación de consultor para el diseño de una estrategia para ampliar la participación ciudadana garantizando el acceso de mujeres y grupos diversos | 3CV | 60000
|  | 3.2.2.1.4 | Consultor 3: Contratación de consultor para el desarrollo de un diagnóstico, alcance, diseño de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | 3CV | 60000
|  | 3.2.2.3 | Construcción de herramientas informáticas para mejorar la participación ciudadana en políticas y control social | SBCC | 135000
|  | 3.3 | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información |  | 3300000
UCP / MH | DIGEIG | 3.3.1 | Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado |  | 3300000
|  | 3.3.1.1 | Diagnóstico del dimensionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (normas, procesos, reglas de negocio, alcance) | 3CV | 40000
|  | 3.3.1.2.1 | Ejercicio de arquitectura empresarial del sistema de transparencia, incluyendo mecanismos de recolección de información para el Sistema Nacional de Transparencia | SBCC | 400000
|  | 3.3.1.2.2 | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad |  | 200000
|  | 3.3.1.2.3 | Diseño e implementación de los procesos, gestión del cambio y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) y plan de implementación. El Sistema Nacional de Transparencia integra los sub-portales de Transparencia Institucional, el portal de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, y de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el Portal Unico de Transparencia y el Tablero de control de seguimiento, la herramienta de fiscalización en materia de transparencia activa. |  | 150000
|  | 3.3.1.2.4 | Desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Transparencia por versiones implementadas en forma incremental |  | 800000
|  | 3.3.1.2.5 | Desarrollo de una capa de analítica del Sistema Nacional de Transparencia, incluyendo calidad de datos, modelos y herramientas. |  | 300000
|  | 3.3.1.2.6 | Infraestructura y servicio TICs (licencias, equipos, almacenamiento) |  | 400000
|  | 3.3.1.2.7 | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios finales (con accesibilidad para personas con discapacidad). |  | 50000
|  | 3.3.1.2.8 | Capacitación de funcionamiento de la plataforma para funcionarios públicos y operadores del sistema |  | 100000
|  | 3.3.1.2.9 | Implementación del nuevo Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada |  | 170000
|  | 3.3.1.2.10 | Capacitación de funcionamiento del SAIP |  | 100000
|  | 3.3.1.2.11 | Diseño de un esquema de incentivos para el cumplimiento de los objetivos de transparencia activa |  | 40000
|  | 3.3.1.2.12 | Apoyo técnico para el seguimiento y operación del Sistema Nacional de Transparencia |  | 550000
|  | 3.4 | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad |  | 0
|  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF!
UCP / MH |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | 3CV | #REF!
UEP / CGR |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UCP / MH |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UCP / MH |  | #REF! | #REF!

## 9.1_Est_Proy (hidden)
9.1 Estructura del Proyecto
| Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
|  | N/A | N/A
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
| COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
| Si | #REF!
0
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
| No | #REF!
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## 9.2_PA (hidden)
9.2 Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | Año 1 | Año 5
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2017 -Incluir Año-) : | 2022-05-31
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | #REF! | #REF!
Servicios de No Consultoría | #REF! | #REF!
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas) | #REF! | #REF!
Personas | #REF! | #REF!
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF!
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
#REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | 7205000 | 7205000
#REF! | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF!

## CriterioFechas (hidden)
Año 1 | Trimestre I | 2022-07-01 | 2022-09-01
| Trimestre II | 2022-10-01 | 2022-12-01
| Trimestre III | 2023-01-01 | 2023-03-01
| Trimestre IV | 2023-04-01 | 2023-06-01
Año 2 | Trimestre I | 2023-07-01 | 2023-09-01
| Trimestre II | 2023-10-01 | 2023-12-01
| Trimestre III | 2024-01-01 | 2024-03-01
| Trimestre IV | 2024-04-01 | 2024-06-01
Año 3 | Trimestre I | 2024-07-01 | 2024-09-01
| Trimestre II | 2024-10-01 | 2024-12-01
| Trimestre III | 2025-01-01 | 2025-03-01
| Trimestre IV | 2025-04-01 | 2025-06-01
Año 4 | Trimestre I | 2025-07-01 | 2025-09-01
| Trimestre II | 2025-10-01 | 2025-12-01
| Trimestre III | 2026-01-01 | 2026-03-01
| Trimestre IV | 2026-04-01 | 2026-06-01
Año 5 | Trimestre I | 2026-07-01 | 2026-09-01
| Trimestre II | 2026-10-01 | 2026-12-01
| Trimestre III | 2027-01-01 | 2027-03-01
| Trimestre IV | 2027-04-01 | 2027-06-01

## Cooperación Técnica (hidden)
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Cant. Dias | Tarifa | Costo | Comentarios | PA
327000
#REF! | #REF! |  |  | 190000
1.1 | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas |  |  | 75000
1.1.1.1 | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. |  |  | 20000
#REF! | #REF! | 40 | 500 | 20000 | #REF!
1.1.1 | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual |  |  | 35000
0 | Procesos de Arquitectura de interoperabilidad | 30 | 500 | 15000 | 0
1.1.1.5 | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | 40 | 500 | 20000 | 0
#REF! | #REF! |  |  | 20000
#REF! | #REF! | 40 | 500 | 20000 | #REF!
1.2 | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas |  |  | 35000
1.2.1 | Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas |  |  | 35000
#REF! | #REF! | 70 | 500 | 35000
0 | 0 |  |  | 20000
0 | 2 Desarrolladores Senior |  |  | 20000
#REF! | #REF! | 40 | 500 | 20000 | #REF!
1.3.1.5.1 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. |  |  | 60000
0 | Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. |  |  | 60000
0 | 0 |  |  | 60000 | 0
1.4 | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera | 60 | 500 | 30000
1.4.1 | Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones | 60 | 500 | 30000
| 0 |  |  | 50000
#REF! | #REF! |  |  | 50000
#REF! | #REF! |  |  | 50000
#REF! | #REF! | 100 | 500 | 50000 | #REF!
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  |  | 32000
3.1 | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción |  |  | 32000
3.1.1 | Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales |  |  | 16000
3.1.1.1.1 | Contratación de consultoría en Planificación, integración e implementación de un modelo de integridad en la Unidad Etica e Integridad Gubernamental basado en el estándar OCDE -integridad pública | 30 | 500 | 15000 | 0 | CCI 1
3.1.1.1.2 | Contratación de consultores para el diseño de la estructura organizacional, procesos y regulaciones del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad, a partir de buenas prácticas y estándares de OCDE. Incluye el diseño e implementación del modelo de canal de denuncias en físico y del Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses . | 2 | 500 | 1000 | 0 | CCI 1
3.1.2 | Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes |  |  | 16000
3.1.2.4 | Saldo para redondeo | 30 | 500 | 15000 | 0 | CCI 1
#REF! | #REF! | 2 | 500 | 1000 | #REF! | CCI 1
#REF! | #REF! |  |  | 55000
#REF! | #REF! |  |  | 55000
#REF! | #REF! | 90 | 500 | 45000 | #REF! | CCI o Firma
#REF! | #REF! |  |  | 10000
#REF! | #REF! | 20 | 500 | 10000 | #REF! | CCI o Firma

## CA_C2 (hidden)
Ilustración 1. Pentágono de un Sistema Integrado de Gestión

## CA_Costos_Admin. (hidden)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Costos de Gestión del Programa - Primera aproximación
|  | Cantidad | Mes | Costo | Total | % | Costos de Administración | Para cargar a los Componentes
4 | Gestión del Programa |  |  |  | 4760000 | 7.933% | 4760000 | 4740000
4.1 | Administración - Ministerio de Hacienda |  |  |  | 2812000 | 4.687% | 2812000 | 3690000
4.1.1 | Coordinador Gral. del Proyecto | 1 | 60 | 4500 | 270000 |  | 270000
4.1.2 | Coordinador Planificación & Monitoreo | 1 | 60 | 3500 | 210000 |  | 210000
4.1.3 | Especialista en Adquisiciones | 1 | 60 | 3500 | 210000 |  | 210000
4.1.4 | Especialista Financiero | 1 | 60 | 3500 | 210000 |  | 210000
4.1.5 | Coordinador en Comunicación Estratégica del Programa | 1 | 48 | 4000 | 192000 |  | 192000 |  | Podría ser un servicio externo contratado por producto y no necesariamente un consultor permanente. De acuerdo, eso lo programamos en el Plan de Adquisiciones.
4.1.6 | Especialista de Apoyo en Comunicaciones | 1 | 60 | 3000 |  |  | 0 | 180000 | Lo mismo. Idem respuesta
4.1.7 | Coordinadores de Componentes | 2 | 60 | 4000 | 480000 |  | 480000
4.1.8 | Oficiales de Adquisiones | 4 | 60 | 2500 | 600000 |  | 600000
4.1.9 | Oficiales Financieros | 2 | 60 | 2000 | 240000 |  | 240000
4.1.10 | Asesoría Especializada en Project Management | 1 | 1 | 150000 |  |  | 0 | 150000 | Consultoría por servicio pero no me queda muy claro lo que haría exactamente sin traslaparse con los coordinadores por componentes. Esto es un servicio especializado en Project Management, que se podría brindar durante la ejecución para ayudar metodológicamente, estratégica y hasta técnica según lo que más se necesite (desarrollando procedimientos, estandares, capacitación y apoyo en el planeamiento, elaboración de TDR muy especializado y supervisión, etc, esto se configura a medida y según el monto disponible). Este modelo el Banco lo ha implementado en paises como Colombia y Panamá (Metro de Bogotá - Proyectos de Agua y Saneamiento). En Paraguay, el BID nos contrató a nosotros por ejemplo y brindamos ese servicio al Ministerio de OBras por más de 5 años para ayudarlos a instalar capacidades, apoyar en cumplir condiciones, elaborar TDR/EETT, entre otros en equipos que entraban y salian de su portafolio de proyectos. Toca confirmar si nos sentimos cómodos incluir ya esto a estas alturas, pero tengo la sensación que a Gian Lucas del MH le gustaría mucho esta asistencia durante la ejecución.
4.1.11 | Gastos logísticos | 5 | 1 | 80000 | 400000 |  | 400000
4.1.12 | Project Manager (por grupo de productos - p/entidad) | 6 | 60 | 3500 |  |  | 0 | 1260000
4.1.13 | Especialistas Técnicos - Personal incremental | 10 | 60 | 3500 |  |  | 0 | 2100000
4.2 | Administración - Contraloría General de la República |  |  |  | 1568000 | 2.613% | 1568000 | 1050000
4.2.1 | Coordinador del Proyecto | 1 | 60 | 4000 | 240000 |  | 240000
4.2.2 | Especialista en P&M | 1 | 60 | 3000 | 180000 |  | 180000
4.2.3 | Esp. de Adquisiciones | 1 | 60 | 3500 | 210000 |  | 210000
4.2.4 | Esp. Financiero | 1 | 60 | 3500 | 210000 |  | 210000
4.2.5 | Especialista de Apoyo en Comunicaciones | 1 | 60 | 2500 | 150000 |  | 150000
4.2.6 | Oficiales de Adquisiones | 2 | 48 | 2500 | 240000 |  | 240000
4.2.7 | Oficial Financiero | 1 | 60 | 2000 | 120000 |  | 120000
4.2.8 | Gastos logísticos | 5 | 1 | 45000 | 218000 |  | 218000
4.2.9 | Project Manager (por grupo de productos) | 2 | 60 | 3500 |  |  | 0 | 420000
4.2.10 | Especialistas Técnicos - Personal incremental | 3 | 60 | 3500 |  |  | 0 | 630000
4.3 | Evaluación |  |  |  | 130000 | 0.2167% | 130000 | 0
4.3.1 | Levantamiento de linea de base | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | me parece muy alto y si hacemos un ACB ex post no lo necesitamos pues la referencia será los resultados del ACB ex ante. Elimine el monto
4.3.2 | Evaluación de medio término | 1 |  | 30000 | 30000 |  | 30000
4.3.3 | Evaluación final | 1 |  | 50000 | 50000 |  | 50000
4.3.4 | Evaluación de Impacto | 1 |  | 70000 | 50000 |  | 50000 |  | 300 mil para impacto me parece mucho. Para fines del Banco con un ACB ex post bastaría y el costo sería muchísimo menor. Listo, inclui una propuesta de ajuste. ¿Cómo lo ves?
4.4 | Auditoría |  |  |  | 250000 | 0.4167% | 250000 | 0
4.1 | Auditoria del programa | 5 |  | 50000 | 250000 |  | 250000

## 9.3_PA_Det (hidden)
9.3 Plan de Adquisiciones Detallado
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Monto | Método de Revisión: | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
-
-
TOTAL DE OBRAS | [5 empty] | 0
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Monto | Método de Revisión: | Fechas |  | Comentarios | Fechas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
UEP/CGR | Adquisición de licencias para uso de software SIEM (Security Information and Event Management), que incluye servicio de implementación, configuración y soporte para los controles de ciberseguridad de la CGR | P23 | Licitación Pública Internacional | - | 1 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Noviembre 2023 | Mayo 2024 |  | Trimestre III Año 2 | Trimestre I Año 3
UEP/CGR | Adquisición de Firewall de base de datos y sensores de ciberseguridad para los controles de ciberseguridad de la CGR | P23 | Licitación Pública Internacional | - | 2 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Noviembre 2023 | Mayo 2024 |  | Trimestre III Año 2 | Trimestre I Año 3
UEP/CGR | Adquisición de Herramientas de apoyo para el Ciclo de Vida de desarrollo para el software seguro ( SSDLC -Secure Software Development Life Cycle) para los controles de ciberseguridad de la CGR | P23 | Licitación Pública Internacional | - | 3 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Septiembre 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
TOTAL DE BIENES | [5 empty] | #REF!
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Monto | Método de Revisión: | Fechas |  | Comentarios | Fechas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
UCP-MH | Contratación de servicios de tecnología en la nube y licenciamiento para el Tablero de Control y Funcionalidades Analíticas para soportar la toma de decisiones en la trazabilidad de los recursos públicos | P4 | Licitación Pública Nacional | - | 4 | 0 | 100% | 0% | 1.1.2.2.1.4 | 0 | Ex-ante | Junio 2023 | Octubre 2023 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre II Año 1
UEP-CGR | Contratación de servicios para la realización de talleres de sensibilización y capacitación entre la CGRD y las instituciones auditadas | P21 | Licitación Pública Nacional | - | 5 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Febrero 2023 | Julio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de servicios para el diseño y desarrollo de contenidos multimedia para el Programa de comunicación que facilite la difusión a la ciudadanía sobre los fines, actividades y resultados de la DIGEIG | P37 | Licitación Pública Nacional | - | 6 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Enero 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de servicios para el diseño y desarrollo de contenidos multimedia para el Programa de capacitación para las nuevas modalidades de gestión de la DGEIG dirigidas a las CEP y a los responsables de acceso a la información pública desarrollado | P38 | Licitación Pública Nacional | - | 7 | 80000 | 100% | 0% | 3.4.1.2.2 | 80000 | Ex-ante | Mayo 2023 | Septiembre 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [5 empty] | #REF!
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: |  |  | Componente Asociado: | Monto | Método de Revisión: | Fechas |  | Comentarios |  | Fechas
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Solicitud de Propuesta | Firma del Contrato |  |  | Solicitud de Propuesta | Firma del Contrato
UCP-MH | Contratación de firma consultora para la construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas para la interoperabilidad entre sistemas de presupuesto, proyectos de inversión, procesos de contratación y contratos | P1 | Selección Basada en Calidad y Costo | 8 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
UCP-MH | Contratación de firma consultora para la preparación de la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad para implementar los procesos de interoperabilidad en MH, MEPYD, DGCP y CGRD | P2 | Selección Basada en Calidad y Costo | 9 | 616596 | 100% | 0% | 1.1.1.7 | 616596 | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de firma consultora para la implementación de procesos priorizados según el diseño de la arquitectura para implementar los procesos de interoperabilidad en MH, MEPYD, DGCP y CGRD, incluyendo nodos X-Road y servicios de ciberseguridad | P2 | Selección Basada en Calidad y Costo | 10 | 108000 | 100% | 0% | 0 | 54000 | Ex-ante | Diciembre 2023 | Junio 2024 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
[8 empty] | 1.1.1.7.8.1 | 18000
[8 empty] | 1.1.1.7.8.6 | 36000
UCP-MH | Contratación de firma consultora para el diseño de mejoras al portal de transparencia fiscal incluyendo temas de usabilidad, navegación, accesibilidad para personas con discapacidad | P3 | Selección Basada en Calidad y Costo | 11 | 466000 | 100% | 0% | 1.1.2.1.3 | 448000 | Ex-ante | Septiembre 2023 | Febrero 2024 |  |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre III Año 2
[8 empty] | 1.1.2.1.4 | 18000
UCP-MH | Contratación de firma consultora para la realización de la Arquitectura de analítica, hoja de ruta y diseño, construcción, pruebas e implementación del Tablero de Control y Funcionalidades Analíticas para soportar la toma de decisiones en la trazabilidad de los recursos públicos | P4 | Selección Basada en Calidad y Costo | 12 | 1000000 | 100% | 0% | 1.1.2.2.1.1 | 30000 | Ex-ante | Junio 2023 | Noviembre 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | 1.1.2.2.1.2 | 970000
[8 empty] | 1.1.2.2.1.3 | 0
UCP-MH | Contratación de firma consultora para el diseño e implementación de la estrategia de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue de los procesos de interoperabilidad implementados desde el Ministerio de Hacienda | P5 | Selección Basada en Calidad y Costo | 13 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Agosto 2023 | Enero 2024 |  |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre III Año 2
UCP-MH | Contratación de firma consultora para la realización de ajustes mínimos al Sistema de información de Contrataciones Públicas actual para interoperar con el sistema electrónico del MH, MEPYD y CGRD | P7 | Selección Basada en Calidad y Costo | 14 | 2525070.9 | 100% | 0% | 1.2.1.7 | 2525070.9 | Ex-ante | Diciembre 2022 | Mayo 2023 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de firma para la construcción e implementación de un tablero de precios y una herramienta de alertas tempranas que incluya alertas y reportes de riesgos de integridad y eficiencia para la Dirección General de Contrataciones Públicas | P8 | Selección Basada en Calidad y Costo | 15 | 825000 | 100% | 0% | 1.2.1.8.2.5 | 75000 | Ex-ante | Junio 2022 | Diciembre 2022 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | 1.2.1.8.3 | 750000
UCP-MH | Contratación de firma consultora para el diseño del Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Contrataciones Públicas y el desarrollo de actividades de implementación tales como: estrategia de certificación, plan de formación y capacitaciones en temas de contratación pública de vanguardia, dirigidas a proveedores y sociedad civil, entre otras | P9 | Selección Basada en Calidad y Costo | 16 | #REF! | 100% | 0% | 1.2.2.1 | 80000 | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para la elaboración de estrategia para la promoción de la participación de las empresas lideradas por mujeres en los procesos de contrataciones públicas, incluye diagnóstico de barreras de entradas para proveedoras mujeres y desafíos de unidades de compra | P10 | Selección Basada en Calificación de Consultores | 17 | 691812 | 100% | 0% | 1.2.3 | 500031 | Ex-ante | Octubre 2022 | Febrero 2023 |  |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | 1.2.3.1 | 191781
UCP-MH | Contratación de firma para el desarrollo de acciones de comunicación de la estrategia para la incorporación de criterios sostenibles en las contrataciones públicas | P10 | Selección Basada en Calificación de Consultores | 18 | 308250 | 100% | 0% | 1.2.3.2 | 308250 | Ex-ante | Octubre 2023 | Febrero 2024 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de firma para la Capacitación de funcionarios y proveedores en compras sustentables | P10 | Selección Basada en Calidad y Costo | 19 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2023 | Abril 2024 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de firma para la elaboración de guías y manuales de buenas prácticas en compras sostenibles con enfoque ambiental para la Dirección General de Contrataciones Públicas | P10 | Selección Basada en Calificación de Consultores | 20 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2023 | Febrero 2024 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de firma consultora para la realización de ajustes mínimos al Sistema de información de Inversión Pública (SNIP) actual | P12 | Selección Basada en Calidad y Costo | 21 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Agosto 2023 | Febrero 2024 |  |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre III Año 2
UCP-MH | Contratación de firma consultora para el diseño de instrumento regulatorio para la propuesta de marco legal y regulatorio del Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas de la República Dominicana | P13 | Selección Basada en Calificación de Consultores | 22 | 0 | 100% | 0% | 1.4.1.1.2 | 0 | Ex-ante | Octubre 2022 | Febrero 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre II Año 1
1.4.1.2
1.4.1.2.2.1
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue del Sistema tecnológico para el Registro de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas | P13 | Selección Basada en Calidad y Costo | 23 | 5080000 | 100% | 0% | 1.4.1.3 | 5020000 | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre IV Año 1
[8 empty] | 1.4.1.3.1 | 30000
[8 empty] | 0 | 30000
UCP-MH | Contratación de firma consultora para el diseño e implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio del Registro de Beneficiarios Finales, incluyendo un Plan de Implementación, capacitaciones y actividades de comunicación dirigidas a actores del sector público y privado | P14 | Selección Basada en Calidad y Costo | 24 | 200000 | 100% | 0% | 1.4.1.4.1 | 80000 | Ex-ante | Noviembre 2022 | Abril 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | 1.4.1.5.1 | 20000
[8 empty] | 1.4.1.5.2 | 100000
UEP-CGR | Contratación de firma para el diseño del Modelo de Gestión de la Contraloría General de la República Dominicana, incluyendo el levantamiento de información del método existente e identificación de brechas de competencias normativas, organizacionales y tecnológicas | P15 | Selección Basada en Calidad y Costo | 25 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Abril 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
#REF!
#REF!
UEP-CGR | Contratación de firma para la transformación de procesos misionales actuales priorizados y el desarrollo de nuevos procesos en la Contraloría General de la República, en el marco de su transformación digital | P16 | Selección Basada en Calidad y Costo | 26 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Abril 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UEP-CGR | Contratación de firma para la reorganización de funciones y cargos de la Contraloría General de la República y las Unidades de Control Interno, alineados a su modelo de gestión y transformación digital, incluyendo manuales, estructura organizacional y de cargos, modelo de las UCI | P17 | Selección Basada en Calidad y Costo | 27 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Abril 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
UEP-CGR | Contratación de firma para el diseño e implementación de Estrategia de Gestión Integral del Cambio al marco integral de control interno y transformación digital de la Contraloría General de la República, incluye implementación de campañas de comunicación, talleres de sensibilización dirigidas a actores internos y externos, y el monitoreo y evaluación de la gestión del cambio | P18 | Selección Basada en Calidad y Costo | 28 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Febrero 2023 | Julio 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
UEP-CGR | Contratación de firma para el dimensionamiento y gestión de las brechas de de competencias según modelo de talento humano de la Contraloría General de la República, incluyendo el levantamiento de información sobre brechas de competencia y necesidades, el diseño de modelo de talento humano y la elaboración del plan para identificar y atraer recursos humanos | P19 | Selección Basada en Calidad y Costo | 29 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Febrero 2023 | Julio 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
#REF!
#REF!
UEP-CGR | Contratación de firma para el desarrollo del programa de especialización en transparencia e integridad en el uso de los recursos públicos para la Contraloría General de la República Dominicana | P20 | Selección Basada en Calidad y Costo | 30 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Abril 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
UEP-CGR | Contratación de firma para la identificación de las necesidades tecnológicas de infraestructura y servicios de tecnologías digitales (Capacity Planning) de la Contraloría General de la República Dominicana | P22 | Selección Basada en Calidad y Costo | 31 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Junio 2022 | Diciembre 2022 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
UEP-CGR | Contratación de fábrica de software para la construcción de módulos funcionales de procesos de la Contraloría General de la República en el marco de la transformación digital del modelo de control | P22 | Selección Basada en Calidad y Costo | 32 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Junio 2022 | Diciembre 2022 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UEP-CGR | Contratación de firma para la realización de asistencia técnica en transferencia de conocimiento para el diseño e implantación de metodologías del ciclo de vida de desarrollo para el software seguro (SSDLC), en el marco de los controles de ciberseguridad de la CGR | P23 | Selección Basada en Calidad y Costo | 33 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Septiembre 2023 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de firma para la realización de asistencia técnica con servicios de apoyo en el desarrollo de software seguro en el marco de la implementación del ciclo de vida de desarrollo para el software seguro (SSDLC) de los controles de ciberseguridad de la CGR | P23 | Selección Basada en Calidad y Costo | 34 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Septiembre 2023 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de firma para la realización de asistencia técnica para el diseño del Plan de Continuidad de Negocios (BCP) y el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) en el marco de la implementación de los controles de ciberseguridad de la CGR | P23 | Selección Basada en Calidad y Costo | 35 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre IV Año 1
UEP-CGR | Contratación de fábrica de software para la construcción de servicios web para consumo, conforme al modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPYD, la DGCP y la CGR | P24 | Selección Basada en Calidad y Costo | 36 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2023 | Febrero 2024 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
UEP-CGR | Contratación de firma para el licenciamiento, parametrización e implementación del sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno para la CGR | P25 | Selección Basada en Calidad y Costo | 37 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Abril 2023 |  |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre IV Año 1
UEP-CGR | Contratación de firma para el diseño y desarrollo de algoritmos del modelo analítico para la toma de decisiones gerencial en control interno de la CGR | P26 | Selección Basada en Calidad y Costo | 38 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Febrero 2023 | Julio 2023 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para la definición de los procesos y estructura organizacional necesaria para la gestión de conflictos de interés por parte de la DIGEIG en coordinación con Consejos de Ética Pública | P30 | Selección Basada en Calificación de Consultores | 39 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Julio 2023 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño e implementación de una plataforma informática de gestión de integridad y conflictos de intereses para la DIGEIG, incluye capacitación y diseño e implementación de la interoperabilidad con los sistemas de información del MAP | P30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 40 | #REF! | 100% | 0% | 3.1.1.2.1 | 20000 | Ex-ante | Junio 2023 | Diciembre 2023 |  |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre III Año 2
[8 empty] | 3.1.1.2.3 | 30000
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño, implementación y despliegue de la metodología para la identificación, análisis y gestión de riesgos sistémicos, incluye capacitación a funcionarios de la DIGEIG y monitoreo de resultados | P31 | Selección Basada en Calidad y Costo | 41 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Junio 2024 | Diciembre 2024 |  |  | Trimestre IV Año 2 | Trimestre II Año 3
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para el desarrollo de Programas de cumplimiento e integridad corporativa para el sector privado de la DIGEIG, incluye desarrollo de una plataforma y capacitación | P32 | Selección Basada en Calidad y Costo | 42 | #REF! | 100% | 0% | 3.1.3.1 | 0 | Ex-ante | Febrero 2023 | Agosto 2023 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
[8 empty] | 3.1.3.2 | 63000
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | 3.1.3.5 | 30000
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño, desarrollo e implementación de un tablero de control para el seguimiento de compromisos asumidos por el país ante organismos e iniciativas internacionales de gobiernos abierto, y de prevención y control de corrupción para la DIGEIG | P33 | Selección Basada en Calidad y Costo | 43 | 160000 | 100% | 0% | 3.1.1.3.1 | 160000 | Ex-ante | Febrero 2025 | Julio 2025 |  |  | Trimestre III Año 2 | Trimestre I Año 3
3.1.1.3.4
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño, desarrollo e implementación de una metodología para realizar investigaciones y dar seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas para la DIGEIG | P34 | Selección Basada en Calidad y Costo | 44 | 30000 | 100% | 0% | 3.2.1.1.1 | 30000 | Ex-ante | Junio 2023 | Noviembre 2023 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
3.2.1.3
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño de diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social, examinando aspectos de género y diversidad | P35 | Selección Basada en Calificación de Consultores | 45 | 180000 | 100% | 0% | 3.2.2.1 | 180000 | Ex-ante | Febrero 2023 | Junio 2023 |  |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño y construcción de herramientas informáticas para la participación ciudadana en políticas y control social | P35 | Selección Basada en Calidad y Costo | 46 | 0 | 100% | 0% | 3.2.2.1.1 | 0 | Ex-ante | Febrero 2023 | Julio 2023 |  |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social, e implementación de Capacitaciones y acciones de comunicación | P35 | Selección Basada en Calidad y Costo | 47 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2024 | Agosto 2024 |  |  | Trimestre III Año 2 | Trimestre I Año 3
[8 empty] | 3.2.2.3 | 135000 | Ex-ante
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño e implementación Estrategia para ampliar la participación de mujeres y grupos diversos en el proceso de diseño de los planes de Gobierno Abierto ante la Alianza para el Gobierno Abierto | P35 | Selección Basada en Calidad y Costo | 48 | 150000 | 100% | 0% | 3.2.2.4 | 150000 | Ex-ante | Marzo 2024 | Agosto 2024 |  |  | Trimestre III Año 2 | Trimestre I Año 3
UCP-MH | Contratación de firma para la definición del gobierno de datos y metadatos del portal de transparencia de la DIGEIG | P36 | Selección Basada en Calidad y Costo | 49 | 40000 | 100% | 0% | 3.3.1.1 | 40000 | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño, construcción y ajustes del Portal Único de Transparencia y el Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública de la DIGEIG, incluye desarrollo de interoperabilidad, servicios TICs e incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad | P36 | Selección Basada en Calidad y Costo | 50 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Junio 2024 | Noviembre 2024 |  |  | Trimestre IV Año 2 | Trimestre II Año 3
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para el diseño y elaboración de tutoriales, plan de implementación, capacitaciones en ética y conflicto para el Portal Único de Transparencia y Portal SAIP de la DIGEIG | P36 | Selección Basada en Calidad y Costo | 51 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Junio 2024 | Noviembre 2024 |  |  | Trimestre IV Año 2 | Trimestre II Año 3
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para la adaptación de contenidos en la plataforma e-learning y el desarrollo de cursos de capacitación para las nuevas modalidades de gestión de la DGEIG | P38 | Selección Basada en Calidad y Costo | 52 | #REF! | 100% | 0% | 3.4.1.2.3 | 200000 | Ex-ante | Mayo 2023 | Noviembre 2023 |  |  | Trimestre III Año 1 | Trimestre I Año 2
[8 empty] | 3.4.1.2.4 | 100000
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de una firma especializada para para brindar asistencia técnica en Project Management | ADM - MH | Selección Basada en Calidad y Costo | 53 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
[8 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de firma para la elaboración de la Auditoria del programa | ADM - MH | Selección Basada en Calidad y Costo | 54 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Marzo 2023 |  |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre III Año 1
UCP-MH | Contratación de firma para la elaboración de la Evaluación de medio término del Programa | ADM - MH | Selección Basada en Calificación de Consultores | 55 | #REF! | 100% | 0% | #REF! | #REF! | Ex-ante | Agosto 2024 | Diciembre 2024 |  |  | Trimestre I Año 3 | Trimestre II Año 3
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | #REF!
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cant. Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Monto | Método de Revisión: | Fechas |  | Comentarios | Fechas
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
UCP-MH | Contratación de un Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad del MH, MEPYD, DGCP y CGRD | P1 | 3CV | 56 | 30000 | 100% | 0% | 2 | 1.1.1.1.2 | 0 | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
|  | P2 | [6 empty] | 1.1.1.1.4.1 | 30000
UCP-MH | Contratación de un Especialista Senior la gestión técnica de arquitectura empresarial del MH, MEPYD, DGCP y CGRD | P1 | 3CV | 57 | 30000 | 100% | 0% | 2 | 1.1.1.1.5 | 0 | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
|  | P2 | [6 empty] | 1.1.1.1.4.2 | 30000
UCP-MH | Contratación de 2 Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad entre el MH, MEPYD, DGCP y CGRD | P1 | 3CV | 58 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
|  | P2 | [6 empty] | #REF! | #REF!
UCP-MH | Contratación de un Especialista en contrataciones públicas para la implementación del sistema de información de contrataciones públicas en el MH, MEPYD y la CGRD | P7 | 3CV | 59 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de un Especialista en arquitectura de software para para la implementación del sistema de información de contrataciones públicas en el MH, MEPYD y la CGRD | P7 | 3CV | 60 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de 2 Consultores para levantamiento de requerimientos funcionales/no funcionales, pruebas y apoyo en la implementación del sistema de información de contrataciones públicas en el MH, MEPYD y la CGRD | P7 | 3CV | 61 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de consultor para el desarrollo de actividades de acompañamiento para la implementación a la estrategia de Promoción de la participación de las empresas lideradas por mujeres y de promoción de compras sostenibles | P10 | 3CV | 62 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Diciembre 2023 | Febrero 2024 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de un Especialista en inversión pública para la implementación del sistema de información de inversión pública en el MH, DGCP y la CGRD | P12 | 3CV | 63 | 617600 | 100% | 0% | 1 | 1.3.1.3 | 617600 | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de un Especialista en arquitectura empresarial para la implementación del sistema de información de inversión pública en el MH, DGCP y la CGRD | P12 | 3CV | 64 | 0 | 100% | 0% | 1 | 1.3.1.3.1 | 0 | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de un Especialista en arquitectura de software para la implementación del sistema de información de inversión pública en el MH, DGCP y la CGRD | P12 | 3CV | 65 | 0 | 100% | 0% | 1 | 1.3.1.3.2 | 0 | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de 2 Consultores para levantamiento de requerimientos y apoyo en la implementación del sistema de información de inversión pública en el MH, DGCP y la CGRD | P12 | 3CV | 66 | 0 | 100% | 0% | 2 | 1.3.1.3.3 | 0 | Ex-ante | Marzo 2024 | Junio 2024 |  | Trimestre IV Año 2 | Trimestre I Año 3
UEP-CGR | Contratación de un Project Manager de apoyo para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | P15 | 3CV | 67 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UEP-CGR | Contratación de un Project Manager de apoyo para el proceso de transformación digital del modelo de control ex ante | P16 | 3CV | 68 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UEP-CGR | Contratación de un consultor para el desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital de la CGRD | P17 | 3CV | 69 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de consultores para la realización de asistencia técnica a la CGR para apoyar a las instituciones públicas en normas básicas de control interno y complementarias | P21 | 3CV | 70 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Mayo 2023 | Julio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de un Especialista en arquitectura de software para la realización de asistencia técnica a la CGRD para interactuar con la fábrica de software | P22 | 3CV | 71 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de 2 Especialista en requerimientos y pruebas para la realización de asistencia técnica a la CGRD para interactuar con la fábrica de software | P22 | 3CV | 72 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de un Especialista en arquitectura empresarial y transformación digital para la realización de asistencia técnica a la CGRD para interactuar con la fábrica de software | P22 | 3CV | 73 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de un Especialista en sistemas de control interno ex-ante para la realización de asistencia técnica a la CGRD para interactuar con la fábrica de software | P22 | 3CV | 74 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de un Project Manager de apoyo a la implementación de módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control | P22 | 3CV | 75 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Marzo 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UEP-CGR | Contratación de un Consultor experto en ciberseguridad para la realización de asistencia técnica a la oficina de ciberseguridad | P23 | 3CV | 76 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Diciembre 2022 |  | Trimestre II Año 2 | Trimestre II Año 2
UEP-CGR | Contratación de un Consultor junior en ciberseguridad para la realización de asistencia técnica a la oficina de ciberseguridad | P23 | 3CV | 77 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Octubre 2022 | Diciembre 2022 |  | Trimestre II Año 2 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de consultor para la redacción del proyecto de ley para el desarrollo del diagnóstico y proyecto de Ley en materia de integridad y conflictos de intereses | P28 | 3CV | 78 | 30000 | 100% | 0% | 1 | 3.1.1.1.4 | 30000 | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de Consultor local especialista en derecho administrativo para el desarrollo del diagnóstico y proyecto de Ley en materia de integridad y conflictos de intereses | P28 | 3CV | 79 | 30000 | 100% | 0% | 1 | 3.1.1.1.5 | 30000 | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de consultor para la redacción del proyecto de ley para el desarrollo del diagnóstico y proyecto de Ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción | P29 | 3CV | 80 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de Consultor local especialista en derecho administrativo para el desarrollo del diagnóstico y proyecto de Ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción | P29 | 3CV | 81 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre I Año 2 | Trimestre II Año 2
UCP-MH | Contratación de consultor para el diseño del contenido del Programa de comunicación que facilite la difusión a la ciudadanía sobre los fines, actividades y resultados de la DIGEIG, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | P37 | 3CV | 82 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de consultor para el diseño del contenido del Programa de capacitación para las nuevas modalidades de gestión de la DGEIG, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | P38 | 3CV | 83 | 54000 | 100% | 0% | 1 | 3.4.1.2.1 | 54000 | Ex-ante | Abril 2023 | Junio 2023 |  | Trimestre IV Año 1 | Trimestre I Año 2
UCP-MH | Contratación de Coordinador Gral. del Proyecto para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 84 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UCP-MH | Contratación de Coordinador Planificación & Monitoreo para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 85 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UCP-MH | Contratación de Especialista en Adquisiciones para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 86 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UCP-MH | Contratación de Especialista Financiero para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 87 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UCP-MH | Contratación de Coordinadores de Componentes para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 88 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre II Año 1
UCP-MH | Contratación de Oficiales de Adquisiones para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 89 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Enero 2023 | Marzo 2023 |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre II Año 1
UCP-MH | Contratación de Oficiales Financieros para la UCP-MH | ADM - MH | 3CV | 90 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Enero 2023 | Marzo 2023 |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre II Año 1
UEP-CGR | Contratación de Coordinador del Proyecto para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 91 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UEP-CGR | Contratación de Especialista en P&M para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 92 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UEP-CGR | Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 93 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UEP-CGR | Contratación de Especialista Financiero para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 94 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre I Año 1 | Trimestre I Año 1
UEP-CGR | Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 95 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre II Año 1
UEP-CGR | Contratación de Oficiales de Adquisiones para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 96 | #REF! | 100% | 0% | 2 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Enero 2023 | Marzo 2023 |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre II Año 1
UEP-CGR | Contratación de Oficial Financiero para la UEP-CGR | ADM - CGR | 3CV | 97 | #REF! | 100% | 0% | 1 | #REF! | #REF! | Ex-ante | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 |  | Trimestre II Año 1 | Trimestre II Año 1
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | #REF!
GASTOS CONCURRENTES
Unidad Ejecutora: |  | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Revisión | Revisión de TDRs por parte del BID | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte |  |  |  | Firma del Contrato | Fecha de Transferencia
TOTAL GASTOS CONCURRENTES | [5 empty] | 0
[5 empty] | Total programado |  | #REF!
Sin programar |  |  |  |  | Total sin programar |  | #REF!
EDT | Actividad | Monto |  |  | Total PA |  | #REF!
1.1.2.1.6 | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | 0
1.1.2.1.7 | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | 0
1.2.1.1 | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado | 535000
1.2.1.2.1 | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. | 25000
1.2.1.2.2 | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. | 400000
1.2.1.3.1 | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos | 3800000
1.2.1.3.2 | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas | 200000
1.2.1.3.3 | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) | 100000
1.2.1.3.4 | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) | 1000000
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.4.1 | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. | 1400000
1.2.1.4.2 | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. | 600000
1.2.1.4.3 | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. | 100000
1.2.1.4.4 | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | 300000
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.5.1 | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). | 1496282
1.2.1.5.2 | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. | 500000
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.6.1 | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas | 100000
1.2.1.6.2 | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) | 400000
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
0 | 2 Desarrolladores Senior | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Total sin programar |  | #REF!

## PA Inicial (hidden)
Descripción de la adquisición | Método de Selección | Nuevos Procedimientos/ Herramientas | Fecha Estimada de firma del contrato | Monto Estimado 000’US$
Bienes
Adquisición de licencias para uso de software SIEM (Security Information and Event Management), que incluye servicio de implementación, configuración y soporte para los controles de ciberseguridad de la CGR | Licitación Pública Internacional |  | Mayo 2024 | #REF!
Obras
No aplica | - | - | - | -
Servicios de no consultoría
Contratación de servicios de tecnología en la nube y licenciamiento para el Tablero de Control y Funcionalidades Analíticas para soportar la toma de decisiones en la trazabilidad de los recursos públicos | Licitación Pública Nacional |  | Octubre 2023 | 0
Contratación de servicios para el diseño y desarrollo de contenidos multimedia para el Programa de capacitación para las nuevas modalidades de gestión de la DGEIG dirigidas a las CEP y a los responsables de acceso a la información pública desarrollado | Licitación Pública Nacional |  | Septiembre 2023 | 80000
Firmas
Contratación de firma consultora para la construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas para la interoperabilidad entre sistemas de presupuesto, proyectos de inversión, procesos de contratación y contratos | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Marzo 2023 | #REF!
Contratación de firma consultora para la implementación de procesos priorizados según el diseño de la arquitectura para implementar los procesos de interoperabilidad en MH, MEPYD, DGCP y CGRD, incluyendo nodos X-Road y servicios de ciberseguridad | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Junio 2024 | 108000
Contratación de firma consultora para la realización de la Arquitectura de analítica, hoja de ruta y diseño, construcción, pruebas e implementación del Tablero de Control y Funcionalidades Analíticas para soportar la toma de decisiones en la trazabilidad de los recursos públicos | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Noviembre 2023 | 1000000
Contratación de firma consultora para la realización de ajustes mínimos al Sistema de información de Contrataciones Públicas actual para interoperar con el sistema electrónico del MH, MEPYD y CGRD | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Mayo 2023 | 2525070.9
Contratación de firma consultora para la realización de ajustes mínimos al Sistema de información de Inversión Pública (SNIP) actual | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Febrero 2024 | #REF!
Contratación de firma para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue del Sistema tecnológico para el Registro de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Marzo 2023 | 5080000
Contratación de firma para el diseño del Modelo de Gestión de la Contraloría General de la República Dominicana, incluyendo el levantamiento de información del método existente e identificación de brechas de competencias normativas, organizacionales y tecnológicas | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Abril 2023 | #REF!
Contratación de firma para la transformación de procesos misionales actuales priorizados y el desarrollo de nuevos procesos en la Contraloría General de la República, en el marco de su transformación digital | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Abril 2023 | #REF!
Contratación de fábrica de software para la construcción de servicios web para consumo, conforme al modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPYD, la DGCP y la CGR | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Febrero 2024 | #REF!
Contratación de firma para el diseño, construcción y ajustes del Portal Único de Transparencia y el Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública de la DIGEIG, incluye desarrollo de interoperabilidad, servicios TICs e incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Noviembre 2024 | #REF!
Contratación de una firma especializada para para brindar asistencia técnica en Project Management | Selección Basada en Calidad y Costo |  | Marzo 2023 | #REF!
Individuos
Contratación de 18 profesionales para conformar los equipos de la UCP-MH, la UEP-CGR y asistencia técnica en Project Management a la CGR | 3CV |  | Año 1 - TBD | #REF!

## 1_MdR (2) (hidden)
Matriz de Resultados
Nombre del Programa | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Objetivo del Programa | Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos
Objetivos específicos del proyecto | (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (ii) fortalecer la función de control interno (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Resultados Esperados
Indicadores |  | Unidad de medida | Valor de Línea de base |  | Año Línea de Base | Intermedios |  | Meta |  | Medio de verificación |  | Comentarios
[6 empty] | Valor | Año | Valor | Año
Objetivo 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos
Indicador 1. Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web. |  | % | 0 |  | 2020 | - | - | 60 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  |  |  | DIGES
[9 empty] | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP
Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos. |  | % | 61 |  | 2020 | - | - | 45 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | La línea de base se refiere al % de procesos contractuales (no al valor de las contrataciones). El promedio se mantuvo en 2018 (53%) y 2019 (60,3%) por lo que no corresponde a un efecto exclusivo por la pandemia. |  | DGCP, Carlos Romero
|  | % | 58.43 |  | 2022 | - | - | 45 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP
Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres. |  | % | 7.64 |  | 2021 | - | - | 10 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP |  | Indicador pro-género. Se refiere al valor monetario de contrataciones otorgadas a MIPYMES lideradas por mujeres entre el valor total de las contrataciones adjudicadas en un año.
|  | % | 7.64 |  | 2022 | - | - | 10 | 2028 | Datos del Portal Transaccional de la DGCP
Indicador 4. Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes. |  | % | 0 |  | 2021 | - | - | 60 | 2028 | Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP. |  | El sistema actual no permite monitorear la ejecución física de los proyectos a nivel de componente, obra o actividad. El nuevo sistema va a posibilitar que el monitoreo se realice también a estos niveles. |  | Subcomponente 1.3
|  | % | 0 |  | 2023 |  |  | 60 | 2028 | Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP.
Objetivo 2: Fortalecer la función de control interno
Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de los hallazgos de las Unidades de Auditorías Interna, implementadas. |  | % | 0 |  | 2021 | - | - | 30 | 2028 | - Informes de auditoría preparados por las UAI - Informes semestrales de avance del programa aprobados por el Banco |  | Se refieren al promedio de las recomendaciones hechas por las UAI a las entidades controladas hechas entre 2022 y 2025 que se encuentran implementadas en 2026.
Objetivo 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado
Indicador 6. Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04. |  | % | 12.8 |  | 2020 | - | - | 5% | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La norma establece que se cuenta con 15 días para dar respuesta a la información, salvo que la información no sea pública. Existen casos específicos con plazos diferenciales.
Indicador 7. Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG. |  | Días | 172 |  | 2020 | - | - | 100 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco
Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer. |  | Meses | 3 |  | 2020 | - | - | 1 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | Indicador pro-género.
Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos. |  | % | 17 |  | 2021 | - | - | 5 | 2028 | - Informes de la DIGEIG - Informes de avances del programa aprobados por el Banco |  | La línea de base corresponde a 36 instituciones de un total de 210, mientras que la meta seria 10 instituciones.
#REF!
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas
Producto 1. Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. | Número | 0 | 2021 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Implica complementar los esfuerzos de intercambio de información en estos conjuntos de datos, utilizando servicios web directos y ajustes indispensables a los sistemas de información actuales, con el fin de mejorar a corto plazo la trazabilidad de elementos centrales en el ciclo de vida de los recursos.
| Informe | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 0
Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados. | Número | 0 | 2021 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación de los procesos de interoperabilidad |  | Incluye la implementación y despliegue de la arquitectura de procesos, sistemas de información, datos, ciberseguridad, tecnología y gestión del cambio, entre el sistema presupuestal con los sistemas de inversión pública, de contrataciones públicas y contraloría general. Se debe desarrollar conforme a los lineamientos establecidos por la OGTIC.
| Informe | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3
Hito 1: Arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad diseñada | Diseño |  |  |  |  | 1
Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad.
| Portal mejorado | 0 | 2021 |  | TdR |  | 1 | - | - | 1
Hito 1: Pilotos de transparencia en gobiernos locales y de accesibilidad para discapacitados | Piloto | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Reporte del Piloto
| Piloto | 0 | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | 2
Hito 2: Piloto de accesibilidad para discapacitados | Piloto | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Reporte del Piloto
| Piloto | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1
Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Mejorado implica …
| Tablero | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1
Hito 1: Arquitectura de analítica realizada | Diseño | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Diseño y maqueta de la herramienta
| Diseño | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1
Hito 2: Algoritmos de analítica implementados | Algoritmo | 0 | 2021 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - Reportes del sistema
| Algoritmo | 0 | 2021 | - | - | 2 | - | - | - | 2
Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia - Informes de consultorias
|  | 0 | 2021 | - | TDR | - | - | - | 1 | 1
Hito 1: Plan de Implementación elaborado | Plan | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia
| Plan | 0 | 2021 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Hito 2: Actividades de Gestión del Cambio, Comunicaciones y despliegue implementadas | Actividades | 0 | 2021 | - | - | 5 | 10 | 5 | - | 20 | - Informes de ejecución de actividades |  | La cantidad de actividades se definirá con el Plan de Implementación. La propuesta de meta se calculó de acuerdo a la generación de capacidades en negocio, técnica, comunicaciones e implementación.
| Actividades | 0 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 18
Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | Informe | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - Informe tecnico que compruebe el avances en la definición, desarrollo e implementación sobre la adaptación del SIGEF actual
Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas
Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información acutal de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-diversidad. Incluye: i) Marco legal y regulatorio, ii) Procesos y flujos de información, iii) Sistemas de información, iv) Capacidades de los Recursos Humanos, v) Servicios de tecnología, vi) Ciberseguridad. Accesibilidad para personas con discapacidad implica usabilidad para poblaciones invidentes, con discapacidad auditiva (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). Prever que en su diseño debe incluir el requerimiento de las alertas tempranas.
0
Hito 1: Sistema de Contrataciones Públicas diseñado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del sistema
0
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema
0
Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Indicador pro-género. Incluye alerta de género para identificar unidades de compras con menor adjudicación de contratos a empresas de mujeres. Sistema fortalecido contempla la i) Identificación de alertas tempranas, ii) Dimensionamiento y complemento al sistema actual, iii) Evidencias.
0
0 | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
0
Centro de Estudios de Investigación en las Contrataciones Públicas | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Documento de diseño de la estrategia - Informes de ejecución de la estrategia |  | Indicador pro-género. Los criterios sostenibles incluyen: económico, social (género y diversidad) y ambiental (verde)
0
0
Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Etapa 1 implica... Etapa 2 implica…
| Etapa |  |  | TdR | AM2 SBCC |  | 1 |  | 1 | 2
Hito 1: Fase 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Normas, procesos, operación, indicadores, desarrollo, tecnología, capacitación, implementación, soporte, licencias. Etapa 1 implica... Etapa 2 implica…
| Etapa |  |  | TdR | SBCC |  | 1 |  | 1 | 2
Hito 1: Sistema de SM&E diseñado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del sistema
0
Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados. | Etapa |  |  | EETT | Proceso y Compra 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | Etapa 1 implica... Etapa 2 implica… Etapa 3 implica…
Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación.
Adquisición e implementación de la Infraestructura y servicios TIC necesarios para la migración del SNIP ajustado y el nuevo sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación. | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | El registro será diseñado conforme a las nuevas exigencias de los estándares internacionales en esta materia (Recomendación 24 de los estándares del GAFI)
1
Hito 1: Modelo de Gestión del Sistema de régimen de beneficiarios finales diseñado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento con diseño del régimen, incluyendo autoridades responsables de su aplicación
1
Hito 2: Piloto del Sistema de RBF implementado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de ejecución del piloto
1
Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Informes de ejecución de la estrategia |  | Etapa 1 implica identicar la estrategia, los destinatarios, la metodología a utilizarse y el inicio de la implementación por un año Etapa 2 implica la producción del material y la organización y realización de talleres de capacitación y actividades de sensibilización hasta la implementación del Registro
| Etapa | [5 empty] | 1 |  | 1
Hito 1: Estrategia diseñada | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia, incluyendo cronograma de capacitación y sensibilización
1
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados
Producto 15: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Producto 16: Modelo de control ex ante diseñado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
[7 empty] | 1 |  |  | 1
Producto 17: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas. | Número | 0 | 2021 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Manuales elaborados
| Proyecto | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Producto 18: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica… Etapa 3 implica… Etapa 4 implica…
| Etapas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Hito 1: Estrategia de Gestión Integral del Cambio diseñada | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia |  | Etapa de preparación
0
Hito 2: Actividades de Gestión Integral del Cambio implementadas | Número | 0 | 2021 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - Informes de ejecución de las actividades |  | Etapa Implementación
0
Hito 3: Actividades para la consolidación de la Gestión Integral del Cambios ejecutadas | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - Informes de ejecución de las actividades |  | Etapa Consolidación
0
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno
Producto 19: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Cierre de brechas realizado - Tercer etapa
| Modelo | [6 empty] | 1 |  | 1
Hito 1: Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas. | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Informe de análisis de brechas |  | Cierre de brechas realizado - Primera etapa
| Diagnóstico | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Hito 2: Plan estratégico para identificar y atraer recursos humanos elaborado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia |  | Cierre de brechas realizado - Segunda etapa
0
Producto 20: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Número | 0 | 2021 | - | 31 | - | - | - | - | 31 | - Informes de consultorías contratadas |  | Implica 15 colaboradores certificados en COSO ERM y 15 colaboradores certificados en CIA y la certificación nacional de la CGR
| Personas |  |  |  | 56 | 4 | 50 |  |  | 110
Producto 21: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 incluye la elaboración y actualización de las normas Etapa 2 implica capacitación en las normativas a las instituciones auditadas
Etapa
Producto 22: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos
Producto 22: Módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control implementados. | Número | 0 | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Podría incluir elementos vinculados a software, tecnologías, paquete de datos, etc., implementados en función al Plan Estratégico de TI de la CGR
Producto 23: Generacion de Capacidades de TI Implementadas | Etapa | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
Producto 23: Controles de Ciberseguridad implementados. | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Informes de ejecución de los controles |  | Sistema de monitoreo y SSDLC implementados. Además se diseñará el BCP
Producto 24: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software. | Etapa |  |  | TdR |  |  | 1 |  | 1 | 2
Producto 24: Modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPYD, la DGCP y la CGR implementado. | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Aislamiento de datos
Hito 1: Conexión con los sistemas actuales realizado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de ejecución de las conexiones realizadas |  | Se corresponde a los web services de consumo
Hito 2: Conexión con los nuevos sistemas bajo Xroad | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de ejecución de las conexiones realizadas |  | Se corresponde a los web services de consumo
Producto 25: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | Tablero | [6 empty] | 1 |  | 1
Producto 25: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | El sistema implica identificar probabilidad de impactos negativos en los procesos misionales y proponer estrategias de mitigación. Se deben prever funcionalidades para escalar las alertas. La gestión de riesgos debe incorporar la información del monitoreo de redes sociales y de investigaciones periodísticas.
Producto 26: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | Informes | [6 empty] | 1 |  | 1
Producto 26: Algoritmos analíticos para el control interno desarrollados. | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | El algoritmo incluye el modelo matemático, el mecanismo de gestión y la guía de operación del algoritmo. Tiene la función de identificar patrones, tendencias de presuntas irregularidades, fraudes o corrupción y generar la medidas preventivas concomitantes y ex post.
Producto 27: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | [9 empty] | 0
0
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
#REF!
#REF! | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
[7 empty] | 1 |  |  | 1
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Manuales elaborados
| Proyecto | [5 empty] | 1 |  |  | 1
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica… Etapa 3 implica… Etapa 4 implica…
| Etapas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Hito 1: Estrategia de Gestión Integral del Cambio diseñada | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia |  | Etapa de preparación
0
Hito 2: Actividades de Gestión Integral del Cambio implementadas | Número | 0 | 2021 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - Informes de ejecución de las actividades |  | Etapa Implementación
0
Hito 3: Actividades para la consolidación de la Gestión Integral del Cambios ejecutadas | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - Informes de ejecución de las actividades |  | Etapa Consolidación
0
#REF!
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Cierre de brechas realizado - Tercer etapa
| Modelo | [6 empty] | 1 |  | 1
Hito 1: Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas. | Número | 0 | 2021 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - Informe de análisis de brechas |  | Cierre de brechas realizado - Primera etapa
| Diagnóstico | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Hito 2: Plan estratégico para identificar y atraer recursos humanos elaborado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de la estrategia |  | Cierre de brechas realizado - Segunda etapa
0
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | 31 | - | - | - | - | 31 | - Informes de consultorías contratadas |  | Implica 15 colaboradores certificados en COSO ERM y 15 colaboradores certificados en CIA y la certificación nacional de la CGR
xx
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
0
#REF!
Producto 22: Módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control implementados. | Número | 0 | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Podría incluir elementos vinculados a software, tecnologías, paquete de datos, etc., implementados en función al Plan Estratégico de TI de la CGR
#REF! | [9 empty] | 0
Producto 23: Controles de Ciberseguridad implementados. | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - Informes de consultorías contratadas - Informes de ejecución de los controles |  | Sistema de monitoreo y SSDLC implementados. Además se diseñará el BCP
#REF! | [9 empty] | 0
Producto 24: Modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPYD, la DGCP y la CGR implementado. | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Aislamiento de datos
Hito 1: Conexión con los sistemas actuales realizado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de ejecución de las conexiones realizadas |  | Se corresponde a los web services de consumo
Hito 2: Conexión con los nuevos sistemas bajo Xroad | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de ejecución de las conexiones realizadas |  | Se corresponde a los web services de consumo
#REF! | [9 empty] | 0
Producto 25: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | El sistema implica identificar probabilidad de impactos negativos en los procesos misionales y proponer estrategias de mitigación. Se deben prever funcionalidades para escalar las alertas. La gestión de riesgos debe incorporar la información del monitoreo de redes sociales y de investigaciones periodísticas.
#REF! | [9 empty] | 0
Producto 26: Algoritmos analíticos para el control interno desarrollados. | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - Informes de consultorías contratadas |  | El algoritmo incluye el modelo matemático, el mecanismo de gestión y la guía de operación del algoritmo. Tiene la función de identificar patrones, tendencias de presuntas irregularidades, fraudes o corrupción y generar la medidas preventivas concomitantes y ex post.
#REF! | [9 empty] | 0
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado
Producto | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1* 2023 | Año 2 2024 | Año 3 2025 | Año 4 2026 | Año 5 2027 | Año 6* 2028 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción
Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
| Sistema |  |  |  | OCDE |  |  | 1 |  | 1
Hito 1: Hoja de Ruta con escenarios para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Integridad diseñado | Hoja de Ruta |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interes | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Fortalecimiento implica… Este Marco Juridico…
| Marco Jurídico | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Plataforma TI de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Se debe desarrollar en coordinación con los Consejos de Ética Pública
| Plataforma | 0 |  |  | TdR |  | 1 |  |  | 1
Hito 1: Procesos y estructura organizacional definidos | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Decretos, Manuales de procedimientos elaborados
Hito 2: Plataforma informática de gestión de integridad y conflictos de intereses, implementada | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de ejecución de la plataforma
#REF! | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | 2 metodologías implementadas
Hito 1 Manual de Investigación de casos diseñado | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Manual diseñado
Hito 2 Metodología de análisis de riesgos sistémicos diseñada | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Documento de diseño de la metodología
Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1: Plataforma Web y caja de herramientas Etapa 2: Registro de datos de las empresas
| Etapas |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | - Plan de Acción acordado y construido con el sector privado
Estándar OCDE piloteado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas - Reportes del sistema |  | Mecanismos de Seguimiento de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, así como compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y de Caribe (CELAC), entre otros.
| Plataforma | [5 empty] | 1
Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa
Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad. | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Etapa 1 implica… Etapa 2 implica…
| Etapa |  |  |  |  | 1 |  | 1
Hito 1: Diseño del sistema | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño del sistema
Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Para todo el ciclo del presupuesto y contrataciones, incluyendo mecanismos para reforzar la equidad de género y diversidad
| Plataforma |  |  |  | Diagnos. |  | 1
Hito 1: Herramienta para la participación ciudadana y el control social desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Documento de diseño de herramienta
Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información
Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas |  | Incluye la incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA). La mejora implica la Centralización de los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Se tendrán en consideración aspectos de la protección de datos personales
Hito 1: Módulos implementados | Número | 0 | 2021 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - Informes de ejecución de módulos
Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad
Programa de comunicación, desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - Informes de consultorías contratadas
Programa de capacitación, desarrollado | Número | 0 | 2021 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 10 | - Informes de consultorías contratadas
Notas
1. Se refiere al método de selección no competitivo: “compras por debajo el umbral”.
Note on L115: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar el total en conversación con CGR
Note on L159: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar el total en conversación con CGR

## 8_MP_PEP (3) (hidden)
| 8. Matriz de Planificación | [23 empty] | Total programado | 59656000 |  | 59352000 | 0 | 59352000
[25 empty] | Aprobado progr. | 60000000 |  | 60000000 | 0 | 60000000
[22 empty] | TC | 1 |  | Diferencia | 344000 |  | 648000 | 0 | 648000
| Gestión de Alcance |  |  |  |  | Gestión de Resultados (METAS) - Gestión de Tiempo | [8 empty] | Gestión de Aquisiciones | [5 empty] | Gestión de Costos | [6 empty] | Gestión de Financiamiento USD |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA BID - USD en revisión
CT | EDT | Prior 18M (si) | Componente/ Producto/ Actividad | Responsables | Involucrados técnicos | Unidad de medida | Línea de Base | Año de Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Final del Proyecto | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Duración del contrato | Observac. | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | TOTAL USD | Observaciones | BID | Aporte Local | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
|  |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana | [21 empty] | 0 | 59656000 | 344000 | 59352000 | 0 | 59259500 | 2800550 | 10171550 | 11295800 | 10451800 | 7705800 | 42425500
| 1 |  | Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos | MH | [21 empty] | 36867000 | -8867000 | 36867000 | 0 | 36807000 | 615000 | 4326000 | 6908000 | 7520000 | 4011000 | 23380000
| 1.1 |  | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas | MH | [21 empty] | 6997000 |  | 6997000 | 0 | 6997000 | [5 empty] | 0
| 1.1.1 |  | Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados. | MH | MH, MEPyD, DGCP, CGRD, DIGES y OGTIC | Informe | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 3450000 |  | 3450000 | 0 | 3450000 | 10320000 | 11021500 | 13397500 | 13835000 | 12960000 | 61534000
| 1.1.1.1 |  | Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. | MH | MH, MEPyD, DGCP y CGRD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 860000 |  | 860000 | 0 | 860000 | 10320000 | 10320000 | 0 | 0 | 0 | 20640000
| 1.1.1.1.1 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | [11 empty] | Personal en misión - Acuerdo Marco servicios de consultoría especializada | BID |  |  |  | Prever si podría incluirse la parte de suministro desde la arquitectura del programa. | Global | 1 |  |  | 860000 | 860000 | Especilista en inversión pública, arquitectura empresarial, SOA, interoperabilidad, datos y ciberseguridad | 860000 | 0 | 860000 | 10320000 | 10320000 |  |  |  | 20640000
| 1.1.1.1.2 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | [12 empty] | BID | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.1.1.3 | si | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.1.1.4 | si | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría Individual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Si | 1.1.1.2 | si | Contratación de consultoría técnica especializada para definir criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los programas DR-L1150 y DR-L1117, para asegurar su alineación | [11 empty] | 3CV |  | Consultoría Individual |  |  | evaluar el monto | [5 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 15.000. A desarrollar en el primer trimestre de 2022 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Si | 1.1.1.3 | si | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR, hoja de ruta para el despliegue de los recursos del acuerdo marco y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [11 empty] | 3CV |  | Consultoría Individual |  | 6 meses | priorizada | Consultor / mes | 1 | 6 |  | 6000 | 36000 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 20.000 | 36000 | 0 | 36000 | [5 empty] | 0
| 1.1.1.4 | si | Construir la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo al marco de trabajo acordado en la misión | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma |  |  | puede ser en paralelo con el acuerdo marco?, de esta consultoría da insumos para el acuerdo marco | Global | 1 |  |  | 264000 | 264000 |  | 264000 | 0 | 264000 |  | 264000 |  |  |  | 264000
| 1.1.1.5 |  | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | [22 empty] | 1750000 |  | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 437500 | 437500 | 875000 | 0 | 1750000
| 1.1.1.5.1 |  | Nodos xroad diseñados e implementados | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Sin programar, depende del 1.1.2.3. | Global | 2 |  |  | 250000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  | 125000 | 125000 | 250000 |  | 500000
| 1.1.1.5.2 |  | Servicios de CiberSeguridad implementados | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  | 125000 | 125000 | 250000 |  | 500000
| 1.1.1.5.3 |  | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 750000 | 750000 |  | 750000 | 0 | 750000 |  | 187500 | 187500 | 375000 |  | 750000
| 1.1.1.6 |  | Equipo técnico contratado | [22 empty] | 540000 |  | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 12960000 | 12960000 | 12960000 | 38880000
| 1.1.1.6.1 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | [11 empty] | Personal en misión - Acuerdo Marco servicios de consultoría especializada | BID |  |  |  | Valorar si se debe incluir la parte de presupuesto a sabiendas que estan trabajando con un sistema de presupuesto plurianual *Revisar la potencial interoperabilidad con SIGEIG. " | Global | 1 |  |  | 540000 | 540000 | Especilista en inversión pública, arquitectura empresarial, SOA, interoperabilidad, datos y ciberseguridad | 540000 | 0 | 540000 |  |  | 12960000 | 12960000 | 12960000 | 38880000
| 1.1.1.6.2 | si | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | [12 empty] | BID | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 12960000 | 12960000 | 12960000 | 38880000
| 1.1.1.6.3 | si | Contratación de Especialistas junior Senior para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | [12 empty] | BID | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1.1.2 |  | Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal | MH | Dirección General de Análisis y Política Fiscal | Portal mejorado | 0 | 2021 | - | 0 | - | - | - | 1 | [11 empty] | 550000 |  | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 50000 | 125000 | 375000 | 0 | 550000
| 1.1.2.1 | si | Desglosar actividades para un producto de ganancias tempranas | [11 empty] | 3CV? | [10 empty] | 0
| 1.1.2.2 | si | Consultoría individual para elaboración de TdR de firma consultora especializada | [11 empty] | 3CV | [10 empty] | 0
| 1.1.2.3 |  | Diseño de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad | [11 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 11 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 | Crear un visor del portal único de transparencia en PTF - tener una conversación con la DIGEIG de manera que el portal único recopile, visualice la información en este componente | 50000 | 0 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 1.1.2.4 |  | Consultoría para el diseño e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  | 125000 | 375000 |  | 500000
| 1.1.2.5 |  | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.2.6 |  | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.1.3 |  | Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado | MH | MH | Tablero | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000
| 1.1.3.1 |  | Ajustes a los tableros de control existentes orientados para soportar la toma de decisiones con respecto al ciclo de vida de la gestión de recursos públicos, hoja de ruta, repositorio de datos diseñado y construido | [22 empty] | 1000000 | Crear una nueva actividad con Dirección General de Presupuesto ¦ reunión previa para tratar presupuesto ciudadano Optimización del portal de presupuesto ciudadano incluyendo mecanismos de participación ciudadana " | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000
| 1.1.3.1.1 | si | Diseño del tablero de control | [11 empty] | 3CV |  | Consultor Individual |  |  | Son consultores individuales priorizados | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1.1.3.1.2 | si | Implementación de algoritmos | [11 empty] | Acuerdo Marco |  | Firma Cosnultora |  |  | Acuerdo Marco | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 500000 | 500000 |  | 1000000
| 1.1.3.1.3 | si | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1.3.1.4 | si | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1.4 |  | Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | MH | Comunicaciones Areas sustantivas Planificación y Desarrollo | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [11 empty] | 497000 |  | 497000 | 0 | 497000 | 0 | 49700 | 99400 | 248500 | 99400 | 497000
| 1.1.4.1 | si | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [11 empty] | 3CV |  | Consultoría Individual |  |  | evaluar el monto, firma individual | [5 empty] | 0 | Cooperación o la DR-L1117 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1.1.4.2 |  | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | [11 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Firma consultora, no priorizada, no tiene insumos para gestionar. Podriamos ver el proceso de contratacion en los primeros 2 años. Ganancia temprana que esta empresa vaya acompañando el proceso de generacion insumos que esté 4 a 6 meses luego de que el acuerdo marco esté contratado | Global | 1 |  |  | 497000 | 497000 |  | 497000 |  | 497000 |  | 49700 | 99400 | 248500 | 99400 | 497000
| 1.1.5 |  | Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual | MH |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 49700 | 99400 | 248500 | 99400 | 497000
| 1.1.5.1 | si | Modificaciones al SIGEF relacionadas con funcionalidades necesarias para la interoperabilidad en el marco de la trazabilidad de los recursos públicos. | [11 empty] | Acuerdo Marco | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 49700 | 99400 | 248500 | 99400 | 497000
[28 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 1.2 |  | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas | MH | [21 empty] | 15750000 |  | 15750000 | 0 | 15750000 | 35000 | 3148000 | 5113000 | 4303000 | 3151000 | 15750000
| 1.2.1 |  | Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada | MH | DGCP Presupuesto Tesoreria Gestión Pública Financiera | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 11060000 |  | 11060000 | 0 | 11060000 | 35000 | 550000 | 3985000 | 3835000 | 2655000 | 11060000
| 1.2.1.1 |  | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado | [22 empty] | 535000 |  | 535000 | 0 | 535000 | 35000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 535000
| 1.2.1.1.1 | si | Construccion de TDR y Solicitud de Propuesta para la definicion de la arquitectura empresarial para el nuevo sistema de compras |  | Paq. de Trabajo | Estudio | [8 empty] | Consultor Individual (3CV) | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000
| 1.2.1.1.2 | si | Definicion de la Arquitectura Empresarial del nuevo sistema de compras |  | Actividad | [9 empty] | Firma (SBCC) | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 | - Análisis comparativo de opciones para la construcción del nuevo sistema incluyendo escenarios y criterios de evaluación - Diseño de la arquitectura de referencia para el sistema de compras públicas electrónicas con los principales componentes e integraciones. - Análisis de requisitos funcionales y no funcionales para el nuevo sistema de compras públicas electrónicas - Análisis de requisitos funcionales para el uso y monitoreo de ítems y procesos sostenibles (criterio social, económico y ambiental) - Diseño de la arquitectura y los requerimientos de la infraestructura central necesaria para alojar el nuevo sistema - Plan de migración de datos y transición al nuevo sistema, incluyendo la evaluación de la calidad de datos del sistema actual - Benchmarking para identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de sistemas de compras públicas electrónicas - Plan de implementación con priorización de tareas, hoja de ruta y presupuesto detallado para el nuevo sistema - Diagnóstico del estado actual para la gestión de proyectos de TI y propuesta de estructura para la PMO - Términos de referencia con las bases y especificaciones técnicas para la contratación del nuevo sistema - Gobernanza de datos | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 500000
| 1.2.1.2 |  | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido |  | Paq. de Trabajo | [20 empty] | 425000 |  | 425000 | 0 | 425000 | 0 | 50000 | 125000 | 125000 | 125000 | 425000
| 1.2.1.2.1 |  | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 25000
| 1.2.1.2.2 | si | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. |  | Actividad | Equipo técnico | [8 empty] | Firma (SBCC) - contenida en 1.2.1.1.2 | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 25000 | 125000 | 125000 | 125000 | 400000
| 1.2.1.3 |  | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado |  | Paq. de Trabajo | [20 empty] | 5100000 |  | 5100000 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 2120000 | 2220000 | 760000 | 5100000
| 1.2.1.3.1 |  | Adquisición y/o construcción e implementación del Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos |  | Actividad | Estudio | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 3800000 | 3800000 |  | 3800000 |  | 3800000 |  |  | 1520000 | 1520000 | 760000 | 3800000
| 1.2.1.3.2 |  | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 100000 | 100000 |  | 200000
| 1.2.1.3.3 |  | Adquisición y/o construcción e implementación de funcionalidades para la realización de compras sostenibles (dimensiones social, económica y ambiental) |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 1.2.1.3.4 |  | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral y compras menores (Fase 1) |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 500000 | 500000 |  | 1000000
| 1.2.1.4 |  | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, DRP y Servicios de TI, adquiridos e implementados |  | Paq. de Trabajo | [20 empty] | 2400000 |  | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | 1340000 | 2400000
| 1.2.1.4.1 |  | Adquisión de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  |  | Global | 1 |  |  | 1400000 | 1400000 | - Adquisición de Infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, DRP y servicios de TI. - Adquisición y configuración de equipos de seguridad perimetral en alta disponibilidad. | 1400000 |  | 1400000 |  |  |  | 560000 | 840000 | 1400000
| 1.2.1.4.2 |  | Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 600000 | 600000 |  | 600000 |  | 600000 |  |  |  | 300000 | 300000 | 600000
| 1.2.1.4.3 |  | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 100000
| 1.2.1.4.4 |  | Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) |  |  | Estudio | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 300000
| 1.2.1.5 |  | Administración, operación y soporte del sistema, realizado |  | Paq. de Trabajo | [20 empty] | 2100000 |  | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 1600000 | 250000 | 250000 | 2100000
| 1.2.1.5.1 |  | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). |  | Actividad | Modelo de gestión | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000 |  | 1600000 |  |  | 1600000 |  | 0 | 1600000
| 1.2.1.5.2 |  | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 500000
| 1.2.1.6 |  | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado |  | Paq. de Trabajo | [20 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 140000 | 180000 | 180000 | 500000
| 1.2.1.6.1 |  | Diseño de las estrategias de despliegue y de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas |  | Actividad | Modelo de gestión | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 1.2.1.6.2 |  | Despliegue de la plataforma e implementacion de la estrategia de gestion del cambio (incluye el personal de gestión del cambio) |  | Actividad | Manuales | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  |  | 40000 | 180000 | 180000 | 400000
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 1.2.2 |  | Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | MH | Planificación Inversión Pública Presupuesto Contraloría Compras y Contrataciones DIGES OGTIC | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | 1 | [11 empty] | 2194000 |  | 2194000 | 0 | 2194000 | 0 | 1758000 | 318000 | 118000 | 0 | 2194000
| 1.2.2.1 |  | Realizar ajustes mínimos al sistema actual | [22 empty] | 2194000 |  | 2194000 | 0 | 2194000 | 0 | 1758000 | 318000 | 118000 | 0 | 2194000
| 1.2.2.1.1 | si | Realizar ajustes mínimos al sistema actual del sistema de información actual de contrataciones públicas | [11 empty] | Desarrolladores (4) (3CV) Experto Sistema Actual (3CV) Especialista Sr. en desarrollo (3CV) |  |  |  |  | *Solicitar certificación de aprobación por parte del fabricante para el Experto en el sistemas actual (Verificar conflicto de interés) | Global | 1 |  |  | 754000 | 754000 |  | 754000 |  | 754000 |  | 318000 | 318000 | 118000
| 1.2.2.1.1.1 | si | Contratación de 4 desarrolladores | [11 empty] | 3CV | [5 empty] | consultor / mes | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.2.1.1.2 | si | Contratación de 1 Experto Sistema Actual | [11 empty] | 3CV | [5 empty] | consultor / mes | 1 |  |  |  | 0
| 1.2.2.1.1.3 | si | Contratación de 1 Especialista Sr. en desarrollo | [11 empty] | 3CV | [5 empty] | consultor / mes | 1 |  |  |  | 0
| 1.2.2.1.2 | si | Fortalecimiento de la infraestructura del sistema de información actual de contrataciones públicas | [11 empty] | Infraestructura (LPI) |  | Bienes? |  |  | Quien hace las Especificaciones Técnicas? | Global | 1 |  |  | 1440000 | 1440000 |  | 1440000 |  | 1440000 |  | 1440000
| 1.2.3 |  | Producto 8: Sistema de deteccion de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | MH | Compras y Contrataciones DGI Camara de Comercio Análisis Financiero ¦ UAF Procuraduría General (para temas de investigación) MAP Contraloría Junta Central Electoral / registro civil | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | [11 empty] | 1550000 |  | 1550000 | 0 | 1550000 | 0 | 670000 | 310000 | 310000 | 260000 | 1550000
| 1.2.3.1 |  | Estrategia de analítica de datos para la compra pública en República Dominicana, elaborada | [22 empty] | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 50000
| 1.2.3.1.1 | si | Elaboración de la estrategia de analitica de datos para la compra pública en República Dominicana | [11 empty] | Consultor individual (3CV) | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000
| 1.2.3.2 |  | Tablero de precios, mejorado y adoptado | [22 empty] | 675000 |  | 675000 | 0 | 675000 |  | 295000 | 135000 | 135000 | 110000
| 1.2.3.2.1 | si | Mejoramiento del tablero de precios de bienes adquiridos mediante compra pública | [11 empty] | Desarrolladores (4) (3CV) Equipos tecnológicos (4) (CP) | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 600000 | 600000 |  | 600000 |  | 600000 |  | 270000 | 110000 | 110000 | 110000
| 1.2.3.2.1.1 | si | Contratación de 4 desarrolladores | [11 empty] | 3CV | [5 empty] | consultor / mes | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.3.2.1.2 | si | Adquisición de Equipos tecnologicos | [11 empty] | CP | [5 empty] | Equipos | 4 |  |  |  | 0
| 1.2.3.2.2 |  | Gestión del cambio para lograr la apropiación del tablero de precios por parte de los actores del sistema de compras públicas | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 25000 | 25000 | 25000
| 1.2.3.1 |  | Sistema de alertas, mejorado y adoptado |  |  | Sistema | [19 empty] | 825000 |  | 825000 | 0 | 825000 |  | 325000 | 175000 | 175000 | 150000 | 825000
| 1.2.3.2 |  | Mejoramiento del sistema de alertas tempranas |  |  | Sistema | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 750000 | 750000 |  | 750000 |  | 750000 |  | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 750000
|  |  | Gestión del cambio para lograr la apropiación de las nuevas funcionalidades del sistema de alertas tempranas | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 25000 | 25000 | 25000
| 1.2.4 |  | Producto 9: Modelo de Gestión de Recursos Humanos de contrataciones públicas diseñado e implementado | MH | DGCP INAP / MAP CAPGEFI / MH Red de compras (RICG) | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 446000 | Producto 9: Modelo de Gestión de Recursos Humanos de contrataciones públicas diseñado | 446000 | 0 | 446000 | 0 | 50000 | 120000 | 40000 | 236000 | 446000
| 1.2.4.1 |  | Programas avanzados de formación del comprador público, implementados | [22 empty] | 446000 |  | 446000 | 0 | 446000 | 0 | 50000 | 120000 | 40000 | 236000 | 446000
| 1.2.4.1.1 | si | Caracterización y diagnóstico de Unidades de Compra y Compradores |  |  | Plan | [8 empty] | Consultor individual (3CV) | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 1.2.4.1.2 |  | Diseño de programas avanzados de formación del comprador público y estrategia de certificación |  |  | Capacitaciones | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 |  | - | 80000
| 1.2.4.1.3 |  | Desarrollo de formadores para programas avanzados de formación del comprador público |  |  | Estrategia | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 40000 | 40000 |  | 80000
| 1.2.4.1.4 |  | Despliegue conjunto de programas avanzados de formación del comprador público |  |  | Estrategia | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 166000 | 166000 |  | 166000 |  | 166000 |  |  |  |  | 166000 | 166000
| 1.2.4.1.5 |  | Formación de compradores públicos en temas de compra pública sostenible (diversidad, género y/o cambio climático). |  |  | Capacitaciones | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 70000
| 1.2.5 |  | Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada | MH | Ministerio de la Mujer (se va a consultar/invitar) DGCP | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | 1 | [11 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 120000 | 380000 | 0 | 0 | 500000
| 1.2.5.1 |  | Estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible, diseñada. |  |  | Diagnóstico y plan | [19 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 |  |  |  | 120000
| 1.2.5.2 | si | Diseño de una estrategia y plan de implementación de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) |  |  | Estrategia | [8 empty] | Firma (SBCC) aquí puede ser SCC si no es una consultoría compleja (el proceso es más sencillo, duraría 7 meses aprox. | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 120000
| 1.2.5.3 |  | Estrategia de compra pública sostenible, implementada. | [22 empty] | 380000 |  | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 380000
| 1.2.5.3.1 |  | Implementación de la estrategia de compra pública sostenible (incluye diversidad, gènero y/o cambio climático) | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 380000 | 380000 |  | 380000 |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 380000
0
| 1.3 |  | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas | MH | [21 empty] | 8000000 |  | 8000000 | 0 | 7940000 | 430000 | 1094000 | 1543000 | 2713000 | 860000 | 6640000
| 1.3.1 |  | Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD | MH | SIAFE / Hacienda DGCP DIGES Inversión Pública OGTIC | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 3140000 | Para 2025, se encuentran en preparación para la implementación y puesta en marcha de SIGEF 2.0 ¿Quedará articulado con los demás sistemas? ¿Mejora a partir de lo que hay o sería un nuevo sistema? *Incorpora la presupuestación plurianual y activa el modulo de formulación plurianual. *Se requiere una actualización del sistema de inversión pública para articular la interoperabilidad basado en el plan plurianual. *Valorar niveles de desagregación: territorial, género, beneficiarios, etc. *Consultoria de Mary - Levantar los sistemas y ver la interoperabilidad de los mismos. | 3140000 | 0 | 3140000 | 0 | 234000 | 468000 | 1638000 | 0 | 2340000
| 1.3.1.1 | si | Consultor para desarrollo de acciones prioritarias que generen ganancias tempranas en el proceso de desarrollo del Sistema M&SE | [13 empty] | Consultoría individual |  |  |  |  | 1
| 1.3.1.2 | si | Elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la Firma encargada del diseño, desarrollo e implementación del sistema de SM&E de inversiones públicas. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [16 empty] | estos TdR se desarrollaran en el producto xx |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.3.1.3 |  | Realizar ajustes mínimos al sistema actual | [13 empty] | Consultoría Firma 1 |  |  |  | Global | 1 |  |  | 2340000 | 2340000 |  | 2340000 |  | 2340000 |  | 234000 | 468000 | 1638000 |  | 2340000
| 1.3.1.3.1 | si | Fase 1 | [11 empty] | SBCC 1 | [5 empty] | Global | 1 |  |  |  | 0
| 1.3.1.3.2 |  | Fase 2 | [11 empty] | sin programar | [5 empty] | Global | 1 |  |  |  | 0
| 1.3.1.4 |  | Elaboración de TdR y SP para el Acuerdo Marco 2 | [22 empty] | 0
| 1.3.1.5 |  | Especialistas contratados | [13 empty] | Acuerdo Marco 2 | [8 empty] | 800000 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.5.1 |  | Especialista en inversión pública | [17 empty] | Consultor / Mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3.2.5.2 |  | Especialista en arquitectura empresarial | [17 empty] | Consultor / Mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3.2.5.3 |  | Especialista en arquitectura de software | [17 empty] | Consultor / Mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3.2.5.4 |  | Consultores para levantamiento de requerimientos y apoyo en la implementación del sistema en las entidades | [17 empty] | Consultor / Mes |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3.2.5.5 |  | Especialista en pruebas de software (Testing) | [17 empty] | Consultor / Mes
| 1.3.2.5.6 |  | Especialista en bases de datos | [17 empty] | Consultor / Mes
| 1.3.2 |  | Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado | MH | Contraloría Inversión Pública DGCP | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [11 empty] | 4360000 | *Tomar en cuenta la trazabilidad de los contratos. | 4360000 | 0 | 4300000 | 430000 | 860000 | 1075000 | 1075000 | 860000 | 4300000
| 1.3.2.1 |  | Contratación de asistencia técnica especializada inicial para levantamiento de información y definición de la estrategia de desarrollo y dimensionamiento de actividades clave | [11 empty] | No aplica |  |  |  |  | Mary del llano y Fernando Britos | [5 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 20.000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3.2.2 | si | Elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la Firma encargada del diseño, desarrollo e implementación del sistema de SM&E de inversiones públicas. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [15 empty] | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 | Insumos para la elaboración por Jose Niño y Diego Hernan | 30000
| 1.3.2.3 |  | Diseño de la visión del ciclo de vida COMPLETO del sistema de inversiones públicas | [11 empty] | SBCC |  | Consultoría Firma 1 |  |  | Desglosar en un contrato de 2 años y otro proceso de fábrica de software | Global | 1 |  |  | 4300000 | 4300000 |  | 4300000 | 0 | 4300000 | 430000 | 860000 | 1075000 | 1075000 | 860000 | 4300000
| 1.3.2.4 |  | Diseño de la arquitectura del sistema de SM&E de la inversión pública, que incluya todos los dominios, paquetes de trabajo, arquitecturas de transición, hoja de ruta, arquitectura de software, ontología del negocio, capacity planning y propuesta de estructura organizacional | [32 empty] | 0
| 1.3.2.5 |  | Desarrollo del sistema de SM&E | [32 empty] | 0
| 1.3.2.6 |  | Implementación de un Sistema de seguimiento (Normas, procesos, operación, indicadores, desarrollo, tecnología, capacitación, implementación, soporte, licencias) | [32 empty] | 0
|  | si | Fase 1 | [11 empty] | SBCC 1 | [5 empty] | Global | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Fase 2 | [11 empty] | sin programar | [5 empty] | Global | 1 |  |  |  | 0
| 1.3.2.7 | si | Elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la Firma encargada de la Gestion del Cambio. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [15 empty] | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000
| 1.3.2.8 |  | Diseño e implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio para el sistema de SM&E, que incluya el Plan | [13 empty] | Consultoría Firma 2 |  |  | Desglosar los costos para esta actividad | Global | 1 | [13 empty] | 0
| 1.3.3 |  | Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados. | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | 0
| 1.3.3.1 | si | Elaboracion de EETT por MEPyD
| 1.3.3.2 |  | Provision con bienes y servicios prioritarios a ser adquiridos los primeros 18 meses | [32 empty] | 0
| 1.3.3.2.1 | si | Bienes
| 1.3.3.2.2 | si | Servicios
| 1.3.3.3 |  | Otras actividades a ser desarrolladas
0
| 1.4 |  | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera | MH | [21 empty] | 6120000 |  | 6120000 | 0 | 6120000 | 150000 | 84000 | 252000 | 504000 | 0 | 990000
| 1.4.1 |  | Producto 13: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado | MH |  | Sistema | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [11 empty] | 5180000 |  | 5180000 | 0 | 5180000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| 1.4.1.1 |  | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado | [22 empty] | 0 | A realizar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.1.1 | si | Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales | [22 empty] | 0 | On-going (Y1) Se requiere iniciar cuanto antes. Se requiere incluir los recursos en la CT del programa. Valor estimado USD 60.000 (30.000 cada consultoría). Ambos dagnósticos finalizarán con un único diagnóstico final sobre beneficiarios finales en RD en línea con estándares internacionales | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.1.2 | si | Plan de acción basado en el diagnóstico realizado, con reformas y medidas sugeridas a implementar a corto, mediano y largo plazo | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.2 |  | Propuesta de marco legal y regulatorio de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, diseñada | [22 empty] | 80000 | 2024 (Y2) | 80000 | 0 | 80000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| 1.4.1.2.1 | si | Propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal ALA/CFT y tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales: | [11 empty] | 3CV |  | Consultoría individual |  | 10 meses | Borrador de TdR y perfiles estarian para la quincena de Agosto Compartido dividirse el aspecto estructural, regulatorio con interoperabilidad. | Consultor / mes | 1 | 10 |  | 5000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
| 1.4.1.2.1.1 | si | Propuesta de revisión y estandarización de la definición de beneficiarios finales | [32 empty] | 0
| 1.4.1.2.1.2 | si | Evaluación de viabilidad de la modificación del umbral cuantitativo existente para la identificación de beneficiarios finales
| 1.4.1.2.1.3 | si | Propuesta de revisión del proceso de colección y verificación de la información de beneficiarios finales
| 1.4.1.2.1.4 | si | Evaluación de la viabilidad de acceso al registro de beneficiarios finales por parte de más actores/usuarios con diferentes niveles de autorización | [32 empty] | 0
| 1.4.1.2.2 | si | Propuesta de revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al registro de beneficiarios finales: | [11 empty] | 3CV |  | Consultoría individual |  | 6 meses | debe iniciar cuando se cuente con insumos de la contratación anterior comenzar mes 8 | Consultor / mes | 1 | 6 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000
| 1.4.1.2.2.1 | si | Propuesta de revisión de las modalidad de identificación, registro y acceso a la información
| 1.4.1.2.2.2 | si | Definición de conjuntos de datos por tipo de usuario, canal de intercambio y/o procesador de datos
| 1.4.1.2.2.3 | si | Evaluación de viabilidad de acceso público al registro de beneficiarios finales
|  | si | Elaboración de TdR | [16 empty] | TdR elaborado por la UAF |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1.3 |  | Diseño, desarrollo e implementación del sistema tecnológico del registro de beneficiarios finales en base a tres pilares |  | Departamento de TI y ciberseguridad UAF Adalberto Eusebio Garcia Gerente de Tecnologia DGII Juan Matos Enc dpto de seguridad de la informacion DGII | [20 empty] | 5020000 | Diseñado con base a los resultados del diagnósticos | 5020000 | 0 | 5020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Definicion del modelo del registro de beneficiarios y acuerdos entre las tres instituciones UAF - DGII - MH |  | Coordina MH | [14 empty] | Actividades de Gestion interna coordinada por el MH | [5 empty] | 0
|  |  | Contratación de consultor encargado de la Elaboración de los TdR y borrador de la Solicitud de Propuesta | [11 empty] | 3CV |  | Consultor Individual |  | 4 meses | Requiere los insumos de protección de datos como legal, ademas del relevamiento interno | Consultor / mes | 1 | 4 |  | 5000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000
| 1.4.1.3.1 |  | Diseño y revisión de la arquitectura TI y canales de interoperabilidad y de acceso de los diferentes usuarios | [13 empty] | Consultoría Firma |  |  |  | Global | 1 |  |  | 2500000 | 2500000 | - Diseño del Sistema/Plataforma del Registro de Benficiarios Finales - Desarrollo del Sistema/Plataforma del Registro de Beneficiarios Finales, incluyendo su interoperabilidad - Implementación y despliegue | 2500000 |  | 2500000 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.3.2 |  | Diseño, desarrollo y implementación de medidas de seguridad informática (SI) y evaluación de vulnerabilidades y prueba de penetración (VA/PT) | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 1250000 | 1250000 |  | 1250000 |  | 1250000 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.3.3 |  | Diseño, desarrollo e implementación de servicios de analítica avanzada | [22 empty] | 1250000 |  | 1250000 | 0 | 1250000 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.3.3.1 |  | Revisión y análisis de datos existentes del sistema de beneficiarios finales para la evaluación de riesgos de personas y estructuras jurídicas | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 1250000 | 1250000 |  | 1250000 |  | 1250000
| 1.4.1.3.3.2 |  | Recopilación de requisitos de analítica avanzada de los usuarios finales
| 1.4.1.3.3.3 |  | Diseño de funciones de analítica avanzada sobre la base de los requisitos recogidos
|  |  | Actividades a definir | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000
| 1.4.2 |  | Producto 14: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | MH |  | Etapa | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 940000 |  | 940000 | 0 | 940000 | 100000 | 84000 | 252000 | 504000 | 0 | 940000
|  | si | Consultor encargado para la elaboración de TdR para firma encargada del diseño e implementación de la Estrategia de Gestion del Cambio | [15 empty] | 4 meses |  | Consultor/mes | 1 | 4 |  | 5000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000
| 1.4.2.1 | si | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | [13 empty] | Firma Consultora? | 24 |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | Esta estrategia debe incluir las capacitaciones a todas las agencias del Estado, así como sujetos obligados y usuarios del Registro de Beneficiarios Finales | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000
| 1.4.2.2 | si | Estrategia implementada | [22 empty] | 820000 |  | 820000 | 0 | 820000 | 0 | 84000 | 252000 | 504000 | 0 | 840000
| 1.4.2.2.1 | si | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a actores del sector público responsables de la implementación de la política de beneficiarios finales | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 420000 | 420000 | 1) Organización y ejecución de sesiones de capacitación para el sector público 2) Producción de material de e-learning 3) Organización de actividades de información y promoción 4) Evento(s) público de sensibilización sobre el tema de beneficiarios finales | 420000 |  | 420000 |  | 42000 | 126000 | 252000 |  | 420000
| 1.4.2.2.2 | si | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a sujetos obligados, financieros y no financiero, del sector privado | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 | 1) Organización y ejecución de sesiones de capacitación para el sector financiero 2) Organización y ejecución de sesiones de capacitación para el sector no financiero 3) Producción de material de e-learning 4) Organización de jornada(s) de diálogo con sujetos obligados sobre el tema de beneficiarios finales | 400000 |  | 400000 |  | 42000 | 126000 | 252000 |  | 420000
0
[28 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2 |  | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | CGR | [21 empty] | 10280000 | 9720000 | 9976000 | 0 | 9943500 | 886550 | 3190550 | 391800 | 391800 | 1531800 | 6392500
| 2.1 |  | Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | CGR | [21 empty] | 2307500 |  | 2291500 | 0 | 2291500 | 492950 | 751150 | 76800 | 76800 | 76800 | 1474500
| 2.1.1 |  | Producto 15: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | CGR | Contraloría General: Planificación y Desarrollo Recursos Humanos Tecnologia Areas sustantivas: revisión y control de calidad/ Análisis financiero/ Auditoria Gubernamental - especiales, antifraudes/ completar áreas Area Legal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 438000 |  | 438000 | 0 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | si | Elaboración de TdR para consultores encargados del Levantamiento de Información | [23 empty] | Se realizará entre la UEP y la Dirección de planificación de CGR, con la colaboracion de consultores del BID
| 2.1.1.1 |  | Levantamiento de información sobre el modelo existente (normativos, organizacionales y tecnológicos) e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.1.1 | si | Consultor individual Derecho Administrativo | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual | 6 meses | 6 meses | Se inicia lo antes posible | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.1.2 | si | Consultor individual en Tecnologías | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.1.3 | si | Consultor individual en Organización | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  | 6 meses |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.1.4 | si | Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  | 12 meses |  | Consultor/mes | 1 | 12 |  | 4000 | 48000 |  | 48000 |  | 48000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.2 |  | benchmark internacional y creación del observatorio | [13 empty] | Firma Consultora |  |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.2.1 |  | Benchmark internacional | [11 empty] | viajes, viaticos
| 2.1.1.2.2 |  | Creación del Observatorio | [13 empty] | Consultor
| 2.1.1.3 | si | Diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR (normativos, organizacionales y tecnológicos) | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  |  | Se inicia una vez desarrollado las primeras 3 consultorías | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.4 | si | Diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  |  | mediados de 2024 en funcion del modelo | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.5 | si | Project Manager de apoyo | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  |  | TdR elabora la UEP con Planificacion y tecnologia de la CGR | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 4000 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | [5 empty] | 0
| 2.1.2 |  | Producto 16: Modelo de control ex ante diseñado | CGR | CGR: Tecnologia Desarrollo normativo Planificación y Desarrollo Dirección de auditoria interna | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 935000 |  | 935000 | 0 | 935000 | 248000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 620000
| 2.1.2.1 | si | Elaboración de TdR y borrador de SP | [13 empty] | Consultor individual |  | 3 meses | Inicia finales del 2024 | Consultor / mes | 1 | 3 |  | 5000 | 15000 |  | 15000 |  | 15000
| 2.1.2.1 |  | Transformación de Procesos misionales actuales priorizados, realizada | [22 empty] | 360000 |  | 360000 | 0 | 360000 | 144000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 360000
| 2.1.2.1.1 |  | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma 1 | 26 |  |  | Global | 1 |  |  | 360000 | 360000 |  | 360000 |  | 360000 | 144000 | 216000 |  |  |  | 360000
| 2.1.2.1.2 |  | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | [17 empty] | Global | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.2.1.3 |  | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago | [17 empty] | Global | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.2.2 |  | Modelo de Gestión integrada de Riesgos desarrollados | [22 empty] | 560000 |  | 560000 | 0 | 560000 | 104000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 260000
| 2.1.2.2.1 | si | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | [11 empty] | SCC | BID | Consultoría Firma 2 | 26 |  | TdR elaborados, falta adaptarlos según la modalidad. Lo antes posible | Global | 1 |  |  | 140000 | 140000 |  | 140000 |  | 140000 | 56000 | 84000 |  |  |  | 140000
| 2.1.2.2.2 | si | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Politicas, procedimientos, normas y protocolos de detección, prevención y investigacion
| 2.1.2.2.3 | si | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | [13 empty] | Consultor individual |  |  | Los TdR elabora division antifraude con la UEP lo antes posible | Consultor/mes | 2 | 12 |  | 4000 | 96000 |  | 96000 |  | 96000 | 38400 | 57600 |  |  |  | 96000
| 2.1.2.2.4 | si | Proceso para la prevención de fraudes con control social | [13 empty] | Consultor individual |  |  |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | 9600 | 14400 |  |  |  | 24000
| 2.1.2.2.5 | si | Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | [13 empty] | Consultor individual |  |  |  | Consultor/mes | 2 | 12 |  | 4000 | 96000 |  | 96000 |  | 96000 | [5 empty] | 0
| 2.1.2.2.6 | si | Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | [13 empty] | Consultor individual |  |  |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0
| 2.1.2.2.7 |  | Campaña de socialización sobre fraude y sistema de denuncia | [17 empty] | Global | 1 | 60 |  | 3000 | 180000 | Acompañamiento por 60 meses | 180000 |  | 180000 | [5 empty] | 0
| 2.1.3 |  | Producto 17: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas. | CGR | RRHH DUAI - Auditoria Interna ADM-FIN DPyD TIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 484500 |  | 484500 | 0 | 484500 | 138150 | 282350 | 0 | 0 | 0 | 420500
| 2.1.3.1 | si | Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | [13 empty] | Consultor individual |  |  | TdR Planificacion con UEP | Consultor / mes | 1 | 8 |  | 5000 | 40000 |  | 40000 |  | 40000
| 2.1.3.2 | si | Elaboración de TdR y borrador de SP se realiza consolidadamente con el producto 16
| 2.1.3.3 |  | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones implementado | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma 1 | 27 |  |  | Global | 1 |  |  | 360500 | 360500 | - El seguimiento a la implementación de recomendaciones de auditoría contempla la transparencia del nivel de implementación por cada entidad bajo competencia de la CGR. - Dentro del rediseño de la estructura organizacional se contempla la definición e implementación de una Unidad de Auditoría de TICs; actividad o función prevista en el marco legal de la CGR. | 360500 |  | 360500 | 108150 | 252350 |  |  |  | 360500
| 2.1.3.3.1 |  | Diseño e implementación de la Unidad de Seguimiento a la implementación de recomendaciones de auditoría, incluyendo manuales de funciones y procedimientos. Diseño de la solución o aplicativo para la automatizacion del proceso de seguimiento de la implementación de los hallazgos de la auditoría | [32 empty] | 0
| 2.1.3.2 |  | Definición de modelo de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post" | [32 empty] | 0
| 2.1.3.3 |  | Definicion de la tipología de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post" | [32 empty] | 0
| 2.1.3.4 |  | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post" , incluyendo manuales de funciones y procedimientos. | [32 empty] | 0
| 2.1.3.5 |  | Rediseño de la estructura de cargos y Manual de Perfil de Cargos en la CGR y de las Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post", incluyendo manuales de funciones y procedimientos
| 2.1.3.6 |  | Apoyo técnico técnico y legal para la preparación de documentación de solicitud de aprobación de la reorganización | [32 empty] | 0
| 2.1.3.7 |  | Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 69 |  | supervisa la factoria de software | Consultor/mes | 1 | 24 |  | 2500 | 60000 | Se prevé de 1 a 2 consultores individual durante toda la vida del proyecto | 60000 |  | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 60000
| 2.1.3.8 |  | Diseño e implementación de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual |  |  |  | Consultor/mes | 1 | 6 |  | 4000 | 24000 | Orientado a garantizar y demostrar externamente la calidad en los trabajos de auditoría. | 24000 |  | 24000
| 2.1.4 |  | Producto 18: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | CGR | RRHH DPyD TIC Comunicación Desarrollo normativo DUAI - Auditoria Interna | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 450000 |  | 434000 | 0 | 434000 | 106800 | 96800 | 76800 | 76800 | 76800 | 434000
|  | si | Elaboración de TdR y borrador de la SP firma gestion del cambio | [13 empty] | Consultor individual |  |  |  | Consultor/mes | 1 | 4 |  | 4000 | 16000
| 2.1.4.1 | si | Definición del perfil cultural e identidad institucional, con alineamiento al marco integral de control interno y transformación digital de la CGR y las UCI | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma 3 | 28 |  |  | Global | 1 |  |  | 384000 | 384000 |  | 384000 | 0 | 384000 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 384000
| 2.1.4.2 | si | Diseño de la estrategia de comunicación dentro del ecosistema del control interno | [22 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
| 2.1.4.3 | si | Implementación de campañas comunicacionales, conforme a la etapas de la estrategia integral de gestión del cambio | [32 empty] | 0
| 2.1.4.4 | si | Talleres de trabajo en Gestión del Cambio y transferencia de conocimientos, realizados | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.4.4.1 | si | Programa de sensibililzación interno (CGR y Unidades a cargo de la función "ex ante" y "ex post") al cambio institucional (incluyendo recursos audiovisuales) | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.4.4.2 | si | Programa de sensibililzación Contralor estudiantil | [32 empty] | 0
| 2.1.4.4.3 | si | Programa de sensibilización con gremios profesionales | [32 empty] | 0
| 2.1.4.5 | si | Monitoreo y Evaluación de los talleres de trabajo en gestión del cambio | [22 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
| 2.1.4.6 |  | Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 30000 | 20000
0
| 2.2 |  | Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | [22 empty] | 1072500 |  | 982500 | 0 | 950000 | 230000 | 185000 | 65000 | 65000 | 55000 | 600000
| 2.2.1 |  | Producto 19: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | CGR | Areas sustantivas Gestión Humana Planificación TIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 350000 |  | 350000 | 0 | 350000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 40000 | 200000
Elaboración de TdR y SP se consolida en el punto ..
| 2.2.1.1 |  | Levantamiento de información sobre brechas de competencia y necesidades | [11 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma 1 | 29 |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 40000 | 200000
| 2.2.1.2 |  | Diseño del modelo de talento humano, alineado con el modelo de gestión y la transformación digital de la CGR | [32 empty] | 0
| 2.2.1.3 |  | Plan estratégico para identificar, atraer y retener recursos humanos, elaborado | [32 empty] | 0
| 2.2.1.3.1 |  | Identificación del talento humano y dotación requerida | [32 empty] | 0
| 2.2.1.3.2 |  | Revisión y actualización de la escala salarial | [32 empty] | 0
| 2.2.1.3.3 |  | Preparación de programa de compensación y beneficios | [32 empty] | 0
| 2.2.1.3.4 |  | Plan de motivación y reconocimiento al personal
| 2.2.1.4 |  | Diseño e implementación de un plan de desarrollo profesional por nivel de competencias | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000
| 2.2.1.5 |  | Diseño e implementación de la carrrera de control interno de la CGR
0
| 2.2.2 |  | Producto 20: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | CGR | Auditoria Interna Areas sustantivas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 292500 |  | 292500 | 0 | 260000 | 200000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 260000
| 2.2.2.1 |  | Programa de especialización en transparencia e integridad en el uso de los recursos públicos (40 horas) | [12 empty] | BID | Consultoría Firma | 30 |  |  | Global | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 2.2.2.2 | si | Inscripción de auditores y otros profesionales de la CGR para la certificiación en COSO | [11 empty] | Selección Directa? |  | Consultoría Firma |  |  | Instituto de Auditores de la Republica Dominicana | Global | 1 | 150 |  | 1000 | 150000 | 150 Auditores | 150000 | 0 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000
Curso de preparación
Certificación
Capacitación
| 2.2.2.3 | si | Inscripción de auditores para la certificación en CIA | [11 empty] | Selección Directa |  | Consultoría Firma |  |  | 1500 usd preparación y 350 usd certificación | Global | 1 | 30 |  | 2000 | 60000 | 30 Auditores | 60000 | 0 | 60000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
| 2.2.2.4 | si | Actualización de la certificación en CIA | [17 empty] | Global | 1 | 30 |  | 500 | 15000 | 30 Auditores | 15000
| 2.2.2.5 |  | Inscripción de auditores para la certificación en COBIT version vigente | [11 empty] | Selección Directa |  | Consultoría Firma |  |  |  | Global | 1 | 5 |  | 3000 | 15000 | 5 Profesionales | 15000
| 2.2.2.6 |  | Actualización de la certificación en COBIT version vigente | [17 empty] | Global | 1 | 5 |  | 500 | 2500 | 5 Profesionales | 2500
| 2.2.2.7 |  | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | [13 empty] | Consultoría Firma |  |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 | Prever el acompañamiento por un año | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
| 2.2.3 |  | Producto 21: Programa de asistencia técnica de la CGRD a las instituciones auditadas, implementada | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 230000 |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000
|  | si | Elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores 2 y 3 | [17 empty] | Consultor | 3 |  |  | 4000 | 12000
| 2.2.3.1 |  | Asistencia técnica a la CGR para normativa y apoyar a las instituciones públicas en normas básicas de control interno y complementarias (medio ambiente, equidad de género, personas con discapacidad, cambio climático) más transferencia de conocimientos. | [14 empty] | 70 |  |  | Consultor | 4 |  |  |  | 40000 | Consultores locales | 40000 | 0 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 40000
|  | si | Consultor 1 - Elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | [11 empty] | 3CV |  | Consultor Individual |  |  | TdR Desarrollo normativo y UEP | Consultor | 1 |  |  | 78000 | 78000
|  |  | Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | [11 empty] | 3CV |  | Consultor Individual |  |  |  | Consultor | 1 |  |  | 20000 | 20000
|  |  | Consultor 3 - Genero y discapacidad | [11 empty] | 3CV |  | Consultor Individual |  |  |  | Consultor | 1 |  |  | 20000 | 20000
| 2.2.3.2 |  | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado, más transfeerencia de conocimientos. | [14 empty] | 5 |  | El programa será desarrollado por los consultores del #2.2.3.1 | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | Servicio de implementación de las actividades de la asistencia técnica | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000
| 2.2.4 |  | Producto 22: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4.1 |  | Levantamiento de información sobre el estado de diseño e implementación de los componentes de control interno | [13 empty] | Firma consultora |  |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | El apoyo de una firma privada se verá facilitado por el conocimiento de la CGR en materia de Control Interno. | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | 0
| 2.2.4.2 |  | Diseño de Plan de Acción para la implementación
| 2.2.4.3 |  | Desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional
| 2.2.4.4 |  | Acompañamiento en la implementación
0
| 2.3 |  | Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | [22 empty] | 6900000 |  | 6702000 | 0 | 6702000 | 163600 | 2254400 | 250000 | 250000 | 1400000 | 4318000
| 2.3.1 |  | Producto 23: Generacion de Capacidades de TI Implementadas | CGR | CGR: TIC Análisis de la información financiera Areas sustantivas Externos: OGTIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1100000 |  | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 2200000
| 2.3.1.1 |  | Analisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno | [14 empty] | 31 |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 | 40000 | 60000 |  |  |  | 100000
| 2.3.1.2 |  | Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad | [13 empty] | Acuerdo marco 3 para prestación de servicios de consultoría especializada |  |  |  | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
| 2.3.1.2.1 |  | Especialista en arquitectura de software
| 2.3.1.2.2 |  | Especialista en requerimientos y pruebas
| 2.3.1.2.3 |  | Especialista en arquitectura empresarial y transformación digital
| 2.3.1.2.4 |  | Especialista en sistemas de control interno (ex ante)
| 2.3.1.2.5 |  | Especialista en Gobierno de Datos
| 2.3.1.2.6 |  | Especialista en Calidad de Datos
| 2.3.1.2.7 |  | Especialista en Gerencia de Proyectos (Project Manager) Consultor
| 2.3.1.2.8 |  | Especialista en ciberseguridad
| 2.3.1.2.9 |  | Especialista Consultor junior en ciberseguridad
| 2.3.2 |  | Producto 24: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software. | CGR | CGR: TIC Análisis de la información financiera Areas sustantivas Externos: OGTIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3250000 |  | 3234000 | 0 | 3234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | si | Elaboración de TdR y borrador de SP | [11 empty] | 3CV |  | Consultor individual |  |  | depende de los insumos del Consultor individual en Tecnologías Contratación 2024 | Consultor / mes | 1 | 4 |  | 4000 | 16000
| 2.3.2.1 |  | Ejercicio de Arquitectura Empresarial utilizando metodología ágiles de acuerdo a TOGAF | [13 empty] | Firma – Consultoria Integral |  |  | depende del diseño del modelo de gestión TdR | Global | 1 |  |  | 484000 | 484000 |  | 484000 |  | 484000 | [5 empty] | 0
| 2.3.2.2 |  | Identificación de las necesidades tecnológicas de infraestructura y servicios de tecnologías digitales (Capacity planning) | [14 empty] | 76 |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 0
| 2.3.2.3 |  | Fábrica de software para la construcción y pruebas de componentes de software generados por los paquetes de trabajo de la Arquitectura Empresarial y otras modificacione necesarias para la interoperabilidad con otros sistemas (ej. MH, MEPyD, DNCP) y modificaciones a sistemas actuales | [14 empty] | 77 |  |  | Global | 1 |  |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 |  | 2500000 | [5 empty] | 0
| 2.3.2.4 |  | Actualizacion de la arquitectura de Referencias incluyendo el ciclo de vida para desarrollo seguro y proteccion de datos, seguridad de la informacion (politicas) | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000
| 2.3.2.5 |  | Herramientas para desarrollo de DevOps incluyendo implementación y capacitaciones | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000
Fase 1
Fase 2
| 2.3.3 |  | Producto 25: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | CGR | DIGES ¦ Dirección de General de SIAFE Equipo TIC DGCP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 300000 | 1000000
| 2.3.3.1 |  | Metodología para procesos de analítica, Identificación de preguntas y necesidades de negocio, inventario y entendimiento de los datos. | [12 empty] | BID | Firma consultora | 36 |  |  | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 200000 | 250000 | 250000 | 300000 | 1000000
| 2.3.3.2 |  | Procesos de integración de datos, extracción, transformación y carga. Metodología y plan de mejora de la calidad de los datos.
| 2.3.3.3 |  | Arquitectura de la solución de analítica de acuerdo a las necesidades operativas y estratégicas de la CGR
| 2.3.3.4 |  | Modelos de Analitica implementados para toma de decisiones operativas y Estrategicas
| 2.3.3.5 |  | Entrega de herramienta de Analtiica y transferencia de conocimento a la entidad
| 2.3.3.6 |  | Construcción de tableros de analítica, visualizaciones y servicios web de acuerdo a las necesidades de la entidad.
| 2.3.4 |  | Producto 26: (i) infraestructura y servicios de TI y (ii) controles de ciberseguridad, Implementados | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1250000 |  | 1068000 | 0 | 1068000 | 163600 | 654400 | 0 | 0 | 0 | 818000
| 2.3.4.1 |  | Infraestructura y Servicios de TI | [14 empty] | 37 |  | depende de la arquitectura | Global | 1 |  |  | 818000 | 818000 |  | 818000 | 0 | 818000 | 163600 | 654400 |  |  |  | 818000
| 2.3.4.2 | si | Adquisición de licencias CITRIX | [11 empty] | Contratación directa |  | Servicios de No consultoría |  |  | 280 licencias | Licencias | 280 |  |  | 650 | 182000
| 2.3.4.3 |  | Capacitación especializada en ciberseguridad | [13 empty] | Firma consultora |  |  |  | Global | 1 |  |  | 60000 | 60000 | Se considera: capacitación para consultores contratados, el personal de TI y el equipo de desarrollo de software. Aproximadamente 10 personas para la capacitación especializada. La concientización y sensibilización es abierta a todo el personal de la CGR | 60000 |  | 60000
| 2.3.4.4 |  | Concientización y sensibilización en general | [13 empty] | Firma consultora |  |  |  | Global | 1 |  |  | 90000 | 90000 |  | 90000 |  | 90000
| 2.3.4.5 |  | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000
| 2.3.5 |  | Producto 27: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado. | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
| 2.3.5.1 |  | Licenciamiento, parametrización e implementación del sistema | [12 empty] | BID | Firma | 38 |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 300000
0
| 3 |  | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  | MH | [20 empty] | 7061000 | 1039000 | 7061000 | 0 | 7061000 | 150000 | 1506000 | 2817000 | 1391000 | 1341000 | 7205000
| 3.1 |  | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | [22 empty] | 1714000 |  | 1714000 | 0 | 1714000 | 0 | 552000 | 1248000 | 150000 | 50000 | 2000000
| 3.1.1 |  | Producto 28: Sistema Nacional de Integridad Implementado. |  | DIGEIG Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo | Sistema | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [11 empty] | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.1.1 |  | Diagnóstico para formulación de proyectos de ley en materia de integridad y conflictos de intereses | [22 empty] | 0 | Que incluya consultas con sociedad civil y expertos a través por ejemplo de foros, talleres, reuniones, etc., con el objetivo de identificar las necesidades, ideas, recoger información, benchmarking, análisis comparativo. Valor estimado USD 20.000 a ser ejecutado a través de la Cooperación Técnica |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 3.1.1.2 |  | TDR y Solicitud de Propuesta para el desarrollo de los estudios técnicos para los proyectos de ley en materia de integridad y conflictos de intereses | [22 empty] | 0 | Valor estimado USD 1.000 a ser ejecutado a través de Cooperación Técnica |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 3.1.1.3 |  | Diagnóstico y proyecto de Ley en materia integridad y conflictos de intereses, desarrollado | [22 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.1.3.1 |  | Redacción del proyecto de ley | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 78 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.1.1.3.2 |  | Consultor local especialista en derecho administrativo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 79 |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3.1.2 |  | Producto 29: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad |  | DIGEIG Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo | Marco Jurídico | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.2.1 |  | Diagnóstico para formulación de proyectos de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa integridad y conflictos de intereses | [22 empty] | 0 | Misma actividad que la 3.1.1.1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 3.1.2.2 |  | TDR y Solicitud de Propuesta para el desarrollo de los estudios técnicos para el anteproyecto de ley de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa en materia de integridad y conflictos de intereses | [22 empty] | 0 | Misma actividad que la 3.1.1.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 3.1.2.3 |  | Diagnóstico y proyecto de Ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, desarrollado | [22 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.2.3.1 |  | Redacción del proyecto de ley | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 80 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.1.2.3.2 |  | Consultor local especialista en derecho administrativo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 81 |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
[28 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 3.1.3 |  | Producto 30: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado |  | DIGEIG | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 302000 | 608000 | 0 | 0 | 910000
| 3.1.3.1 |  | Definición de los procesos y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría firma | 39 |  |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 | Recomendaciones para fortalecer el marco normativo para el desarrollo de un sistema de gestión de conflictos de intereses (decreto de creación y asignación a la DIGEIG como ente de aplicación) | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 150000
| 3.1.3.2 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 40 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 10000 | 40000 |  |  | 50000
| 3.1.3.3 |  | Construir y ajustar la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 40000 | 160000 |  |  | 200000
| 3.1.3.4 |  | Servicio TICs contratados | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 20000 | 80000 |  |  | 100000
| 3.1.3.5 |  | Contenidos de capacitación en ética y conflicto de intereses para la administación pública | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 30000 | 120000 |  |  | 150000
| 3.1.3.6 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 160000 | 160000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 32000 | 128000 |  |  | 160000
| 3.1.3.7 |  | Interoperabilidad con los sistemas de información del MAP diseñada e implementada | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | Acceso a toda la planta de personal nomina pública/convenio con el MAP, definir universo obligado, xx | 100000 |  | 100000 |  | 20000 | 80000 |  |  | 100000
| 3.1.4 |  | Producto 31: Metodología para identificar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción desarrollada |  | DIGEIG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 150000 | 50000 | 240000
| 3.1.4.1 |  | Identificación de la tipología de riesgos sistémicos de corrupción. | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 41 |  |  | Global | 1 |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
| 3.1.4.2 |  | Diagnóstico del estado actual de los riesgos sistémicos de la administración pública de República Dominicana | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000
| 3.1.4.3 |  | Diseño de la metodología para la identificación, análisis y gestión de riesgos sistémicos | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 | Incluye flujos de información | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
| 3.1.4.4 |  | Implementación y despliegue de la metodología para la identificación, análisis y gestión de riesgos sistémicos | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 3.1.4.5 |  | Capacitación a funcionarios de la DIGEIG | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000
| 3.1.4.6 |  | Monitoreo y seguimiento de los resultados de la aplicación de la metodología | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000
| 3.1.5 |  | Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad en alianza con el sector privado desarrollado |  | DIGEIG | Etapas | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | 2 | [11 empty] | 414000 |  | 414000 | 0 | 414000 | 0 | 90000 | 300000 | 0 | 0 | 390000
| 3.1.5.1 |  | Revisión y propuesta de marco normativo | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 42 |  |  | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000
| 3.1.5.2 |  | Definición de contenidos del programa | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000
| 3.1.5.3 |  | Implementar un proceso de consulta del programa con el sector empresarial | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.1.5.4 |  | Desarrollo de la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000
| 3.1.5.5 |  | Propuesta de difusión del programa: incluye capacitación y sensibilización | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.1.6 |  | Producto 33: Plataforma tecnológica para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado |  | DIGEIG | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 240000 |  | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000
| 3.1.6.1 |  | Diseño del tablero de control | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 43 |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 300000 |  |  | 300000
| 3.1.6.2 |  | Desarrollo e implementación | [24 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3.2 |  | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | [22 empty] | 990000 |  | 990000 | 0 | 990000 | 0 | 550000 | 750000 | 0 | 0 | 1300000
| 3.2.1 |  | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada |  | DIGEIG | Etapa | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | [11 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 500000
| 3.2.1.1 |  | Diseño | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 44 |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 | Debe incluir un esquema de monitoreo y seguimiento | 500000 | 0 | 500000 |  | 200000 | 300000 |  |  | 500000
| 3.2.1.2 |  | Desarrollo e implementación | [22 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3.2.2 |  | Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado |  | DIGEIG | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [11 empty] | 490000 |  | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 350000 | 450000 | 0 | 0 | 800000
| 3.2.2.1 |  | Diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social, examinando aspectos de género y diversidad, diseñado |  |  | Diagnóstico y plan | [8 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoria Firma | 45 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.2.2.2 |  | Diseño y construcción de herramientas informáticas para la participación ciudadana en políticas y control social | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 46 |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 300000
| 3.2.2.3 |  | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada |  |  | Estrategia | [8 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 47 |  |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000
| 3.2.2.4 |  | Capacitaciones y acciones de comunicación implementadas, incluyendo mecanismos para reforzar la participación y la equidad de género y diversidad |  |  | Capacitaciones | [14 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.2.2.5 |  | Estrategia para ampliar la participación de mujeres y grupos diversos en el proceso de diseño de los planes de Gobierno Abierto ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) diseñada e implementada | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 48 |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3.3 |  | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | [22 empty] | 3300000 |  | 3300000 | 0 | 3300000 | 150000 | 150000 | 725000 | 1125000 | 1175000 | 3325000
| 3.3.1 |  | Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado |  | DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | [11 empty] | 3300000 |  | 3300000 | 0 | 3300000 | 150000 | 150000 | 725000 | 1125000 | 1175000 | 3325000
| 3.3.1.1 |  | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 49 |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 | Incluye todos los portales | 300000 | 0 | 300000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 300000
| 3.3.1.2 |  | Portal Único de Transparencia mejorado, centralizando los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública | [22 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 400000 | 800000 | 800000 | 2000000
| 3.3.1.2.1 |  | Definición de los procesos y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 50 |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | icluye odod slos portales | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.2 |  | Diseño de plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.3 |  | Construir y ajustar la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 | contratar WCM | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 80000 | 160000 | 160000 | 400000
| 3.3.1.2.4 |  | Servicio TICs contratados | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 80000 | 160000 | 160000 | 400000
| 3.3.1.2.5 |  | Inclusión de un módulo de alertas tempranas para la identificación de retrasos en la difusión de la información en todos los portales bajo el Portal Único de Transparencia. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.1.2.6 |  | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios (con accesibilidad para personas con discapacidad). | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 51 |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.7 |  | Contenidos de capacitación en datos abiertos y acceso a la información pública | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 20000 | 40000 | 40000 | 100000
| 3.3.1.2.8 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 20000 | 40000 | 40000 | 100000
| 3.3.1.2.9 |  | Interoperabilidad desarrollada | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 50 |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | todos los portales | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.10 |  | Incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA) | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | Aplican a todos los componentes del portal | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.3 |  | Nueva arquitectura para el Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada | [22 empty] | 325000 |  | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 325000
| 3.3.1.3.1 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 50 |  |  | Global | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000
| 3.3.1.3.2 |  | Construir y ajustar la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | sobre wcm | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.3.1.3.3 |  | Contenidos de capacitación en gestión de cumplimiento normativo y operativo oritentado al acceso a la información pública | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 51 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000
| 3.3.1.3.4 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.3.1.4 |  | Ajustes al Portal de Datos Abiertos de la Republica Dominicana, fortalecimiento de la apertura y reutilización de la información e incremento de la capacidad del gobierno y los ciudadanos en la prevención y el control de la corrupción, diseñados e implementados | [22 empty] | 325000 |  | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 325000
| 3.3.1.4.1 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  | 75000 |  | 75000
| 3.3.1.4.2 |  | Construir y ajustar la plataforma | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 3.3.1.4.4 |  | Contenidos de capacitación en modelos de participación ciudadana para la prevención y control de la corrupción | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
| 3.3.1.4.5 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 3.3.1.5 |  | Ajustes al Portal de Gobierno Abierto, diseñados e implementados | [22 empty] | 375000 |  | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000
| 3.3.1.5.1 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | 75000
| 3.3.1.5.2 |  | Construir y ajustar la plataforma | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
| 3.3.1.5.3 |  | Contenidos de capacitación en gestión de portales del gobierno abierto | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
| 3.3.1.5.4 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[30 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3.4 |  | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | [22 empty] | 1057000 |  | 1057000 | 0 | 1057000 | 0 | 254000 | 94000 | 116000 | 116000 | 580000
| 3.4.1 |  | Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado |  | DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [11 empty] | 623000 |  | 623000 | 0 | 623000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000
| 3.4.1.1 |  | Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 82 |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
| 3.4.1.2 |  | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia | [11 empty] | Licitación Pública Nacional | BID | Servicios de No Consultoría | 6 |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000
| 3.4.2 |  | Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado |  | DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | [11 empty] | 434000 |  | 434000 | 0 | 434000 | 0 | 124000 | 94000 | 116000 | 116000 | 450000
| 3.4.2.1 |  | Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 83 |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 | 1 consultor | 30000 | 0 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
| 3.4.2.2 |  | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia | [11 empty] | Licitación Pública Nacional | BID | Servicios de No Consultoría | 7 |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000
| 3.4.2.3 |  | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 52 |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 50000
| 3.4.2.4 |  | Adaptación de contenidos a una plataforma de e-learning | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 120000 | 120000 | servicioselaearning | 120000 | 0 | 120000 |  | 24000 | 24000 | 36000 | 36000 | 120000
| 3.4.2.5 |  | Desarrollo de los cursos de capacitación | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 50000
0
0
| 4 |  | Gestión, Auditoría y Evaluación | [22 empty] | 5448000 | 3900000 | 5448000 | 0 | 5448000 | 1149000 | 1149000 | 1179000 | 1149000 | 822000 | 5448000
| 4.1 |  | Gestión del Programa | [21 empty] | 0 | 5048000 |  | 5048000 | 0 | 5048000 | 1099000 | 1099000 | 1099000 | 1099000 | 652000 | 5048000
| 4.1.1 |  | Gestión del Programa - MH | [22 empty] | 3598000 |  | 3598000 | 0 | 3598000 | 797000 | 797000 | 797000 | 797000 | 410000 | 3598000
Si | 4.1.1.1 |  | Contratación de asistencia técnica para el MH en la etapa previa de arranque del programa y para el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, elaboración de TDR para la UCP, ROP, asesoría para selección e integración de la UCP, en la actualización de la planificación y taller de arranque | [23 empty] | Valor estimado USD 45.000, a ser desarrollado por la Cooperación Técnica. Tiempo de ejecución previsto 9 meses (abr-dic 2022) | [8 empty] | 0
| 4.1.1.2 |  | Equipo Coordinador del Proyecto | [22 empty] | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 1800000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 1800000
| 4.1.1.2.1 |  | Coordinador Gral. del Proyecto | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 84 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 4500 | 270000 |  | 270000 |  | 270000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 270000
| 4.1.1.2.2 |  | Coordinador Planificación & Monitoreo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 85 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.1.2.3 |  | Especialista en Adquisiciones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 86 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.1.2.4 |  | Especialista Financiero | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 87 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.1.2.5 |  | Coordinadores de Componentes | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 88 |  |  | Consultor/mes | 2 | 60 |  | 4000 | 480000 |  | 480000 |  | 480000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 480000
| 4.1.1.2.6 |  | Oficiales de Adquisiones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 89 |  |  | Consultor/mes | 2 | 60 |  | 2500 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
| 4.1.1.2.7 |  | Oficiales Financieros | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 90 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 2000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
| 4.1.1.3 |  | Apoyo a la Dirección del Programa (PMO) | [22 empty] | 1548000 |  | 1548000 | 0 | 1548000 | 387000 | 387000 | 387000 | 387000 | 0 | 1548000
Si | 4.1.1.3.1 |  | Elaboración de TDR y Solicitud de Propuesta para contratación de una Firma PMO | [22 empty] | 0 | Valor estimado USD 10.000, a ser desarrollado por la Cooperación Técnica |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 4.1.1.3.2 |  | Project Manager Líder | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 53 |  |  | Consultor/mes /factor | 1 | 48 | 1.5 | 4000 | 288000 |  | 288000 |  | 288000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |  | 288000
| 4.1.1.3.3 |  | Project Managers (gerenciarán grupos de productos) | [17 empty] | Consultor/mes /factor | 5 | 48 | 1.5 | 3500 | 1260000 |  | 1260000 |  | 1260000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 |  | 1260000
| 4.1.1.4 |  | Gastos administrativos y logísticos | [22 empty] | 250000 |  | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.1.1.4.1 |  | Gastos logísticos | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Años | 5 | 1 |  | 50000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.1.2 |  | Gestión el Programa - CGR | [22 empty] | 1450000 |  | 1450000 | 0 | 1450000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 242000 | 1450000
| 4.1.2.1 |  | Coordinador del Proyecto | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 91 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 4000 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 240000
| 4.1.2.2 |  | Especialista en P&M | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 92 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 180000
| 4.1.2.3 |  | Esp. de Adquisiciones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 93 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.2.4 |  | Esp. Financiero | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 94 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.2.5 |  | Especialista de Apoyo en Comunicaciones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 95 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 2500 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000
| 4.1.2.6 |  | Oficiales de Adquisiones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 96 |  |  | Consultor/mes | 2 | 48 |  | 2500 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 240000
| 4.1.2.7 |  | Oficial Financiero | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 97 |  |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 2000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
| 4.1.2.8 |  | Gastos logísticos | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Año/Global | 5 | 1 |  | 20000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
| 4.2 |  | Auditoria del Programa | [22 empty] | 250000 |  | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.2.1 |  | Auditoria del programa | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 54 |  |  | año | 5 | 1 |  | 50000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.3 |  | Evaluación del Programa y análsis económico ex-pots | [22 empty] | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 120000 | 150000
| 4.3.1 |  | Levantamiento de linea de base | [17 empty] | Global | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 4.3.2 |  | Evaluación de medio término | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría firma | 55 |  |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000
| 4.3.3 |  | Evaluación final | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 50000
| 4.3.4 |  | Evaluación de Impacto | [11 empty] | Sin programar | [5 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 70000
0
0
| 5 |  | Gestión de Riesgos | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 6 |  | Imprevistos | [24 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Referencias
Programa
Componente
Producto
Paquete de trabajo
Actividades de mitigación de riesgos
Note on D11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asistencia técnica a la implementación a corto plazo de la interoperabilidad entre el presupuesto, proyectos de inversión, procesos de contratación y contratos a partir de los mecanismos actuales, incluyendo construcción o mejora de servicios web y ajustes a los sistemas actuales
Note on D28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mejoras al PTF incluyendo temas de usabilidad, navegación, accesibilidad para personas con discapacidad y autoservicio en los reportes. Comenzaran con la realización de un proyectos piloto orientado a los ciudadanos, mejorando la usabilidad e incluyendo mecanismos de participación ciudadana.
Note on D35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mejoras al tablero de control gerencial sobre la gestión fiscal y financiera del MH Incluye: mejorar la coordinación con las fuentes, la calidad de la información, ampliando el alcance con gobiernos locales y entidades. ¿cómo va la ejecución vs. inversión, compras, tesorería? ¦ descriptivo - prospectivo. Preguntas de eficiencia en el gasto y cumplimiento de los objetivos en el plan de desarrollo. "
Note on F50: Paquetes de trabajo: El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT) para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración
Note on AD176: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 545,000
Note on AG176: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 545,000
Note on AH176: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 545,000
Note on AI176: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 545,000
Note on D178: Oscar Diaz: Es importante que la identificación de brechas se refiera a: (i) las competencias de la CGR establecidas en el marco legal, y (ii) los estándares o mejores prácticas internacionales; ambas referencias deben estar en armonía. Por lo mencionado, aqui se incluyó lo que ahora aparece eiminado en color rojo (anterior 2.1.1.3)
Note on D179: Oscar Diaz: El 2.1.1.2: - se abrió en tres especialistas en normativa, organizacional y tecnológico, y se ajustaron los montos, - la unidad de medida o tipo de contratación se cambió de Global a Consultor/mes, - cambiaron los montos, lo que impacta en el total del 2.1.1 que pasó de 545,000 a 452,000
Note on AD182: Oscar Diaz: Se estimaron 9 meses, entendiendo que el Consultor coordinador tiene que iniciar antes que el resto de los consultores consultores (2.1.1.1.1. a 2.1.1.1.3) para planificar y preparar el terreno de actividades, levantar otra información no vinculada a los consultores, supervisar el trabajo, consolidar los informes y acompañar el inicio de la consultorpia a cargo del "Diseño del nuevo modelo de negocios de la CGR (normativos, organizacionales y tecnológicos), la cual insumirá los productos de los consultores especializados.
Note on D186: Oscar Diaz: Se acordó llevar a cabo esta actividad como la 2.1.1.4 a través de consultorías individuales
Note on D188: Oscar Diaz: Se concluyó que es necesario un consultor PM para toda la vida del Programa.
Note on Y188: Oscar Diaz: Se pasó de Global a Consultor/mes
Note on AD189: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 840,000
Note on AG189: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 840,000
Note on AH189: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 840,000
Note on AI189: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 840,000
Note on AD191: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 500,000
Note on AC192: Oscar Diaz: Anteriormente por cada una de las 4 subactividades de 2.1.2.1 se asginaban USD 125,000 totalizando USD 500,000, con la eliminación de 2.1.2.1.4 se prevén USD 375,000 a una sola firma consultora.
Note on AD195: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 280,000. Además, cada subactividad estaba prevista para que sea realizada por firmas diferentes.
Note on Y196: Oscar Diaz: Para la gestión de costos y adquisiciones se fusionaron 2.1.2.2.1 y 2.1.2.2.2, totalizando USD 140,000.
Note on D204: Oscar Diaz: Se reemplazó "Unidades de Control Interno" por "Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post"
Note on AD204: Oscar Diaz: Al monto original de USD 560,000 se le agregó USD24.000 por "Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital" (2.1.3.8). Luego se disminuyó el presupuesto original de USD 500,000 a USD386,000 (2.1.3.1 a 2.1.3.7) a cargo de una Firma Privada.
Note on AG204: Oscar Diaz: Al monto original de USD 560,000 se le agregó USD24.000 por "Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital" (2.1.3.8). Luego se disminuyó el presupuesto original de USD 500,000 a USD386,000 (2.1.3.1 a 2.1.3.7) a cargo de una Firma Privada.
Note on AH204: Oscar Diaz: Al monto original de USD 560,000 se le agregó USD24.000 por "Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital" (2.1.3.8). Luego se disminuyó el presupuesto original de USD 500,000 a USD386,000 (2.1.3.1 a 2.1.3.7) a cargo de una Firma Privada.
Note on AI204: Oscar Diaz: Al monto original de USD 560,000 se le agregó USD24.000 por "Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital" (2.1.3.8). Luego se disminuyó el presupuesto original de USD 500,000 a USD386,000 (2.1.3.1 a 2.1.3.7) a cargo de una Firma Privada.
Note on D208: Oscar Diaz: Se agregó esta sub actividad por considerarla importante para los objetivos del componente 2 que es incrementar el % de implementación de recomendaciones de auditoría.
Note on D209: Oscar Diaz: Tanto en 2.1.3 como en las subactividades 2.1.3.2 a 2.1.3.5 se reemplazó "Unidades de Control Interno" por "Unidades a cargo de la función "ex ante" y las Unidades a cargo de la función de "ex post"", ante posibles cambios de denominación de las Unidades. En 2.1.3.4 y 2.1.3.5 se complementó con ", incluyendo manuales de funciones y procedimientos".
Note on D215: Oscar Diaz: Se incluyó esta subactividad por tratarse de un proceso de garantía de la calidad, establecido por las mismas normas de la CGR y los estándares internacionales en materia de auditoría interna.
Note on AD216: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 400,000.
Note on D222: Oscar Diaz: Se reemplazó "…(CGR y UCI)…" por "Unidades a cargo de la función "ex ante" y "ex post"".
Note on AD229: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 200,000.
Note on D233: Oscar Diaz: Se incluyó el término "retener"
Note on AD241: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 400,000.
Note on AG241: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 400,000.
Note on AH241: Oscar Diaz: Este monto originalmente era USD 400,000.
Note on D243: Oscar Diaz: En esta y en las siguientes subactividades se realizó una separación entre COSO y CIA y se agregó COBIT 19
Note on D251: Oscar Diaz: Para dejar la actividad felxible ante la aparición de nuevos estándares, se eliminó "NORTIC A7"
Note on D254: Oscar Diaz: Se incorporaron los términos "notmativa y apoyar" y se incluyó "cambio climático" y "…más transferencia de conocimientos"
Note on Z254: Oscar Diaz: Se aunmentó a 4 los consulores
Note on D258: Oscar Diaz: Se incorporaron los términos "…más transferencia de conocimientos"
Note on D259: Oscar Diaz: Debido a la importancia que reviste el CI institucional y a qué la CGR es el órgano rector en la materia (incluye normar y evaluar) se decidió llevar adelante la revisión, rediseño e implementación del control interno en la misma CGR.

## 8_MP_PEP_v.diseño (hidden)
| 8. Matriz de Planificación | [22 empty] | Total programado | 60000000 |  | 60000000 | 0 | 60000000
[24 empty] | Aprobado progr. | 60000000 |  | 60000000 | 0 | 60000000
[21 empty] | TC | 1 |  | Diferencia | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gestión de Alcance |  |  |  |  | Gestión de Resultados (METAS) - Gestión de Tiempo | [8 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos | [6 empty] | Gestión de Financiamiento USD |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA BID - USD en revisión
CT | EDT | Prior 18M (si) | Componente/ Producto/ Actividad | Responsables | Involucrados técnicos | Unidad de medida | Línea de Base | Año de Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Final del Proyecto | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observac. | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | TOTAL USD | Observaciones | BID | Aporte Local | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
|  |  | DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana | [20 empty] | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 5199000 | 12870700 | 14850400 | 18682500 | 8397400 | 60000000
| 1 |  | Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos | MH | [20 empty] | 36867000 | -8867000 | 36867000 | 0 | 36867000 | 2123000 | 7215700 | 9177400 | 13541500 | 4809400 | 36867000
| 1.1 |  | Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas | MH | [20 empty] | 6997000 |  | 6997000 | 0 | 6997000 | 655000 | 1889700 | 1624400 | 2518500 | 309400 | 6997000
| 1.1.1 |  | Producto 1. Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD a partir de los mecanismos actuales, realizada. | MH | MH, MEPyD, DGCP y CGRD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 860000 |  | 860000 | 0 | 860000 | 555000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 860000
Si | 1.1.1.1 | Si | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 20.000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.1.1.2 |  | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 56 |  | Consultor / Mes | 1 | 24 |  | 5000 | 120000 | Especilista en inversión pública, arquitectura empresarial, SOA, interoperabilidad, datos y ciberseguridad | 120000 | 0 | 120000 | 60000 | 60000 |  |  |  | 120000
| 1.1.1.3 |  | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 57 |  | Consultor / Mes | 1 | 24 |  | 5000 | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 | 60000 | 60000 |  |  |  | 120000
| 1.1.1.4 |  | Contratación de Especialistas para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 58 |  | Consultor / Mes | 2 | 24 |  | 2500 | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 | 60000 | 60000 |  |  |  | 120000
| 1.1.1.5 |  | Construcción de servicios web y ajustes prioritarios a sistemas | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 8 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 375000 | 125000 |  |  |  | 500000
| 1.1.2 |  | Producto 2: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados. | MH | MH, MEPyD, DGCP, CGRD, DIGES y OGTIC | Informe | 0 | 2021 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | [10 empty] | 2840000 |  | 2840000 | 0 | 2840000 | 0 | 950000 | 630000 | 1080000 | 180000 | 2840000
Si | 1.1.2.1 |  | Contratación de consultoría técnica especializada para definir criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los programas DR-L1150 y DR-L1117, para asegurar su alineación | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 15.000. A desarrollar en el primer trimestre de 2022 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Si | 1.1.2.2 |  | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de insumos para los TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del desarrollo la arquitectura e implementación de la interoperabilidad. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 20.000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.1.2.3 |  | Construir la arquitectura, hoja de ruta y arquitecturas de transición de los procesos, sistemas, datos y tecnología de interoperabilidad de acuerdo al marco de trabajo acordado en la misión | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 9 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 500000
| 1.1.2.4 |  | Procesos priorizados según el diseño de la arquitectura, implementados | [21 empty] | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 450000 | 450000 | 900000 | 0 | 1800000
| 1.1.2.4.1 |  | Nodos xroad diseñados e implementados | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 10 |  | Global | 2 |  |  | 250000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  | 125000 | 125000 | 250000 |  | 500000
| 1.1.2.4.2 |  | Servicios de CiberSeguridad implementados | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 | Validar con Santiago Paz | 500000 | 0 | 500000 |  | 125000 | 125000 | 250000 |  | 500000
| 1.1.2.4.3 |  | Construcción de servicios web y ajustes a sistemas de información no contemplados en otros componentes o programas. | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 800000 | 800000 | Depende de la reunión del próximo lunes con SIGEF. | 800000 | 0 | 800000 |  | 200000 | 200000 | 400000 |  | 800000
| 1.1.2.5 |  | Equipo técnico contratado | [21 empty] | 540000 |  | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 540000
| 1.1.2.5.1 |  | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de ciberseguridad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 56 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 | Especilista en inversión pública, arquitectura empresarial, SOA, interoperabilidad, datos y ciberseguridad | 180000 | 0 | 180000 |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 360000
| 1.1.2.5.2 |  | Contratación de Especialistas Senior para la gestión técnica de arquitectura empresarial | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 57 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 360000
| 1.1.2.5.3 |  | Contratación de Especialistas junior para la gestión técnica de la arquitectura de interoperabilidad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 58 |  | Consultor / Mes | 2 | 36 |  | 2500 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 180000
0
| 1.1.3 |  | Producto 3: Mejoras al portal de transparencia fiscal | MH | Dirección General de Análisis y Política Fiscal | Portal mejorado | 0 | 2021 | - | 0 | - | - | - | 1 | [10 empty] | 550000 |  | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 50000 | 125000 | 375000 | 0 | 550000
| 1.1.3.1 |  | Diseño de Mejoras en la visualización de la información y la participación ciudadana con enfoque de género, territorial y diversidad | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 11 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 1.1.3.2 |  | Consultoría para el diseño e implementación en Usabilidad, integración de tableros de analítica, mejora en la accesibilidad para población con condiciones especiales y mejorar la visualización de la trazabilidad de los recursos públicos. | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  | 125000 | 375000 |  | 500000
| 1.1.4 |  | Producto 4: Tablero de control y funcionalidades analíticas | MH | MH | Tablero | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 2100000 |  | 2100000 | 0 | 2100000 | 100000 | 520000 | 740000 | 740000 | 0 | 2100000
| 1.1.4.1 |  | Ajustes a los tableros de control existentes orientados para soportar la toma de decisiones con respecto al ciclo de vida de la gestión de recursos públicos, hoja de ruta, repositorio de datos diseñado y construido | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 12 | [6 empty] | 2100000 |  | 2100000 | 0 | 2100000 | 100000 | 520000 | 740000 | 740000 | 0 | 2100000
| 1.1.4.1.1 |  | Diseño del tablero de control | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 100000
| 1.1.4.1.2 |  | Implementación de algoritmos | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  |  | 200000 | 200000 |  | 400000
| 1.1.4.1.3 |  | Construcción, pruebas e implementación del tablero de control | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0 | 700000 |  | 70000 | 140000 | 490000 |  | 700000
| 1.1.4.1.4 |  | Servicios de tecnología en la nube y licenciamiento | [11 empty] | Licitación Pública Nacional | BID | Servicios de No Consultoría | 4 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 200000
| 1.1.4.1.5 |  | Piloto para inclusión de información de gobiernos locales | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 350000 | 350000 |  | 350000 | 0 | 350000 |  | 350000 |  |  |  | 350000
| 1.1.4.1.6 |  | Piloto para inclusión de información de empresas públicas | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 350000 | 350000 |  | 350000 | 0 | 350000 |  |  | 350000 |  |  | 350000
| 1.1.5 |  | Producto 5: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada | MH | Comunicaciones Areas sustantivas Planificación y Desarrollo | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [10 empty] | 647000 |  | 647000 | 0 | 647000 | 0 | 64700 | 129400 | 323500 | 129400 | 647000
Si | 1.1.5.1 |  | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la firma encargada del diseño e implementación de la estrategia. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | Cooperación o la DR-L1117 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1.1.5.2 |  | Contratación de firma consultora para la gestión del cambio | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  | 647000 | 647000 |  | 647000 |  | 647000 |  | 64700 | 129400 | 323500 | 129400 | 647000
[27 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 1.2 |  | Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas | MH | [20 empty] | 15750000 |  | 15750000 | 0 | 15750000 | 648000 | 2722000 | 3025000 | 6255000 | 3100000 | 15750000
| 1.2.1 |  | Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada | MH | DGCP Presupuesto Tesoreria Gestión Pública Financiera | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 10525000 |  | 10525000 | 0 | 10525000 | 65000 | 600000 | 1585000 | 5475000 | 2800000 | 10525000
Si | 1.2.1.1 |  | Desarrollo de TDR y Solicitud de Propuesta para la contratación de estudio técnico de base para el diseño del nuevo sistema de compras de contrataciones públicas | [11 empty] | No aplica | - | - | - | - | [5 empty] | A incluir en la CT. Valor estimado USD 35.000. | [9 empty] | 0
| 1.2.1.2 |  | Nuevo sistema de compras públicas electrónicas, diseñado | [21 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 25000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 1.2.1.2.1 |  | Definición de la estrategia de implementación del sistema de compras públicas electrónicas |  | Paq. de Trabajo | Estudio | [8 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 25000 | 475000 |  |  |  | 500000
| 1.2.1.2.2 |  | Análisis comparativo de opciones para la construcción del nuevo sistema incluyendo escenarios y criterios de evaluación |  | Actividad | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.3 |  | Diseño de la arquitectura de referencia para el sistema de compras públicas electrónicas con los principales componentes e integraciones. |  | Actividad | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.4 |  | Análisis de requisitos funcionales y no funcionales para el nuevo sistema de compras públicas electrónicas |  | Paq. de Trabajo | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.5 |  | Análisis de requisitos funcionales para el uso y monitoreo de ítems y procesos sostenibles (criterio social, económico y ambiental) | [31 empty] | 0
| 1.2.1.2.6 |  | Diseño de la arquitectura y los requerimientos de la infraestructura central necesaria para alojar el nuevo sistema |  | Actividad | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.7 |  | Plan de migración de datos y transición al nuevo sistema, incluyendo la evaluación de la calidad de datos del sistema actual |  | Actividad | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.8 |  | Benchmarking para identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de sistemas de compras públicas electrónicas |  | Paq. de Trabajo | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.9 |  | Plan de implementación con priorización de tareas, hoja de ruta y presupuesto detallado para el nuevo sistema |  | Actividad | [29 empty] | 0
| 1.2.1.2.10 |  | Diagnóstico del estado actual para la gestión de proyectos de TI y propuesta de estructura para la PMO | [31 empty] | 0
| 1.2.1.2.11 |  | Términos de referencia con las bases y especificaciones técnicas para la contratación del nuevo sistema | [31 empty] | 0
| 1.2.1.3 |  | Equipo Técnico/ Oficina de gestión de proyectos, adquirido |  | Paq. de Trabajo | [19 empty] | 425000 |  | 425000 | 0 | 425000 | 40000 | 125000 | 100000 | 100000 | 60000 | 425000
| 1.2.1.3.1 |  | Adquisición y configuración de una herramienta de planeación y gestión de proyectos. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 25000
| 1.2.1.3.2 |  | Equipo técnico para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) encargada de administrar los proyectos de TI del nuevo sistema y especialista Técnico. |  | Actividad | Equipo técnico | [8 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 60000 | 400000
| 1.2.1.4 |  | Sistema de contrataciones públicas electrónicas con Acceso Universal en todos sus módulos, implementado |  | Paq. de Trabajo | [19 empty] | 5100000 |  | 5100000 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 1200000 | 3200000 | 700000 | 5100000
| 1.2.1.4.1 |  | Diseño del centro de desarrollo para la construcción del nuevo sistema, el modelo de gobierno y la metodología de desarrollo y operación (DevOps) |  | Actividad | Estudio | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 1.2.1.4.2 |  | Adquisición y configuración de herramientas para el desarrollo de software, versionamiento de código, automatización de pruebas, etc. |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  | 100000
| 1.2.1.4.3 |  | Adquisicion y configuración de un software para la gestión del expediente electrónico del sistema de compras públicas electrónicas |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 100000 | 100000 |  | 200000
| 1.2.1.4.4 |  | Servicios de nube pública para habilitar el los entornos de desarrollo, pruebas y el stack tecnológico para el desarrollo del nuevo sistema |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  | 100000
| 1.2.1.4.5 |  | Construcción de los componentes de software para el nuevo sistema de compras públicas electrónicas que tenga Acceso Universal en todos sus modulos (Fase 1) |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 |  |  | 350000 | 2450000 | 700000 | 3500000
| 1.2.1.4.6 |  | Construcción de un módulo para el uso y monitoreo de ítems y procesos sostenibles (criterio social, económico y ambiental) | [11 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  | 100000
| 1.2.1.4.7 |  | Construcción de los componentes de software para automatizar las compras por debajo del umbral, compras menores y comparación de precios (Fase 1) |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 500000 | 500000 |  | 1000000
| 1.2.1.5 |  | Infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, adquirida |  | Paq. de Trabajo | [19 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000
| 1.2.1.5.1 |  | Adquisición e instalación de una solución de procesamiento y almacenamiento hiperconvergente para el nuevo sistema. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 1000000
| 1.2.1.5.2 |  | Adquisición y configuración de equipos de seguridad perimetral en alta disponibilidad. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000
| 1.2.1.5.3 |  | Adquisición de herramientas de software para la gestión de amenazas, riesgos y vulnerabilidades. |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000
| 1.2.1.5.4 |  | Diseño e implementación del plan de recuperación ante desastres para la operación del nuevo sistema. |  |  | Estudio | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000
| 1.2.1.5.5 |  | Diagnóstico de seguridad informática del sistema mediante análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. |  |  | Estudio | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 100000
| 1.2.1.5.6 |  | Implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) |  |  | Modelo de gestión | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 300000
| 1.2.1.6 |  | Administración, operación y soporte del sistema, realizado |  | Paq. de Trabajo | [19 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 150000 | 950000 | 900000 | 2000000
| 1.2.1.6.1 |  | Diseño e implementación del modelo de gestión para la administración, operación y soporte del nuevo sistema y caraterización de procesos (ITIL). |  | Actividad | Modelo de gestión | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 0 | 100000
| 1.2.1.6.2 |  | Adquisición y configuración de un software para el centro de contacto para gestionar las interacciones multicanal con los usuarios del sistema. |  | Actividad | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 125000 | 125000 | 250000
| 1.2.1.6.3 |  | Adquisición y entrenamiento de un chatbot o asistente virtual para la atención a los usuarios del sistema (FAQs, asistente para compradores y proveedores). |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000
| 1.2.1.6.4 |  | Adquisición y configuración de una herramienta de gestión de servicio (ITSM) para el seguimiento a los casos. |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 100000
| 1.2.1.6.5 |  | Personal técnico para la atención y soporte del sistema (Nivel 1) |  |  | Equipo técnico | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 350000 | 350000 |  | 350000 |  | 350000 |  |  |  | 175000 | 175000 | 350000
| 1.2.1.6.6 |  | Personal especializado para la operación y administración del sistema (Nivel 2) |  |  | Equipo técnico | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 500000
| 1.2.1.6.7 |  | Mantenimiento y ajustes por estabilizacion al nuevo sistema | [11 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  | Juan Cruz aprobó esta inclusion. Calculo 5.000 horas a 100 dolares | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 500000
| 1.2.1.7 |  | Despliegue y transición al nuevo sistema, realizado |  | Paq. de Trabajo | [19 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 135000 | 225000 | 140000 | 500000
| 1.2.1.7.1 |  | Diseño de la estrategia de gestión del cambio para la modernización del sistema de compras públicas electrónicas |  | Actividad | Modelo de gestión | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (firma) |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 1.2.1.7.2 |  | Herramientas y materiales de comunicación y capacitación para la gestión del cambio |  | Actividad | Manuales | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 5000 | 35000 | 10000 | 50000
| 1.2.1.7.3 |  | Adquisición y configuración de una plataforma de e-learning |  |  | Sistema | [8 empty] | Sin programar |  | Adquisición de B/S |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
| 1.2.1.7.4 |  | Personal de comunicaciónes para el proyecto de modernización del sistema de compras públicas electrónicas |  |  | Equipo técnico | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 30000 | 40000 | 30000 | 100000
| 1.2.1.7.5 |  | Personal para la capacitación y acompañamiento a usuarios del nuevo sistema de compras públicas electrónicas (Fase 1) |  |  | Equipo técnico | [8 empty] | Sin programar |  | Consultoría (individual) |  |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000
[29 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 1.2.2 |  | Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados | MH | Planificación Inversión Pública Presupuesto Contraloría Compras y Contrataciones DIGES OGTIC | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | 1 | [10 empty] | 1680000 |  | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 660000 | 540000 | 480000 | 0 | 1680000
| 1.2.2.1 |  | Realizar ajustes mínimos al sistema actual | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 14 |  | Global | 1 |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 1200000 |  | 480000 | 360000 | 360000 |  | 1200000
| 1.2.2.2 |  | Especialistas contratados | [21 empty] | 480000 |  | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 180000 | 180000 | 120000 | 0 | 480000
| 1.2.2.2.1 |  | Especialista en contrataciones públicas | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 59 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 1.2.2.2.2 |  | Especialista en arquitectura de software | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 60 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 1.2.2.2.3 |  | Consultores para levantamiento de requerimientos funcionales/no funcionales, pruebas y apoyo en la implementación del sistema en las entidades | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 61 |  | Consultor / Mes | 2 | 24 |  | 2500 | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 120000
| 1.2.3 |  | Producto 8: Sistema de deteccion de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado | MH | Compras y Contrataciones DGI Camara de Comercio Análisis Financiero ¦ UAF Procuraduría General (para temas de investigación) MAP Contraloría Junta Central Electoral / registro civil | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | [10 empty] | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 300000 | 700000 | 900000 | 300000 | 300000 | 2500000
| 1.2.3.1 |  | Contrucción e implementación de un tablero de precios |  |  | Sistema | [8 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 15 | Aprobado el monto con DGCP , Juan y consultores | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 400000 | 600000 |  |  | 1000000
| 1.2.3.2 |  | Construcción y configuración de una herramienta de alertas tempranas que incluya alertas y reportes de riesgos de integridad y eficiencia, que incluya: (i) alerta de género para identificar las unidades de compras que adjudiquen menos del 5% de los contratos a MIPYMES mujeres y (ii) alerta relacionada a aplicación de criterios sostenibles (ambiental) |  |  | Sistema | [12 empty] | Aprobado el monto con DGCP , Juan y consultores | Global | 1 |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1500000
| 1.2.4 |  | Producto 9: Modelo de Gestión de Recursos Humanos de contrataciones públicas diseñado | MH | DGCP INAP / MAP CAPGEFI / MH Red de compras (RICG) | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 530000 |  | 530000 | 0 | 530000 | 198000 | 332000 | 0 | 0 | 0 | 530000
Si |  |  | Caracterización de entidades compradoras, realizada | [21 empty] | 0 | A financiar con la CT. Consultoría Firma. Valor estimado USD 25.000 | [8 empty] | 0
Si |  |  | Levantamiento de necesidades de formación de la DGCP, realizado | [21 empty] | 0 | A financiar con la CT. Consultoría individual. Valor estimado USD 20.000 | [8 empty] | 0
| 1.2.4.1 |  | Diseño del plan de formación de la DGCP en entidades de educación superior de acuerdo con el plan estratégico de la entidad que sea integral (habilidades duras, blandas, y abastecimiento estrátegico) y de cobertura amplia en servidores públicos (unidades ejecutoras, comprador, usuario, comité estrátegico, perito) |  |  | Plan | [8 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoria Firma | 16 | Incluye de manera integral (normativo+tecnologico+gerencia de la contratacion publica Se debe tener en cuenta la categorización de entidades/plan de segmentacion que estan haciendo y estara listo 2022 Q1. Esto debe tener la hoja de ruta en la que se identifique perfiles de formadores (esto a pedido de José Calderón). | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000
| 1.2.4.2 |  | Diseño de una estrategia de certificación de servidores públicos participantes en el proceso de contratación, basada en el plan de formación y orientada a mejorar su desempeño |  |  | Capacitaciones | [13 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
| 1.2.4.3 |  | Despliegue conjunto del plan de formación y la certificación para servidores públicos. |  |  | Estrategia | [13 empty] | Global | 1 |  |  | 240000 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | 48000 | 192000 |  |  |  | 240000
| 1.2.4.4 |  | Capacitación a proveedores en temas de contratación pública de vanguardia. |  |  | Estrategia | [13 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 70000
| 1.2.4.5 |  | Capacitación a sociedad civil (por ejemplo comisiones de seguimiento) en temas de contratación pública de vanguardia. |  |  | Capacitaciones | [13 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 70000
| 1.2.5 |  | Producto 10: Estrategia de comunicación y capacitación para la incorporación de criterios sostenibles en las contrataciones públicas diseñado e implementado | MH | Ministerio de la Mujer (se va a consultar/invitar) DGCP | Número | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | 1 | [10 empty] | 515000 |  | 515000 | 0 | 515000 | 85000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 515000
| 1.2.5.1 |  | Realización de un diagnóstico de barreras de entrada para proveedoras mujeres y desafíos de unidades de compra, para la inclusión de criterios sociales en los procesos de compras y contrataciones |  |  | Diagnóstico y plan | [8 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoria Firma | 17 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
| 1.2.5.2 |  | Elaboración de estrategia para la promoción de la participación de las empresas lideradas por mujeres en los procesos de contratación mediante acciones de comunicación, capacitación y acompañamiento |  |  | Estrategia | [13 empty] | Global | 1 |  |  | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000
| 1.2.5.3 |  | Estrategia de Promoción de la participación de las empresas lideradas por mujeres y de promoción de compras sostenibles implementada | [21 empty] | 350000 |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000
| 1.2.5.3.1 |  | Desarrollo de acciones de comunicación de la estrategia | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría Firma | 18 |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | El alcance dependerá de lo que se establezca en la Estrategia | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000
| 1.2.5.3.2 |  | Capacitación de funcionarios y proveedores en compras sustentables, es decir con promoción del enfoque económico (MIPYME), social (género y diversidad) y ambiental (verde) en los procesos |  |  | Capacitaciones | [8 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 19 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | Esto tiene que ver también con las actividades de capacitación | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 200000
| 1.2.5.3.3 |  | Actividades de acompañamiento para la implementación a la estrategia | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 62 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 1.2.5.4 |  | Elaboración de guías y manuales de buenas prácticas en compras sostenibles (enfoque ambiental). | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría Firma | 20 |  | Global | 1 |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 80000
0
| 1.3 |  | Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas | MH | [20 empty] | 8000000 |  | 8000000 | 0 | 8000000 | 500000 | 1414000 | 1958000 | 3128000 | 1000000 | 8000000
| 1.3.1 |  | Producto 11: Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación (SM&E) de inversión pública diseñado e implementado | MH | Contraloría Inversión Pública DGCP | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 500000 | 1000000 | 1250000 | 1250000 | 1000000 | 5000000
Si | 1.3.1.1 |  | Contratación de asistencia técnica especializada para elaboración de TDR y documentos de licitación para la contratación de la Firma encargada del diseño, desarrollo e implementación del sistema de SM&E de inversiones públicas. Debe incluir la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización (multa) | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | A ser contratada por la Cooperación Técnica o la DR-L1117 a definir. Valor estimado de USD 20.000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 1.3.1.2 |  | Diseño de la visión del ciclo de vida COMPLETO del sistema de inversiones públicas | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 500000 | 1000000 | 1250000 | 1250000 | 1000000 | 5000000
| 1.3.1.3 |  | Diseño de la arquitectura del sistema de SM&E de la inversión pública, que incluya todos los dominios, paquetes de trabajo, arquitecturas de transición, hoja de ruta, arquitectura de software, ontología del negocio, capacity planning y propuesta de estructura organizacional | [31 empty] | 0
| 1.3.1.4 |  | Desarrollo del sistema de SM&E | [31 empty] | 0
| 1.3.1.5 |  | Implementación de un Sistema de seguimiento (Normas, procesos, operación, indicadores, desarrollo, tecnología, capacitación, implementación, soporte, licencias) | [31 empty] | 0
| 1.3.1.6 |  | Diseño e implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio para el sistema de SM&E, que incluya el Plan | [31 empty] | 0
| 1.3.2 |  | Producto 12: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD | MH | SIAFE / Hacienda DGCP DIGES Inversión Pública OGTIC | Número | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 414000 | 708000 | 1878000 | 0 | 3000000
| 1.3.2.1 |  | Realizar ajustes mínimos al sistema actual | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 21 |  | Global | 1 |  |  | 2340000 | 2340000 |  | 2340000 |  | 2340000 |  | 234000 | 468000 | 1638000 |  | 2340000
| 1.3.2.2 |  | Especialistas contratados | [21 empty] | 660000 |  | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 180000 | 240000 | 240000 | 0 | 660000
| 1.3.2.2.1 |  | Especialista en inversión pública | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 63 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 1.3.2.2.2 |  | Especialista en arquitectura empresarial | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 64 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 1.3.2.2.3 |  | Especialista en arquitectura de software | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 65 |  | Consultor / Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 1.3.2.2.4 |  | Consultores para levantamiento de requerimientos y apoyo en la implementación del sistema en las entidades | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 66 |  | Consultor / Mes | 2 | 24 |  | 2500 | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 |  |  | 60000 | 60000 |  | 120000
0
0
0
| 1.4 |  | Subcomponente 1.4 Integridad Financiera | MH | [20 empty] | 6120000 |  | 6120000 | 0 | 6120000 | 320000 | 1190000 | 2570000 | 1640000 | 400000 | 6120000
| 1.4.1 |  | Producto 13: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado | MH |  | Sistema | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [10 empty] | 5120000 |  | 5120000 | 0 | 5120000 | 220000 | 1100000 | 2300000 | 1100000 | 400000 | 5120000
| 1.4.1.1 |  | Diagnóstico de brechas regulatorias, legales e institucionales sobre políticas de beneficiarios finales, realizado | [21 empty] | 0 | A realizar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Si | 1.4.1.1.1 |  | Diagnóstico del marco legal, regulatorio e institucional y de RRHH | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | Se requiere iniciar cuanto antes. Se requiere incluir los recursos en la CT del programa. Valor estimado USD 60.000 (30.000 cada consultoría). Ambos dagnósticos finalizarán con un único diagnóstico final sobre beneficiarios finales en RD en línea con estándares internacionales | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Si | 1.4.1.1.2 |  | Diagnóstico de capacidades tecnológicas | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1.4.1.2 |  | Propuesta de marco legal y regulatorio de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, diseñada | [21 empty] | 120000 |  | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
| 1.4.1.2.1 |  | Consultoría para el diseño de instrumento regulatorio requerido | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría Firma | 22 |  | Global | 1 |  |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000
| 1.4.1.2.2 |  | Validación del instrumento regulatorio diseñado | [21 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.4.1.2.3 |  | Ajustes finales al instrumento regulatorio | [21 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1.4.1.3 |  | Sistema tecnológico para el Registro de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas, desarrollado | [21 empty] | 5000000 | Diseñado con base a los resultados del diagnósticos | 5000000 | 0 | 5000000 | 100000 | 1100000 | 2300000 | 1100000 | 400000 | 5000000
| 1.4.1.3.1 |  | Diseño del Sistema/Plataforma del Registro de Benficiarios Finales | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 23 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 100000 | 400000 |  |  |  | 500000
| 1.4.1.3.2 |  | Desarrollo del Sistema/Plataforma del Registro de Beneficiarios Finales, incluyendo su interoperabilidad | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 |  | 700000 | 2100000 | 700000 |  | 3500000
| 1.4.1.3.3 |  | Implementación y despliegue | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  | 200000 | 400000 | 400000 | 1000000
[27 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 1.4.2 |  | Producto 14: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada | MH |  | Etapa | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 100000 | 90000 | 270000 | 540000 | 0 | 1000000
| 1.4.2.1 |  | Estrategia de Gestión del Cambio, comunicaciones y despliegue del Registro, diseñada | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 24 |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | Esta estrategia debe incluir las capacitaciones a todas las agencias del Estado, así como sujetos obligados y usuarios del Registro de Beneficiarios Finales | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000
| 1.4.2.2 |  | Estrategia implementada | [21 empty] | 900000 |  | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 90000 | 270000 | 540000 | 0 | 900000
| 1.4.2.2.1 |  | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a actores del sector público responsables de la implementación de la política de beneficiarios finales | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 450000 | 450000 |  | 450000 |  | 450000 |  | 45000 | 135000 | 270000 |  | 450000
| 1.4.2.2.2 |  | Capacitaciones/sensibilización dirigidas a sujetos obligados, financieros y no financiero, del sector privado | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 450000 | 450000 |  | 450000 |  | 450000 |  | 45000 | 135000 | 270000 |  | 450000
0
[27 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 2 |  | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | CGR | [20 empty] | 10480000 | 9520000 | 10480000 | 0 | 10480000 | 1777000 | 3000000 | 1677000 | 2601000 | 1425000 | 10480000
| 2.1 |  | Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | CGR | [20 empty] | 2345000 |  | 2345000 | 0 | 2345000 | 1132000 | 973000 | 80000 | 80000 | 80000 | 2345000
| 2.1.1 |  | Producto 15: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | CGR | Contraloría General: Planificación y Desarrollo Recursos Humanos Tecnologia Areas sustantivas: revisión y control de calidad/ Análisis financiero/ Auditoria Gubernamental - especiales, antifraudes/ completar áreas Area Legal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 545000 |  | 545000 | 0 | 545000 | 530000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 545000
Si | 2.1.1.1 |  | Análisis de brechas legales e institucionales y diagnóstico situacional | [11 empty] | No aplica | [9 empty] | 0 | Incluir en la CT. Valor estimado USD 50.000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.2 |  | Levantamiento de información sobre el modelo existente (normativos, organizacionales y tecnológicos) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 25 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 500000
| 2.1.1.3 |  | Identificación de brechas de competencias normativas, organizacionales y tecnológicas | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.1.4 |  | Diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR (normativos, organizacionales y tecnológicos) | [23 empty] | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
| 2.1.1.5 |  | Project Manager de apoyo contratado | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 67 |  | Consultor/mes | 1 | 15 |  | 3000 | 45000 |  | 45000 |  | 45000 | 30000 | 15000 |  |  |  | 45000
| 2.1.2 |  | Producto 16: Modelo de control ex ante diseñado | CGR | CGR: Tecnologia Desarrollo normativo Planificación y Desarrollo Dirección de auditoria interna | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 840000 |  | 840000 | 0 | 840000 | 342000 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 840000
| 2.1.2.1 |  | Transformación de Procesos misionales actuales priorizados, realizada | [21 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 500000
| 2.1.2.1.1 |  | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 26 |  | Global | 1 |  |  | 125000 | 125000 |  | 125000 |  | 125000 | 50000 | 75000 |  |  |  | 125000
| 2.1.2.1.2 |  | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 125000 | 125000 |  | 125000 |  | 125000 | 50000 | 75000 |  |  |  | 125000
| 2.1.2.1.3 |  | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 125000 | 125000 |  | 125000 |  | 125000 | 50000 | 75000 |  |  |  | 125000
| 2.1.2.1.4 |  | Ajustes al proceso para certificación de cargos | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 125000 | 125000 |  | 125000 |  | 125000 | 50000 | 75000 |  |  |  | 125000
| 2.1.2.2 |  | Nuevos procesos, desarrollados | [21 empty] | 280000 |  | 280000 | 0 | 280000 | 112000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 280000
| 2.1.2.2.1 |  | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 26 |  | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | 28000 | 42000 |  |  |  | 70000
| 2.1.2.2.2 |  | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | 28000 | 42000 |  |  |  | 70000
| 2.1.2.2.3 |  | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | 28000 | 42000 |  |  |  | 70000
| 2.1.2.2.4 |  | Proceso para la prevención de fraudes con control social | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | 28000 | 42000 |  |  |  | 70000
| 2.1.2.3 |  | Project Manager de apoyo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 68 |  | Consultor/mes | 1 | 20 |  | 3000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 60000
| 2.1.3 |  | Producto 17: Estrategias de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades de Control Interno realizadas | CGR | RRHH DUAI - Auditoria Interna ADM-FIN DPyD TIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 560000 |  | 560000 | 0 | 560000 | 180000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 560000
| 2.1.3.1 |  | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones implementado | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 27 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 150000 | 350000 |  |  |  | 500000
| 2.1.3.2 |  | Definición de modelo de las Unidades de Control Interno | [21 empty] | #REF! | [9 empty] | 0
| 2.1.3.3 |  | Definicion de la tipología de las Unidades de Control Interno y la dotación necesaria | [21 empty] | #REF! | [9 empty] | 0
| 2.1.3.4 |  | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de las Unidades de Control Interno | [31 empty] | 0
| 2.1.3.5 |  | Rediseño de la estructura de cargos y Manual de Perfil de Cargos en la CGR y las Unidades de Control Interno | [21 empty] | #REF! | [9 empty] | 0
| 2.1.3.6 |  | Apoyo técnico técnico y legal para la preparación de documentación de solicitud de aprobación de la reorganización | [21 empty] | #REF! | [9 empty] | 0
| 2.1.3.7 |  | Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 69 |  | Consultor/mes | 1 | 24 |  | 2500 | 60000 | Se prevé de 1 a 2 consultores individual durante toda la vida del proyecto | 60000 |  | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 60000
| 2.1.4 |  | Producto 18: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | CGR | RRHH DPyD TIC Comunicación Desarrollo normativo DUAI - Auditoria Interna | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400000
| 2.1.4.1 |  | Definición del perfil cultural e identidad institucional, con alineamiento al marco integral de control interno y transformación digital de la CGR y las UCI | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 28 |  | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400000
| 2.1.4.2 |  | Diseño de la estrategia de comunicación dentro del ecosistema del control interno | [21 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
| 2.1.4.3 |  | Implementación de campañas comunicacionales, conforme a la etapas de la estrategia integral de gestión del cambio | [31 empty] | 0
| 2.1.4.4 |  | Talleres de trabajo en Gestión del Cambio, realizados | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.4.4.1 |  | Programa de sensibililzación interno (CGR y UCI) al cambio institucional (incluyendo recursos audiovisuales) | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 2.1.4.4.2 |  | Programa de sensibililzación Contralor estudiantil | [31 empty] | 0
| 2.1.4.4.3 |  | Programa de sensibilización con gremios profesionales | [31 empty] | 0
| 2.1.4.5 |  | Monitoreo y Evaluación de los talleres de trabajo en gestión del cambio | [21 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
0
| 2.2 |  | Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | [21 empty] | 790000 |  | 790000 | 0 | 790000 | 370000 | 235000 | 65000 | 65000 | 55000 | 790000
| 2.2.1 |  | Producto 19: Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas | CGR | Areas sustantivas Gestión Humana Planificación TIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 40000 | 200000
| 2.2.1.1 |  | Levantamiento de información sobre brechas de competencia y necesidades | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 29 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 40000 | 200000
| 2.2.1.2 |  | Diseño del modelo de talento humano, alineado con el modelo de gestión y la transformación digital de la CGR | [31 empty] | 0
| 2.2.1.3 |  | Plan estratégico para identificar y atraer recursos humanos, elaborado | [31 empty] | 0
| 2.2.1.3.1 |  | Identificación del talento humano y dotación requerida | [31 empty] | 0
| 2.2.1.3.2 |  | Revisión y actualización de la escala salarial | [31 empty] | 0
| 2.2.1.3.3 |  | Preparación de programa de compensación y beneficios | [31 empty] | 0
0
| 2.2.2 |  | Producto 20: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | CGR | Auditoria Interna Areas sustantivas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 340000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 400000
| 2.2.2.1 |  | Programa de especialización en transparencia e integridad en el uso de los recursos públicos (40 horas) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 30 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000
| 2.2.2.2 |  | Inscripción de auditores para la certificiación en COSO y CIA | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Auditores | 30 |  |  | 3000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000
| 2.2.2.3 |  | Actualización de la certificación en COSO y CIA | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Auditores | 30 | 4 |  | 500 | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
| 2.2.2.4 |  | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación NORTIC A7 | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 | Prever el acompañamiento por un año | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
| 2.2.3 |  | Producto 21: Programa de asistencia técnica de la CGRD a las instituciones auditadas, implementada | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 190000 |  | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 190000
| 2.2.3.1 |  | Asistencia técnica a la CGR para apoyar a las instituciones públicas en normas básicas de control interno y complementarias (medio ambiente, equidad de género, personas con discapacidad) | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor Individual | 70 |  | Consultor | 2 |  |  | 20000 | 40000 | Consultores locales | 40000 | 0 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 40000
| 2.2.3.2 |  | Talleres de sensibilización y capacitación entre la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | [11 empty] | Licitación Pública Nacional | BID | Servicios de No Consultoría | 5 | El programa será desarrollado por los consultores del #2.2.3.1 | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 | Servicio de implementación de las actividades de la asistencia técnica | 150000 | 0 | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 150000
0
| 2.3 |  | Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | [21 empty] | 7345000 |  | 7345000 | 0 | 7345000 | 275000 | 1792000 | 1532000 | 2456000 | 1290000 | 7345000
| 2.3.1 |  | Producto 22: Módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control implementados | CGR | CGR: TIC Análisis de la información financiera Areas sustantivas Externos: OGTIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 2310000 |  | 2310000 |  | 2310000 | 120000 | 756000 | 576000 | 558000 | 300000 | 2310000
| 2.3.1.1 |  | Identificación de las necesidades tecnológicas de infraestructura y servicios de tecnologías digitales (Capacity planning) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 31 |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 120000 | 180000 |  |  |  | 300000
| 2.3.1.2 |  | Construcción de Módulos funcionales conforme a lo propuesto por la transformación digital del sistema de control ex ante, a través de una empresa de tecnología (Fabrica de software), realizada | [21 empty] | 1200000 | Podría implicar: Procesos actuales (Conciliación de nóminas, Certificación de contratos, Aprobación de órdenes de pago) y Nuevos procesos (Enfoque en riesgos y Detección de fraude y corrupción) | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000
| 2.3.1.2.1 |  | Construcción de software de los procesos misionales actuales priorizados, realizada | [21 empty] | 600000 |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000
| 2.3.1.2.1.1 |  | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 32 |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1.2 |  | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1.3 |  | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1.4 |  | Ajustes al proceso para certificación de cargos | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1 |  | Construcción de software para nuevos procesos desarrollados, realizada | [21 empty] | 600000 |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 600000
| 2.3.1.2.1.1 |  | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 32 |  |  | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1.2 |  | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | [17 empty] | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1.3 |  | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | [17 empty] | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
| 2.3.1.2.1.4 |  | Proceso para la prevención de fraudes con control social | [17 empty] | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000
0
| 2.3.1.3 |  | Asistencia técnica a la CGR para interactuar con la fábrica de software, contratada | [21 empty] | 720000 | Se propone que se realice un entrenamiento haciendo, pero se podría revisar y evaluar a la hora de la implementación | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 720000
| 2.2.1.3.1 |  | Especialista en arquitectura de software | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 71 |  | Consultor/ Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 2.2.1.3.2 |  | Especialista en requerimientos y pruebas | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 72 |  | Consultor/ Mes | 2 | 36 |  | 2500 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 2.2.1.3.3 |  | Especialista en arquitectura empresarial y transformación digital | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 73 |  | Consultor/ Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 2.2.1.3.4 |  | Especialista en sistemas de control interno (ex ante) | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 74 |  | Consultor/ Mes | 1 | 36 |  | 5000 | 180000 | Prever que tenga experiencia en la implementación con enfoque de riesgos | 180000 | 0 | 180000 |  | 60000 | 60000 | 60000 |  | 180000
| 2.3.1.4 |  | Project Manager de apoyo contratado | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 75 |  | Consultor/mes | 1 | 30 |  | 3000 | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 36000 | 36000 | 18000 |  | 90000
0
| 2.3.2 |  | Producto 23: Controles de Ciberseguridad implementados | CGR | CGR: TIC Análisis de la información financiera Areas sustantivas Externos: OGTIC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 2835000 |  | 2835000 | 0 | 2835000 | 95000 | 496000 | 631000 | 973000 | 640000 | 2835000
| 2.3.2.1 |  | Asistencia Técnica para oficina de ciberseguridad, contratada | [21 empty] | 405000 |  | 405000 | 0 | 405000 | 45000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 405000
| 2.3.2.1.1 |  | Consulor experto en ciberseguridad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 76 |  | Consultor/Mes | 1 | 54 |  | 4500 | 243000 | Considerar que una vez que el perfil esté aprobado se inicie con la definición de los TDR y preidentificación de candidatos. | 243000 |  | 243000 | 27000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 243000
| 2.3.2.1.2 |  | Consultor junior en ciberseguridad | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 77 |  | Consultor/Mes | 1 | 54 |  | 3000 | 162000 |  | 162000 |  | 162000 | 18000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 162000
| 2.3.2.2 |  | Capacitación general y concienciación en ciberseguridad, desarrollada | [21 empty] | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 45000 | 150000
| 2.3.2.2.1 |  | Capacitación especializada en ciberseguridad | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 60000 | 60000 | Se considera: capacitación para consultores contratados, el personal de TI y el equipo de desarrollo de software. Aproximadamente 10 personas para la capacitación especializada. La concientización y sensibilización es abierta a todo el personal de la CGR | 60000 |  | 60000 |  |  | 18000 | 24000 | 18000 | 60000
| 2.3.2.2.2 |  | Concientización y sensibilización en general | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 90000 | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  |  | 27000 | 36000 | 27000 | 90000
| 2.3.2.3 |  | Licencias para uso de software SIEM (Security Information and Event Management) y el servicio de implementación y configuración y soporte | [11 empty] | Licitación Pública Internacional | BID | Bienes | 1 | Los pagos se realizan en 1 pago inicial de 300.000 y luego 3 pagos anuales de 60.000 | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  | 150000 | 200000 | 150000 | 500000
| 2.3.2.4 |  | Firewall de base de datos y sensores de ciberseguridad | [11 empty] | Licitación Pública Internacional | BID | Bienes | 2 | Apartir del año 3 pagos anuales de USD 100.000 | Año | 3 |  |  | 100000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 90000 | 120000 | 90000 | 300000
| 2.3.2.5 |  | Ciclo de vida de desarrollo para el software seguro (SSDLC), implementado | [21 empty] | 1190000 |  | 1190000 | 0 | 1190000 | 0 | 238000 | 238000 | 476000 | 238000 | 1190000
| 2.3.2.5.1 |  | Asistencia técnica en transferencia de conocimiento para el diseño e implantación de metodologías | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 33 | a partir del año 2. Pago 1 USD 300.000 y en el año 3 y 4, USD 100.000 cada uno | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 |  | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 500000
| 2.3.2.5.2 |  | Adquisición de Herramientas de apoyo para el SSDLC | [11 empty] | Licitación Pública Internacional | BID | Bienes | 3 |  | Año | 3 |  |  | 130000 | 390000 | Software para realizar análisis estático y dinámico de código, y análisis de amenaza y diseño | 390000 | 0 | 390000 |  | 78000 | 78000 | 156000 | 78000 | 390000
| 2.3.2.5.3 |  | Asistencia técnica con servicios de apoyo en el desarrollo de software seguro | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 34 |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 | Calculado sobre la base de 2.5 años | 300000 | 0 | 300000 |  | 60000 | 60000 | 120000 | 60000 | 300000
| 2.3.2.6 |  | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | [21 empty] | 290000 |  | 290000 | 0 | 290000 | 50000 | 168000 | 18000 | 27000 | 27000 | 290000
| 2.3.2.6.1 |  | Asistencia técnica para el diseño del BCP y DRP (Plan de Recuperación de Desastres) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 35 | Primer desembolso USD 50.000 en el año 1 y USD 150.000 en el año 2 | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 50000 | 150000 |  |  |  | 200000
| 2.3.2.6.2 |  | Prueba y auditoría de los planes | [11 empty] | Sin programar | - | - | - | A partir del año 3, 4 y 5 30.000 por año | Año | 3 |  |  | 30000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 90000 |  | 18000 | 18000 | 27000 | 27000 | 90000
0
| 2.3.3 |  | Producto 24: Modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPYD, la DGCP y la CGR implementado | CGR | DIGES ¦ Dirección de General de SIAFE Equipo TIC DGCP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 100000 | 125000 | 125000 | 150000 | 500000
| 2.3.3.1 |  | Construcción de servicios web para consumo, conforme al modelo de interoperabilidad, a través de una empresa de tecnología (Fabrica de software) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Firma consultora | 36 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 | Los TDR para esta contratación deberán ser preparados por los especialistas para formación práctica y transferencia de conocimientos | 500000 | 0 | 500000 |  | 100000 | 125000 | 125000 | 150000 | 500000
| 2.3.4 |  | Producto 25: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 300000
| 2.3.4.1 |  | Licenciamiento, parametrización e implementación del sistema | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Firma consultora | 37 |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 60000 | 240000 |  |  |  | 300000
| 2.3.5 |  | Producto 26: Algoritmos analíticos para el control interno desarrollados | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000
| 2.3.5.1 |  | Diseño del Modelo Analítico para la toma de decisiones | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Firma Consultora | 38 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 200000
| 2.3.5.2 |  | Desarrollo de algoritmos | [16 empty] | Algoritmo | 3 |  |  | 200000 | 600000 |  | 600000 | 0 | 600000 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 600000
| 2.3.6 |  | Producto 27: Sistema de análisis de información, desarrollado | CGR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 600000 |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000
| 2.3.6.1 |  | Asistencia técnica para desarrollar un Sistema de gestión de riesgos reputacionales | [11 empty] | Sin programar |  | Firma Consultora |  |  | Global | 1 |  |  | 600000 | 600000 | En caso de impacto en la imagen institucional, riesgo reputacionales y exposición mediática, ante sociedad civil y sector privado | 600000 | 0 | 600000 |  |  |  | 600000 |  | 600000
| 2.3.6.2 |  | Desarrollo de un sistema para la gestión de crisis comunicacional | [31 empty] | 0
0
0
| 3 |  | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado |  | MH | [19 empty] | 7205000 | 895000 | 7205000 | 0 | 7205000 | 150000 | 1506000 | 2817000 | 1391000 | 1341000 | 7205000
| 3.1 |  | Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción | [21 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 552000 | 1248000 | 150000 | 50000 | 2000000
| 3.1.1 |  | Producto 28: Anteproyecto de ley en materia de integridad y conflictos de intereses elaborado |  | DIGEIG Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo | Sistema | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [10 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.1.1 |  | Diagnóstico para formulación de proyectos de ley en materia de integridad y conflictos de intereses | [21 empty] | 0 | Que incluya consultas con sociedad civil y expertos a través por ejemplo de foros, talleres, reuniones, etc., con el objetivo de identificar las necesidades, ideas, recoger información, benchmarking, análisis comparativo. Valor estimado USD 20.000 a ser ejecutado a través de la Cooperación Técnica | [8 empty] | 0
| 3.1.1.2 |  | TDR y Solicitud de Propuesta para el desarrollo de los estudios técnicos para los proyectos de ley en materia de integridad y conflictos de intereses | [21 empty] | 0 | Valor estimado USD 1.000 a ser ejecutado a través de Cooperación Técnica | [8 empty] | 0
| 3.1.1.3 |  | Diagnóstico y proyecto de Ley en materia integridad y conflictos de intereses, desarrollado | [21 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.1.3.1 |  | Redacción del proyecto de ley | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 78 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.1.1.3.2 |  | Consultor local especialista en derecho administrativo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 79 |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
0
| 3.1.2 |  | Producto 29: Anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa elaborado |  | DIGEIG Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo | Marco Jurídico | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.2.1 |  | Diagnóstico para formulación de proyectos de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa integridad y conflictos de intereses | [21 empty] | 0 | Misma actividad que la 3.1.1.1 | [8 empty] | 0
| 3.1.2.2 |  | TDR y Solicitud de Propuesta para el desarrollo de los estudios técnicos para el anteproyecto de ley de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa en materia de integridad y conflictos de intereses | [21 empty] | 0 | Misma actividad que la 3.1.1.2 | [8 empty] | 0
| 3.1.2.3 |  | Diagnóstico y proyecto de Ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, desarrollado | [21 empty] | 80000 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
| 3.1.2.3.1 |  | Redacción del proyecto de ley | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 80 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.1.2.3.2 |  | Consultor local especialista en derecho administrativo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 81 |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
[27 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 3.1.3 |  | Producto 30: Sistema para gestionar conflictos de interés, diseñado e implementado |  | DIGEIG | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 910000 |  | 910000 | 0 | 910000 | 0 | 302000 | 608000 | 0 | 0 | 910000
| 3.1.3.1 |  | Definición de los procesos y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría firma | 39 |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 | Recomendaciones para fortalecer el marco normativo para el desarrollo de un sistema de gestión de conflictos de intereses (decreto de creación y asignación a la DIGEIG como ente de aplicación) | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 150000
| 3.1.3.2 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 40 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 10000 | 40000 |  |  | 50000
| 3.1.3.3 |  | Construir y ajustar la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 40000 | 160000 |  |  | 200000
| 3.1.3.4 |  | Servicio TICs contratados | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 20000 | 80000 |  |  | 100000
| 3.1.3.5 |  | Contenidos de capacitación en ética y conflicto de intereses para la administación pública | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 30000 | 120000 |  |  | 150000
| 3.1.3.6 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 160000 | 160000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 32000 | 128000 |  |  | 160000
| 3.1.3.7 |  | Interoperabilidad con los sistemas de información del MAP diseñada e implementada | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | Acceso a toda la planta de personal nomina pública/convenio con el MAP, definir universo obligado, xx | 100000 |  | 100000 |  | 20000 | 80000 |  |  | 100000
| 3.1.4 |  | Producto 31: Metodología para identificar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción desarrollada |  | DIGEIG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 240000 |  | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 40000 | 150000 | 50000 | 240000
| 3.1.4.1 |  | Identificación de la tipología de riesgos sistémicos de corrupción. | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 41 |  | Global | 1 |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
| 3.1.4.2 |  | Diagnóstico del estado actual de los riesgos sistémicos de la administración pública de República Dominicana | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000
| 3.1.4.3 |  | Diseño de la metodología para la identificación, análisis y gestión de riesgos sistémicos | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 | Incluye flujos de información | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
| 3.1.4.4 |  | Implementación y despliegue de la metodología para la identificación, análisis y gestión de riesgos sistémicos | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 3.1.4.5 |  | Capacitación a funcionarios de la DIGEIG | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000
| 3.1.4.6 |  | Monitoreo y seguimiento de los resultados de la aplicación de la metodología | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000
| 3.1.5 |  | Producto 32: Programas de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollados |  | DIGEIG | Etapas | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | - | 2 | [10 empty] | 390000 |  | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 90000 | 300000 | 0 | 0 | 390000
| 3.1.5.1 |  | Revisión y propuesta de marco normativo | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 42 |  | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000
| 3.1.5.2 |  | Definición de contenidos del programa | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000
| 3.1.5.3 |  | Implementar un proceso de consulta del programa con el sector empresarial | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.1.5.4 |  | Desarrollo de la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000
| 3.1.5.5 |  | Propuesta de difusión del programa: incluye capacitación y sensibilización | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.1.6 |  | Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado |  | DIGEIG | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000
| 3.1.6.1 |  | Diseño del tablero de control | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 43 |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 300000 |  |  | 300000
| 3.1.6.2 |  | Desarrollo e implementación | [23 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| 3.2 |  | Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa | [21 empty] | 1300000 |  | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 550000 | 750000 | 0 | 0 | 1300000
| 3.2.1 |  | Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada |  | DIGEIG | Etapa | 0 | 2021 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | [10 empty] | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 500000
| 3.2.1.1 |  | Diseño | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 44 |  | Global | 1 |  |  | 500000 | 500000 | Debe incluir un esquema de monitoreo y seguimiento | 500000 | 0 | 500000 |  | 200000 | 300000 |  |  | 500000
| 3.2.1.2 |  | Desarrollo e implementación | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| 3.2.2 |  | Producto 35: Sistema de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado |  | DIGEIG | Plataforma | 0 | 2021 | - | - | - | 1 | - | 1 | [10 empty] | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 350000 | 450000 | 0 | 0 | 800000
| 3.2.2.1 |  | Diagnóstico de barreras y desafíos para la participación ciudadana y control social, examinando aspectos de género y diversidad, diseñado |  |  | Diagnóstico y plan | [8 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoria Firma | 45 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3.2.2.2 |  | Diseño y construcción de herramientas informáticas para la participación ciudadana en políticas y control social | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 46 |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 300000
| 3.2.2.3 |  | Estrategia de comunicación y capacitación para la participación ciudadana y el control social diseñada |  |  | Estrategia | [8 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 47 |  | Global | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000
| 3.2.2.4 |  | Capacitaciones y acciones de comunicación implementadas, incluyendo mecanismos para reforzar la participación y la equidad de género y diversidad |  |  | Capacitaciones | [13 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.2.2.5 |  | Estrategia para ampliar la participación de mujeres y grupos diversos en el proceso de diseño de los planes de Gobierno Abierto ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) diseñada e implementada | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 48 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000
0
| 3.3 |  | Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información | [21 empty] | 3325000 |  | 3325000 | 0 | 3325000 | 150000 | 150000 | 725000 | 1125000 | 1175000 | 3325000
| 3.3.1 |  | Producto 36: Portal de transparencia (con accesibilidad para personas con discapacidad) diseñado e implementado |  | DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | [10 empty] | 3325000 |  | 3325000 | 0 | 3325000 | 150000 | 150000 | 725000 | 1125000 | 1175000 | 3325000
| 3.3.1.1 |  | Definición del gobierno de datos y metadatos permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 49 |  | Global | 1 |  |  | 300000 | 300000 | Incluye todos los portales | 300000 | 0 | 300000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 300000
| 3.3.1.2 |  | Portal Único de Transparencia mejorado, centralizando los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública | [21 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 400000 | 800000 | 800000 | 2000000
| 3.3.1.2.1 |  | Definición de los procesos y estructura organizacional necesaria (RRHH, Decretos, manuales de procedimientos) | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 50 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | icluye odod slos portales | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.2 |  | Diseño de plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.3 |  | Construir y ajustar la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 | contratar WCM | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 80000 | 160000 | 160000 | 400000
| 3.3.1.2.4 |  | Servicio TICs contratados | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 80000 | 160000 | 160000 | 400000
| 3.3.1.2.5 |  | Inclusión de un módulo de alertas tempranas para la identificación de retrasos en la difusión de la información en todos los portales bajo el Portal Único de Transparencia. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.1.2.6 |  | Diseño y elaboración de tutoriales (autoformativos) para usuarios (con accesibilidad para personas con discapacidad). | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 51 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.7 |  | Contenidos de capacitación en datos abiertos y acceso a la información pública | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 20000 | 40000 | 40000 | 100000
| 3.3.1.2.8 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 20000 | 40000 | 40000 | 100000
| 3.3.1.2.9 |  | Interoperabilidad desarrollada | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 50 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | todos los portales | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.2.10 |  | Incorporación de funcionalidades para garantizar el acceso para personas con discapacidad (Estándar Web Content Accessibility Guidelines WCAG2 y ADA) | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 | Aplican a todos los componentes del portal | 200000 | 0 | 200000 |  |  | 40000 | 80000 | 80000 | 200000
| 3.3.1.3 |  | Nueva arquitectura para el Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) que permita verificar el cumplimiento normativo y la calidad de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, diseñada e implementada | [21 empty] | 325000 |  | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 325000
| 3.3.1.3.1 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 50 |  | Global | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  | 75000 |  |  | 75000
| 3.3.1.3.2 |  | Construir y ajustar la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 | sobre wcm | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.3.1.3.3 |  | Contenidos de capacitación en gestión de cumplimiento normativo y operativo oritentado al acceso a la información pública | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 51 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000
| 3.3.1.3.4 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| 3.3.1.4 |  | Ajustes al Portal de Datos Abiertos de la Republica Dominicana, fortalecimiento de la apertura y reutilización de la información e incremento de la capacidad del gobierno y los ciudadanos en la prevención y el control de la corrupción, diseñados e implementados | [21 empty] | 325000 |  | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 325000
| 3.3.1.4.1 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  | 75000 |  | 75000
| 3.3.1.4.2 |  | Construir y ajustar la plataforma | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 3.3.1.4.4 |  | Contenidos de capacitación en modelos de participación ciudadana para la prevención y control de la corrupción | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
| 3.3.1.4.5 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
| 3.3.1.5 |  | Ajustes al Portal de Gobierno Abierto, diseñados e implementados | [21 empty] | 375000 |  | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000
| 3.3.1.5.1 |  | Diseño de plataforma | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | 75000
| 3.3.1.5.2 |  | Construir y ajustar la plataforma | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
| 3.3.1.5.3 |  | Contenidos de capacitación en gestión de portales del gobierno abierto | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
| 3.3.1.5.4 |  | Plan de implementación - capacitación de funcionamiento de la plataforma | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
0
0
| 3.4 |  | Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad | [21 empty] | 580000 |  | 580000 | 0 | 580000 | 0 | 254000 | 94000 | 116000 | 116000 | 580000
| 3.4.1 |  | Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado |  | DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | [10 empty] | 130000 |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000
| 3.4.1.1 |  | Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 82 |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
| 3.4.1.2 |  | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia | [11 empty] | Licitación Pública Nacional | BID | Servicios de No Consultoría | 6 |  | Global | 1 |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000
| 3.4.2 |  | Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado |  | DIGEIG | Número | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 1 | [10 empty] | 450000 |  | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 124000 | 94000 | 116000 | 116000 | 450000
| 3.4.2.1 |  | Diseño del contenido del Programa, incluyendo el acompañamiento al proceso de validación interna | [11 empty] | 3CV | BID | Consultoría individual | 83 |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 | 1 consultor | 30000 | 0 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 30000
| 3.4.2.2 |  | Diseño y desarrollo de contenidos multimedia | [11 empty] | Licitación Pública Nacional | BID | Servicios de No Consultoría | 7 |  | Global | 1 |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000
| 3.4.2.3 |  | Diseño de la curricula de acuerdo con la modalidad | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría Firma | 52 |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 50000
| 3.4.2.4 |  | Adaptación de contenidos a una plataforma de e-learning | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 120000 | 120000 | servicioselaearning | 120000 | 0 | 120000 |  | 24000 | 24000 | 36000 | 36000 | 120000
| 3.4.2.5 |  | Desarrollo de los cursos de capacitación | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 |  | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 50000
0
0
| 4 |  | Gestión, Auditoría y Evaluación | [21 empty] | 5448000 | 3900000 | 5448000 | 0 | 5448000 | 1149000 | 1149000 | 1179000 | 1149000 | 822000 | 5448000
| 4.1 |  | Gestión del Programa | [20 empty] | 0 | 5048000 |  | 5048000 | 0 | 5048000 | 1099000 | 1099000 | 1099000 | 1099000 | 652000 | 5048000
| 4.1.1 |  | Gestión del Programa - MH | [21 empty] | 3598000 |  | 3598000 | 0 | 3598000 | 797000 | 797000 | 797000 | 797000 | 410000 | 3598000
Si | 4.1.1.1 |  | Contratación de asistencia técnica para el MH en la etapa previa de arranque del programa y para el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, elaboración de TDR para la UCP, ROP, asesoría para selección e integración de la UCP, en la actualización de la planificación y taller de arranque | [22 empty] | Valor estimado USD 45.000, a ser desarrollado por la Cooperación Técnica. Tiempo de ejecución previsto 9 meses (abr-dic 2022) | [8 empty] | 0
| 4.1.1.2 |  | Equipo Coordinador del Proyecto | [21 empty] | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 1800000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 1800000
| 4.1.1.2.1 |  | Coordinador Gral. del Proyecto | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 84 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 4500 | 270000 |  | 270000 |  | 270000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 270000
| 4.1.1.2.2 |  | Coordinador Planificación & Monitoreo | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 85 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.1.2.3 |  | Especialista en Adquisiciones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 86 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.1.2.4 |  | Especialista Financiero | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 87 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.1.2.5 |  | Coordinadores de Componentes | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 88 |  | Consultor/mes | 2 | 60 |  | 4000 | 480000 |  | 480000 |  | 480000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 480000
| 4.1.1.2.6 |  | Oficiales de Adquisiones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 89 |  | Consultor/mes | 2 | 60 |  | 2500 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
| 4.1.1.2.7 |  | Oficiales Financieros | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 90 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 2000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
| 4.1.1.3 |  | Apoyo a la Dirección del Programa (PMO) | [21 empty] | 1548000 |  | 1548000 | 0 | 1548000 | 387000 | 387000 | 387000 | 387000 | 0 | 1548000
Si | 4.1.1.3.1 |  | Elaboración de TDR y Solicitud de Propuesta para contratación de una Firma PMO | [21 empty] | 0 | Valor estimado USD 10.000, a ser desarrollado por la Cooperación Técnica |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 4.1.1.3.2 |  | Project Manager Líder | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 53 |  | Consultor/mes /factor | 1 | 48 | 1.5 | 4000 | 288000 |  | 288000 |  | 288000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |  | 288000
| 4.1.1.3.3 |  | Project Managers (gerenciarán grupos de productos) | [16 empty] | Consultor/mes /factor | 5 | 48 | 1.5 | 3500 | 1260000 |  | 1260000 |  | 1260000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 |  | 1260000
| 4.1.1.4 |  | Gastos administrativos y logísticos | [21 empty] | 250000 |  | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.1.1.4.1 |  | Gastos logísticos | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Años | 5 | 1 |  | 50000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.1.2 |  | Gestión el Programa - CGR | [21 empty] | 1450000 |  | 1450000 | 0 | 1450000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 242000 | 1450000
| 4.1.2.1 |  | Coordinador del Proyecto | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 91 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 4000 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 240000
| 4.1.2.2 |  | Especialista en P&M | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 92 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 180000
| 4.1.2.3 |  | Esp. de Adquisiciones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 93 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.2.4 |  | Esp. Financiero | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 94 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 210000
| 4.1.2.5 |  | Especialista de Apoyo en Comunicaciones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 95 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 2500 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000
| 4.1.2.6 |  | Oficiales de Adquisiones | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 96 |  | Consultor/mes | 2 | 48 |  | 2500 | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 240000
| 4.1.2.7 |  | Oficial Financiero | [11 empty] | 3CV | BID | Consultor individual | 97 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  | 2000 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 120000
| 4.1.2.8 |  | Gastos logísticos | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Año/Global | 5 | 1 |  | 20000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000
| 4.2 |  | Auditoria del Programa | [21 empty] | 250000 |  | 250000 | 0 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.2.1 |  | Auditoria del programa | [11 empty] | Selección Basada en Calidad y Costo | BID | Consultoría firma | 54 |  | año | 5 | 1 |  | 50000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
| 4.3 |  | Evaluación del Programa y análsis económico ex-pots | [21 empty] | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 120000 | 150000
| 4.3.1 |  | Levantamiento de linea de base | [16 empty] | Global | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 4.3.2 |  | Evaluación de medio término | [11 empty] | Selección Basada en Calificación de Consultores | BID | Consultoría firma | 55 |  | Global | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000
| 4.3.3 |  | Evaluación final | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 50000
| 4.3.4 |  | Evaluación de Impacto | [11 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 70000
0
0
| 5 |  | Gestión de Riesgos | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 6 |  | Imprevistos | [23 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Referencias
Programa
Componente
Producto
Paquete de trabajo
Actividades de mitigación de riesgos
Note on F48: Paquetes de trabajo: El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT) para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración

## Agenda (hidden)
Sesiones de trabajo de coordinación para programación de MdR, costeo y programación de las principales adquisiciones para enlace obligatorio del POD
# | Tema | Fecha | Hora RD | Hora PR | Líder | Participantes | Referente BID | Comentarios
1 | #REF! | Lunes 15/11/2021 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | Diego Pérez José Niño
2 | #REF! | Lunes 15/11/2021 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | Diego Pérez José Niño
3 | Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado | Lunes 15/11/2021 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | Nicolas Dassen Diego Pérez José Niño |  | Nicolas Dassen | Según nos indicaron ND estructura y DP/JN costean.
4 | #REF! | Lunes 15/11/2021 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | Maria Cecilia Álvarez |  | Maria Cecilia Álvarez
5 | 0 | Martes 16/11/2021 | 10.00 - 12.00 | 11.00 - 13.00 | Benjamín Santamaria | Ulises Morales José Niño Diego Pérez | Benjamín Santamaria
6 | #REF! | Martes 16/11/2021 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | Ana Cristina Calderón |  | Ana Cristina Calderón | Coordinar según agenda de ACC
7 | #REF! | Martes 23/11/2021 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | Graciela von Bargen | Raimundo Arroio | Juan Cruz

## Criterios (hidden)
Supuestos y Criterios utilizados para la programación
# | 1. Supuestos de planificación - POD y Contrato de Préstamo | Fecha
1.1 | Misión de Identificación
1.2 | Misión de Orientación
1.3 | Misión de Análisis
1.4 | POD presencial
1.5 | Aprobación del Contrato de Préstamo
1.6 | Firma del Contrato de Préstamo
1.7 | Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso
1.8 | Inicio de la ejecución del Programa |  | AMP 100% (20 personas) | 21
|  |  | IDAAN Central 50% (1439 + 229, confirmar) | 834
# | 2. Criterios para la Programación Financiera | Comentarios | Panamá Metro 100% (561 personas | 561
2.1 | No se contemplará Pago de Anticipo. La programación financiera contempla pagos por montos fijos mensuales y pagos contra entrega de productos (variable) |  | Arraiján 100% 104 personas | 104
2.2 | Para la programación financiera y el calculo de los desembolsos se consideraron dos escenarios: 1) Programación con criterio de año de Programa y no año calendario; y 2) Programación con criterio de año calendario y no año de Programa
2.3 | Las contrataciones de personal cuya duración es por 60 meses o durante la duración del Programa será financiada se preve financiación con Contrapartida Local
2.4 | Las contrataciones de personal temporal o por producto se preve la financiación con recursos del BID
# | 3. Criterios para el Plan de Adquisiciones
3.1 | Las fechas utilizadas para la "Revisión de TDRs por parte del BID; Aviso Especial de Adquisiciones; y Firma del Contrato" se establecen por trimestres de los años del Programa
# | 4. Criterios para la programación de actividades en el PEP-POA (Project)
4.1 | Condiciones previas y de ejecución: las actividades están marcadas en color anaranjado claro
4.2 | Las filas de las actividades que deberán realizarse en forma previa al Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo tienen fondo de color verde claro
4.3 | Los tiempos estimados para la duración de los procesos de adquisiciones están en la hoja CA1_ET de este archivo

## CA1_ET (hidden)
CA1. Estimaciones de Tiempos para los procesos de adquisiciones
Estadística de tiempos para procesos de adquisición con Políticas del BID
1. Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría
LPI | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
0
LPN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
CP | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción de la Carta Invitación
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
0
2. Servicios de Consultoría - Firmas
SBCC, SBC, SBMC, SBCF | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
0
SCC | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
0
3. Consultorías Individuales
CCIN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de los Términos de Referencia (TDR) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
0

## CA2_U (hidden)
CA2. Umbrales de los métodos de adquisición bajo políticas del BID
Categoría del gasto | Método de contratación | Valor | Publicidad, (convocatoria y adjudicación de contratos) | Documentos a ser utilizados | Plazos mínimos de presentación de propuestas (en días calendario) | Métodos de Revisión aplicables
Obras | LPI | Contrato = > US$ 3,0 millones | UNDB, Diario de Circulación Nacional, otros | Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) | Preparación de ofertas: 42 días | Ex ante: LPI
| LPN(*) | US$ 3,0 millones > Contrato >= US$ 250.000 | Diario de Circulación Nacional, otros | Cartel de Obras Menores, acordado con el Banco | 30 días | Ex post: Por debajo del umbral para LPI
| CP | Contrato < US$ 250.000 (obras complejas) | Complementariamente: Diario de Circulación Nacional, otros | Documento de Licitación elaborado por la UCP para efectos del proyecto, acordado con el Banco | 30 días
Obras menores a USD 50.000: 10 días
Obras mayores a USD 50.000: 15 días
Bienes y Servicios | LPI | Contrato = > US$ 250.000 | UNDB, Complementario: Diario de Circulación Nacional | Documentos Estándar de Licitación (DEL) | 42 días
| LPN | US$ 250.000 > contrato> =US$ 50.000 | Complementariamente: Diario de Circulación Nacional | Documento acordado con el Banco | 30 días
| CP | Contrato < US$ 50.000 | Diario de Circulación Nacional | Documento de Comparación de Precios, acordado con el Banco | Bienes: 10 días
Consultoría de firmas | SBCC, SBPF, SBMC, SBC | Contrato > US$ 350.000 | Publicación de Aviso de Expresiones de Interés en UNDB. Complementario: Diario de Circulación Nacional | Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco | Manifestación de Interés: 14 días**
| (Lista Corta Internacional) |  |  |  | Preparación de propuestas: 30 días
| SBCC, SBPF, SBMC, SBC, SCC | Contrato < =US$ 350.000 | Publicación de Aviso de Expresiones de Interés en Diario de Circulación Nacional. | Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) | Manifestación de Interés: 14 días
|  | Lista corta integrada se acepta únicamente por firmas nacionales. | Complementaria: Publicación en páginas de gremios con bolsas de trabajo |  | Preparación de propuestas: 30 días
| SD | Contrato < 100.000** | -- | Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) | Preparación de propuestas: 30 días
Consultoría Individual | CCIN | Sin límite |  | Términos de Referencias acordado con el Banco | Preparación de CVs: 15 días
CCII